DOCUMENTO ESTÁNDAR DE ADQUISICIONES

**Documentos de Licitación para la**

**Contratación de Obras**

**Agence Française de Développement**



**FEBRERO 2024**

**Introducción**

El presente Documento Estándar de Adquisiciones: Documentos de Licitación para la Contratación de Obras (DEACO) ha sido elaborado por la *Agence Française de Développement* (la "**AFD**"). Se insta a los Contratantes a que lo utilicen para la contratación de Obras y se les recomienda que soliciten asesoramiento a las fuentes locales competentes para asegurarse de que se ajusta a la legislación aplicable y resulta completo. La AFDdeclina toda responsabilidad con respecto al uso total o parcial que hagan los Contratantes del presente documento.

*El texto que aparece en itálica y resaltado en amarillo* corresponde a las "Notas al Contratante". Proporciona instrucciones a la entidad encargada de preparar los Documentos de Licitación específicos. Las "Notas al Contratante" deberán eliminarse en los Documentos de Licitación finales dirigidos a los Oferentes. De la misma manera, esta sección "Guía del Usuario" no formará parte de los Documentos de Licitación finales dirigidos a los Oferentes.

Las Secciones I ‑ Instrucciones a los Oferentes, y VIII ‑ Condiciones Generales (CG), no deben modificarse. Cualquier modificación necesaria deberá incluirse respectivamente en las Secciones II ‑ Datos de la Licitación, y IX – Condiciones Especiales (CE).

Este DEACO se basa en la versión de los Documentos Estándar de Licitación para la Contratación de Obras de abril de 2015, elaborada por los bancos multilaterales de desarrollo y puede utilizarse independientemente de que haya tenido lugar o no una Precalificación. En el primer caso, el proceso de Precalificación se llevará a cabo tras el procedimiento especificado en el *Documento Estándar de Adquisiciones: Precalificación para Contratación de Obras*, publicados por la AFD. Se llevará a cabo una Precalificación en el caso de todas las Obras de mayor envergadura. También se podría efectuar una calificación posterior con autorización previa de la AFD. En la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, se contemplan ambas posibilidades. En el presente DEACO se incluyen las "prácticas recomendadas" por los bancos y las agencias internacionales de desarrollo.

Este DEACO está destinado a la contratación de Obras a precios unitarios pero se ha adaptado para contratos de suma global.

La AFD recibirá con interés los comentarios que los presentes documentos puedan suscitar. Se podrán dirigir las preguntas y los comentarios relativos a dicho DEACO a:

Correo electrónico: [\_Passation\_Marche@afd.fr](mailto:_Passation_Marche@afd.fr)

<http://www.afd.fr>

|  |
| --- |
| **Revisión de Febrero de 2024:**  La revisión de Febrero de 2024 reemplaza la versión anterior (Octubre de 2019) incorporando dos opciones para adaptar el contenido de:   * La Declaración de Integridad, Elegibilidad y Responsabilidad Ambiental y Social; * La Sección V – Criterios de Elegibilidad; * La Sección VI – Política de la AFD – Prácticas Prohibidas – responsabilidad ambiental y social.   La implementación de estas opciones sigue a la publicación en febrero de 2024 de una nueva versión de las Normas de Adquisiciones para Contratos Financiados por la AFD en Países Extranjeros, que modifica las expectativas sobre el contenido de estas tres partes. de esta manera:   * Para todos los contratos financiados por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024, la opción A deberá ser considerada en estas tres secciones (manteniendo las disposiciones de la versión de octubre de 2019); * Para todos los contratos financiados por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024, la opción B deberá ser considerada en estas tres secciones (nuevas disposiciones). |

**Indice**

¿Por qué se realiza la Precalificación? v

Guía sobre los Criterios Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS) de los Documentos de Licitación para Contratación de Obras vii

Nota sobre la Inserción de Requisitos de Seguridad xviii

Llamado a Licitación – Con Precalificación xix

Llamado a Licitación – Sin Precalificación xxi

Especificaciones Técnicas xxiii

¿Por qué se realiza la Precalificación?

**Introducción**

1. El éxito de la ejecución de contratos para Obras de gran alcance, ingeniería civil, llave en mano y diseño y construcción de proyectos requiere que los contratos se adjudiquen a firmas o agrupación de firmas que tienen la experiencia específica en el tipo de Obras y tecnología de la construcción requerida, que sean financiera y administrativamente competentes, y que puedan proporcionar todo el equipo requerido oportunamente.

**Requisitos para la precalificación de Oferentes**

1. La decisión de realizar o no una precalificación es una decisión de juicio profesional teniendo en cuenta varios aspectos particulares del contrato, y del proceso de precalificación mismo. Los aspectos del contrato que se deben considerar incluyen tamaño, complejidad, costo para preparar las Ofertas, limitaciones en el plazo de cumplimiento, naturaleza crítica de las Obras, impacto ambiental, riesgos asociados, etc. Los aspectos que se deben tener en cuenta en relación con el proceso de precalificación deberán sopesar los posibles beneficios contra las posibles desventajas, y son temas que se examinan en los párrafos 4 y 5 a continuación.
2. La política de la AFD exige que todos los Solicitantes que cumplan los criterios especificados deberán ser invitados a presentar Ofertas. Por lo tanto, la precalificación no debe utilizarse para limitar la competencia a un número predeterminado de los oferentes potenciales.

**Ventajas de la precalificación**


1. El proceso de precalificación podrá beneficiar tanto a los oferentes como a los Contratantes igualmente porque:
2. El proceso ayudará a oferentes potenciales, que no estén lo suficientemente calificados por sí mismos, a evitar el costo que implica participar en una licitación. Por el contrario, es un incentivo para estos oferentes potenciales para que conformen una asociación, asociación en participación o consorcio (APCA) y así puedan tener una mejor oportunidad de ganar;
3. Después de haber sido precalificada, una firma bien calificada cotizará sus Ofertas a sabiendas de que está compitiendo contra otros oferentes calificados que también cumplen con criterios mínimos competitivos realistas; la garantía de que oferentes no calificados serán excluidos para presentar Ofertas de precios bajos no realistas anima a los Contratistas más destacados a ofertar;
4. La precalificación permite a los Contratantes evaluar el interés de las firmas en el Contrato y, en caso de que se reciba un número reducido de solicitudes, les permite hacer los ajustes necesarios en el proceso de adquisición (incluyendo particularmente, las condiciones especiales del Contrato tales como compartir los riesgos, términos de pago, pagos por daños y perjuicios, o plazos de cumplimiento, que pudieran haber sido considerados como onerosos por los oferentes potenciales);
5. Permite exponer posibles conflictos de interés al identificar Contratistas que pudieran haber tenido algún tipo de asociación comercial con consultores del proyecto;
6. Reduce el trabajo y el tiempo que los Contratantes tendrían que usar en la evaluación de Ofertas de Contratistas no calificados;
7. Anima a las firmas locales a formar asociaciones en participación o consorcios con otras firmas nacionales o internacionales, beneficiándose así de sus recursos y experiencia;
8. Reduce significativamente, sino elimina, los problemas de rechazo asociados con las Ofertas de precios demasiados bajos presentadas por oferentes de capacidad dudosa.

**Desventajas de la Precalificación**

1. La precalificación presenta algunas desventajas potenciales:
2. Puede dilatar el proceso de adquisición, aunque esto puede disminuirse con un buen plan de adquisiciones; por ejemplo, realizando el proceso de precalificación mientras los documentos de licitación están siendo preparados;
3. El Contratante deberá revisar todas las solicitudes de precalificación, mientras que en el caso de poscalificación generalmente tendrá que revisar las calificaciones de solamente un oferente, la de aquel cuya Oferta ha sido evaluada como la más baja;
4. Confabulación (y la posibilidad de manipulación de precios) se facilita más entre un número limitado de oferentes identificados, particularmente si son de la misma nacionalidad;
5. Los planes de adquisiciones deben identificar los contratos que estarán sujetos a precalificación. Con el fin de evitar retrasos en la ejecución, las acciones anticipadas para la precalificación deben acordarse con la AFD en una etapa temprana del ciclo del proyecto.

Guía sobre los Criterios Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS) de los Documentos de Licitación para Contratación de Obras

Si tras evaluar el proyecto se concluye que tiene un impacto ambiental y social significante, en la mayor parte de los casos se habrá realizado un Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental y Social (EEIAS) y se habrá elaborado un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). En el PGAS se ponen de relieve los principales riesgos e impactos ambientales y sociales y se relacionan las medidas de mitigación que deben ponerse en práctica. Algunas de dichas medidas (aunque no todas) estarán directamente relacionadas con las Obras de construcción del proyecto (véase el siguiente gráfico). En las Obras, podrán aplicarse dos tipos de medidas: en primer lugar, medidas de mitigación encaminadas a modificar el diseño de las Obras de construcción permanentes y, por lo tanto, a inducir cambios en los planos y las especificaciones técnicas; en segundo lugar, medidas y precauciones que deben aplicarse en el marco de la gestión de los Lugares de las Obras temporales. En las presentes Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS) de este DEACO se abordan el segundo tipo de medidas, independientemente de que exista un PGAS.



Este DEACO debe ajustarse teniendo en cuenta los documentos MSSS disponibles (estudio de evaluación del Impacto MSSS, PGAS, PAR (Plan de Acción de Reubicación), PCAS (Plan de Compromiso Ambiental y Social), etc.) y las regulaciones aplicables al Contratante.

La siguiente tabla indica los elementos a ajustar y los puntos de verificación, en las diferentes etapas de la contratación y luego de su ejecución.

1. **PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN**

| **Criterios** | **Información Adicional** |
| --- | --- |
| **SECCIÓN III – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN** | |
| **Tabla de los criterios de calificación** |  |
| Esta tabla contiene 5 criterios de calificación MSSS, cuyos objetivos son garantizar que las empresas tengan la experiencia MSSS necesaria y estén calificadas para abordar satisfactoriamente los desafíos MSSS de las Obras: | Dependiendo de los desafíos MSSS identificados, será necesario (i) definir los criterios de calificación que se mantendrán y (ii) ajustar los criterios de calificación que lo requieren. |
| * **Criterio 5.1 – Certificacion(es) MSSS:** | |
| Disponibilidad de una certificación ISO o de una norma internacional equivalente (el Oferente deberá demostrar la equivalencia), en curso de validez y aplicable al Lugar de la Obras:  *[Seleccionar las certificaciones requeridas marcando una cruz en la(s) casilla(s) correspondiente(s)]*   * Certificación de gestión de la calidad ISO 9001; * Certificación de gestión medioambiental ISO 14001; * Certificación de gestión de salud y seguridad ISO 45001. | De acuerdo con los retos MSSS del Lugar de las Obras y el tipo de competencia prevista (nacional o internacional), se puede decidir:   * no mantener este criterio (por ejemplo, licitación nacional suficiente para contratar una empresa calificada, pero las empresas nacionales no tienen este tipo de certificaciones); * solicitar solo una parte de las certificaciones, es decir, la(s) correspondiente(s) al reto principal de la gestión del Lugar de las Obras: desafío ambiental (ISO 14001), reto de salud y seguridad (ISO 45001) o de organización del Lugar de las Obras (ISO 9001). |
| * **Criterio 5.2**–**Documentación MSSS:** | |
| Contar con documentos de estrategia y procedimientos internos para la gestión MSSS de las Áreas del Proyecto que sean aceptables para el Contratante:   1. Existencia de una Carta Ética; 2. Existencia de un dispositivo de control del cumplimiento de los compromisos MSSS por parte de los subcontratistas y de todos los socios del Oferente; 3. Existencia de procedimientos oficiales de la empresa para la gestión de los siguientes puntos sensibles:   *[Seleccionar solo los puntos sensibles (entre 3 y 5) que se aplican a las Obras marcando una cruz en la(s) casilla(s) correspondiente(s)]*   * Recursos MSSS y organización del seguimiento; * Gestión de las Áreas del Proyecto (campamentos base, canteras, áreas ocupadas para las Obras y zonas de almacenamiento); * Salud y Seguridad en los Lugares de las Obras; * Contratación de personal local y formación MSSS de la mano de obra local (reforzamient de capacidad), de los subcontratistas y de los socios locales (transferencia de conocimientos); * Relaciones con las partes involucradas, información y consulta de las comunidades y autoridades locales; * Gestión del tráfico; * Sustancias peligrosas; * Vertidos líquidos (efluentes); * Protección de los recursos hídricos; * Emisiones en la atmósfera, ruido y vibraciones; * Gestión de los residuos; * Biodiversidad: protección de la fauna y la flora; * Rehabilitación y revegetación de las Áreas del Proyecto; * Erosión y sedimentación; * Lucha contra las enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, paludismo, etc.). | **Los puntos 1 y 2** son documentos que las empresas serias deberían tener normalmente. Por lo tanto, estos documentos siempre deben solicitarse en una licitación internacional.  **Con respecto al punto 3**, es necesario hacer una selección de alrededor de 3 a 5 temas sensibles, tal y como identificados en los estudios de impacto ambiental y social y en los planes de gestión ambiental y social (PGAS), para los cuales la empresa deberá presentar sus documentos de procedimiento interno. |
| * **Criterio 5.3 – Experiencia MSSS:** | |
| Experiencia de *[insertar el número, generalmente dos]* contratos de construcción con un fuerte reto MSSS durante los últimos *[insertar un número, entre 5 y 10]* años, en los que se aplicaron de manera satisfactoria medidas MSSS conforme à las normativas internacionales. | Es necesario especificar el número de experiencias similares esperadas y el período durante el cual tuvieron que realizarse.  Para ello, es necesario tener en cuenta las referencias de las empresas conocidas y consideradas calificadas, con el fin de adaptar el número de referencias a solicitar (1, 2 o 3). |
| * **Criterio 5.4 ‑ Experiencia Específica en Transferencia de Conocimientos MSSS:** | |
| Experiencia de un (1) contrato de construcción durante los últimos cinco (5) años en el que se haya llevado a cabo de forma satisfactoria una transferencia de conocimientos a un socio local o de formación MSSS de la mano de obra local. | Este criterio puede eliminarse si la transferencia de competencia a un socio local o a la mano de obra local no se considera un reto para la la autoridad contratante. |
| * **Criterio 5.5 - Personal MSSS:** | |
| Disponibilidad de personal en la empresa dedicado a temas MSSS: Responsable Medioambiental y Social, y/o Responsable de Salud y Seguridad. | Este criterio es estándar y fácil de cumplir para una empresa con una organización que integre el manejo de los retos MSSS en sus sitios de Obras. Por lo tanto, este criterio debe mantenerse siempre en una licitación internacional. |
| **Criterios de Evaluación:** | |
| * **Párrafo 1.5 – Personal:** | |
| El Oferente debe demostrar que dispone de personal que responde a los criterios aquí abajo para los siguientes puestos claves: *[Especificar los requisitos de cada lote, dado el caso]*   | **No.** | **Cargo** | **Número de años de experiencia general** | **Número de años de experiencia comparable** | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Experto Medioambiental y Social  *[Si las Obras presentan altos riesgos y/o tienen un impacto ambiental y social significativo, se requiere una experticia especializada en temas ambientales y sociales]* | 5 | 2 | | 2 | Experto Salud y Seguridad  *[Si las Obras presentan altos riesgos y/o tienen un impacto la salud y seguridad significativo, se requiere una experticia especializada en temas de Salud y Seguridad]* | 5 | 2 | | 3 | *[Etc.]* |  |  | | El criterio de evaluación para el personal a cargo de los asuntos MSSS en el sitio de construcción debe ajustarse: perfil(es) necesario(s), número de años de experiencia general y específica esperada para este(os) perfil(es). |
| **SECCIÓN IV – FORMULARIOS DE LICITACIÓN** | |
| **Lista de Precios MSSS:** | Asegurarse que esta lista de precios específica se ha conservado. |
| **Formulario de la propuesta técnica - Metodología MSSS:** | Asegurarse que este formulario se ha conservado. |
| **Formularios CER y EXP‑MSSS:** | Asegurarse que estos formularios se han conservado. |
| **SECCIÓN VII – ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS** | |
| **Especificaciones MSSS:** | |
| **1. Retos MSSS esenciales de la gestión del Lugar de las Obras** | |
| Los temas MSSS identificados en el Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental y Social del proyecto que presentan un riesgo importante para la gestión del Lugar de las Obras son:   |  |  | | --- | --- | | 1. Recursos MSSS y organización del seguimiento | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Gestión de las Áreas del Proyecto (campamentos base, canteras, áreas ocupadas para las Obras y zonas de almacenamiento); | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Salud y Seguridad en los Lugares de las Obras | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Contratación de personal local y formación MSSS de la mano de obra local (reforzamiento de capacidad), de los subcontratistas y de los socios locales (transferencia de conocimientos) | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Relaciones con las partes involucradas, información y consulta de las comunidades y autoridades locales | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Gestión del tráfico | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Sustancias peligrosas | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Vertidos líquidos (efluentes) | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Protección de los recursos hídricos | *[Seleccionar:]* Sí / No | | Es necesario seleccionar los temas MSSS más sensibles según los desafíos e impactos MSSS más importantes identificados, y sobre los cuales el Oferente deberá presentar una metodología detallada MSSS en su propuesta técnica, explicando cómo pretende cumplir los requisitos de las Especificaciones MSSS en estos diferentes puntos.  Normalmente, la lista debe reducirse a alrededor de 3 a 5 asuntos. Esta lista debe ser similar a la indicada en el criterio de calificación 5.2. La elección de estos ítems debe provenir de los retos MSSS de gestión del Lugar de las Obras identificados en los estudios de impacto MSSS y en el PGAS.  Una lista demasiado larga corre el riesgo de que las empresas transmitan metodologías genéricas (sin estar adaptadas a las características del Lugar de las Obras). |
|  |  |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | 1. Emisiones en la atmósfera, ruido y vibraciones | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Gestión de los residuos | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Biodiversidad: protección de la fauna y la flora | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Rehabilitación y revegetación de las Áreas del Proyecto | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Erosión y sedimentación | *[Seleccionar:]* Sí / No | | 1. Lucha contra las enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, paludismo, etc.) | *[Seleccionar:]* Sí / No | |  |
| **2. Requisitos MSSS que no se aplican en el marco de este Contrato** | |
| |  | | --- | | **Las normas, estándares, y umbrales recomendados en materia de MSSS por las instituciones internacionales especializadas afiliadas a Naciones Unidas se aplican al Contrato:**  **Sí ❑ / No ❑**  ***[En caso de proyecto clasificado B[[1]](#footnote-1) por la AFD, marcar "no". Solo se aplican las regulaciones del país. La tabla siguiente debe completarse según el ejemplo que se proporciona a continuación, indicando que las Subcláusulas 9.2 y 9.3 no se aplican.***  ***En caso de proyecto clasificado A o B+ por la AFD, marcar "sí".]*** | | Se debe marcar "sí" o "no" según la clasificación del proyecto, de acuerdo con la clasificación de riesgo ambiental y social de la AFD. |
| *[El Contratante especificará en la siguiente tabla las* Cláusulas de las *Especificaciones MSSS que no son relevantes en el marco de las Obras y, por lo tanto, no se aplicarán a este Contrato.]*  Las siguientes Cláusulas de las Especificaciones MSSS no se aplicarán en el contexto de este Contrato y, por lo tanto, no serán calculados por el Oferente en la lista de precios MSSS:   |  |  | | --- | --- | | **Número de Cláusula no aplicable** | **Explicaciones** | | Cláusula No. *[insertar referencia de la Cláusula]* | *[insertar explicaciones]* | | *[Etc.]* | *[Etc.]* | | Si es necesario (según la tabla de contenido), ajuste de las especificaciones estándar MSSS de acuerdo con los retos e impactos MSSS identificados y de acuerdo con la regulación aplicable (si esta es más exigente).  Esto puede incluir especificaciónes sobre temas específicos que no están cubiertos por las especificaciones estándar (por ejemplo, protección de arrecifes coralinos o medidas de protección cuando se usan explosivos).  Asimismo, se trata de volver no aplicables especificaciones que no sean relevantes para el tipo de trabajo y el contexto del Lugar de las Obras (ver tabla para completar).  Se da un ejemplo, a título indicativo. |
| **SECCIÓN IX – CONDICIONES ESPECIALES (CE)** | |
| **Parte A – Datos del Contrato**  **Subcláusula 1.1.6.11 – Especifications MSSS:** | |
| **Se aplicarán las Especificaciones MSSS:**  **Sí 🗹** / No 🞏  *[Se requiere un acuerdo de AFD para marcar "No".*  *No se aplicarán las Especificaciones MSSS para las Obras con leve impacto y riesgo ambiental, social, de salud y de seguridad.]* | Esta Subcláusula se modificará solo cuando las Especificaciones MSSS no sean aplicables.  3 casos pueden llevar a la no inclusión de las Especificaciones MSSS:   * bajo monto estimado de las Obras (≤ 3 M EUR) ; * bajos riesgos e impactos MSSS de las Obras (sitio de perforación, instalación de equipos, en caso de un bajo componente de ingeniería civil, etc.); * cofinanciación.   Si las especificaciones se vuelven inaplicables, entonces la metodología MSSS, la lista de precios MSSS y las cláusulas MSSS de las Condiciones Especiales tampoco se aplicarán. |

1. **EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES Y PROPUESTAS**

| **Evaluación** | **Información Adicional** |
| --- | --- |
| **EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN** | |
| **Análisis de los formularios de presentación y documentos justificativos proporcionados por el Oferente para cumplir con los criterios de calificación:** | Cada criterio de calificación o de precalificación MSSS será evaluado como "cumpliendo" o "no cumpliendo" el requisito correspondiente, de acuerdo con los documentos presentados por las empresas. Con respecto a los criterios de experiencia MSSS y de experiencia específica en transferencia de conocimientos MSSS, los documentos que se deben proporcionar deben ser documentos que muestren la implementación efectiva de las medidas MSSS (por ejemplo, informe de actividad MSSS, informe final MSSS, informe de inspección MSSS, informe de supervisión del Ingeniero) o de un programa de transferencia de conocimientos o de capacitación (informe de actividad MSSS que presenta actividades de capacitación, materiales de capacitación con fichas de presencia).  Cualquier Oferente que no cumpla con **uno** de los criterios de calificación debe ser rechazado. |
| **EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA** | |
| **Evaluación de la metodología MSSS propuesta por el Oferente:** | Se deberá evaluar si la metodología proporcionada por los Oferentes presenta Desviaciones, Omisiones, Reservas importantes y, por lo tanto, si es sustancialmente acorde o no con las Especificaciones MSSS que se incluyen en los documentos de la licitación (consultar la parte E ‑ Evaluación y comparación de las Ofertas en la Sección I ‑ Instrucciones a los Oferentes).  En los casos en que (1) la metodología es inconsistente (solo unas pocas páginas) o (2) la metodología no cumple con uno de los requisitos de información detallada requeridos en la primera página de las Especificaciones MSSS (ver arriba), la propuesta técnica será declarada no conforme y rechazada. |
| **EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA** | |
| **Análisis de la Lista de Precios MSSS completada por el Oferente:** | Si el precio total de la Oferta se estima anormalmente bajo, de conformidad con la Cláusula IAO 36, verificación de la consistencia del precio propuesto en el componente MSSS en comparación con la metodología MSSS (recursos movilizados, calendario, etc.) y las Especificaciones MSSS, y verificación de que el precio MSSS no es anormalmente bajo. En tal caso, se podría requerir un desglose de los precios MSSS si es necesario, de conformidad con la Cláusula IAO 27, antes de concluir el rechazo de la Oferta, de conformidad con la Cláusula IAO 36 (consultar la parte E ‑ Evaluación y comparación de las Ofertas en la Sección I ‑ Instrucciones a los Oferentes) |

1. **PREPARACIÓN DEL CONTRATO**

Cláusulas contractuales propias de los temas MSSS figuran en la Sección IX – Condiciones Especiales (CE): de acuerdo con las Especificaciones MSSS, se agregaron cláusulas de suspensión de pagos, cláusulas de suspensión de las Obras y cláusulas que condicionan el inicio de cualquier actividad, a la aprobación por parte del Ingeniero de la información proporcionada por el Contratista, que certifica el cumplimiento de los requisitos MSSS.

| **Cláusula** | **Información Adicional** |
| --- | --- |
| **SECCION IX – CONDICIONES ESPECIALES** | |
| **Parte A – Datos del Contrato**  **Subcláusula 1.1.6.11 – Especificaciones MSSS:** | |
| Se aplicarán las Especificaciones MSSS:  **Sí 🗹** / No 🞏  *[Se requiere un acuerdo de AFD para marcar "No".*  *No se aplicarán las Especificaciones MSSS para las Obras con leve impacto y riesgo ambiental, social, de salud y de seguridad.]* | Verificar que las Especificaciones MSSS estén señaladas como aplicables. |
| **Parte B – Disposiciones Especificas** | |
| **Otras Subcláusulas que hacen referencia a las Especificaciones MSSS:** | Si las Especificaciones MSSS son aplicables, se debe garantizar que estas Subcláusulas no hayan sido eliminadas (por ejemplo, no supresión de las Subcláusulas 1.1.6.12 – Área del Proyecto, 1.1.6.13 – PGAS-Obras o 1.1.6.14 – Plan de Protección Ambiental) o modifidas (por ejemplo, no supresión de la referencia a las Especificaciones MSSS en las Subcláusulas 4.8 – Procedimientos de Seguridad, 4.18 – Protección del Medio Ambiente, 4.21 – Informes de Avance, 6.7 – Salud y Seguridad, 8.8 – Suspensión de las Obras, 14.7 - Pagos 15.2 – Terminación por parte del Contratante). |

1. **SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Durante ejecución de las Obras, las cláusulas contractuales propias de los temas MSSS permiten sancionar a una empresa que no cumpla con los requisitos de las Especificaciones MSSS. El seguimiento de las no‑conformidades con respecto a las Especificaciones MSSS será realizado por el Ingeniero, como se especifica en las Especificaciones MSSS. Una no-conformidad de nivel 3 (nivel máximo) implicará la suspensión de pago hasta que sea resuelta, y en algunos casos, implicará la suspensión de las Obras.

Además, toda actividad en un sitio del Área del Proyecto solo podrá comenzar si la información proporcionada por el Contratista garantizando el cumplimiento de las Especificaciones MSSS en este sitio es aprobada por el Ingeniero. Finalmente, la identificación de los precios MSSS asegurará que las actividades MSSS no realizadas no serán remuneradas.

| **Criterio de seguimiento** | **Información Adicional** |
| --- | --- |
| **PRESENTACIÓN DE INFORMES MSSSS** | |
| Las Espificaciones MSSS especifican la frecuencia y el contenido de los informes de actividades MSSS que debe proporcionar la empresa de Obras de construcción. Estos informes mensuales contendrán las informaciones siguientes:   * Lista del personal MSSS presente al final del mes; * Obras de construcción durante el mes; * Inspecciones realizadas (localización y frecuencias); * No-conformidades detectadas durante el mes y descripción del análisis de las causas correspondientes y de las medidas correctivas implementadas; * Acciones realizadas durante el mes para remediar a las no-conformidades y para manejar los riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y de seguridad; * Acciones emprendidas con las partes involucradas al exterior del Área del Proyecto: poblaciones vecinas, autoridades locales, agencias gubernamentales, etc.; * Resultados del seguimiento de los indicadores siguientes (efluentes, producción de residuos, emisiones atmosféricas, etc.) * Contrataciones, número de puestos y número de horas de trabajo realizadas por el Personal local del Contratista * Estadísticas Salud y Seguridad: número de accidentes y gravedad, enfermedades graves, faltas graves del Personal del Contratista; inclusive el análisis de las causas correspondientes y las medidas correctivas implementadas; * Dado el caso, quejas formales o informales relativas a los riesgos e impactos medioambientales, sociales, de salud o de seguridad de las Obras; incluyendo el análisis de las causas correspondientes y las medidas correctivas implementadas; * Evaluación de las actividades de formación (tema, número y duración de las sesiones, número de participantes); * Programa provisional de acciones medioambientales, sociales, de salud y seguridad previstas para el mes siguiente.   Estas especificaciones también indican cómo deben gestionarse las no‑conformidades en la gestión MSSS del sitio de las Obras (Cláusula 3 de las Especificaciones MSSS y Subcláusulas 8.8 y 14.7 de las Condiciones Especiales) y las sanciones aplicables a la empresa.  Además, los términos de referencia de la misión de supervisión también deben especificar las tareas que se llevarán a cabo en el tema MSSS y los resultados esperados. | Asegúrese de que se cumplan las Especificaciones MSSS, en particular a través de los informes de la misión de supervisión de las Obras: frecuencia de inspecciones, gestión de no‑conformidades, sanciones aplicadas cuando corresponda, acciones de capacitación del Contratista, calidad de los informes de actividades del Contratista. |

Nota sobre la Inserción de Requisitos de Seguridad

En contextos de riesgo de seguridad, la AFD y el Contratante deben asegurarse de que los Oferentes evalúen correctamente este riesgo y tomen las medidas adecuadas.

Conforme al *Artículo 1.5.2. – Seguridad* de las Normas de Adquisiciones para Contratos Financiados por la AFD en Países Extranjeros, si el lugar o los lugares de ejecución de las Obras están ubicados en una zona clasificada como naranja o roja por el Ministerio Francés de Europa y Asuntos Exteriores[[2]](#footnote-2), el Contratante deberá incluir en los Documentos de Licitación requisitos relativos a la seguridad, incluyendo la hipótesis de un deterioro de la seguridad durante la ejecución del Contrato.

Con este fin, la AFD ha incluido requisitos específicos en sus Documentos de Licitación, que tienen como objetivo (i) proteger vidas humanas en los sitios de construcción, (ii) preservar su reputación y la del Contratante, y (iii) alentar a las empresas virtuosas a presentar Ofertas responsables.

Para este propósito, estos Documentos de Licitación para la Contratación de Obras contiene los requisitos adicionales siguientes:

* Criterios de calificación de seguridad (párrafo 6 de la tabla de criterios de calificación – Sección III);
* Una metodología de seguridad que debe proporcionar el Oferente (de conformidad con el Artículo IAO 11.1 (i) de los Datos de la Licitación);
* Una Lista de Precios Unitarios de Seguridad que identifica las partidas de los precios de seguridad pagados según el Contrato (Listados ‑ Sección IV);
* Especificaciones de seguridad (Sección VII);
* Una nueva Subcláusula 19.8 relacionada con la suspensión o terminación de la seguridad del Personal del Contratista (Sección IX).

El Contratante tendrá que ajustar las especificaciones de seguridad de acuerdo con la naturaleza del riesgo de seguridad, completando la información requerida, en particular sobre las medidas de seguridad que asume, y seleccionando las opciones relevantes en el texto.

Al igual que para los otros criterios de calificación, los criterios de calificación de seguridad se evaluarán como "cumpliendo" o "no cumpliendo" el requisito correspondiente.

La evaluación de la metodología de seguridad consistirá en determinar si se cumple con cada condición de admisibilidad especificada en las especificaciones de seguridad. De lo contrario, la Oferta será rechazada.

Durante la ejecución del Contrato, se agregó una Cláusula específica en las condiciones especiales, para tratar el posible deterioro de las condiciones de seguridad que conduciría a la desmovilización del Contratista.

Llamado a Licitación – Con Precalificación

El Llamado a Licitación para contratos, sujeto a Precalificación, se hace únicamente a empresas que estén calificadas, según lo determine el Contratante según sus procedimientos de Precalificación. La AFD deberá examinar el procedimiento si se trata de un contrato potencial elegible para recibir financiamiento de la AFD.

Idealmente, el Llamado a Licitación se envía a los Oferentes calificados en el momento en que se dan a conocer los resultados de la Precalificación.

Para componentes de Obra de mayor envergadura, se recurrirá al procedimiento de Precalificación. En el caso excepcional de que no se emplee dicho procedimiento, se usará el formulario apropiado de Llamado a Licitación (véase a continuación).

**Formato Estándar de Llamado a Licitación**

Fecha: *[fecha en que se emite el Llamado a Licitación]*

Nombre del Proyecto:

Llamado a Licitación No.:

* + 1. El *[nombre del Contratante]* ha recibido[[3]](#footnote-3) financiamientos de la *Agence Française de Développement* (la "**AFD**") para financiar el costo de *[indicar el nombre del Proyecto]* y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos elegibles estipulados en el Contrato*[[4]](#footnote-4)*. de *[indicar el nombre del Contrato]*.
    2. El *[nombre del Contratante]* invita a los Oferentes precalificados elegibles a presentar Ofertas selladas para la construcción y terminación de *[indicar breve descripción de las obras]* ("**las Obras**").
    3. Los Oferentes precalificados elegibles podrán solicitar información adicional y examinar los Documentos de Licitación en la oficina de *[indicar el nombre del organismo adquiriente que corresponda][[5]](#footnote-5)* *[indicar la dirección postal de la oficina correspondiente para consultas y emisión de Documentos de Licitación].*
    4. Los Oferentes precalificados interesados podrán comprar un juego completo de Documentos de Licitación, solicitándolo por escrito a la dirección arriba indicada y contra el pago de una suma no reembolsable de *[indicar el monto en la moneda del Contratante o en una moneda convertible][[6]](#footnote-6).*
    5. Las Ofertas deberán entregarse en la oficina antes indicada[[7]](#footnote-7), a más tardar a las *[indicar la hora]* del día *[indicar la fecha]* y deberán ir acompañadas de una garantía por un monto de *[indicar una suma fija]*.
    6. Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, el *[indicar fecha y hora]* en las oficinas de *[indicar la dirección de la oficina que corresponda].*

Llamado a Licitación – Sin Precalificación

Los llamados a licitación que estén abiertos a todos los contratistas sin un proceso previo de Precalificación deberán emitirse directamente al público como Anuncios Específicos de Adquisiciones, a través de:

* 1. Un anuncio publicado en al menos un periódico de circulación nacional en el país del Contratante y en el boletín oficial o en un portal electrónico de libre acceso; y
  2. Un anuncio en la página web de la AFD: <http://afd.dgmarket.com>.

El Llamado a Licitación contiene información que permite a los Oferentes potenciales decidir acerca de su participación en la licitación. Además de una descripción sucinta de las Obras que se han de contratar, deberán incluirse también los principales criterios de evaluación de Oferta o requisitos de calificación (por ejemplo, un nivel mínimo requerido de experiencia en proyectos similares al proyecto para el que se publica el Llamado a Licitación).

El Llamado a Licitación no forma parte de los Documentos de Licitación.

**Formato Estándar de Llamado a Licitación**

Fecha: *[fecha en que se emite el Llamado a Licitación]*

Nombre del Proyecto:

Llamado a Licitación No.:

1. El *[nombre del Contratante]* ha recibido[[8]](#footnote-8) financiamientos de la *Agence Française de Développement* (la "**AFD**") para financiar el costo de *[indicar el nombre del Proyecto]* y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos elegibles estipulados en el Contrato[[9]](#footnote-9) de *[indicar el nombre del Contrato]*.
2. El *[nombre del Contratante]* invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas selladas para la construcción y terminación de *[indicar breve descripción de las obras]* ("**las Obras**").
3. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y examinar los Documentos de Licitación en la oficina de *[indicar el nombre del organismo adquiriente que corresponda][[10]](#footnote-10)* *[indicar la dirección postal de la oficina correspondiente para consultas y emisión de Documentos de Licitación, junto con los números de fax y/o correo electrónico]*.
4. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de Documentos de Licitación, solicitándolo por escrito a la dirección arriba indicada y contra el pago de una suma no reembolsable de *[indicar el monto en la moneda del Contratante o en una moneda convertible]*[[11]](#footnote-11).
5. Las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes y de las Condiciones Generales del Contrato son las disposiciones de los Documentos Estándar de Adquisición de la AFD para la Adquisición de Obras.
6. Las Ofertas deberán entregarse en la oficina antes indicada[[12]](#footnote-12) a más tardar a las *[indicar la hora]* del día *[indicar la fecha]* y deberán ir acompañadas de una garantía por un monto de *[indicar una suma fija]*.
7. Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, el *[indicar fecha y hora]* en las oficinas de *[indicar la dirección de la oficina que corresponda]*.
8. Los criterios de calificación son los siguientes: *[insertar la lista de criterios de calificación técnicos, financieros, legales y de otro tipo]*.

Especificaciones Técnicas

|  |
| --- |
| **Notas para preparar las Especificacions Técnicas**  A fin de que los Oferentes puedan cumplir de manera realista y competitiva los requisitos establecidos por el Contratante sin tener que incluir en sus Ofertas objeciones ni condicionantes, es necesario contar con especificaciones claras y precisas. En el caso de una adquisición competitiva internacional, las especificaciones deben redactarse de tal forma que permita la competencia más amplia posible, al tiempo de reflejar claramente los niveles requeridos de materiales, instalaciones, otros suministros, y mano de obra. Sólo así podrán lograrse los objetivos de economía, eficiencia y equidad en las licitaciones, podrá asegurarse de que las Ofertas se ajusten a las condiciones establecidas y podrá facilitarse la tarea posterior de su evaluación. En las especificaciones debe exigirse que los materiales, instalaciones y otros suministros para la ejecución de las Obras sean nuevos, no se hayan utilizado, sean del modelo más actual o reciente e incluyan las últimas mejoras en materia de diseño y materiales, salvo disposición en contrario en los Documentos de Licitación. Al comienzo de las Especificaciones suele incluirse una Cláusula en la que se establece el Alcance de las Obras; además, es habitual proporcionar una lista de Planos.  En este sentido son útiles los ejemplos de especificaciones de proyectos similares ejecutados anteriormente en el mismo país. Se deberá utilizar el sistema métrico. En la mayoría de los casos, el Contratante o el Ingeniero redacta las Especificaciones en forma especial para ajustarlas a los distintos contratos de Obras específicas. No existen Especificaciones estándar de aplicación universal en todos los sectores a nivel mundial, pero sí principios y prácticas establecidos que se reflejan en estos documentos.  Al momento de redactar las especificaciones debe hacerse todo lo posible por que éstas no sean restrictivas y al especificar los criterios a los cuales deben ajustarse los materiales, las instalaciones, otros suministros y los trabajos, debe velarse por utilizar en la mayor medida posible normas internacionalmente reconocidas. Si se exigen otros requisitos especiales, ya sean normas nacionales del país del Contratante u otras normas, deberá precisarse en las Especificaciones que también serán aceptables materiales, instalaciones, otros suministros y trabajos que satisfagan otras normas reconocidas y que garanticen un nivel de calidad sustancialmente equivalente al de las normas mencionadas. |
| **Ofertas Alternativas:**  Cuando los Documentos de Licitación lo autorizan (consulte la Sección II ‑ Datos de la Licitación, Subcláusula 13.1 de las IAO), el Contratante puede permitir que los Oferentes presenten Ofertas alternativas. Estas Ofertas alternativas deben ser objeto de una Oferta dinstinta, que debe ser completa, autosuficiente e independiente de la Oferta básica. Se justifican en los casos en que es concebible contemplar opciones que podrían resultar menos costosas que las soluciones técnicas establecidas en los Documentos de Licitación. Cualquier Oferta alternativa puede presentarse, sin restricciones, y será tenida en cuenta y evaluada por el Contratante de la misma manera que la Oferta básica, aún si la Oferta básica de dicho Oferente no es la Oferta más baja y técnicamente conforme en lo esencial con los requisitos de los Documentos de Licitación.  **Soluciones técnicas alternativas**  Cuando los Documentos de Licitación lo autorizan (consulte la Sección II ‑ Datos de la Licitación, Subcláusula 13.2 de las IAO), los Oferentes podrán incluír soluciones técnicas alternativas. El Contratante indicará los tipos y/o partes de obras para las cuales las alternativas podrían tener una ventaja comparativa tomando en cuenta las habilidades particulares de los posibles Oferentes. Por ejemplo (lista no exhaustiva y proporcionada a título indicativo):   * Cimientos (utilización de procedimientos patentados y materiales especiales; tipo, diámetro, longitud y densidad de los pilotes; detalles constructivos; etc.); * Pilares, vigas, pisos (hormigón armado, hormigón pretensado, etc.); * Procedimientos patentados para tensar las estructuras de hormigón; * Revestimiento de canales; * Materiales hidráulicos, revestimientos y conexiones de tuberías y conductos; * Pavimentación de caminos (asfalto, hormigón, etc.); * Diseño y montaje de los pilones de las líneas de transmisión eléctrica;; * Alumbrado de calles.   El Contratante deberá dar una descripción de las partes seleccionadas de las Obras con las respectivas referencias a los Planos, las Especificaciones, la Lista de Cantidades y los Criterios de Diseño o Cumplimiento, y señalar que las soluciones alternativas serán equivalentes, al menos a nivel estructural y funcional, a las especificaciones y parámetros básicos de diseño.  Dichas soluciones técnicas alternativas vendrán acompañadas de toda la información necesaria para que el Contratante pueda evaluarlas en forma integral, incluidos planos, cálculos de diseño, especificaciones técnicas, desglose de precios, metodología propuesta de construcción y otros detalles pertinentes. El Contratante considerará cada una de las soluciones técnicas alternativas así permitidas, haciéndolo en función de sus propios méritos. |
| **Planos**  Es práctica habitual adjuntar los planos en una carpeta separada, a menudo de mayor tamaño que las demás carpetas de Documentos de Licitación. Este tamaño vendrá determinado por la escala de los planos, la cual no deberá reducirse al extremo de que los detalles resulten difíciles de discernir.  Como elemento útil puede adjuntarse un mapa simplificado en que se indique la ubicación del sitio de las instalaciones dentro del entorno local, lo que incluye vías principales, postes, aeropuertos y vías férreas.  Los planos de construcción, aun si no están trazados en su totalidad, deben mostrar suficientes detalles para brindar a los Oferentes una comprensión adecuada de la índole y complejidad de las Obras requeridas y cotizar la Lista de Cantidades. |
| **Varios Contratos**  El requisito básico de descomponer un gran proyecto de Obras de construcción en un paquete de contratos individuales similares o "porciones" es que, en primer lugar, las Obras sean razonablemente homogéneas y que la ejecución de las porciones individuales por parte de distintos oferentes que asuman una "responsabilidad única" conlleve igualmente la finalización puntual y satisfactoria de todo el paquete. Por ejemplo: una serie de tipos de edificación similares (por ejemplo, centros de salud, escuelas, viviendas, etc.); canales de riego; canalizaciones; carreteras rurales; vías en terrenos similares, etc.  Reviste importancia la forma en la que se dividan las Obras. Una autopista que se divida de manera "horizontal" en elementos separados radicalmente distintos (tales como terraplenes, alcantarillas, puentes, cimientos de carreteras y pavimentación) no resulta adecuada para que dichos elementos individuales se liciten mediante contratos separados según un régimen de "división y formación de paquetes", debido a los posibles problemas de interrelación entre los distintos contratos y de asignación de responsabilidades por cualquier defecto posterior. No obstante, una autopista dividida "verticalmente" en partes de características similares sí resulta adecuada, puesto que cada parte constituye una entidad completa e independiente por sí misma.  La estrategia de contratación de proyectos complejos, en los que el riesgo de planificación y coordinación de las fases y las relaciones entre contratistas es elevado y dicho riesgo es asumido por el Contratante, debe comentarse con la AFD antes de comenzar a preparar la documentación. Las Obras que se incluyen en el marco de estos proyectos suelen dividirse en contratos aparte de diferente naturaleza y con fechas de finalización críticas. Los posibles oferentes para estos contratos separados pueden someterse simultáneamente a una Precalificación y los contratos también pueden ser objeto de la presentación de Ofertas simultáneas, pero su inclusión en paquetes a efectos de Precalificación y presentación de Ofertas pueden resultar muy complicada. Por ejemplo, la construcción de un puerto podría dividirse en varios contratos separados para carreteras de acceso, espigones y embarcaderos, dragados, edificaciones, etc., llevándose a cabo la Precalificación y la presentación de Ofertas al mismo tiempo y con la posibilidad de otorgar varias Obras a uno o más Oferentes. |

**DOCUMENTOS DE LICITACIÓN**

**Para la**

**Contratación de**

*[indicar la identificación de las Obras]*

**ACI No:** *[indicar el número de adquisición competitiva internacional]*

**Proyecto:** *[indicar el nombre del proyecto]*

**Contratante:** *[indicar el nombre del Contratante]*

**País:** *[indicar el nombre del país]*

**Emitidos el:** *[indicar la fecha]*

**Índice**

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 3

Sección I ‑ Instrucciones a los Oferentes 4

Sección II ‑ Datos de la Licitación 25

Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación 30

Sección IV ‑ Formularios de Licitación 48

Sección V – Criterios de Elegibilidad 91

Sección VI – Política de la AFD – Prácticas Prohibidas – responsabilidad ambiental y social 93

PARTE 2 – Requisitos de las Obras 95

Sección VII – Requisitos de las Obras 96

PARTE 3 – CONDICIONES DEL CONTRATO (CC) Y FORMULARIOS DEL CONTRATO 145

Sección VIII – Condiciones Generales (CG) 146

Sección IX ‑ Condiciones Especiales (CE) 245

Sección X – Formularios del Contrato 272

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación

Sección I ‑ Instrucciones a los Oferentes

**Table des Articles**

A. Generalidades 6

1 Alcance de la Licitación 6

2 Fuente de los fondos 6

3 Prácticas Prohibidas 6

4 Oferente Elegibles 6

5 Materiales, Equipos y Servicios Elegibles 7

B. Contenido de los Documentos de Licitación 8

6 Secciones de los Documentos de Licitación 8

7 Aclaración de los Documentos de Licitación, Visita al Lugar de las Obras y Reunión Previa a la Licitación 8

8 Enmiendas a los Documentos de Licitación 9

C. Preparación de las Ofertas 10

9 Costo de Participación en la Licitación 10

10 Idioma de la Oferta 10

11 Documentos que conforman la Oferta 10

12 Carta de la Oferta, Formularios de Licitación y Listados 11

13 Ofertas alternativas, soluciones técnicas alternativas y plazos alternativos de terminación 11

14 Precios y Descuentos de la Oferta 11

15 Monedas de la Oferta y de Pago 12

16 Documentos que Conforman la Propuesta Técnica 12

17 Documentos que Establecen las Calificaciones del Oferente 13

18 Período de Validez de las Ofertas 13

19 Garantía de Mantenimiento de la Oferta 14

20 Formato y Firma de la Oferta 15

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 16

21 Procedimiento para Sellar y Marcar las Ofertas 16

22 Plazo para la Presentación de las Ofertas 16

23 Ofertas Tardías 16

24 Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas 16

25 Apertura de las Ofertas 17

E. Evaluación y comparación de las Ofertas 18

26 Confidencialidad 18

27 Aclaración de las Ofertas 18

28 Desviaciones, Reservas y Omisiones 18

29 Determinación de Cumplimiento de las Ofertas 19

30 No‑Conformidades no Significativas 19

31 Corrección de Errores Aritméticos 20

32 Conversión a Una Sola Moneda 20

33 Margen de Preferencia 20

34 Subcontratistas 20

35 Evaluación de las Ofertas 21

36 Oferta anormalmente baja 22

37 Calificación del Oferente 22

38 Derecho del Contratante de Rechazar Todas las Ofertas 22

F. Adjudicación del Contrato 23

39 Criterios de Adjudicación 23

40 Notificación de la Adjudicación 23

41 Firma del Contrato 23

42 Garantía de Cumplimiento 23

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Generalidades |
| Alcance de la Licitación | De conformidad con la Carta de Invitación indicada en los Datos de Licitación (DDL), El Contratante indicado en los DDL, emite estos Documentos de Licitación para la Contratación de las Obras que se especifican en la Sección VII, Requisitos de las Obras. El nombre, el número de identificación y el número de lotes (contratos) de la Adquisición Competitiva Internacional (ACI) están indicados en las DDL.Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación:El término "por escrito" significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;Salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; yEl término "día" significa día calendario. |
| Fuente de los fondos | El Contratante **indicado en los DDL** ha solicitado o recibido fondos (en adelante denominados "fondos") de la *Agence Française de Développement* (en adelante denominada la "**AFD**") para el proyecto **especificado en los DDL**. El Contratante se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato o los Contratos para el cual o los cuales se emiten estos Documentos de Licitación. |
| Prácticas Prohibidas | La AFD exige cumplimiento de su política con respecto a las Prácticas Prohibidas que se indican en la Sección VI, Política de la AFD – Prácticas Prohibidas – responsabilidad ambiental y social.Para cumplir la presente política, los Oferentes permitirán y harán que sus subcontratistas y subconsultores permita que la AFD inspeccione todas las cuentas, los archivos y demás documentación relacionada con cualquier proceso de Precalificación, presentación de Ofertas y ejecución del Contrato (en el caso de que se le adjudicase) y que los auditores designados por la AFD los auditen. |
| Oferente Elegibles | Un Oferente podrá ser una empresa que es una entidad privada o una entidad estatal – con sujeción a la Subcláusula 4.3 de las IAO – o cualquier combinación de las mismas en forma de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo de un convenio existente o con la intención de suscribir un convenio tal respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea una APCA, todos los miembros deberán responder de manera mancomunada y solidaria por la ejecución del Contrato de conformidad con los términos del mismo. La APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los miembros de la APCA durante el proceso de licitación y, en caso de ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del Contrato. **Salvo especificación en los DDL**, no existe limitación alguna sobre el número de miembros de una APCA.Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que un Oferente tiene conflicto de interés con una o más partes en este proceso de adquisición, si:  1. Controla directa o indirectamente, está controlado por otro Oferente, está bajo el control común con otro Oferente; o 2. Recibe de otro Oferente o adjudica a otro Oferente directa o indirectamente subvenciones; 3. Tiene el mismo representante legal que otro Oferente; o 4. Tiene una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que le permite influir sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre las decisiones del Contratante con respecto a este proceso de Licitación; o 5. Participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o 6. Ha participado (o cualquiera de sus afiliadas ha participado) como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas de las Obras objeto de la licitación; o 7. Haya sido contratado, o haya sido propuesto contratar (o cualquiera de sus afiliadas haya sido contratada, o haya sido propuesta contratar) por el Contratante en calidad de Ingeniero para la ejecución del contrato; o 8. Tiene una estrecha relación familiar o comercial con personal profesional del Contratante (o de la AFD que pone en práctica el proyecto, o de un destinatario de una parte de los fondos) que: (i) está directa o indirectamente relacionado con la preparación de las especificaciones del contrato o los Documentos de Licitación, y/o el proceso de evaluación de Ofertas de dicho contrato; o (ii) participaría en la puesta en práctica o supervisión de dicho contrato si el conflicto derivado de dicha relación se hubiera resuelto de manera aceptable para la AFD a lo largo del proceso de adquisición y de ejecución del contrato.  En la Sección V, Criterios de Elegibilidad, se describen los criterios de elegibilidad de la AFD para presentar Ofertas.El Oferente no deberá estar bajo una suspensión para presentar Oferta impuesta por el Contratante como resultado de la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.Solo los Oferentes precalificados podrán presentar propuestas, **salvo que los DDL indiquen otra cosa**.Un Oferente aportará pruebas de elegibilidad que resulten satisfactorias para el Contratante cuando razonablemente este lo solicite. |
| Materiales, Equipos y Servicios Elegibles | Todos los materiales, equipos y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por la AFD podrán tener su origen en cualquier país sujeto a las restricciones especificadas en la Sección V, Criterios de Elegibilidad, y todos los gastos bajo el Contrato no contravendrán dichas restricciones. El Contratante podrá solicitar a los Oferentes proveer evidencia del origen de los materiales, equipos y servicios. |
|  | 1. Contenido de los Documentos de Licitación |
| Secciones de los Documentos de Licitación | Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las secciones que se indican más abajo, y deberán leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. **PARTE 1: Procedimientos de Licitación**   1. Sección I ‑ Instrucciones a los Oferentes (IAO) 2. Sección II ‑ Datos de la Licitación (DDL) 3. Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación 4. Sección IV ‑ Formularios de Licitación 5. Sección V ‑ Criterios de Elegibilidad 6. Sección VI ‑ Política de la AFD – Prácticas Prohibidas – responsabilidad ambiental y social   **PARTE 2: Requisitos de las Obras**   1. Sección VII ‑ Requisitos de las Obras   **PARTE 3: Condiciones y Formularios del Contrato**   1. Sección VIII ‑ Condiciones Generales del Contrato (CG) 2. Sección IX ‑ Condiciones Especiales del Contrato (CE) 3. Sección X ‑ Formularios del Contrato  El llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte de los Documentos de Licitación.Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este no será responsable de que los Documentos de Licitación estén completos, de las respuestas a solicitudes de aclaración, de las actas de la reunión previa a la Oferta (si hubiere) o de las enmiendas a los Documentos de Licitación de acuerdo con la Cláusula 8 de las IAO. En caso de existir alguna contradicción, prevalecerán los documentos facilitados directamente por el Contratante.Los Oferentes deberán examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en los Documentos de Licitación y suministrar con su Oferta toda la información o documentación que se exige en los Documentos de Licitación. |
| Aclaración de los Documentos de Licitación, Visita al Lugar de las Obras y Reunión Previa a la Licitación | Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección correspondiente **que se suministra en los DDL** o plantear sus inquietudes en la reunión previa a la Licitación, si dicha reunión se especifica en la Subcláusula 7.4 de las IAO. El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo catorce (14) días antes de que se venza el plazo para la presentación de las Ofertas. El Contratante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la Subcláusula 6.3 de las IAO. Si los DDL así lo prevén, el Comprador también publicará su respuesta en la página Web **que se menciona en los DDL**. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Cláusula 8 y Subcláusula 22.2 de las IAO.Se recomienda que el Oferente visite y examine el Lugar de las Obras y sus alrededores y que obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las Obras. Los costos relativos a la visita al Lugar de las Obras correrán por cuenta del Oferente.El Contratante autorizará el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o agente a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la expresa condición de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o agente eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y agentes de cualquier obligación al respecto, y se hagan responsables de cualquier muerte o lesión personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como de toda otra pérdida, daño, costos y gastos que se incurran como resultado de la inspección.Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir a una reunión previa a la Licitación, si así **se establece en los DDL**. Esta reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa.Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por escrito al Contratante a más tardar una semana antes de la reunión.El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la Subcláusula 6.3 de las IAO. Toda modificación de los Documentos de Licitación que pueda ser necesaria como resultado de la reunión previa a la Licitación deberá efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la emisión de una enmienda, conforme a la Cláusula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunión previa a la Licitación. No se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión previa a la Licitación. |
| Enmiendas a los Documentos de Licitación | El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de enmiendas.Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los Documentos de Licitación de conformidad con la Subcláusula 6.3 de las IAO. El Contratante publicará inmediatamente la enmienda en la página Web que se menciona en la Subcláusula 7.1 de las IAO.El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAO. |
|  | 1. Preparación de las Ofertas |
| Costo de Participación en la Licitación | El Oferente se hará cargo de todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente de la forma en que se haga el proceso de licitación o el resultado del mismo. |
| Idioma de la Oferta | La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta que intercambien el Oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma **especificado en los DDL**. Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma **especificado en los DDL**. Para los efectos de la interpretación de la Oferta, dicha traducción prevalecerá. |
| Documentos que conforman la Oferta | La Oferta comprenderá lo siguiente:  1. Carta de la Oferta y los Formularios de Licitación de conformidad con la Cláusula 12 de las IAO; 2. Los correspondientes formularios debidamente completados, incluida los Listados de Precios de conformidad las Cláusulas 12 y 14 de las IAO, y **según se indica en los DDL**; 3. Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Subcláusula 19.1 de las IAO; 4. Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la Cláusula 13 de las IAO; 5. Confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la Subcláusula 20.2 de las IAO; 6. Declaración de Integridad, Elegibilidad y Responsabilidad Ambiental y Social debidamente firmada, de conformidad con la Cláusula 12 de las IAO; 7. De conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos que evidencien que el Oferente continúa estando calificado o en caso de calificación posterior, lo que se indica en la Subcláusula 4.5 de las IAO, calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada; 8. Propuesta técnica de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO; y 9. Cualquier otro documento **requerido en los DDL**.  Además de los requisitos señalados en la Subcláusula 11.1 de las IAO, las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), vendrán acompañadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los miembros. Alternativamente, los miembros firmarán y presentarán junto con la Oferta, una carta de intención para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.El Oferente dará información sobre las comisiones y gratificaciones, si hubiere, que haya pagado o pagará a representantes o a cualquier otra parte en relación con esta Oferta. |
| Carta de la Oferta, Formularios de Licitación y Listados | La Carta de la Oferta, los Formularios de Licitación, la Declaración de Integridad y los Listados, incluida la Lista de Cantidades para Contratos con precios unitarios o la Lista de Precios para Contratos de suma global, se prepararán con los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de Licitación. La Carta de la Oferta y la Declaración de Integridad deberán completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones, excepto lo estipulado en la Subcláusula 20.4 de las IAO. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada. |
| Ofertas alternativas, soluciones técnicas alternativas y plazos alternativos de terminación | **A menos que se indique lo contrario en los DDL**, no se considerarán Ofertas alternativas. Si se aceptan Ofertas alternativas, el método de evaluación de dichas Ofertas se describirá en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación.**A menos que se indique lo contrario en los DDL**, no se considerarán soluciones técnicas alternativas. Si los Oferentes pueden presentar soluciones técnicas alternativas para ciertas partes de las Obras, estas partes de las Obras se describirán en la Sección VII – Requisitos de las Obras. la metodología para evaluarlas se especificará en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación.Siempre y cuando sea posible presentar alternativas en virtud de las Subcláusula 13.1 y/o 13.2 de las IAO anteriores, los Oferentes que deseen presentar alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su evaluación por el Contratante, incluidos planos, cálculos de diseño, especificaciones técnicas, desglose de precios, metodología propuesta de construcción, así como cualquier otro detalle necesario.Cada Oferente solo puede presentar una (1) Oferta alternativa y una (1) Oferta de soluciones técnicas alternativas para cada parte de las Obras para la cual están autorizadas alternativas.**A menos que se indique lo contrario en los DDL**, **no se considerarán** plazos alternativos de terminación. Si se aceptan plazos alternativos de terminación, el método de evaluación de dichos plazos alternativos de terminación se describirá en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación. |
| Precios y Descuentos de la Oferta | Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la Carta de la Oferta y en los Listados se ceñirán a los requisitos indicados más abajo.El Oferente presentará una Oferta por la totalidad de las Obras descritas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, incluyendo los precios de todos los elementos de las Obras, tal como se identifica en la Sección IV, Formularios de Licitación. En el caso de Contratos con precios unitarios, el Oferente indicará las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros de las Obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se considerarán incluidos en los precios de los otros rubros de la Lista de Cantidades. Si un elemento no se incluye en la Lista de Cantidades tasada, se presumirá que no se ha incluido en la Oferta. No obstante, siempre y cuando se decida que dicha Oferta se ajusta sustancialmente a los requisitos de no ser por esta omisión, se añadirá al precio de la Oferta el precio máximo del elemento cotizado por oferentes que hayan presentado Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos y se utilizará el costo total equivalente de la Oferta así calculado a los efectos de comparar los precios.El precio que se cotice en la Carta de la Oferta será el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta.**Salvo disposición en contrario en los DDL** y el Contrato, los precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato. En dicho caso, el Oferente deberá señalar los índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste de precios en el Listado de Datos de Ajuste, y el Contratante podrá exigir al Oferente que justifique los índices y coeficientes de ponderación propuestos.Si así se dispone en la Subcláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se harán por lotes individuales (contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reducción de precio o descuento se presentará de conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se abran al mismo tiempo.**Salvo disposición en contrario en los DDL**, los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las Ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la Oferta que presente el Oferente. |
| Monedas de la Oferta y de Pago | La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago serán la(s) **estipulada(s) en los DDL**.El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen, a satisfacción del Contratante, sus necesidades de pagos en monedas extranjeras y para sustentar que las cantidades incluidas en los precios que se indican en el Listado de Datos de Ajuste en el Apéndice a la Oferta son razonables, en cuyo caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera. |
| Documentos que Conforman la Propuesta Técnica | El Oferente entregará una propuesta técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal, Listados y cualquier otra información estipulada en la Sección IV, Formularios de Licitación, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la Obra y el plazo para completarla. |
| Documentos que Establecen las Calificaciones del Oferente | Con el fin de demostrar que continúa cumpliendo los criterios usados al momento de la Precalificación y de conformidad con la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, el Oferente proporcionará en la información solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen en la Sección IV, Formularios de Licitación, información actualizada de los aspectos evaluados que hayan cambiado desde ese momento. Si aplica la calificación posterior, según lo indicado en las Subcláusula 4.5 de las IAO, el Oferente deberá proporcionar la información solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen en la Sección IV, Formularios de Licitación.Si se aplica margen de preferencia de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 33.1 de las IAO, los Oferentes nacionales, ya sea a título individual o como parte de APCA’s, deberán aportar toda la información requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de conformidad con la Subcláusula 33.1 de las IAO.Todo cambio en la estructura o en la formación de un Oferente después de haberse calificado y de que haya sido llamado a presentar Oferta (lo que incluye, en el caso de una APCA, cualquier cambio en la estructura o formación de cualquier miembro de esta) se supeditará a la aprobación por escrito del Contratante antes de la fecha límite de presentación de Ofertas. Esta aprobación se denegará si (i) a consecuencia del cambio, el Oferente deja de cumplir sustancialmente los criterios de calificación que se establecen en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación; o (ii) a juicio del Contratante, el cambio pueda provocar una reducción considerable de la competencia. Todo cambio de este tipo debe presentarse al Contratante a más tardar catorce (14) días después de la fecha del Llamado a Licitación. |
| Período de Validez de las Ofertas | Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo **especificado en los DDL** a partir de la fecha límite para presentación de Ofertas establecida por el Contratante en la Subcláusula 22.1 de las IAO. Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante por incumplimiento.En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, también se prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días la fecha límite del período de validez prorrogado. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Subcláusula 18.3 de las IAO.Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el precio contractual así:  1. En el caso de contratos a precio fijo, el precio del Contrato se ajustará por un factor **especificado en los DDL**; 2. En caso de contratos con precios ajustables, el precio del Contrato no se ajustará; 3. En cualquier caso, la evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección aplicable de las indicadas anteriormente. |
| Garantía de Mantenimiento de la Oferta | El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original **especificado en los DDL**. En caso de presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser por el monto y en la moneda **especificados en los DDL**.Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se usará el formulario correspondiente que figura en la Sección IV, Formularios de Licitación.Si se solicita una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según se estipula en la Subcláusula 19.1 de las IAO, dicha garantía deberá ser presentada en cualquiera de las siguientes formas:  1. Una garantía incondicional emitida por un banco o una institución financiera (por ejemplo, una compañía aseguradora o afianzadora); 2. Una carta de crédito irrevocable; o 3. cheque de gerencia o cheque certificado; o 4. Otra garantía **definida en los DDL**;   emitida por una institución de prestigio de un país elegible indicado en la Sección V, Criterios de Elegibilidad. Si la garantía incondicional es emitida por una institución financiera situada fuera del país del Contratante, la institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. Si se trata de una garantía bancaria, la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá presentarse utilizando ya sea el formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta que se incluye en la Sección IV, Formularios de Licitación, u otro formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será válida por un período de veintiocho (28) días posteriores a la fecha límite de validez de la Oferta, o de cualquier período de prórroga, si ésta se hubiera solicitado de conformidad con la Subcláusula 18.2 de las IAO. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta sustancialmente conforme, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al que se haya adjudicado el Contrato firme el Contrato y suministre la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con la Cláusula 42 de las IAO.La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el Contrato será devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Cumplimiento del Contrato.La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si:  1. Un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta; o 2. Si el Oferente seleccionado: 3. No firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO; o 4. No suministra la Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 42 de las IAO.  La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá hacerse a nombre de todos los futuros miembros de la APCA tal como se denomina en la carta de intención mencionada en las Subcláusulas 4.1 y 11.2 de las IAO.**Si en los DDL no se exige** una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de acuerdo con lo estipulado en la Subcláusula 19.1 de las IAO, y en caso de que:  1. El Oferente retire su Oferta durante el período de validez que se señala en el formulario de Carta de la Oferta o durante cualquier otra extensión del periodo de validez que se haya acordado; o 2. El Oferente al que se adjudica el Contrato no firma el Contrato de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 41 de las IAO; o no suministra una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 42 de las IAO,   el Contratante podrá, **si así se contempla en los DDL**, declarar no elegible al Oferente para la adjudicación de un Contrato por el período de tiempo **que figure en los DDL**. |
| Formato y Firma de la Oferta | El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las IAO, marcándolo claramente como "ORIGINAL". Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la Cláusula 13 de las IAO, se marcarán claramente como "ALTERNATIVA". Además, el Oferente presentará el número de copias de la Oferta **que se indica en los DDL** y marcará claramente cada ejemplar como "COPIA". En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, **según se especifica en los DDL** y deberá acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona que firme la Oferta.En el caso de que el Oferente sea una APCA, la Oferta estará firmada por un representante autorizado de la misma en nombre de esta, y de tal manera que resulte legalmente vinculante para todos los miembros, según demuestre un poder notarial firmado por sus representantes legalmente autorizados. Si la APCA no está legalmente constituida en una APCA legalmente formal al momento de presentación de la Oferta, entonces la Oferta deberá ser firmada por cada miembro de la APCA propuesta.Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | 1. Presentación y Apertura de las Ofertas |
| Procedimiento para Sellar y Marcar las Ofertas | Los Oferentes deberán entregar el original y cada copia de la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como "ORIGINAL", "ALTERNATIVA" y "COPIA". Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre.Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:  1. Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 2. Estar dirigidos al Contratante como se indica en la Subcláusula 22.1 de las IAO; 3. Llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicado en la Subcláusula 1.1 de los DDL; y 4. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la Oferta.  Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| Plazo para la Presentación de las Ofertas | El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha **que se indican en los DDL**. Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente, **cuando así se indique en los DDL**. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos **indicados en los DDL** para la presentación de dichas Ofertas.El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar la fecha límite de presentación de las Ofertas mediante una enmienda de los Documentos de Licitación, de acuerdo con la Cláusula 8 de las IAO, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite quedarán sujetas al nuevo plazo. |
| Ofertas Tardías | El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir. |
| Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas | El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada, enviando para ello una comunicación por escrito debidamente firmada por un representante autorizado, e incluirá una copia de dicha autorización, según lo estipulado en la Subcláusula 20.2 de las IAO. La sustitución o modificación correspondiente de la Oferta deberá acompañar a dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser:  1. Presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las IAO (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados "RETIRO", "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN"; y 2. Recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.  Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar Ofertas y la expiración del período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Carta de la Oferta o en cualquier otra extensión. |
| Apertura de las Ofertas | Salvo en los casos especificados en las Cláusulas 23 y 24 de las IAO, de acuerdo con la Cláusula 25 de las IAO, el Contratante abrirá y leerá públicamente todas las Ofertas que reciba antes de la fecha límite (independientemente del número de Ofertas recibidas), en la fecha, hora y lugar **especificados en los DDL**, en público y en presencia de los representantes que designen los Oferentes y de todo aquel que decida asistir. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan presentado electrónicamente en caso de que se permita usar dicho procedimiento de conformidad con la Subcláusula 22.1 **estará indicado en los DDL**.Primero se abrirán los sobres marcados como "RETIRO" y se leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como "SUSTITUCION", se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación las Ofertas que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. La Carta de la Oferta y los Listados irán rubricados, como mínimo, por tres representantes del Contratante que asistan a la apertura de las Ofertas. En la apertura de las Ofertas, el Contratante no discutirá las virtudes de ninguna Oferta ni rechazará ninguna Oferta (salvo las que se hayan presentado fuera de plazo, conforme a la Subcláusula 23.1 de las IAO).El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se les solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. La omisión de la firma de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta será distribuida a todos los Oferentes. |
|  | 1. Evaluación y comparación de las Ofertas |
| Confidencialidad | No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación, información sobre el examen, evaluación, comparación de las Ofertas, y la calificación de los Oferentes ni sobre la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que se haya comunicado la adjudicación del Contrato a todos los Oferentes, de conformidad con la Cláusula 40 de las IAO.Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto al examen, evaluación, comparación de las Ofertas y la calificación de los Oferentes, o la adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta.No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la Licitación, deberá hacerlo por escrito. |
| Aclaración de las Ofertas | Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las Ofertas y la calificación de los Oferentes, el Contratante podrá solicitar, a su discreción, a cualquier Oferente aclaraciones a su Oferta, otorgándoles tiempo razonable para la respuesta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la respuesta, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.Si un Oferente no ha proveído las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. |
| Desviaciones, Reservas y Omisiones | Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:  1. "Desviación" es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en los Documentos de Licitación; 2. "Reserva" es establecer condiciones limitativas o en abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados en los Documentos de Licitación; y 3. "Omisión" es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o de la documentación requerida en los Documentos de Licitación. |
| Determinación de Cumplimiento de las Ofertas | Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en las Cláusula 11 de las IAO.Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es aquella que satisface todos los requisitos estipulados en dichos documentos sin Desviaciones, Reservas u Omisiones significativas. Una Desviación, Reserva u Omisión significativa es aquella que:  1. Si es aceptada: 2. Afectaría de manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o 3. Limitaría de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 4. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación.  El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO, en particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Sección VII, Requisitos de las Obras, sin Desviaciones ni Reservas u Omisiones significativas.Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección de las Desviaciones, Reservas u Omisiones, en una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación. |
| No‑Conformidades no Significativas | Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar no‑conformidades (una no‑conformidad que puede ser una Desviación, Reserva u Omisión) que no sean significativas.Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar no‑conformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas no‑conformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, podrá rechazarse su Oferta.Solamente para Contratos con precios unitarios y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante rectificará las no‑conformidades no significativas relacionadas con el precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente para fines de comparación, para reflejar el precio de un producto o componente que falte o que presente no‑conformidades. |
| Corrección de Errores Aritméticos | A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, el Contratante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:  1. Solamente para Contratos con precios unitarios, si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto decimal en el precio unitario; entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 2. Solamente para Contratos con precios unitarios, si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y 3. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que, solamente para Contratos con precios unitarios, la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos a) y b) mencionados.  Si el Oferente no acepta la corrección de los errores de conformidad con la Subcláusula 31.1 de las IAO, su Oferta será rechazada. |
| Conversión a Una Sola Moneda | Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá la(s) moneda(s) de las Ofertas en una moneda única **de conformidad a lo indicado en los DDL**. |
| Margen de Preferencia | **A menos que se indique lo contrario en los DDL**, no se aplicará un Margen de Preferencia para los Oferentes nacionales. |
| Subcontratistas | **Salvo exposición en contrario en los DDL**, el Contratante no tiene intención de ejecutar ningún elemento específico de las Obras recurriendo a subcontratistas seleccionados por él de antemano (subcontratista designado).Un "subcontratista especializado"es un subcontratista contratado para realizar un trabajo especializado, como defina el Contratante en la Sección III - 4.2 Experiencia. Si el Contratante no especifica ningún trabajo especializado como tal, no se tendrá en cuenta la experiencia de los subcontratistas en el momento de evaluar las Oferta.En caso de Precalificación, la Oferta del Oferente designará al mismo subcontratista especializado que presentó en la solicitud de Precalificación y que aprobó el Contratante, o puede nombrar a otro subcontratista especializado que cumpla los requisitos especificados en la fase de Precalificación.En caso de calificación posterior, el Contratante puede permitir la subcontratación de algunos trabajos especializados, tal como se indica en la Sección III - 4.2 Experiencia. Cuando el Contratante permita subcontratar, se tendrá en cuenta la experiencia del subcontratista especializado para la evaluación. En la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, se describen los criterios de calificación para subcontratistas. |
| Evaluación de las Ofertas | Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizará únicamente los criterios y metodologías definidos en esta Cláusula. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente:  1. El precio de la Oferta, excluyendo las Sumas Provisionales a no ser que se coticen de manera competitiva y la provisión, en su caso, para contingencias en los Listados, pero incluyendo los elementos de Trabajos por Día, si se cotizan de manera competitiva; 2. El ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la Subcláusula 31.1 de las IAO; 3. El ajuste de precios por falta de elementos, ausencia de tarifas o descuentos ofrecidos, de conformidad con las Subcláusulas 14.2 y 14.4 de las IAO; 4. El ajuste por no‑conformidades no significativas cuantificables, según se establece en la Subcláusula 30.3 de las IAO; 5. La conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los incisos (a) al (d) arriba, si procede, de conformidad con la Cláusula 32 de las IAO; 6. los factores adicionales de evaluación, indicados en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación.  En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de las disposiciones de ajuste de precios de las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el período de ejecución del Contrato.Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo para los paquetes que resulten de combinar los lotes (contratos), incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta.Si la Oferta está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante y tras la evaluación de los análisis de precios tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el Contratante podrá exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la Garantía de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el Contrato, por parte del Oferente ganador.Se considerarán únicamente las calificaciones del Oferente. En particular, no se considerarán las calificaciones de una empresa matriz u otra empresa afiliada que no sea miembro de la APCA como Oferente, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAS.En el caso de contratos múltiples los Oferentes deberán indicar en sus solicitudes los contratos individuales en los que están interesados. El Contratante calificará a cada Oferente para el número máximo de contratos y tipos de contratos para los que el Oferente haya indicado su interés y con los que cumple los requisitos agregados correspondientes, según se especifica en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación. |
| Oferta anormalmente baja | Si la Oferta evaluada como la más baja es veinte por ciento (20%) o más inferior a la estimación del monto de las Obras hecha por el Contratante, y a menos que este último pueda demostrar que la estimación es errónea, el Contratante pedirá al Oferente que le entregue el desglose de los precios de cualquiera de los elementos de las Listas de cantidades y precios, o el desglose del precio global y fijo de cualquier elemento, con el fin de establecer que dichos precios y cantidades cifradas son compatibles por una parte, con los métodos de construcción, los recursos y el calendario previstos, y por otra, con los Requisitos de las Obras. No obstante las disposiciones de la Subcláusula 14.2 de las IAO que no serán aplicables, si se evidencian una o varias incoherencias, se declarará que la Oferta no cumple los requisitos y se rechazará. |
| Calificación del Oferente | Un Oferente que ha sido precalificado e invitado a presentar Ofertas (incluyendo, en el caso de una APCA, cualquier cambio en la estructura o formación de cualquier miembro de esta), deberá comunicar por escrito al Contratante cualquier cambio en su estructura o formación. El cambio estará sujeto a la aprobación escrita del Contratante y este podrá negarla si (i) como consecuencia del cambio el Oferente ya no cumple substancialmente con los criterios de calificación establecidos en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, o (ii) si, en la opinión del Contratante, como consecuencia del cambio, la competencia se redujese substancialmente. Todo cambio de este tipo debe presentarse al Contratante a más tardar catorce (14) días después de la fecha del Llamado a Licitación.El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, continúa cumpliendo (si hay Precalificación) o cumple (si hay poscalificación) los criterios de calificación que se especifican en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación.El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la Subcláusula 17.1 de las IAO.Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente Oferta evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |
| Derecho del Contratante de Rechazar Todas las Ofertas | El Contratante se reserva el derecho de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantías de Mantenimiento de la Oferta que hubiera recibido. |
|  | 1. Adjudicación del Contrato |
| Criterios de Adjudicación | El Contratante comparará los precios evaluados de todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación, para determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad con la Subcláusula 35.2 de las IAO.Sujeto a las disposiciones de la Subcláusula 38.1 de las IAO, el Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Contratante determine que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |
| Notificación de la Adjudicación | Antes de la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (denominada en lo sucesivo y en las Condiciones de Contrato y en los Formularios del Contrato "la Carta de Aceptación") se especificará el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución y la terminación de las Obras (monto al que se hace referencia en las Condiciones del Contrato y los Formularios del Contrato, bajo el término "Monto Contractual Aceptado"), así como los requisitos para que el Contratista solucione cualquier defecto conforme se estipula en el Contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también notificará los resultados de la Licitación a todos los demás Oferentes.Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la notificación de adjudicación constituirá un Contrato legalmente obligatorio.El Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicación y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación, de conformidad con la Subcláusula 40.1 de las IAO, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.En circunstancias excepcionales, podría ser necesaria una negociación del Contrato. En este caso, el Contratante enviará al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada una carta de invitación a negociar, que no debe confundirse con una Carta de Aceptación, la cual, según las Condiciones del Contrato de la FIDIC, genera obligaciones contractuales para ambas Partes. La Carta de Aceptación se enviará una vez que haya terminado satisfactoriamente la negociación del contrato. A la Carta de Aceptación se le adjuntarán las actas de las reuniones de negociación, así como los acuerdos alcanzados en las mismas. |
| Firma del Contrato | Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el Contrato al Oferente seleccionado para la adjudicación del Contrato.Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber recibido el Contrato, el Oferente ganador deberá firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante. |
| Garantía de Cumplimiento | Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido la notificación de la adjudicación por parte del Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, sujeto a la Cláusula 36 de las IAO, utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección X, Formularios del Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantía de Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida por una compañía afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una institución extranjera, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante.El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecución de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el Contrato. |

Sección II ‑ Datos de la Licitación

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Introducción | |
| **IAO 1.1** | Número de Llamado a Licitación: |
| **IAO 1.1** | Nombre del Contratante: |
| **IAO 1.1** | Nombre de la Adquisición Competitiva Internacional (ACI):  Número de identificación de la ACI:  Número e identificación de los lotes (contratos) incluidos en esta ACI  *[Especificar si no corresponde]* |
| **IAO 2.1** | Nombre del Proyecto: |
| **IAO 4.1** | El número máximo de miembros de la APCA será de: *[insertar un número máximo, por ejemplo: tres o indicar "no aplicable"]* |
| **IAO 4.5** | El Proceso de Licitación *["se somete" / "no se somete"]* a Precalificación. *[seleccionar la opción apropiada]* |
| 1. Documento de Licitación | |
| **IAO 7.1** | Dirección del Contratante **para fines de aclaración** únicamente:  Atención:  Dirección:  Teléfono:  Dirección electrónica:  Página Web: |
| **IAO 7.4** | *["Se" / "No se"]* realizará una reunión previa a la Licitación. *[seleccionar la opción apropiada]*  El lugar, la fecha y la hora de la reunión se indican a continuación:  Fecha:  *[preferiblemente a la mitad del plazo de presentación de Ofertas]*  Hora:  Lugar:  *["Se" / "No se"]* efectuará una visita al Lugar de las Obras, organizada por el Contratante. *[seleccionar la opción apropiada]* |
| 1. Preparación de las Ofertas | |
| **IAO 10.1** | El idioma de la Oferta es el español.  Todo intercambio de correspondencia se realizará en español. El idioma para la traducción de los documentos de soporte y de los materiales impresos es el español. |
| **IAO 11.1(b)** | Con la Oferta, se presentarán los siguientes Listados:  *[seleccionar una de las siguientes opciones, según proceda]*  Lista de Cantidades *[para contratos con precios unitarios]*  *[o]*  Lista de Precios *[para contratos de suma global]*  *[o]*  Lista de Cantidades (para contratos con precios unitarios) y Lista de Precios (para contratos de suma global) *[en el caso de un contrato con una combinación de componente de suma global y componente de precios unitarios]* |
| **IAO 11.1(i)** | Junto con la Oferta, el Oferente presentará los siguientes documentos adicionales:  *[insertar la lista de los documentos adicionales, si corresponde]*  En el caso de Obras en una zona clasificada como naranja o roja por el Ministerio Francés de Europa y Asuntos Exteriores[[13]](#footnote-13), el Oferente deberá proporcionar con su Oferta una metodología de seguridad que cumpla con los requisitos de las especificaciones de seguridad. |
| **IAO 13.1** | *["Se" / "No se"]* permitirán Ofertas alternativas.  *[seleccionar la opción apropiada]* |
| **IAO 13.2** | *["Se" / "No se"]* permitirán soluciones técnicas alternativas para los componentes de las Obras indicadas en la Sección VII ‑ Requisitos de las Obras.  *[seleccionar la opción apropiada]* |
| **IAO 13.5** | *["Se" / "No se"]* permitirán plazos alternativos de terminación de las Obras.  *[seleccionar la opción apropiada]*  Si se permiten alternativas, el monto del ajuste de la Oferta para la evaluación será: *[insertar el munto y la moneda]* por *[insertar día o semana].*  *[El Contrato debe mencionar una indemnización por demora (ver Subcláusula 8.7 de las Condiciones Especiales) en caso de incumplimiento del Plazo de Terminación, cuyo monto debe ser superior a los beneficios generados por el plazo alternativo de terminación de las Obras.]* |
| **IAO 14.5** | Los precios cotizados por el Oferente serán *["revisables" / "firmes"]*. *[seleccionar la opción apropiada]*  *[Se recomienda adoptar precios revisables para los contratos de obras cuya duración en la ejecución es superior a 18 meses o cuando los precios de algunos materiales (productos petroleros, acero, etc.) varían rápidamente. Cuando los precios son ajustados durante la ejecución del Contrato, al Oferente le compete suministrar los índices y coeficientes utilizados en la Fórmula de Ajuste de Precios indicada en la Sección IV, Formularios de Licitación.]* |
| **IAO 14.7** | En la Oferta financiera, el Oferente debe separar el monto correspondiente al IVA.  Los demás derechos, impuestos y tasas serán incluidos en los precios del Contrato.  Las eventuales exenciones fiscales, derechos, impuestos y tasas que se aplican al Contrato se especifican en la Subcláusula 14.1(b) de las Condiciones Especiales del Contrato. |
| **IAO 15.1** | La(s) moneda(s) de la Oferta y de pago deberán ser las especificadas en la Opción \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tal y como se describe abajo:  *[El Contratante seleccionará la opción que resulte más adecuada. La opción B satisface mejor (en términos de tiempo) las necesidades del Contratista respecto a diferentes monedas. El Contratante debe mantener únicamente uno de los siguientes textos opcionales.]*  **Opción A (Los Oferentes deberán expresar el precio de la Oferta en la moneda local):**   1. El Oferente deberá cotizar los precios unitarios y los precios en la Lista de Cantidades en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la moneda del país del Contratante, en adelante denominada "la moneda local". El Oferente que desee incurrir en gastos en otra moneda para suministros a las Obras que tengan origen fuera del país del Contratante (en adelante denominada "moneda extranjera"), deberá indicar en el Anexo a la Oferta, el(los) porcentaje(s) del Precio de la Oferta (excluyendo las Sumas Provisionales) que necesita el Oferente para cumplir los requisitos de pago en moneda extranjera, limitados a Euros (€) o Dólares Estadounidenses (US$); y 2. El Oferente deberá incluir igualmente las tasas de cambio utilizadas para calcular la equivalencia en moneda local y los porcentajes mencionados en el literal (a) arriba en el Apéndice de la Oferta. Lo anterior aplicará para todos los pagos del Contrato de tal manera que el Oferente ganador no sea expuesto a riesgo de tasa de cambio.   *[Opción que se prefiere]*  **Opción B (Se permitirá que los Oferentes expresen el precio de la Oferta en la moneda local y extranjera):**  El Oferente deberá cotizar los precios unitarios y los precios en los Listados por separado en las siguientes monedas:   1. Para los suministros a las Obras que tengan origen en el país del Contratante, en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la moneda del país del Contratante, en adelante denominada "moneda local"; y 2. Para los suministros a las Obras que tengan origen fuera del país del Contratante, en adelante denominada "moneda extranjera", en Euros (€) o Dólares Estadounidenses (US$). |
| **IAO 18.1** | El período de validez de la Oferta será \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicar número de días entre 90 y 120]* días. |
| **IAO 18.3(a)** | El precio de la Oferta deberá ser ajustado de acuerdo con el siguiente factor: *[insertar una fórmula de ajuste de precios o indicar "como se indicará en la solicitud de prórroga de la validez de la Oferta".]* |
| **IAO 19.1** | *["Deberá" / "No deberá"]* presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  *["Deberá" / "No deberá"]* presentarse una Declaración de Mantenimiento la Oferta.  Monto y moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si procede: *[insertar una cantidad equivalente en US$ entre el 1 % y el 3 % de la estimación del Contrato del Contratante y especificar la moneda]*.  *[En el caso de lotes, insertar el monto y la moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta correspondiente a cada lote. Se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta para cada lote, de acuerdo con los montos indicados junto a cada lote. Los Oferentes tienen la posibilidad de presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta para todos los lotes (por el importe total combinado de todos ellos) para los que hayan presentado Ofertas.]*  *[Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, no se exigirá una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, y viceversa.]* |
| **IAO 19.3(d)** | Otro tipo de garantías aceptables *[indicar "Ninguno" si no corresponde]:* |
| **IAO 19.9** | Si el Oferente incurre en cualquiera de las acciones que se señalan en los incisos (a) o (b) de esta disposición, el Contratante declarará al Oferente no elegible para la adjudicación de contratos por parte del Contratante por un período de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ años.  *[Se eliminará si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta.]* |
| **IAO 20.1** | Número de copias de la Oferta, además del original: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *[Indicar el número]* copias papel + una (1) copia digital (CD o pendrive). |
| **IAO 20.2** | La confirmación por escrito o autorización para firmar en nombre del Oferente consistirá en: *[insertar por ejemplo "un poder legal en el que se haga constar el nombre del firmante de la Oferta".]* |
| 1. Presentación y apertura de la Ofertas | |
| **IAO 22.1** | Dirección del Contratante **para fines de presentación de las Ofertas** únicamente:  Atención:  Dirección:    **Plazo para la presentación de las Ofertas:**  Fecha:  Hora:  Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus propuestas por medio electrónico.  *[Se requiere la previa aprobación de la AFD para autorizar la presentación electrónica. En este caso, indicar:]*  Si los Oferentes tienen la opción de presentar sus Ofertas por medio electrónico, los procedimientos de presentación electrónica serán: *[describir el procedimiento de presentación]*. |
| **IAO 25.1** | Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas:  Dirección:  Fecha:  Hora:  Para proceder a la apertura de Ofertas, no se exige un número mínimo de Ofertas.  *[Si los Oferentes tienen la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica, los procedimientos de apertura de las Ofertas serán los siguientes:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]* |
| 1. Evaluación y comparación de Ofertas | |
| **IAO 32.1** | En la evaluación y comparación de las Ofertas, se usará la siguiente moneda única para la conversión de todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas: *[Indicar el nombre de la moneda, generalmente la moneda local.]*  Fuente de la tasa de cambio: *[Indicar el nombre de la fuente de la tasa de cambio (por ejemplo el Banco Central del país del Contratante).]*  La fecha de la tasa de cambio será siete (7) días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.  Se convertirá(n) la(s) moneda(s) de la Oferta a una moneda única de conformidad con el procedimiento de la Opción *[A / B]* siguiente: *[seleccionar la opción apropiada]*  **Opción A: Los Oferentes deberán expresar el precio de la Oferta en la moneda local**  Para efectos de comparación de las Ofertas, el Precio corregido de la Oferta según lo estipulado en la Cláusula 31, deberá ser desglosado en los diferentes montos correspondientes a las monedas de pago. Para tales efectos, se utilizarán las tasas de cambio especificadas por el Oferente según lo estipulado en la Subcláusula 15.1.  Acto seguido, el Contratante convertirá los montos expresados en las varias monedas de pago de la Oferta (excluyendo los montos provisionales pero incluyendo la tasa diaria cuando se cotice de manera competitiva) a la moneda única identificada en las tasas de venta arriba determinada para transacciones similares por la autoridad especificada y en la fecha indicada arriba.  **Opción B: Se permitirá que los Oferentes expresen el precio de la Oferta en la moneda local y extranjera**  El Contratante convertirá los montos expresados en las varias monedas de pago de la Oferta según lo estipulado en la Cláusula 31 (excluyendo los montos provisionales pero incluyendo la tasa diaria cuando se cotice de manera competitiva) a la moneda única identificada en las tasas de venta arriba determinada para transacciones similares por la autoridad especificada y en la fecha indicada arriba. |
| **IAO 33.1** | *[Se incluirá únicamente si lo exige la normativa local y con supeditación a la aprobación previa de la AFD.]*  *["Se aplicará" / "No se Aplicará"]* margen de preferencia. *[seleccionar la opción apropiada]*  Si se aplica margen de preferencia, la metodología de aplicación será definida en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación. |
| **IAO 34.1** | En este momento, el Contratante *["tiene intención" / "no tiene intención"]* de ejecutar determinadas partes específicas de las Obras recurriendo a subcontratistas seleccionados de antemano (subcontratistas designados). *[seleccionar la opción apropiada]*  *[Si en el párrafo anterior se indica "tiene intención", enumerar las partes específicas de las Obras y los respectivos subcontratistas]* |
| **IAO 35.2** | La evaluación de las Ofertas se basará en los precios sin IVA. |

Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación

Esta Sección contiene todos los criterios que deberá usar el Contratante para evaluar las Ofertas y calificar a los Oferentes. De conformidad con las Cláusulas 35, 36 y 37 de las IAO, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Oferente proporcionará la información solicitada, debiendo usar para ello los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de Licitación.

Si un Oferente está obligado a incluir un importe monetario, los Oferentes deberán indicar el equivalente en US$ usando la tasa de cambio determinada como sigue:

* Para la facturación de construcción o los datos financieros exigidos respecto a cada año ‑ La tasa de cambio en vigor el último día del año natural respectivo;
* El valor de un solo contrato ‑ La tasa de cambio en vigor en la fecha del Contrato.

Las tasas de cambio se tomarán de la fuente públicamente disponible que se identifica en la Subcláusula 32.1 de las IAO. Todo error a la hora de establecer las tasas de cambio de la Oferta puede ser corregido por el Contratante.

# Evaluación

Además de los criterios que se señalan en la Subcláusula 35.2 (a) a (e) de las IAO, las siguientes disposiciones se aplican también:

## Evaluación de la adecuación de la propuesta técnica a los Requisitos

La evaluación de la propuesta técnica presentada por un Oferente se compondrá de (a) una evaluación de la capacidad técnica del Oferente para movilizar el equipo y el personal claves para llevar a cabo las Obras, (b) el método de construcción, (c) el calendario de construcción y (d) las fuentes de suministro suficientemente detalladas, de acuerdo con los requisitos especificados en la Sección VII, Requisitos de las Obras.

Si la evaluación establece que existen riesgos medioambientales y sociales elevados y/o impactos importantes y, por lo tanto, los Documentos de Licitación incluyen Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS), la propuesta técnica incluirá una Metodología MSSS. Se evaluará la Metodología MSSS presentada por el Oferente para determinar si se ajusta sustancialmente (es decir, si no presenta ninguna Desviación, Reserva ni Omisión importante) a los requisitos que se especifican en la Sección VII, Requisitos de las Obras-Especificaciones MSSS. El Oferente utilizará el Formulario de la Metodología MSSS que se proporciona para este fin en la Sección IV, Formularios de Licitación. Una Oferta que no incluya la Metodología MSSS o una Oferta cuya Metodología MSSS no se ajuste sustancialmente a los requisitos (es decir, que presente una Desviación, Reserva u Omisión importante) será rechazada.

## Aceptabilidad de la metodología de seguridad

Cuando los riesgos de seguridad se consideran altos y, por lo tanto, los Documentos de Licitación incluyen especificaciones de seguridad en la Sección VII – Requisitos de las Obras, la propuesta técnica debe incluir una metodología de seguridad, de conformidad con el Artículo IAO 11.1(i) de los Datos de la Licitación.

La evaluación de la metodología de seguridad consistirá en determinar si se cumple con cada condición de admisibilidad especificada en las especificaciones de seguridad. De lo contrario, la Oferta será rechazada.

## Contratos Múltiples:

Si se contemplan contratos múltiples para la ejecución de las Obras según lo estipulado en la Subcláusula 35.4 de las IAO, la evaluación se hará de la siguiente forma:

Los Oferentes pueden presentar Ofertas para uno o más lotes. Las Ofertas se evaluarán por lotes, teniendo en cuenta los descuentos ofrecidos, en su caso, por lotes combinados. Los contratos se le adjudicarán al Oferente o los Oferentes que ofrezcan el costo evaluado más bajo al Contratante por los lotes combinados, siempre que los Oferentes seleccionados satisfagan los criterios de calificación exigidos para el lote o la combinación de lotes, según el caso, respecto de los cuales han sido calificados.

## Ofertas alternativas:

Si se contemplan en la Subcláusula 13.1 de las IAO, serán evaluadas de la siguiente forma:

1. Las Ofertas alternativas deben ser autosuficientes e independientes de la Oferta básica;
2. Las Ofertas alternativas deben compararse con todas las Ofertas básicas y alternativas, para determinar la Oferta más baja y técnicamente conforme en lo esencial a los requisitos de los Documentos de Licitación y para la cual el Oferente es calificado;
3. Cualquier Oferta alternativa puede ser rechazada a discreción del contratante.

## Soluciones técnicas alternativas:

Si se contemplan en la Subcláusula 13.2 de las IAO, serán evaluadas de la siguiente forma:

1. Solo se evaluarán las soluciones técnicas alternativas en los componentes de las Obras permitidos y indicados en la Sección VII ‑ Requisitos de las Obras;
2. Todas las soluciones técnicas alternativas deben compararse con la solución técnica básica y el conjunto de las soluciones técnicas alternativas;
3. Cualquier solución técnica alternativa puede ser dechazada a discreción del contratante.

## Plazos alternativos de terminación de las Obras:

## Si se contemplan en la Subcláusula 13.5 de las IAO, serán evaluadas de la siguiente forma:

## Los requisitos para plazos alternativos de terminación de las Obras deben especificarse en la Sección VII - Requisitos de las Obras;

## Los plazos alternativos de terminación de las Obras serán evaluados de la siguiente forma: para cada día o semana antes del Plazo de Terminación, y solo a efectos de la evaluación, el monto de la Oferta se ajustará restando el monto indicado en la Subcláusula 13.5 de los DDL.

## Personal:

El Oferente debe demostrar que dispone de personal que responde a los criterios aquí abajo para los siguientes puestos claves: *[Especificar los requisitos de cada lote, dado el caso].*

| **No.** | **Cargo** | **Número de años de experiencia general** | **Número de años de experiencia comparable** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Experto Medioambiental y Social  *[Si las Obras presentan altos riesgos y/o tienen un impacto ambiental y social significativo, se requiere una experticia especializada en temas ambientales y sociales]* | 5 | 2 |
| 2 | Experto Salud y Seguridad  *[Si las Obras presentan altos riesgos y/o tienen un impacto la salud y seguridad significativo, se requiere una experticia especializada en temas de Salud y Seguridad]* | 5 | 2 |
| 3 | *[etc.]* |  |  |

*[Insertar (i) la lista de personal clave, por ejemplo, el director del Contrato o del proyecto y los encargados que trabajarán a las órdenes del director de proyecto responsable de los componentes principales (por ejemplo, encargados especializados en dragados, apilamiento o movimientos de tierras, que sean necesarios para cada proyecto concreto), (ii) un número mínimo de años de experiencia en obras civiles (10 a 15 años) y (iii) un número mínimo de años de experiencia en proyectos comparables (5 a 10 años).]*

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados del personal propuesto y de su experiencia, en los Formularios PER-1 y PER-2 incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación.

## Equipos:

El Oferente debe demostrar que puede obtener (comprar, arrendar o alquilar) los equipos clave que se relacionan a continuación: *[Especificar los requisitos de cada lote que sean aplicables.]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tipo de equipo y características** | **Número mínimo exigido** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |

*[Insertar en la tabla (i) la lista de equipos críticos exigidos para la ejecución del proyecto y (ii) el número mínimo de cada uno de esos equipos.]*

El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el formulario EQU que se incluye en la Sección IV, Formularios de Licitación.

# Preferencia Nacional

*[Solo se insertará si se permite de acuerdo con la Subcláusula 33.1 de las DDL; de no ser así, elimine el texto siguiente o indicar "No aplicable".]*

## Se concederá un margen de preferencia del 7,5% (siete y medio por ciento) a los Oferentes nacionales, de acuerdo con las siguientes disposiciones y con arreglo a ellas:

1. Una empresa individual se considerará Oferente nacional a los efectos del margen de preferencia si fue constituida en el país del Contratante, más de un 50% de sus acciones pertenecen a nacionales del país del Contratante y no subcontrata más de 30% del precio del contrato, excluyendo las sumas provisionales, a contratistas extranjeros. Las APCA solo se consideran Oferentes nacionales y con posibilidades de optar a la preferencia nacional si las empresas de los miembros individuales fueron constituidas en el país del Contratante, si más de un 50% de las mismas pertenece a nacionales del país del Contratante y si la APCA se constituirá en el país del Contratante. La APCA no subcontratará más del 30% del Precio del Contrato, excluyendo las sumas provisionales, a empresas extranjeras. Las APCA entre empresas nacionales y extranjeras no podrán optar a la preferencia nacional.
2. A los Oferentes que soliciten dicha preferencia se les pedirá que, como parte de los datos para su calificación, aporten la información (incluidos los datos sobre propiedad) que se exigirá para establecer si, según la clasificación establecida por el Contratante y aceptada por la AFD, un Oferente o grupo de Oferentes específicos cumple los requisitos para solicitar la preferencia nacional.
3. Después de que el Contratante ha recibido y revisado las Ofertas, aquellas que se ajusten a los requisitos se clasificarán en los siguientes grupos:
4. Grupo A: Ofertas de Oferentes nacionales que pueden optar a la preferencia;
5. Grupo B: Ofertas de otros Oferentes.

## Como primer paso de la evaluación, se compararán todas las Ofertas evaluadas de cada grupo para determinar la Oferta más baja y posteriormente, se compararán entre sí las Ofertas evaluadas más bajas de cada grupo. Si, debido a esta comparación, una Oferta del Grupo A resulta ser la más baja, será seleccionada para la adjudicación del Contrato. Si una Oferta del Grupo B fuese la más baja, como segundo paso de la evaluación, se compararán posteriormente todas las Ofertas del Grupo B con la Oferta evaluada más baja del Grupo A. Exclusivamente a los efectos de esta segunda comparación, se añadirá al precio evaluado ofrecido en cada Oferta del Grupo B un monto equivalente al 7,5% (siete y medio por ciento) del precio de la Oferta respectivo tras haber corregido los errores aritméticos, incluyendo los descuentos incondicionales pero excluyendo las sumas provisionales y el costo de los trabajos por día, si hubiere. Si la Oferta del Grupo A es la más baja, resultará seleccionada para la adjudicación del Contrato. De no ser así, se seleccionará la Oferta evaluada más baja del Grupo B en base al primer paso de la evaluación.

# Calificación

## Subcontratistas:

La experiencia general y los recursos financieros de los subcontratistas especializados no se añadirán a los del Oferente a efectos de la calificación de este.

## Actualización de Información en caso de Precalificación:

El Oferente actualizará la información facilitada durante el correspondiente ejercicio de Precalificación para demostrar que sigue cumpliendo los criterios utilizados en el momento de realizar dicho ejercicio, usando los Formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de Licitación. Si fuera necesario, el Oferente podrá utilizar cualquiera de los Formularios de Precalificación para notificar un cambio que se haya producido tras dicha calificación.

El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente información actualizada de los recursos financieros.

## Calificación si un Precalificación no ha tenido lugar*:*

*[de otra manera eliminar toda la sección.]*

**Criterios de Calificación**

**En el caso de varios contratos, los criterios de calificación aplicables son los requisitos mínimos acumulados en todos los lotes para los cuales el Oferente presenta una Oferta.**

***[Nota: En el caso de varios lotes (contratos), especifícar todos los criterios de cada lote de acuerdo con los criterios 3.1, 3.2, 4.2(a), 4.2(b) y 5.]***

| 1. **Elegibilidad** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterio** | **Requisito** | **Entidad individual** | **Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (existente o propuesta)** | | | **Documentación Requerida** |
| **Todas las partes combinadas** | **Cada miembro** | **Al menos un miembro** |
| **1.1 Nacionalidad** | Nacionalidad de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO. | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N/A | Formularios ELE‑1.1 y ELE‑1.2, con los anexos |
| **1.2 Conflicto de interés** | No presentar conflictos de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N/A | Carta de la Oferta |
| **1.3 Elegibilidad por financiamientos de la AFD** | No haber sido declarado inelegible por la AFD de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO. | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N/A | Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social |
| **1.4 Entidad estatal** | Cumplimiento de las condiciones establecidas en la Subcláusula 4.3 de las IAO | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N/A | Formularios ELE‑1.1 y ELE‑1.2, con los anexos |

| 1. **Historial de incumplimiento de contratos** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterio** | **Requisito** | **Entidad individual** | **Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (existente o propuesta)** | | | **Documentación Requerida** |
| **Todas las partes combinadas** | **Cada miembro** | **Al menos un miembro** |
| **2.1 Antecedentes de Incumplimiento de Contratos** | Rescisión de contrato que incumba al Oferente en los últimos 5 (cinco) años[[14]](#footnote-14) | Debe cumplir el requisito[[15]](#footnote-15). | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito2 | N/A | Formulario CON‑2 |
| **2.2 Exclusión en el marco de la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta** | No está sancionado por la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N/A | Carta de la Oferta |
| **2.3 Litigios Pendientes** | Todos los litigios pendientes no deben representar más del cien por ciento (100%) del patrimonio del Oferente y se tratarán como resueltos en contra del Oferente. | Debe cumplir el requisito | N/A | Debe cumplir el requisito | N/A | Formulario CON‑2 |

| 1. **Capacidad Financiera y Performance** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterio** | **Requisito** | **Entidad individual** | **Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (existente o propuesta)** | | | **Documentación Requerida** |
| **Todas las partes combinadas** | **Cada miembro** | **Al menos un miembro** |
| **3.1** **Capacidad Financiera** | 1. El Oferente deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros (distintos de pagos por anticipos contractuales), suficientes para satisfacer los requisitos de flujo de efectivo de construcción estimado en US$ *[insertar un monto equivalente a un número entre 3 y 4 de certificados de pagos mensuales previstos]* para los contratos objeto, una vez descontados los demás compromisos de los Oferentes. | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir el requisito. | N/A | N/A | Formularios FIN‑3.1 y FIN‑3.3 |
|  | 1. Los Oferentes demostrarán además, a satisfacción del Contratante, que poseen fuentes de financiación suficientes para financiar los requisitos de flujo de efectivo de las Obras que actualmente se encuentran en curso y para los compromisos de contratos futuros. | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir el requisito | N/A | N/A | Formularios FIN‑3.1 y FIN‑3.4 |
|  | 1. Presentación del balance general auditado o, si no fuera obligatorio en el país del Oferente, de otros estados financieros aceptables para el Contratante de los últimos tres (3) años. La situación financiera del Oferente se considerará sólida si se cumplen al menos dos (2) de los siguientes cuatro (4) criterios: 2. **Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (el EBIDTA) promedio en los últimos tres (3) años > 0;** 3. **Patrimonio total (patrimonio neto) en los últimos tres (3) años > 0;** 4. **Índice de liquidez promedio en los últimos tres (3) años > 1** ((Activo corriente) / (Pasivo corriente) > 1); 5. **Índice de endeudamiento promedio en los últimos tres (3) años < 6** ((Deudas financieras totales) / (el EBITDA) < 6). | Debe cumplir el requisito | N/A | N/A | Líder debe cumplir el requisito | Formularios FIN–3.1 con anexos |
| **3.2 Facturación anual mínima** *[A título orientativo, el monto especificado debe oscilar entre 1,5 y 2 veces la cantidad anual facturada estimada en virtud del Contrato en vigor]* | Como mínimo, una facturación media anual de \_\_\_\_\_\_\_\_ US$ *[insertar el monto equivalente en US$, en palabras y en cifras]*, durante los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicar número de años, generalmente es de 5 años pero puede ser reducido a un mínimo de 3 años]* últimos años. | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir el requisito | Debe cumplir con *[veinticinco]* por ciento *[25%]* del requisito. | Debe cumplir con *[cuarenta]* por ciento *[40%]* del requisito. | Formulario FIN‑3.2 |

| 1. **Experiencia** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterio** | **Requisito** | **Entidad individual** | **Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (existente o propuesta)** | | | **Documentación Requerida** |
| **Todas las partes combinadas** | **Cada miembro** | **Al menos un miembro** |
| **4.1 Experiencia general en Obras** | Experiencia en contratos de Obras como Contratista principal, miembro de una APCA, Contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos *[indicar número de años, generalmente es de 5 años pero puede ser reducido a un mínimo de años]* años, desde el 1° de Enero \_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicar año].* | Debe cumplir el requisito | N/A | Debe cumplir el requisito | N/A | Formulario EXP‑4.1 |
| **4.2 (a) Experiencia Específica en Gestión de Contratos** | (i) Un número mínimo de contratos similares[[16]](#footnote-16) especificados a continuación que se hayan terminado de forma satisfactoria y sustancial[[17]](#footnote-17) en calidad de Contratista principal, miembro de una APCA[[18]](#footnote-18), Contratista administrador o subcontratista entre el 1° de enero *[insertar el año, el periodo de tiempo suele ser de entre 5 y 10 años]* y la fecha límite para la presentación de Ofertas: N contratos, cada uno con un valor mínimo V, *[insertar los valores de N, por lo general 2, y de V]*. | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir el requisito[[19]](#footnote-19) | N/A | N/A | Formulario EXP‑4.2(a) |
| **4.2 (b) Experiencia Específica** | Con respecto a lo anterior y a cualquier otro contrato terminado o que se esté ejecutando en calidad de Contratista principal, miembro de una APCA, Contratista administrador o subcontratista[[20]](#footnote-20) el día uno o siguientes del año natural durante el periodo estipulado en el anterior criterio 4.2 (a), una experiencia mínima de construcción en las siguientes actividades clave terminadas de forma satisfactoria[[21]](#footnote-21): *[enumerar las actividades indicando el volumen, el número o el índice de producción, según proceda].* | Debe cumplir el requisito | Deben cumplir el requisito | N/A | Debe cumplir los siguientes requisitos respecto a las actividades clave enumeradas a continuación:  *[enumerar las actividades clave y los requisitos mínimos correspondientes:]* | Formulario EXP‑4.2(b) |
| *[Añadir lo siguiente si se permite un subcontratista especializado y describir la naturaleza y las características de los trabajos especializados:]* | (ii) Para los siguientes trabajos especializados, el Contratante permite subcontratistas especializados de acuerdo con las Subcláusulas 34.2 y 34.4 de las IAO. | Debe cumplir el requisito respecto de un contrato | Deben cumplir el requisito | N/A | Debe cumplir el requisito | Formulario EXP‑4.2(b) |

| 1. **Medioambiente, Social, Salud y Seguridad (MSSS)**[[22]](#footnote-22) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **criterio** | **Requisito** | **Entidad individual** | **Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (existente o propuesta)** | | | **Documentación Requerida** |
| **Todas las partes combinadas** | **Cada miembro** | **Al menos un miembro** |
| **5.1 Certificacion(es) MSSS** | Disponibilidad de una certificación ISO o de una norma internacional equivalente (el Oferente deberá demostrar la equivalencia), en curso de validez y aplicable al Lugar de la Obras:  *[Seleccionar las certificaciones requeridas marcando una cruz en la(s) casilla(s) correspondiente(s)]* | Debe cumplir el requisito | N/A | N/A | Líder debe cumplir el requisito |  |
|  | * Certificación de gestión de la calidad ISO 9001[[23]](#footnote-23); |  |  |  |  | Formulario CER |
|  | * Certificación de gestión medioambiental ISO 14001[[24]](#footnote-24); |  |  |  |  | Formulario CER |
|  | * Certificación de gestión de salud y seguridad ISO 45001[[25]](#footnote-25). |  |  |  |  | Formulario CER |
| **5.2 Documentación MSSS** | Contar con documentos de estrategia y procedimientos internos para la gestión MSSS de las Áreas del Proyecto que sean aceptables para el Contratante:   1. Existencia de una Carta Ética. 2. Existencia de un dispositivo de control del cumplimiento de los compromisos MSSS por parte de los subcontratistas y de todos los socios del Oferente. 3. Existencia de procedimientos oficiales de la empresa para la gestión de los siguientes puntos sensibles:   *[Seleccionar solo los puntos sensibles (entre 3 y 5) que se aplican a las Obras marcando una cruz en la(s) casilla(s) correspondiente(s)]*   * Recursos MSSS y organización del seguimiento; * Gestión de las Áreas del Proyecto (campamentos base, canteras, áreas ocupadas para las Obras y zonas de almacenamiento); * Salud y Seguridad en los Lugares de las Obras; * Contratación de personal local y formación MSSS de la mano de obra local (reforzamiento de capacitad) de los subcontratistas y de los socios locales (transferencia de conocimientos); * Relaciones con las partes involucradas, información y consulta de las comunidades y autoridades locales; * Gestión del tráfico; * Sustancias peligrosas; * Vertidos líquidos (efluentes); * Protección de los recursos hídricos; * Emisiones en la atmósfera, ruido y vibraciones; * Gestión de los residuos; * Biodiversidad: protección de la fauna y la flora; * Rehabilitación y revegetación de las Áreas del Proyecto; * Erosión y sedimentación; * Lucha contra las enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, paludismo, etc.). | Debe cumplir el requisito | N/A | N/A | Líder debe cumplir el requisito | 1. Proporcionar la Carta Ética oficial de la empresa, o equivalente. 2. Proporcionar un procedimiento o información sobre cómo el Oferente se asegura de que todos los miembros de la APCA, subcontratistas, proveedores y trabajadores temporales (i) conozcan y (ii) cumplan los requisitos MSSS. 3. Proporcionar documentos de procedimiento interno oficiales sobre los temas indicados. |
| **5.3 Experiencia MSSS** | Experiencia de *[insertar el número, generalmente dos]* contratos de construcción con un fuerte reto MSSS durante los últimos *[insertar un número, entre 5 y 10]* años, en los que se aplicaron de manera satisfactoria medidas MSSS conforme a las normativas internacionales. | Debe cumplir el requisito | N/A | N/A | Líder debe cumplir el requisito | Formulario EXP‑MSSS con la documentación correspondiente **(El Oferente debe presentar un documento que justifique la implementación de las medidas MSSS)** |
| ***[Eliminar si la transferencia de competencias no es un problema]***  **5.4 Experiencia Específica en Transferencia de Conocimientos MSSS** | Experiencia de un (1) contrato de construcción durante los últimos cinco (5) años en el que se haya llevado a cabo de forma satisfactoria una transferancia de conocimientos a un socio local o de formación MSSS de la mano de obra local. | Debe cumplir el requisito | N/A | N/A | Líder debe cumplir el requisito | Formulario EXP‑MSSS con la documentación correspondiente **(El Oferente debe presentar un documento que justifique la implementación de la transferencia de conocimientos o la capacitación MSSS)** |
| **5.5 Personal MSSS** | Disponibilidad de personal en la empresa dedicado a temas MSSS: Responsable Medioambiental y Social, y/o Responsable de Salud y Seguridad. | Debe cumplir el requisito | N/A | N/A | Líder debe cumplir el requisito | Organigrama del Oferente demostrando que la(s) posición(es) MSSS está(n) ocupada(s) |

| 1. **Seguridad[[26]](#footnote-26)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterio** | **Requisito** | **Entidad individual** | **Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (existente o propuesta)** | | | **Documentación Requerida** |
| **Todas las partes combinadas** | **Cada miembro[[27]](#footnote-27)** | **Al menos un miembro** |
| **6.1 Experiencia específica en zona de riesgo de seguridad** | Experiencia de dos (2) contratos que haya implicado una presencia en el país, en los últimos diez (10) años, en una zona de riesgo de seguridad similar con la aplicación de un plan de seguridad | Debe cumplir el requisito | N/A | Debe cumplir el requisito | Líder debe cumplir el requisito | Formulario EXP‑4.2(b): respecto a cada experiencia citada deberán facilitarse **el plan de seguridad, así como un documento justificativo que acredite la aplicación de medidas de seguridad**[[28]](#footnote-28) |
| **6.2 Documentación de seguridad** | Poseer documentos y dispositivos internos de gestión de la seguridad en los servicios y las obras | Debe cumplir el requisito | N/A | Debe cumplir el requisito | Líder debe cumplir el requisito | Presentación de la siguiente documentación aceptable al Contratante:   * Descripción del dispositivo de seguridad; * Dispositivo de gestión de crisis. |
| **6.3 Repatriación** | Suscripción de un contrato de asistencia de repatriación de urgencia de expatriados | Debe cumplir el requisito | N/A | Debe cumplir el requisito | Líder debe cumplir el requisito | Presentación de un certificado de la empresa encargada de las repatriaciones |
| **6.4 Preparación en materia de seguridad** | Existencia e implantación de procedimientos y herramientas de preparación de los agentes susceptibles de intervenir o que intervengan en zonas con riesgo de seguridad | Debe cumplir el requisito | N/A | Debe cumplir el requisito | Líder debe cumplir el requisito | Procedimientos y herramientas de preparación para el desplazamiento **con documentos justificativos de aplicación (pruebas de acciones de sensibilización o de formación realizadas)** |
| **6.5 Personal de seguridad específico** | Disponibilidad de personal específico en temas de seguridad: responsable de seguridad o equivalente con un mínimo de dos (2) años de experiencia pertinente en los últimos siete (7) años | Debe cumplir el requisito | N/A | N/A | Líder debe cumplir el requisito | Organigrama donde se ponga de relieve el puesto específico y ocupado en materia de seguridad y currículo del responsable de seguridad |

Sección IV ‑ Formularios de Licitación

**Índice de formularios**

Carta de la Oferta 49

Apéndice 1 de la Oferta – Listados de Datos de Ajuste 51

Apéndice 2 de la Oferta – Resumen de las monedas de pago 53

Apéndice 3 de la Oferta - Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social 54

Listados 57

Lista de Precios Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS) 58

Lista de Precios Unitarios de Seguridad 60

Propuesta Técnica 61

Soluciones técnicas alternativas 62

Metodología Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad (MSSS) 63

Lista de Subcontratistas 64

Organización del Lugar de la Obra y Método de Construcción 66

Cronograma de Construcción 67

Formulario PER-1: Personal propuesto 68

Formulario PER-2: Curriculum Vitae del personal propuesto 69

Formulario EQU: Equipos 70

Formularios de Calificación de los Oferentes 71

Formulario ELE‑1.1: Información del Oferente 72

Formulario ELE‑1.2: Información sobre los Miembros de la APCA 73

Formulario CON-2: Historial de Incumplimiento de Contratos, Litigios Pendientes e Historial de Litigios 74

Formulario FIN‑3.1: Situación Financiera y Rendimiento 76

Formulario FIN‑3.2: Facturación Anual 78

Formulario FIN‑3.3: Fuentes de financiamiento 79

Formulario FIN‑3.4: Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 80

Formulario EXP‑4.1: Experiencia General en Construcción 81

Formulario EXP‑4.2(a): Experiencia en Construcción de Obras Similares 82

Formulario EXP‑4.2(b): Experiencia Específica en Actividades Clave 84

Formulario CER: Certificación Calidad / Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad (MSSS) 86

Formulario EXP‑MSSS: Experiencia Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad (MSSS) 87

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta 89

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 90

Carta de la Oferta

*[El Oferente elaborará esta Carta de la Oferta en papel con membrete en el que figure su nombre y dirección.]*

Fecha:

ACI No.:

Llamado a Licitación No.:

Alternativa No.:

À:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

1. Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los Documentos de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (Cláusula 8 de las IAO);
2. No tenemos ningún conflicto de interés de conformidad con la Cláusula 4.2 de las IAO;
3. No hemos sido excluidos por el Comprador sobre la base de la ejecución de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta en el país del Comprador tal y como está previsto en la Subcláusula 4.4 de las IAO;
4. Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de Licitación:\_\_\_

1. El precio total de nuestra Oferta, excluyendo impuestos y cualquier descuento ofrecido en el inciso (f) abajo, es:
2. En caso de lote único, el precio total (excluyendo IVA) de la Oferta es de:
3. En caso de lotes múltiples, el precio total (excluyendo IVA) de cada lote es de:
4. En caso de lotes múltiples, el precio total (excluyendo IVA) del conjunto de los lotes (suma de totdos los lotes) es de:
5. El monto total del IVA es: .
6. Los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:
7. Los descuentos ofrecidos son los siguientes:
8. Método de cálculo de los descuentos para determinar el precio de la Oferta
9. Nuestra Oferta será válida por un período de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en los Documentos de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;
10. Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 42 de los Documentos de Licitación;
11. No estamos participando, como Oferentes, en más de una Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Subcláusula 4.2 (e) de las IAO, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las IAO;
12. Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el Contrato formal haya sido preparado y firmado por las partes;
13. Reconocemos y aceptamos que el Contratante se reserve el derecho de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento previo a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con nosotros;
14. Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en ningún tipo de fraude ni corrupción.

Nombre del Oferente[[29]](#footnote-29):

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del Oferente[[30]](#footnote-30):

Título de la persona firmando esta Oferta:

Firma de la persona mencionada arriba:

El de de

Apéndice(s):

Apéndice 1 de la Oferta – Listados de Datos de Ajuste

***[Nota: este formulario debe incluirse en los Documentos de Licitación cuando se ajustarán los precios – consulte la Subcláusula 14.5 de los DDL; en el caso de un Contrato con un precio fijo, debe eliminarse.]***

**Sección(es) de Obras:** *[habrá que incluir varias secciones y tablas separadas cuando las secciones de las Obras (o la Lista de Cantidades) tengan contenidos en monedas muy diferentes.]*

**Tabla de Ponderaciones**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Factor y descripción** | **Rango de valores permitido (1)** | **Ponderaciones para cada moneda de pago (2)** | | **Totales (3)** |
| **(moneda local)** | **(moneda extranjera: € o US$)** |
| X No ajustable | *[a ser indicado por el Contratante]* |  |  |  |
| (a) Mano de obra | *[a ser indicado por el Contratante]* |  |  |  |
| (b) | *[a ser indicado por el Contratante]* |  |  |  |
| (c) | *[a ser indicado por el Contratante]* |  |  |  |
| etc. | *[a ser indicado por el Contratante]* |  |  |  |
| Total |  |  |  | 1.00 |

***[El Contratante indicará (i) el valor del elemento fijo X de la fórmula de ajuste del precio en las Columnas (1) y (3), y (ii) los rangos aceptables para las ponderaciones (a), (b), (c) de los factores de ajuste de la fórmula.]***

El Oferente indicará en la Columna (2) las ponderaciones específicas de cada factor y moneda de la Oferta y en la Columna (3) los subtotales correspondientes a cada factor, que deben encontrarse dentro del rango especificado por el Contratante en la Columna (1), respectivamente; asimismo, la suma de los subtotales de la Columna (3) debe ser igual a 1 (uno).

Se utilizará una fórmula para cada moneda de pago, que se extraerá de la anterior Tabla de la manera siguiente: las ponderaciones que se utilizarán en cada fórmula se derivarán de los valores de cada columna de moneda, respectivamente, dividiendo cada valor individual por la suma de los valores de la columna dada.

**Tabla A: Moneda local**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código del índice** | **Descripción / identificación del índice** | **Fuente de publicación del índice** | **Valor base en *[mes][[31]](#footnote-31)*** |
| (T) |  |  |  |
| (S) |  |  |  |
| (Etc.) |  |  |  |

**Tabla B: Moneda extranjera**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código del índice** | **Descripción / identificación del índice** | **Fuente de publicación del índice** | **Valor base en *[mes]1*** |
| (T) |  |  |  |
| (S) |  |  |  |
| (Etc.) |  |  |  |

Firma del Oferente:

**Ejemplo:**

En el siguiente ejemplo se muestra una tabla de ponderaciones y la correspondiente fórmula de ajuste de precios que se deriva de ella, de acuerdo con los siguientes supuestos:

* En este ejemplo, se muestran tres ponderaciones/factores: X es la parte no ajustable y dos factores de ajuste (a y b) contribuyen al ajuste de precios por medio de la variación de los Índices T y S respectivamente, para los cuales el Contratante permite los rangos respectivos y los valores seleccionados por el Oferente aparecen en la tabla; estos valores se utilizarán en la fórmula de ajuste del precio;
* En este ejemplo se muestran dos monedas de pago: la moneda local (l) y una moneda extranjera (e), los índices T y S son los índices respectivos del país de la moneda;
* Los datos en negrita son los especificados por el Contratante en los Documentos de Licitación, mientras que los demás datos son facilitados por el Oferente en su Oferta o por el Contratista en las solicitudes de pago.

**Tabla de Ponderaciones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Factor y descripción** | **Rango de valores permitidos** | **Ponderaciones de cada moneda de pago** | | **Totales** |
| **l** | **e** |
| X  a  b | **0,15**  **0,30 - 0,50**  **0,25 - 0,45** | 0,05  0,15  0,20 | 0,10  0,25  0,25 | **0,15**  0,40  0,45 |
| Totales |  | 0,40 | 0,60 | 1,00 |

Fórmula que se utilizará para calcular el ajuste de los pagos:

* Pagos en moneda locale (l): 
* Pagos en modeda extranjeras (e): 

Apéndice 2 de la Oferta – Resumen de las monedas de pago

**Tabla: Opción A**

|  |
| --- |
| Para utilizar exclusivamente con la Opción A: "Los Oferentes cotizarán exclusivamente en la moneda local" **(Subcláusula 15.1 de los DDL)** |

**Para \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicar el nombre del componente de las Obras]***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la moneda de pago** | **A)**  **Monto en la moneda** | **B)**  **Tasa de cambio**  **(unidades de moneda local por unidad de moneda extranjera)** | **C)**  **Equivalente en moneda local**  **C = A x B** | **D)**  **Porcentaje del precio neto de la Oferta (PNO)**  **100 x C**  **PNO** |
| Moneda local |  | 1.00 |  |  |
| Moneda extranjera:  € o US$ |  |  |  |  |
| Precio de la Oferta |  |  |  | 100 |
| Montos provisionales expresados en moneda local | *[a ser indicados por el Contratante]* |  | *[a ser indicados por el Contratante]* |  |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA  (incluyendo montos provisionales) |  |  | (Precio de la Oferta) | 100 |

**Tabla: Opción B**

|  |
| --- |
| A ser utilizada únicamente con la Opción B: "Los Oferentes pueden cotizar los precios en moneda local y extranjera" **(Subcláusula 15.1 de las IAO)** |

**Resumen de las monedas de la Oferta para \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicar el nombre de la Sección de las Obras]***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la Moneda** | **Montos a Pagar** |
| Moneda Local:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Moneda Extranjera: € o US$:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Montos provisionales expresados en moneda local:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *[A ser indicados por el Contratante]* |

Apéndice 3 de la Oferta - Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social

*[El contenido de la Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social depende de la fecha de firma del Convenio de Financiamieto de la AFD que cubre total o parcialmente la financiación de este Contrato.*

* *Para cualquier contrato financiado por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024, la Autoridad Contratante seleccionará el texto de la OPCIÓN A y eliminará la OPCIÓN B;*
* *Para cualquier contrato financiado por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024 incluído, la Autoridad Contratante seleccionará el texto de la OPCIÓN B y eliminará la OPCIÓN A. ]*

***[OPCIÓN A – Versión de la Declaración de Integridad a insertar para cualquier Contrato financiado por un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024.***

*(En caso contrario, eliminar esta parte y mantener solo la OPCIÓN B a continuación)*

Nombre de referencia de la oferta o propuesta: (el "**Contrato"**)

A: (la "**Autoridad Contratante**")

1. Reconocemos y aceptamos que la *Agence Française de Développement* (la "**AFD**") sólo financia los proyectos de la Autoridad Contratante sujeta a sus propias condiciones, las cuales están determinadas en el Convenio de Financiamiento que beneficie directa o indirectamente a la Autoridad Contratante. Por consiguiente, no existen vínculos de derecho entre la AFD y nuestra empresa, nuestra Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores. La Autoridad Contratante mantiene la responsabilidad exclusiva de la preparación y aplicación del procedimiento de adquisición y ejecución del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.
2. Certificamos que no estamos, ni está ningún miembro de nuestra APCA ni de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores en ninguno de los casos siguientes:

2.1 Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2 De haber sido objeto:

1. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) en el país donde el Contrato se implementa, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco de la adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal condena, disponemos de la posibilidad de adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato);
2. de una sanción administrativa pronunciada hace menos de cinco años mediante la Unión Europea o las autoridades competentes del país donde estamos constituidos, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal sanción, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta sanción no es pertinente en el marco del Contrato);
3. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD;

2.3 Figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/ o Francia, en particular dentro de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra los atentados a la paz y la seguridad internacional;

2.4 Haber sido objeto de una rescisión de contrato pronunciada por causales atribuibles a nosotros mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.5 No haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país donde estamos constituidos o las del país de la Autoridad Contratante;

2.6 Estar sujeto una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial y por este concepto figurar en la lista publicada en la dirección electrónica <http://www.worldbank.org/debarr> (en el supuesto de dicha decisión de exclusión, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta decisión de exclusión no es pertinente en el marco del presente proceso de adquisición);

2.7 Haber producido falsos documentos o ser culpable de falsa(s) declaración(es) al proporcionar los datos exigidos por la Autoridad Contratante en el marco del presente proceso de adquisición y adjudicación del contrato.

1. Certificamos que no estamos, ni está ningún miembro de nuestra APCA ni de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, en ninguna de las situaciones de conflicto de interés siguientes:

3.1 Accionista que controle a la Autoridad Contratante o una filial controlada por la Autoridad Contratante, salvo que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y se haya resuelto a su propia satisfacción.

3.2 Tener negocios o relaciones familiares con un funcionario de la Autoridad Contratante implicado en el proceso de adquisición o en la supervisión del contrato que resulte, salvo que el conflicto resultante haya sido puesto a conocimiento de la AFD y se haya resuelto a su propia satisfacción;

3.3 Controlar o estar controlado por otro oferente o consultor, estar bajo control común con otro oferente o consultor, recibir de o conferir a otro oferente o consultor directa o indirectamente subsidios, tener el mismo representante legal que otro oferente o consultor, mantener contactos directa o indirectamente con otro oferente o consultor que nos permita tener o dar acceso a información contenida en nuestras solicitudes, ofertas o propuestas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la Autoridad Contratante;

3.4 Encontrarse en un servicio de consultoría que, por su naturaleza, pueda resultar incompatibles con los servicios que se llevarán a cabo para la Autoridad Contratante;

3.5 En el caso de un proceso de adquisición para bienes, obras o plantas:

1. Haber preparado o haber estado asociados con un consultor que haya preparado especificaciones, planos, cálculos o cualquier otra documentación utilizada para el proceso de adquisición;
2. Haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o propuestos a ser contratados por la Autoridad Contratante para efectuar la supervisión o inspección de las obras en el marco del Contrato.
3. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en este proceso de adquisición, certificamos que somos financiera y económicamente autónomos y que nos regimos por las normas del derecho comercial.
4. Nos comprometemos a comunicar a la Autoridad Contratante, el cual informará a la AFD, cualquier cambio de situación relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.
5. En el contexto del proceso de adquisición y ejecución del contrato correspondiente:

6.1 No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por acción u omisión) destinadas a engañar deliberadamente a un tercero, a ocultarle intencionalmente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerle eludir sus obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar sus normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.2 No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por acción u omisión) contrarias a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.3 No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, directa o indirectamente, a (i) cualquier Persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial dentro del Estado de la Autoridad Contratante, que haya sido designada o elegida, a título permanente o no, que esté remunerada o no y cualquiera que sea su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra Persona que ejerza una función pública, incluso para una institución del estado o entidad de propiedad estatal, o que preste un servicio público, o (iii) cualquier otra Persona definida como Funcionario Público por las leyes del Estado de la Autoridad Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra Persona o entidad, para que ese Funcionario Público lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

6.4 No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, directa o indirectamente, a cualquier Persona que ocupe una posición ejecutiva en una entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, cualquiera sea en calidad de que lo hace, una ventaja indebida de cualquier tipo, para ella misma o para otra Persona o entidad, con el fin de que lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en violación de sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.

6.5 No hemos cometido ni cometeremos ningún acto que pueda influir sobre el proceso de adjudicación del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, particularmente, ninguna Práctica Anticompetitiva que tenga por objeto o por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia, con la clara intención de limitar a otros participantes el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por otras empresas.

6.6 Ni nosotros, ni ninguno de los miembros de nuestra APCA, ni ninguno de los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, vamos a comprar o suministrar material, ni vamos a intervenir en sectores que estén bajo embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia.

6.7 Nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir al conjunto de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, las normas ambientales y sociales internacionales, consistentes con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato, incluyendo los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados ambientales internacionales. Además, nos comprometemos a implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales, cuando se indican en el plan de gestión ambiental y social que provee la Autoridad Contratante.

1. Nosotros, así como los miembros de nuestra APCA y nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, autorizamos a la AFD a que examine cuentas, archivos y otros documentos relativos al proceso de adquisición y a la ejecución del contrato y que los someta a una auditoría por auditores designados por la AFD.

Nombre: Como:

Debidamente habilitado a firmar en nombre de[[32]](#footnote-32):

Firma:

En la fecha:

*Fin de la OPCIÓN A ]*

***[OPCIÓN B – Versión de la Declaración de Integridad a insertar para cualquier Contrato financiado por un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024 incluido.***

*(En caso contrario, eliminar esta parte y mantener solo la OPCIÓN A mencionada anteriormente)*

Título de la oferta/de la propuesta/del Contrato firmado[[33]](#footnote-33) (el "**Contrato**")

A: (la "**Entidad Contratante**")

1. Reconocemos y aceptamos que la *Agence Française de Développement* (la "**AFD**") solo financia los proyectos de la Entidad Contratante según sus propias condiciones, las cuales están determinadas por el Convenio de Financiamiento que lo vincula directa o indirectamente a la Entidad Contratante. La Entidad Contratante conserva la responsabilidad exclusiva de la preparación y aplicación del proceso de adquisición y de su ejecución. Por consiguiente, no puede existir vínculo jurídico alguno entre la AFD y nuestra empresa, nuestra Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), y nuestros subcontratistas. Según se trate de un Contrato de obras, plantas y equipamientos, bienes, servicios de consultoría u otras prestaciones de servicios, la Entidad Contratante también se puede denominar Cliente o Comprador.
2. Certificamos que no estamos, ni nadie que actúe en nuestro nombre[[34]](#footnote-34), como tampoco ninguno de los miembros de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, en uno de los siguientes casos:

2.1 Estar o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidación, administración judicial, salvaguarda, cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como resultado de un procedimiento similar;

2.2 Haber sido objeto, en los cinco años que preceden a esta Declaración, de una sanción administrativa definitiva, de una condena definitiva pronunciada por una autoridad competente, o de cualquier otra resolución sin litigio[[35]](#footnote-35) con efecto extintivo de la acción pública, ya sea (i) en el país en el que estamos establecidos, (ii) en el país de ejecución del Contrato, (iii) en el contexto de la adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD, (iv) pronunciada por una institución de la Unión Europea o (v) pronunciada por una autoridad competente en Francia, por:

1. haber incurrido en Prácticas Prohibidas, tal y como se definen en el Artículo 6.1 abajo establecido, o en cualquier otro delito en el contexto de una adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal sanción, condena, o resolución sin litigio, disponemos de la posibilidad de adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria, como puede ser un programa de conformidad, para justificar que nosotros (o la persona que actúa en nuestro nombre, el miembro de nuestra APCA, o nuestro subcontratista) consideramos que dicha sanción, condena o resolución no es pertinente en el contexto de este Contrato, cuando proceda);
2. haber participado en una organización criminal, incurrido en infracciones terroristas o relacionadas con actividades terroristas, con trabajo infantil o con otras infracciones vinculadas a la trata de seres humanos;
3. haber creado una entidad en una jurisdicción diferente con la intención de sustraerse a sus obligaciones fiscales, sociales o a cualquier otra obligación legal aplicable en el territorio en el que se encuentra su sede social, su administración central o su principal establecimiento o por el hecho de ser una entidad creada con la intención de sustraerse a dichas obligaciones;

2.3 Haber sido objeto de una rescisión de contrato pronunciada por su exclusiva culpa en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato, siempre y cuando esta rescisión no haya sido objeto de una impugnación de su parte y que la resolución se encuentre en proceso o haya dado lugar a una decisión de justicia que invalide la rescisión por exclusiva culpa;

2.4 Ser objeto de una medida de inelegibilidad adoptada por uno de los bancos multilaterales de desarrollo signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo del 9 de abril del 2010[[36]](#footnote-36) (si procede, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permitiría considerar que dicha inelegibilidad no es pertinente en el marco de este Contrato);

2.5 No haber cumplido con nuestras obligaciones relativas al pago de los impuestos o de las cotizaciones sociales, según las disposiciones legales del país en el que estamos constituidos, o del país de la Entidad Contratante;

2.6 Haber producido falsos documentos o ser culpable de falsa(s) declaración(ones) al proporcionar los datos exigidos por la Entidad Contratante con motivo del presente proceso de adquisición y de adjudicación del Contrato.

1. Certificamos que ninguno de nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, así como ningún miembro de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, ni nuestros accionistas directos o indirectos, ni nuestras filiales, que actúen con nuestro conocimiento o consentimiento:

3.1 Es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de sanciones individuales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia;

3.2 Es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de sanciones sectoriales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia;

3.3 Es inelegible para la realización del Proyecto debido a cualquier otra medida de sanciones internacionales pronunciada por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia.

1. Certificamos que ni nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, así como ningún miembro de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, estamos [ni hemos estado (*en caso de financiamiento retroactivo de un contrato ya adjudicado)*] en ninguna de las situaciones de conflicto de interés siguientes:

4.1 Ser un accionista que controle a la Entidad Contratante o una filial controlada por la Entidad Contratante, a menos que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y resuelto a su satisfacción;

4.2 Tener relaciones de negocios o familiares con algún miembro de los servicios de la Entidad Contratante implicada en el proceso de adquisiciones o la supervisión del Contrato que resulte, a menos que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y resuelto a su satisfacción;

4.3 Controlar o estar controlado por otro candidato, oferente o consultor, estar bajo control de la misma empresa que otro candidato, oferente o consultor, recibir de otro candidato, oferente o consultor o conceder a otro candidato, oferente o consultor, directa o indirectamente, subvenciones, tener el mismo representante legal que otro candidato, oferente o consultor, mantener, directa o indirectamente, contactos con otro candidato, oferente o consultor permitiendo (i) haber dado, y/o dar acceso a informaciones contenidas en nuestras respectivas candidaturas, ofertas o propuestas que pueden falsear la competencia, (ii) impactarlas, o (iii) influir en las decisiones de la Entidad Contratante;

4.4 Estar implicado en una misión de servicios de consultoría que, por su naturaleza, es o podría ser incompatible con la misión que debería efectuar para la Entidad Contratante;

4.5 Haber preparado personalmente, estar o haber estado asociado con una persona física o moral que preparó las especificaciones, términos de referencia u otros documentos que se utilizaron con motivo del procedimiento de adquisiciones del presente Contrato, y que contienen disposiciones que pudieran favorecer una candidatura, oferta o propuesta;

4.6 Tener, o haber tenido acceso, haber preparado personalmente, estar o haber estado asociado con una persona física o moral que tiene o ha tenido acceso, o preparó las especificaciones, planos, cálculos, estudios y otros documentos que no han sido comunicados a todos los candidatos, oferentes o consultores con motivo del presente proceso de adquisiciones, y que por consiguiente confieren una ventaja competitiva indebida;

4.7 En el caso de un procedimiento que tiene por objeto la adjudicación de un Contrato de obras, plantas y equipamientos o bienes, estar contratado, o estar próximo a serlo (o que una de las empresas a la que estamos afiliados lo esté, o esté próxima a serlo), para efectuar la supervisión o el control de las prestaciones en el marco del Contrato.

1. Si somos una entidad o una empresa pública, para participar en una licitación, certificamos que gozamos de autonomía jurídica y financiera y que nos regimos según las normas del derecho comercial.
2. En el contexto del proceso de adjudicación y ejecución del Contrato:

6.1 Ni nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, como tampoco ningún miembro de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, hemos cometido ni cometeremos ningún tipo de Prácticas Prohibidas según se definen en el documento que lleva por título “Política General del grupo AFD en materia de prevención y lucha contra las Prácticas Prohibidas”, que se encuentra a disposición en el sitio internet de la AFD[[37]](#footnote-37).

6.2 Ni nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, como tampoco ningún miembro de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, vamos a comprar o proporcionar [hemos comprado o proporcionado *(en caso de financiamiento retroactivo de un contrato ya adjudicado)*] material ni intervenir [ni hemos intervenido *(en caso de financiamiento retroactivo de un contrato ya adjudicado)*] en sectores que estén bajo embargo de las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia.

1. Nos comprometemos a, y nos comprometemos a que todo aquel que actúe en nuestro nombre2, cualquier miembro de nuestra APCA, cualquier subcontratista se comprometa a:

7.1 cumplir con las normas ambientales reconocidas por la comunidad internacional, entre las cuales figuran los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, y en particular a adoptar todas las medidas razonables para evitar o limitar los impactos negativos sobre la vegetación, la biodiversidad, los suelos, las napas de aguas subterráneas y superficiales, así como sobre las personas y bienes, que son resultado de la contaminación, el ruido, las vibraciones, el tráfico y otros efectos generados por nuestras actividades, en coherencia con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del Contrato.

7.2 implementar las medidas de mitigación de los riesgos ambientales y sociales cuando se incluyen en el plan de gestión ambiental y social proporcionado por la Entidad Contratante, y a verificar que las emisiones, los residuos en superficie y las aguas residuales producidos por nuestras actividades se mantienen dentro de los límites, y cumplen con las especificaciones o prescripciones aplicables al Contrato.

7.3 respetar los derechos de los trabajadores relativos a los sueldos, horarios laborales, reposo y vacaciones, horas extra, edad mínima, pagos regulares, compensaciones y beneficios conforme a las normas reconocidas por la comunidad internacional entre las que figuran los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera coherente con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del Contrato; indicar esos elementos en un documento anexado a los contratos laborales de nuestros empleados y a la disposición de la Entidad Contratante; y respectar y facilitar los derechos de los trabajadores para organizarse e implementar un mecanismo de atención a reclamos para los trabajadores directos o indirectos.

7.4 implementar prácticas de no discriminación e igualdad de oportunidades, y a garantizar la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado.

7.5 mantener un expediente de cada miembro del personal local en el que se consignen las horas trabajadas por cada persona, el tipo de trabajo, los sueldos pagados y las formaciones recibidas, y a que esos expedientes siempre estén a disposición para que la Entidad Contratante y los representantes autorizados del gobierno los puedan consultar, con arreglo a las leyes y reglamentaciones aplicables a la protección de datos personales en el país de ejecución del Contrato.

1. Nosotros, cualquier persona que actúe en nuestro nombre2, los miembros de nuestra APCA, nuestros subcontratistas, nuestros accionistas directos o indirectos, y nuestras filiales, autorizamos a la AFD a llevar a cabo investigaciones, y en particular a revisar los documentos y registros contables relativos al proceso de adjudicación y ejecución del Contrato, incluyendo, aunque sin limitarse a ello, nuestros procesos y procedimientos internos relacionados con el cumplimiento de las sanciones internacionales pronunciadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, y a someterlos a una auditoría por auditores designados por la AFD.
2. Declaramos que pagamos, o que vamos a pagar, comisiones, ventajas, honorarios, gratificaciones o gastos relacionados con el procedimiento de adjudicación o ejecución del Contrato en beneficio de la(s) tercera(s) persona(s) siguiente(s) (por ejemplo, un intermediario/agente)(\*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del beneficiario** | **Datos** | **Motivo** | **Monto (Precisar la divisa)** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(\*): Si no se efectuó, o no se efectuará, ningún pago, indicar "Ninguno".

1. Nos comprometemos a comunicar sin plazo alguno a la Entidad Contratante, que a su vez informará a la AFD, cualquier cambio de situación con respecto a los puntos que preceden, incluso en caso de medidas de sanción o de embargo adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, tras la firma de la presente Declaración.

Nombre: En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de[[38]](#footnote-38) :

Firma:

En la fecha:

*Fin de la OPCIÓN B ]*

Listados

*[Insertar la Lista de Cantidades para Contratos con precios unitarios*

*o*

*La Lista de Precios para Contratos de suma global*

*o*

*Ambos para un contrato que combine una suma global con precios unitarios y que indique claramente en cada formulario el tipo de precio (suma global o precio unitario)*

*E incluir el siguiente texto a modo de introducción]*

**Las tarifas y los precios no incluirán el IVA y en los Formularios se identificará la estimación del IVA por separado. En la Subcláusula 14.1 (b) de las Condiciones Especiales del Contrato se incluye información sobre las exenciones fiscales aplicables.**

**Los Formularios deben cumplimentarse conforme a la alternativa en cuanto a monedas mantenida en la Subcláusula 15.1 de los DDL.**

Lista de Precios Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS)

*[Esta lista de precios debe incluirse en la Lista de Cantidades, en el apartado de "Componentes Generales". Para enmiendas a las Especificaciones MSSS, si hubiere, puede ser necesario ajustar la Lista de Precios MSSS]*

*[Si no se incluyen Especificaciones MSSS en los Documentos de Licitación, esta Lista de Precios debe eliminarse]*

| **No. de componente** | **Descripción** | **No. Clausula Especificaciones MSSS** | **Unidad** | **Monto sin IVA *[indicar moneda]*** | **Monto del IVA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida No. 1: Componentes generales – Lista de Precios MSSS** | | | | | |
| MSSS 1 | **Recursos asignados a la gestión MSSS** | Cláusula 4 | Suma global |  |  |
| MSSS 2 | **Elaboración y actualización de documentación MSSS, informes e inspecciones** | Cláusulas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 | Suma global | *[El Costo MSSS 1 debería excluir la totalidad o parte de los costos de dichas tareas]* |  |
| MSSS 3 | **Implantación del Plan de Seguridad y Salud:**  Reuniones, centro de atención sanitaria, controles médicos, urgencias y evacuaciones, equipos de protección de seguridad, higiene | Cláusulas 1, 9, 21 a 25, 27 a 35, 37, 38 | Suma global | *[El Costo MSSS 1 debería excluir la totalidad o parte de los costos de dichas tareas]* |  |
| MSSS 4 | **Alojamiento, agua para beber, comidas y transporte del personal (\*)**  (\*): El Oferente describirá de manera detallada las condiciones económicas para facilitar alojamiento, comidas y transporte al personal:   * Alojamiento * Comidas * Transporte | Cláusulas 36, 40, 41 | Suma global | *[El costo de "movilización del sitio" debería excluir la totalidad o parte de los costos de dichas tareas]* |  |
| MSSS 5 | **Costos de la gestión de contratación de personal local y formación** | Cláusulas 8, 39 | Suma global | *[El Costo MSSS 1 debería excluir la totalidad o parte de los precios asociados a dichas tareas]* |  |
| MSSS 6 | **Protección de las zonas colindantes, biodiversidad, lucha contra la erosión y gestión de aguas residuales** | Cláusulas 10, 11, 12, 17, 18 | Suma global |  |  |
| MSSS 7 | **Gestión de emisiones atmosféricas, ruidos y tráfico, ocupación de terrenos** | Cláusulas 13, 14, 42, 43, 44 | Suma global |  |  |
| MSSS 8 | **Gestión de materias peligrosas y residuos** | Cláusulas 15, 26 | Suma global |  |  |
| MSSS 9 | **Desbroce de la vegetación y rehabilitación del sitio** | Cláusulas 16, 19, 20 | Suma global | *[El costo de "movilización del sitio" debería excluir la totalidad o parte de los costos asociados a dichas tareas]* |  |
| **Total de la Lista MSSS** | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Se considera que los costos MSSS abarcan las operaciones de todos los Lugares de las Obras (definidas en la Subcláusula 1.3 de las Especificaciones MSSS).  Los certificados de pagos provisionales incluirán la parte de cada costo MSSS que ascienda al porcentaje de avance real conseguido durante la ejecución de las medidas MSSS en cumplimiento de las Especificaciones MSSS y aprobadas por el Ingeniero.  **Si no se incluyen Especificaciones MSSS en los Documentos de Licitación, esta Lista de Costos no es aplicable.** | | | | | |

Lista de Precios Unitarios de Seguridad

*[Esta Lista de Precios Unitarios de Seguridad debe incluirse en la Lista de Cantidades, en el apartado de "Componentes Generales"]*

*[Si no se incluyen especificaciones de seguridad en los Documentos de Licitación, esta Lista de Precios Unitarios de Seguridad debe eliminarse]*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° precio** | **Designación de las categorías** | **Referencia Especificaciones de Seguridad** | **Precio unitario  (moneda)** | **IVA** |
| **Partida Segudidad** | | | | |
| **Seguridad 1** | **Organización de la Seguridad** | Artículo 4.1 |  |  |
| **Seguridad 2** | **Desplazamiento en el país y a la zona en cuestión** | Artículo 4.2 |  |  |
| **Seguridad 3** | **Alojamiento durante las misiones** | Artículo 4.3 |  |  |
| **Seguridad 4** | **Alojamiento y protección en los emplazamientos de obras y trabajos** | Artículo 4.4 |  |  |
| **Seguridad 5** | **Comunicación** | Artículo 4.5 |  |  |
| **Otros** | **Este precio puede remunerar el conjunto de las demás prestaciones descritas en los Artículos 1 a 3 de las especificaciones de seguridad** | Artículos 1 a 3, 5 a 6 |  |  |
| **TOTAL Partida Seguridad** | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Los precios incluyen todas las actividades y medidas definidas en las especificaciones de seguridad y corresponden a los costos adicionales en comparación con una situación sin riesgo de seguridad.  Se incluirá un desglose del precio del dispositivo de seguridad en la Oferta.  **Si las especificaciones de seguridad no están incluidas en los Documentos de Licitación, esta Lista de Precios Unitarios de Seguridad no es aplicable.** | | | | |

Propuesta Técnica

El Contratante indicará, para cada elemento de la propuesta técnica a continuación, la información y los detalles que el Oferente debe proporcionar en su Oferta.

1. Soluciones técnicas alternativas
2. Metodología Medioambiental, Social, de Seguridad y de Salud (MSSS)
3. Lista de Subcontratistas
4. Organización del Lugar de la Obra y Método de Construcción
5. Cronograma de Construcción
6. Personal propuesto (formularios PER-1 y PER-2)
7. Equipos propuestos (formulario EQU)

Soluciones técnicas alternativas

**Propuesta para las partes de las Obras  
por las cuales soluciones técnicas alternativas se permiten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objeto** | **Descripción del requerimiento** | **Descripción de la solución técnica alternativa propuesta[[39]](#footnote-39)** | **Beneficios para el Contratante** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Metodología Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad  
(MSSS)

***[Si no se incluyen Especificaciones MSSS en los Documentos de Licitación, este Formulario de Metodología MSSS debe eliminarse]***

El Oferente propondrá una Metodología MSSS que facilite información sobre la forma en que cumplirá los requisitos y objetivos que se especifican en la Sección VII, Requisitos de las Obras – Especificaciones MSSS. **Si no se incluyen Especificaciones MSSS en los Documentos de Licitación, este requisito no resulta aplicable.**

La Metodología MSSS presentada tendrá la forma de una versión preliminar del Plan de Gestión Ambiental y Social de las Obras (PGAS-Obras), cuyo contenido se describe detalladamente en el Anexo 1 de las Especificaciones MSSS.

Para abordar los aspectos MSSS más delicados puestos de relieve durante la evaluación del impacto ambiental y social del proyecto, la Metodología MSSS aportará información detallada sobre la gestión de los puntos enumerados en la tabla en el parágrafo 1. "Retos MSSS esenciales de la gestión del Lugar de las Obras" de la Sección VII ‑ Requisitos de las Obras. No se trata de suministrar otra vez la estrategia interna y los documentos de procedimientos solicitados en la fase de Precalificación, sino detallar de manera concreta y contextualizar la metodología de gestión de los riesgos ambientales, sociales, de salud y de seguridad que se utilizará en el sitio objeto del presente Contrato.

Una Oferta cuya Metodología MSSS, según la evaluación, no se ajuste sustancialmente a las Especificaciones MSSS (es decir, que presente una Desviación, Reserva u Omisión importante) será rechazada.

Lista de Subcontratistas

**Subcontratistas propuestos para las actividades principales/sub-actividades**

Los subcontratistas y/o fabricantes siguientes son propuestos para llevar a cabo la actividad principal/sub-actividad indicada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad Principal/Sub‑actividad** | **Subcontratistas Propuestos** | **Nacionalidad** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Los Oferentes tendrán que proporcionar, para cada subcontratista propuesto, el compromiso de que este último leyó, entendió y cumplirá los requisitos MSSS, utilizando el formulario adjunto.

**Formulario de compromiso MSSS del Subcontratista**

Fecha:

Llamado a Licitación No.:

Alternativa No.:

**Título del Contrato**: *[insertar el nombre del Contrato]*

**A**: *[insertar el nombre de la agencia del Contratante]*

Nosotros, los suscritos, confirmamos que leímos, entendimos y cumpliremos las Especificaciones MSSS del Contrato mencionado anteriormente.

Nombre del subcontratista propuesto:

Nombre y título de la persona debidamente autorizada para firmar este compromiso por cuenta del subcontratista:

*[Firma de la persona mencionada arriba]*

*[Fecha de firma]*

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar est Oferta por cuenta del Oferente:

Título del firmante de la Oferta:

Frima de la persona mencionada arriba:

Fecha de firma (día/mes /año):

Organización del Lugar de la Obra y Método de Construcción

Cada uno de los Oferentes expondrá los detalles de la Organización del Lugar de las Obras y Declaración del Método de las Obras a fin de demostrar la manera en la que cumplirá los requisitos y el objetivo del Contratante. Como mínimo, la Declaración del Método abordará lo siguiente:

1. Los detalles de los acuerdos y métodos que propone implantar el Oferente para la construcción de las Obras, de manera suficientemente detallada para demostrar que son suficientes para cumplir los requisitos del Contrato, por ejemplo, terminar dentro del Plazo de Terminación indicado en las Condiciones Especiales del Contrato;
2. Señalar los planes del Oferente para gestionar la coordinación de acceso al Lugar de las Obras;
3. Comentarios sobre los aspectos geotécnicos y subterráneos de las Obras, incluidos los materiales, las fuentes de materiales y cualquier limitación;
4. Comentarios sobre cualquier aspecto relativo a zonas marítimas o malecones de las Obras *[si relevante]*;
5. Comentarios sobre la gestión del tráfico y la logística *[según procedan]*;
6. Señalar los planes y la organización del Oferente para garantizar que se cumplan los Requisitos de las Obras;
7. Señalar los planes del Oferente para realizar pruebas después de haber terminado, según las especificaciones que constan en los Requisitos de las Obras;
8. Cuando se permiten soluciones técnicas alternativas para las secciones de trabajo especificadas en la Sección VII – Requisitos de las Obras, se proporcionará una descripción completa, que incluye toda la documentación necesaria para la evaluación, como se indica en la Subcláusula 13.3 de las IAO.
9. ***[Insertar otra información pertinente]***

Cronograma de Construcción

Cada Oferente definirá un Programa y un Cronograma detallados relativos a la movilización y construcción de las Obras que se han de realizar, lo que incluye las fechas de inicio y finalización estimadas relativas a los componentes individuales y la identificación de objetivos principales y de una trayectoria crítica. El Programa y el Cronograma propuestos se elaborarán de acuerdo a los Requisitos de las Obras y abordarán lo siguiente:

1. Los detalles del calendario propuesto para la obtención de los permisos que puedan resultar necesarios para comenzar a las Obras, incluida la preparación de los estudios necesarios, la información de apoyo y las solicitudes;
2. Los detalles del calendario propuesto para realizar las Obras en el Plazo de Terminación, en forma de gráfico de barras en el que aparezca de forma destacada la trayectoria crítica;
3. Los detalles del calendario propuesto para realizar las pruebas, la puesta en funcionamiento y la entrega de las Obras terminadas;
4. ***[Otras medidas propuestas que resulten oportunas]***

**Personal**

Formulario PER-1: Personal propuesto

Los Oferentes deberán suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación. La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Cargo (\*)** |
| **Nombre** |
| **2.** | **Cargo (\*)** |
| **Nombre** |
| **3.** | **Cargo (\*)** |
| **Nombre** |
| **4.** | **Cargo (\*)** |
| **Nombre** |

(\*): Según se especifica en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación

Formulario PER-2: Curriculum Vitae del personal propuesto

|  |
| --- |
| **Nombre del Oferente:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cargo:** | | |
| **Información personal** | Nombre:  Nacionalidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Fecha de nacimiento: |
| Calificaciones profesionales: | |
| **Empleo actual** | Nombre del empleador: | |
| Dirección del empleador: | |
| Teléfono: | Persona de contacto (gerente / oficial de personal): |
| Fax: | Dirección electrónica: |
| Cargo actual: | Años con el empleador actual: |

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Desde** | **Hasta** | **Compañía/Proyecto/Contrato/Cargo/Experiencia técnica y gerencial relevante** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Formulario EQU: Equipos

El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación. Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo** | | |
| **Información sobre el equipo** | Nombre del fabricante: | Modelo y potencia nominal: |
|  | Capacidad: | Año de fabricación: |
| **Situación actual** | Ubicación actual: | |
| Información sobre compromisos actuales: | |
| **Fuente** | Indique la fuente del equipo:  o propio o arrendamiento financiero  o alquilado o fabricado especialmente | |

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propietario** | Nombre del propietario: | |
| Dirección del propietario: | |
| Teléfono: | Nombre y cargo de la persona de contacto: |
| Fax: | Dirección electrónica: |
| **Acuerdos** | Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto: | |

Formularios de Calificación de los Oferentes

*[Se borrará esta sección si se ha realizado previamente una precalificación]*

El Oferente deberá proveer la información solicitada en las siguientes hojas de información para demostrar que esté calificado para ejecutar el Contrato según lo estipulado en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación.

Formulario ELE‑1.1:  
Información del Oferente

Fecha: *[Insertar el día, mes y año]*

ACI No. y título: *[Insertar el número de ACI y el título]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

|  |
| --- |
| Nombre jurídico del Oferente  *[Insertar el nombre jurídico completo]* |
| Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) el nombre jurídico de cada miembro:  *[Insertar el nombre jurídico completo de cada miembro]* |
| En caso de APCA, País actual de constitución o propuesto del Oferente:  *[Insertar el país de constitución]* |
| Año actual de constitución o propuesto del Oferente:  *[Insertar el año de constitución]* |
| Dirección jurídica del Oferente en el país de constitución:  *[Insertar la calle / número / ciudad / país]* |
| Información del representante autorizado del Oferente:  Nombre:  *[Insertar el nombre legal completo]*  Dirección:  *[Insertar la calle / número / ciudad / país]*  Número de Teléfono / Fax:  *[Insertar los números de teléfono / fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad]*  Dirección electrónica:  *[Insertar la dirección electrónica]* |
| 1. Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:  * Documentos de Constitución (o Documentos equivalentes de constitución o asociación) de la entidad legal indicada anteriormente. * Si se trata de una APCA, carta de intención de conformar una APCA, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Subcláusula 4.2 de las IAS. * Si se trata de una entidad estatal, documentación que acredite, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAS: * Su autonomía jurídica y financiera; * El cumplimiento con las leyes comerciales; * Que el Oferente no depende del Contratante.  1. Se incluyen documentos como el organigrama de la empresa, la lista de miembros del consejo de administración y el accionariado. |

Formulario ELE‑1.2:  
Información sobre los Miembros de la APCA

*[La siguiente información deberá ser completada por cada miembro de una APCA y, si aplica, cada subcontratista especializado, en cuyo caso se debe sustituir el "del miembro de la APCA" por "del subcontratista especializado".]*

Fecha: *[Insertar el día, mes y año]*

ACI No. y título: *[Insertar el número de ACI y el título]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

|  |
| --- |
| Nombre jurídico de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) Oferente:   *[insertar el nombre jurídico completo]* |
| Nombre jurídico del miembro de la APCA:  *[Insertar el nombre jurídico completo del miembro de la APCA]* |
| País de constitución del miembro de la APCA:  *[Insertar el país de constitución]* |
| Año de constitución del miembro de la APCA:  *[Insertar el año de constitución]* |
| Dirección jurídica del miembro de la APCA en el país de constitución:  *[Insertar la calle / número / pueblo o ciudad / país]* |
| Información del representante autorizado de la APCA:  Nombre:  *[Insertar el nombre legal completo]*  Dirección:  *[Insertar la calle/ número/ ciudad/país]*  Número de Teléfono / Facsímil:  *[Insertar los números de teléfono / fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad]*  Dirección electrónica:  *[Insertar la dirección electrónica]* |
| 1. Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:  * Documentos de Constitución (o Documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o documentos constitutivos de la entidad legal antes mencionada. * Si se trata de una entidad estatal, documentación que acredite, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAS: * Su autonomía jurídica y financiera; * El cumplimiento con las leyes comerciales; * Que el Oferente no depende del Contratante.  1. Se incluyen documentos como el organigrama de la empresa, la lista de miembros del consejo de administración y el accionariado. |

Formulario CON-2:  
Historial de Incumplimiento de Contratos, Litigios Pendientes e Historial de Litigios

*[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la APCA]*

Nombre jurídico del Oferente: *[insertar el nombre completo]*

Fecha: *[insertar el día, mes y año]*

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: *[insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[insertar el número y título de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación** | | | |
| * Ningún incumplimiento de contratos ocurrió desde el 1º de Enero de *[indicar año en curso menos 5]* especificado en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 2.1. * Contratos incumplidos desde el 1º de Enero *[indicar año en curso menos 5]* especificado en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 2.1, según se indica a continuación: | | | |
| **Año** | **Porción del Contrato Incumplida** | **Identificación del Contrato** | **Monto total del Contrato (valor actual equivalente en US$)** |
| *[Insertar el año]* | *[Insertar el monto en monedas originales y el porcentaje]* | Identificación del contrato: *[Insertar el nombre completo del contrato / número y cualquier otra identificación]*  Nombre del Contratante: *[Insertar el nombre completo]*  Dirección del Contratante: *[Insertar calle/ciudad/país]*  Motivo(s) del incumplimiento: *[Insertar el(los) motivo(s) principal(es)]* | *[Insertar monto]* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación** | | | |
| * No hay ningún litigio pendiente de conformidad con la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 2.3. * Litigios pendientes de conformidad con la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 2.3, según se indica a continuación: | | | |
| **Año** | **Monto de la controversia (moneda)** | **Identificación del Contrato** | **Monto total del Contrato (valor actual equivalente en US$)** |
| *[Insertar el año]* | *[Insertar el monto]* | Identificación del Contrato: *[Insertar el nombre completo del contrato / número y cualquier otra identificación]*  Nombre del Contratante: *[Insertar el nombre completo]*  Dirección del Contratante: *[Insertar calle/ciudad/país]*  Controversia en cuestión: *[Insertar las cuestiones principales en disputa]*  La Parte del Contrato que inició el litigio: *[Insertar "Contratista" o "Contratante"]*  Organismo de resolución del litigio: *[Insertar en que instancia está el litigio - conciliador, arbitraje o poder judicial]*  Situación actual del litigio*: [indicar "en curso", o "resuelto", etc.]* | *[Insertar monto]* |
| *[Insertar el año]* | *[Insertar el monto]* | … | *[Insertar monto]* |
| *…* | *…* | … | *…* |

Formulario FIN‑3.1:  
Situación Financiera y Rendimiento

*[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la APCA]*

Nombre jurídico del Oferente: *[insertar el nombre completo]*

Fecha: *[insertar el día, mes y año]*

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: *[insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[insertar el número y título de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

1. **Datos Financieros**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de información financiera en *[insertar la moneda]*** | **Información Financiera de los *[indicar numero]* años anteriores *[indicar en palabras]***  ***(monto en moneda, moneda, tasa de cambio equivalente en US$)*** | | |
| Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| **Informe de la situación financiera (información del balance general)** | | | |
| Activo Total (AT) |  |  |  |
| Deudas financieras totales[[40]](#footnote-40) |  |  |  |
| Patrimonio total/Patrimonio neto (PN) |  |  |  |
| Activo corriente |  |  |  |
| Pasivo corriente |  |  |  |
| Necesidades de capital circulante |  |  |  |
| **Información del estado de ingresos** | | | |
| Facturación |  |  |  |
| Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (el EBIDTA)[[41]](#footnote-41) |  |  |  |
| Utilidades antes de Impuestos |  |  |  |
| **Información sobre la capacidad de financiamiento** | | | |
| Capacidad de financiamiento generada por las actividades operacionales |  |  |  |

1. **Documentos financieros**

El Oferente y sus partes asociadas deberán presentar copias de los estados financieros por los *[indicar número]* años, de conformidad con la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 3.1, las cuales deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Reflejar la situación financiera del Oferente o miembro de una APCA, y no la de las empresas afiliadas (como la empresa matriz o miembro del grupo);
2. Estar auditados por un contador certificado de conformidad con la normativa local;
3. Estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
4. Corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados.

* Se adjunta copia de los estados financieros[[42]](#footnote-42) para los *[indicar número]* años arriba estipulados, los cuales cumplen con los requisitos

Formulario FIN‑3.2:  
Facturación Anual

*[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la APCA]*

Nombre jurídico del Oferente: *[insertar el nombre completo]*

Fecha: *[insertar el día, mes y año]*

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: *[insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[insertar el número y título de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **Facturación Anual** | | |
| **Monto y Moneda[[43]](#footnote-43)** | **Tasa de Cambio** | **Equivalente en US$** |
| *[Indicar el año]* | *[Indicar el monto y la moneda]* | *[Insertar las tasas de cambio utilizadas para calcular los montos en US$]* | *[Insertar los montos equivalentes en US$]* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Facturación promedio anual[[44]](#footnote-44)** |  |

Formulario FIN‑3.3:  
Fuentes de financiamiento

*[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y todos los miembros combinados en caso de una APCA]*

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Recursos Financieros** | | |
| **No.** | **Fuente de financiamiento** | **Monto (equivalente en US$)** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

Formulario FIN‑3.4:  
Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución

Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos Contractuales Actuales** | | | | | |
| **No.** | **Nombre del Contrato** | **Contratante Dirección / tel. / fax** | **Valor de la obra por ejecutar (actual equivalente en US$)** | **Fecha prevista de terminación** | **Facturación mensual promedio en los últimos 6 meses (US$/mes)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Formulario EXP‑4.1:  
Experiencia General en Construcción

*[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la APCA]*

Nombre jurídico del Oferente: *[insertar el nombre completo]*

Fecha: *[insertar el día, mes y año]*

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: *[insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[insertar el número y título de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

*[Identificar los contratos que demuestren trabajo continuo de construcción de obras durante los últimos [insertar el número] años, de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación, criterio 4.1. Enumerar los contratos cronológicamente de acuerdo a las fechas de inicio.]*

| **Mes/Año de Inicio** | **Mes/Año de Terminación** | **Identificación del Contrato** | **Cargo del Oferente** |
| --- | --- | --- | --- |
| *[Insertar el mes /año] \_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *[Insertar el mes / año] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Nombre del Contrato:  *[Insertar el nombre completo]*  Breve descripción de las obras realizadas por el Oferente:  *[Describir brevemente las obras realizadas]*  Monto del contrato:   *[Insertar monto total en moneda local, insertar la moneda utilizada, la tasa de cambio y el monto equivalente en US$]*  Nombre del Contratante:  *[Insertar el nombre completo]*  Dirección:  *[Insertar la calle, número, ciudad, país]* | *[Insertar "Contratista principal" o "Miembro de una APCA" o "Subcontratista" o "Contratista Administrador"]*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| … | … | … | … |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Formulario EXP‑4.2(a):  
Experiencia en Construcción de Obras Similares

*[El siguiente cuadro deberá ser completado para cada contrato ejecutado por el Oferente, por cada uno de los miembros de la APCA y por subcontratistas especializados]*

Nombre jurídico del Oferente: *[insertar el nombre completo]*

Fecha: *[insertar el día, mes y año]*

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: *[insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[insertar el número y título de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contrato Similar No*. [insertar el número]* de *[insertar el número de contratos similares requeridos]*** | **Información** | | | | |
| Identificación del contrato: | *[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]* | | | | |
| Fecha de adjudicación: | *[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2015]* | | | | |
| Fecha de conclusión: | *[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre de 2017]* | | | | |
| Función en el contrato: *[marcar una cruz en la casilla correspondiente]* | 🞏 Contratista Principal | 🞏 Miembro de una APCA | | 🞏 Contratista Administrador | 🞏 Subcontratista |
| Monto total del contrato: | *[Indicar el monto total del contrato en la moneda local]* | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar la tasa de cambio y el monto total del contrato equivalente en US$]* |
| En caso de ser miembro de una APCA, o subcontratista, indique la participación en el monto total del contrato: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %  *[Indicar el porcentaje del monto]* | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *[Indicar el monto total del contrato en moneda local]* | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *[Indicar la tasa de cambio y el monto total del contrato equivalente en US$]* |
| Nombre del Contratante: | *[Indicar el nombre completo]* | | | | |
| Dirección: | *[Indicar la calle/ número/ ciudad o pueblo/ país]* | | | | |
| Número de teléfono / fax: | *[Indicar los números de teléfono y fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad]* | | | | |
| Dirección electrónica: | *[Indicar la dirección electrónica, si hay]* | | | | |

**Formulario EXP‑4.2(a) (cont.):  
Experiencia en Construcción de Obras Similares (cont.)**

Nombre jurídico del Oferente: *[insertar el nombre completo]*

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: *[insertar el nombre completo]*

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato Similar No. *[insertar el número]* de *[insertar el número de contratos similares requeridos]*** | **Información** |
| **Descripción de la similitud de conformidad con el criterio 4.2(a) de la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación** | |
| 1. Monto | *[Indicar monto en moneda local, la tasa de cambio y el monto equivalente en US$, en palabras y en cifras]* |
| 1. Tamaño físico de las Obras | *[Indicar el tamaño físico de las Obras]* |
| 1. Complejidad | *[Insertar una descripción de la complejidad]* |
| 1. Metodología/ tecnología | *[Indicar aspectos específicos de la metodología / tecnologías pertinentes al contrato]* |
| 1. Índice de construcción de actividades clave | *[Indicar índices y rubros]* |
| 1. Otras características | *[Indicar otras características según se describen en la Sección VII ‑ Requisitos de las Obras]* |

Formulario EXP‑4.2(b):  
Experiencia Específica en Actividades Clave

Nombre jurídico del Oferente: *[Insertar el nombre completo]*

Fecha: *[Insertar día, mes, año]*

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: *[Insertar el nombre completo]*

Nombre jurídico del subcontratista asignado[[45]](#footnote-45) (según la IAS 24.3): *[Insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[Insertar el número y nombre de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

1. **Actividad clave No. 1:** *[Insertar una descripción breve de la actividad, enfatizando su especificidad]*

|  | **Información** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del contrato: | *[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]* | | | | |
| Fecha de Adjudicación: | *[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2015]* | | | | |
| Fecha de Terminación: | *[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3de octubre de 2017]* | | | | |
| Función en el contrato: *[marcar una cruz en la casilla correspondiente]* | 🞏 Contratista Principal | 🞏 Miembro de una APCA | | 🞏 Contratante Administrador | 🞏 Subcontratista |
| Monto Total del contrato: | *[Indicar el monto total del contrato en la(s) moneda(s) del contrato]* | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar la tasa de cambio y el monto total del contrato equivalente en US$]* |
| Cantidad (volumen, número o índice de producción, según sea aplicable) ejecutada en virtud del contrato por año o parte del año: | Cantidad total del contrato (i) | | Porcentaje participación (ii) | | Cantidad real ejecutada (i) x (ii) |
| Año 1 |  | |  | |  |
| Año 2 |  | |  | |  |
| Año 3 |  | |  | |  |
| Año 4 |  | |  | |  |
| Nombre del Contratante: | *[Indicar el nombre completo]* | | | | |
| Dirección: | *[Indicar la calle/ número/ ciudad / país]* | | | | |
| Teléfono/Fax: | *[Indicar los números de teléfono y fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad]* | | | | |
| Correo Electrónico: | *[Indicar la dirección electrónica, si hay]* | | | | |

**Formulario EXP‑4.2(b) (cont.):  
Experiencia Específica en Actividades Clave (cont.)**

Nombre jurídico del Oferente: *[Insertar el nombre completo]*

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: *[Insertar el nombre completo]*

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción de las actividades clave, de conformidad con el criterio 4.2(a) de la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación** | |
|  | *[Insertar la respuesta a la solicitud que se indica en la columna izquierda]* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Actividad clave No. 2:** *[Insertar una descripción breve de la actividad, enfatizando su especificidad]*
2. **Actividad clave No. 3:** *[Insertar una descripción breve de la actividad, enfatizando su especificidad]*

Formulario CER:  
Certificación Calidad / Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad (MSSS)

Nombre jurídico del Oferente: *[insertar el nombre completo]*

Fecha: *[insertar el día, mes y año]*

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: *[insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[insertar el número y título de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

Certificación *[Calidad / Medioambiente / Salud y Seguridad]  
[tachar lo que no proceda]*

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **INFORMACIÓN** |
| Identificación del Certificado: | *[Indicar el nombre completo del certificado]* |
| Fecha de obtención: | *[Indicar el día, mes y año del primer certificado]* |
| Áreas cubiertas por la certificación: | *[Indicar actividades e ubicación]* |
| Fecha de expiración: | *[Indicar el día, mes y año]* |
| Nombre del emisor: | *[Indicar el nombre completo del emisor]* |
| Dirección: | *[Indicar la calle, el número, el código postal, la ciudad, el país]* |
| Teléfono/Fax: | *[Indicar los números de teléfono/fax indicando el código del país en su caso]* |
| Correo Electrónico: | *[Indicar la dirección electrónica, si hay]* |
| Conformidad con las normas internacionales: | El certificado es *[ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001] [tachar lo que no proceda]*  🞏 Si / 🞏 No |
| En otro caso, prueba de conformidad con la norma ISO aportada por el Oferente: | El Oferente tendrá que suministrar un certificado de homologación expedido por un organismo de certificación acreditado y con reconocimiento internacional |

**El Oferente complementará este formulario para cada uno de los certificados solicitados en el criterio 5.1 de la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación.**

Formulario EXP‑MSSS:  
Experiencia Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad (MSSS)

Nombre jurídico del Oferente: *[insertar el nombre completo]*

Fecha: *[insertar el día, mes y año]*

Nombre jurídico del Miembro de la APCA: *[insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[insertar el número y título de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

| **Contrato n° *[número del contrato similar]* de *[número total de contratos requeridos]* Contratos exigidos** | **Información** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del contrato: | *[Indicar el nombre del contrato, si corresponde]* | | | | | |
| Descripción breve del alcance y aspectos claves del proyecto: | *[Indicar una descripción breve de las tareas del contrato]* | | | | | |
| Fecha de adjudicación: | *[Indicar el día, mes y año]* | | | | | |
| Fecha de terminación: | *[Indicar el día, mes y año]* | | | | | |
| Función en el contrato: *[marcar una cruz en la casilla correspondiente]* | 🞏 Contratista Principal | 🞏 Miembro de una APCA | | 🞏 Contratante Administrador | | 🞏 Subcontratista |
| Monto total del contrato: | *[Indicar el monto total del contrato en moneda local]* | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar el monto total del contrato en su equivalente US$]* | |
| En caso de ser miembro de una APCA, o subcontratista, indique la participación en el monto total del contrat: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % *[Indicar el porcentaje]* | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar el monto total del contrato en moneda local]* | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar el monto total del contrato en su equivalente US$]* | |
| Nombre del Contratante: | *[Indicar el nombre completo]* | | | | | |
| Dirección: | *[Indicar la calle, el número, el código postal, la ciudad, el país]* | | | | | |
| Teléfono/Fax: | *[Indicar el número de teléfono/fax, indicando el código del país y de la localidad]* | | | | | |
| Correo electrónico: | *[Indicar el correo electrónico, si corresponde]* | | | | | |
| Descripción de los retos MSSS y de las medidas aplicadas bajo el Contrato: |  | | | | | |
| 1. Retos MSSS | *[Insertar la descripción]* | | | | | |
| 1. Nivel de impacto MSSS | *[Insertar el nivel de impacto, según la clasificación de los bancos de desarrollo, si corresponde]* | | | | | |
| 1. Medidas de gestión MSSS aplicadas (criterio 5.3 de la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación) | *[Suministrar un documento justificativo, considerado aceptable por el Contratante, de la implementación del Plan de Gestión MSSS[[46]](#footnote-46)]* | | | | | |
| 1. Transferencia de competencias o formación de la mano de obra local sobre la gestión MSSS (criterio 5.4 de la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, si lo hubiere) | *[Suministrar la prueba de haber realizado satisfactoriamente[[47]](#footnote-47):*   * *Una transferencia de conocimientos MSSS a socios locales o subcontratistas; o* * *Una formación MSSS de la mano de obra local en el marco del Contrato.]* | | | | | |

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta

**Garantía bancaria**

Beneficiario:

Llamado a Licitación No:

Fecha:

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Garante:

Se nos ha informado que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (en adelante denominado "**el Oferente**") ha presentado o presentara al Beneficiario su Oferta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (en adelante denominada "**la Oferta**") para la ejecución de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bajo el Llamado a Licitación número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Beneficiario, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros, el Garante, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar el monto en cifras]* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *[Indicar el monto en palabras],* al momento en que recibamos el primer requerimiento del Beneficiario acompañado de una declaración del Beneficiario - en el requerimiento o en un documento independiente firmado que acompañe el requerimiento - declarando que el Oferente:

1. Ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta ("Período de Validez de la Oferta"), o cualquier extensión de dicho período aceptado por el Oferente; o
2. Habiéndole notificado el Beneficiario de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta, o dentro del período prorrogado por el Oferente, i) no ha firmado el Contrato, o ii) no ha suministrado la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO) de los Documentos de Licitación del Beneficiario.

Esta Garantía expirará:

1. en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida al Beneficiario en relación con este Contrato; o
2. en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de la comunicación del Beneficiario al Oferente sobre el resultado del proceso de Licitación; o ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración del periodo de validez de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

Esta garantía está sujeta a las "Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías contra primera solicitud" (Uniform Rules for Demand Guarantees), Revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional No.758.

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta

Fecha:

Licitación No.:

Alternativa No.:

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de *[Indicar el período]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ contado a partir de *[Indicar la fecha]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta si:

1. Retiráramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta o durante cualquier otra extensión del periodo de validez que se haya acordado; o
2. Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta por el Beneficiario durante el período de validez de la misma o durante cualquier otra extensión del periodo de validez que se haya acordado, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:

1. si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o
2. han transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra Oferta.

Nombre del Oferente[[48]](#footnote-48):

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del Oferente[[49]](#footnote-49):

Título de la persona firmando esta Oferta:

Firma de la persona mencionada arriba:

Fechada el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Nota: En caso de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta.]*

Sección V – Criterios de Elegibilidad

**Elegibilidad para contratos financiados por la AFD**

*[El contenido de la Sección V - Criteros de Elegibilidad depende de la fecha de firma del Convenio de Financiamieto de la AFD que cubre total o parcialmente la financiación de este Contrato.*

* *Para cualquier contrato financiado por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024, la Autoridad Contratante seleccionará el texto de la OPCIÓN A y eliminará la OPCIÓN B;*
* *Para cualquier contrato financiado por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024 incluído, la Autoridad Contratante seleccionará el texto de la OPCIÓN B y eliminará la OPCIÓN A. ]*

***[OPCIÓN A – Versión a insertar para cualquier Contrato financiado por un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024.***

*(En caso contrario, eliminar esta parte y mantener solo la OPCIÓN B a continuación)*

1. Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, no son atados desde el 1° de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o sectores sujetos a embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia, la AFD financia todos los bienes, obras, plantas, servicios de consultoría y servicios de no consultoría sin tomar en cuenta el país de origen del proveedor, contratista, subcontratista, consultor o subconsultor, así como los insumos o recursos utilizados en el proceso de realización. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.
2. No pueden ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD las Personas[[50]](#footnote-50) (incluyendo todos los miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) y cualquiera de sus subcontratistas) que en la fecha de la entrega de una solicitud (para precalificar o expresar interés), oferta o propuesta o en la fecha de la adjudicación del contrato:

2.1 Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2 Hayan sido objeto:

1. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) en el país de realización donde el contrato se implementa, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco del contrato;
2. de una sanción administrativa pronunciada hace menos de cinco años por la Unión Europea o las autoridades competentes del país donde están constituidos, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta sanción no es pertinente en el marco del contrato;
3. de una condena pronunciada por una corte hace menos de cinco años que se considere una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupción o cualquier otro delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD;

2.3 Figuran en las listas de las sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, en particular por concepto de lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra los atentados a la paz y a la seguridad internacionales;

2.4 Hayan sido objeto de una rescisión por causales atribuibles a ellos mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso o no se ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.5 No hayan cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país donde están constituidos o con las mismas del país de la Autoridad Contratante;

2.6 Estén bajo el peso de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial y por este concepto figuren en la lista publicada en la dirección electrónica <http://www.worldbank.org/debarr>, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta decisión de exclusión no es pertinente en el marco del proyecto financiado por la AFD;

2.7 Hayan producido falsos documentos o sean culpables de falsa(s) declaración(es) al proporcionar los datos exigidos por la Autoridad Contratante en el marco del presente proceso de adquisición y adjudicación del contrato.

1. Las entidades de propiedad estatal podrán competir a condición de que puedan proveer evidencia (i) que gozan de autonomía jurídica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de derecho comercial. Para ello, las entidades de propiedad estatal tendrán que entregar toda la documentación incluidos sus estatutos y otra información que la AFD pueda solicitar, que permitan a la AFD comprobar satisfactoriamente que: (i) tienen una personería jurídica distinta de la de su Estado, (ii) no reciben subvención pública alguna ni ayuda presupuestaria importante, (iii) se rigen de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial y que, en particular, no están obligados a reingresar sus excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y obligaciones, tomar fondos prestados, que están obligados a reembolsar sus deudas y que pueden ser objeto de un procedimiento de quiebra.

*Fin de la OPCIÓN A]*

***[OPCIÓN B – Versión a insertar para cualquier Contrato financiado por un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024 incluido.***

*(En caso contrario, eliminar esta parte y mantener solo la OPCIÓN A mencionada anteriormente)*

1. Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, están desvinculados desde el 1° de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o sectores sujetos a embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia, la AFD financia todos los contratos de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría y otras prestaciones de servicios sin considerar la nacionalidad del adjudicatario (ni la de sus proveedores o subcontratistas) así como los insumos o recursos utilizados en el proceso de realización.
2. No puede ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD una Persona[[51]](#footnote-51) que, o cuyo subcontratista, Dirigente[[52]](#footnote-52), empleado o agente (que esté declarado o no), en la fecha de entrega de una Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la adjudicación del Contrato correspondiente:
   1. está en, o es objeto de un proceso de, quiebra, liquidación, administración judicial, salvaguarda, cesación de actividad, o se encuentra en cualquier otra situación análoga como resultado de algún procedimiento de la misma naturaleza;
   2. ha sido objeto, desde hace menos de cinco años, de una sanción administrativa definitiva, de una condena definitiva pronunciada por alguna autoridad competente, o de cualquier otra resolución sin litigio[[53]](#footnote-53) con un efecto extintivo de la acción pública, ya sea (i) en el país de registro de la Persona, (ii) en el país de ejecución del Contrato, (iii) en el marco de la adjudicación o ejecución de un contrato financiado por la AFD, (iv) pronunciada por una institución de la Unión Europea o (v) pronunciada por una autoridad competente en Francia, por
3. haber incurrido en Prácticas Prohibidas[[54]](#footnote-54), o por cualquier delito cometido en ocasión de la adjudicación o ejecución de un contrato, a no ser que presente información complementaria, como pudiera ser un programa de conformidad, que dicha Persona (o, respectivamente, su subcontratista, Dirigente, empleado o agente) considere útil transmitir como parte de la Declaración de Integridad, que permitiría estimar que esta sanción, condena o resolución no es pertinente en el caso del presente Contrato.
4. haber participado en una organización criminal, por infracciones terroristas o relacionadas con actividades terroristas, trabajo infantil, u otras infracciones relacionadas con la trata de seres humanos;
5. haber creado una entidad en una jurisdicción distinta con la intención de sustraerse a sus obligaciones fiscales, sociales o a cualquier otra obligación legal aplicable en el territorio en el que se encuentra su sede, su administración central o su principal establecimiento o por el hecho de ser una entidad creada con la intención de sustraerse a este tipo de obligaciones;
   1. haya sido objeto de una rescisión por su exclusiva culpa en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato, excepto si esta rescisión ha sido objeto de una impugnación y la resolución del litigo esté todavía en curso o se haya confirmado una sentencia invalidando la rescisión por su culpa exclusiva;
   2. sea objeto de una medida de inelegibilidad adoptada por uno de los bancos multilaterales de desarrollo signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo del 9 de abril de 2010[[55]](#footnote-55); de existir dicha medida de inelegibilidad, la Persona puede adjuntar a la Declaración de Integridad las informaciones complementarias que permitan considerar que esta medida de inelegibilidad no es pertinente en el caso de este Contrato;
   3. no haya cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos o cotizaciones sociales según las disposiciones legales del país en el que está establecida, o de las del país de la Entidad Contratante;
   4. haya producido documentos falsos o sea culpable de falsas declaraciones al momento de proporcionar los datos exigidos por la Entidad Contratante con motivo del proceso de adjudicación de este Contrato.
6. Además, no puede ser adjudicatario de un Contrato financiado por la AFD una Persona, o su subcontratista, Dirigente, empleado o agente (que esté declarado o no), un accionista directo o indirecto, o una filial que opere con su conocimiento, que, en la fecha de entrega de una Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la adjudicación del Contrato correspondiente:
   1. es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de sanciones individuales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia;
   2. es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de sanciones sectoriales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia;
   3. es inelegible para la realización del Proyecto debido a cualquier otra medida de sanciones internacionales pronunciada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia.
7. Las entidades o empresas públicas podrán competir a condición de que puedan proveer evidencia (i) que gozan de autonomía jurídica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de derecho comercial. Para ello, las entidades o empresas públicas tendrán que entregar toda la documentación incluidos sus estatutos y otra información que la AFD pueda solicitar, que permitan a la AFD comprobar satisfactoriamente que: (i) tienen una personería jurídica distinta de la de su Estado, (ii) no reciben subvención pública alguna ni ayuda presupuestaria importante, (iii) se rigen de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial y que, en particular, no están obligados a reingresar sus excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y obligaciones, tomar fondos prestados, que están obligados a reembolsar sus deudas y que pueden ser objeto de un procedimiento de quiebra.

*Fin de la OPCIÓN B]*

Sección VI – Política de la AFD – Prácticas prohibidas – responsabilidad ambiental y social

*[El contenido de la Sección VI -– Política de la AFD – Prácticas prohibidas – responsabilidad ambiental y social depende de la fecha de firma del Convenio de Financiamieto de la AFD que cubre total o parcialmente la financiación de este Contrato.*

* *Para cualquier contrato financiado por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024, la Autoridad Contratante seleccionará el texto de la OPCIÓN A y eliminará la OPCIÓN B;*
* *Para cualquier contrato financiado por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024 incluído, la Autoridad Contratante seleccionará el texto de la OPCIÓN B y eliminará la OPCIÓN A. ]*

***[OPCIÓN A – Versión a insertar para cualquier Contrato financiado por un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024.***

*(En caso contrario, eliminar esta parte y mantener solo la OPCIÓN B a continuación)*

1. **Prácticas fraudulentas y corruptas**

La Autoridad Contratante y los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores deberán observar las más altas reglas de ética durante el proceso de adquisición y la ejecución del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.

Con la firma de la Declaración de Integridad, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores declaran que (i) "no han cometido actos susceptibles de influir en el proceso de adjudicación del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, en particular, que no se han involucrado ni se involucran en cualquier práctica anticompetitiva" y que (ii) "el proceso de adquisición y ejecución del contrato no ha dado ni dará lugar a ningún acto de corrupción o de fraude".

La AFD exige que los Documentos de Adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una estipulación que exija que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores autoricen a la AFD a examinar sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisición y la ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la AFD.

La AFD se reserva el derecho de adoptar cualquier acción apropiada con el fin de asegurar el cumplimiento de dichas reglas de ética, en particular el derecho de:

1. Rechazar la propuesta de adjudicación de un contrato si establece que durante el proceso de adquisición el oferente o consultor recomendado para ser adjudicado el contrato es culpable de un acto de corrupción, directamente o a través de un agente, o ha cometido fraude o prácticas anticompetitivas con el fin de obtener dicho contrato;
2. Declarar la contratación viciada si, en cualquier momento, la AFD determina que la Autoridad Contratante, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores o sus representantes participaron en actos de corrupción, fraude o prácticas anticompetitivas durante el proceso de adquisición o la ejecución del contrato sin que la Autoridad Contratante haya tomado las medidas necesarias para remediar esta situación a su debido tiempo y a satisfacción de la AFD, incluso por no informar a la AFD cuando se enteró de dichas prácticas.

Con el fin de aplicar esta disposición, la AFD define las expresiones siguientes:

1. Corrupción de un Funcionario Público se interpretará como:

* El acto de prometer, ofrecer o conceder a un Funcionario Público, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para él mismo o para otra Persona[[56]](#footnote-56) o entidad, con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales;
* El acto por el cual un Funcionario Público solicite o acepte, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí mismo o para otra Persona o entidad, con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

1. Funcionario Público se interpretará como:

* Cualquier Persona natural que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial (dentro del país de la Autoridad Contratante), indistintamente de que la Persona natural haya sido nombrada o electa, de manera permanente o temporal, que sea remunerada o no, sea cual sea su nivel jerárquico que esa Persona natural ejerce;
* Cualquier otra Persona natural que ejerza un cargo público, incluso para un organismo o una empresa del estado, o que preste un servicio público;
* Cualquier otra Persona natural definida como Funcionario Público en las leyes del país de la Autoridad Contratante.

1. Corrupción de una Persona Privada[[57]](#footnote-57) se interpretará como:

* El acto de prometer, ofrecer o conceder, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo a él o cualquier Persona o entidad, para ella misma con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;
* El acto por el cual cualquier Persona Privada, solicita o acepta, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí misma o para otra Persona o entidad, para que esa Persona Privada realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.

1. Fraude significa cualquier conducta deshonesta (por acción u omisión), que se considere o no una ofensa criminal, destinada a engañar deliberadamente a un tercero, disimular intencionalmente elementos, a violar o viciar su consentimiento, a eludir las obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar las reglas internas con el fin de obtener un lucro ilegítimo.
2. Práctica Anticompetitiva se interpretará como:

* Cualquier acción concertada o implícita con el objeto o cuyo efecto es impedir, restringir o distorsionar la competencia en un mercado, en particular cuando: (i) limita el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras Personas; (ii) obstaculiza el libre establecimiento de precios competitivos, a través de la creación artificial de aumentos y rebajas de precio; (iii) limita o controla la producción, las oportunidades de mercado, las inversiones o el progreso técnico; o (iv) reparte los mercados o las fuentes de abastecimiento;
* Cualquier explotación abusiva por parte de una Persona o de un grupo de Personas que mantiene una posición dominante en un mercado interno o en una parte substancial del mismo;
* Cualquier práctica donde los precios cotizados son irracionalmente bajos, con el objetivo de eliminar de un mercado o prevenir entrar en un mercado a una Persona o cualquiera de sus productos.

1. **Responsabilidad ambiental y social**

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD busca asegurar que se cumplen con las normas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente y que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores para contratos financiados por la AFD deben comprometerse, sobre la base de la Declaración de Integridad a:

1. Cumplir y a hacer cumplir por el conjunto de sus subcontratistas y subconsultores, las normas ambientales y sociales internacionales, incluyendo los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados internacionales para la protección del medio ambiente, en consonancia con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato;
2. Implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales cuando se especifican en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) emitido por la Autoridad Contratante.

*Fin de la OPCIÓN A]*

***[OPCIÓN B – Versión a insertar para cualquier Contrato financiado por un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024 incluido.***

*(En caso contrario, eliminar esta parte y mantener solo la OPCIÓN A mencionada anteriormente)*

1. **Prácticas Prohibidas**

La Autoridad Contratante, los candidatos, oferentes, consultores o proveedores deberán respetar las más estrictas normas de ética durante la adjudicación y ejecución de los contratos.

Con el fin de aplicar la presente disposición, la AFD introduce la noción de Prácticas Prohibidas, haciendo referencia a actos según se definen en los documentos titulados “Política General de prevención y lucha contra las Prácticas Prohibidas”[[58]](#footnote-58) y “Normas de Adquisiciones para Contratos Financiados por la AFD en Países Extranjeros”[[59]](#footnote-59) de libre acceso en su Sitio Internet.

Al firmar la Declaración de Integridad, los proveedores, consultores, contratistas y sus subcontratistas declaran que no se han involucrado ni se involucrarán en ninguna Práctica Prohibida durante la adjudicación y ejecución del contrato.

No podrá ser adjudicatario de un Contrato financiado por la AFD una Persona[[60]](#footnote-60) que, o cuyo subcontratista, Dirigente[[61]](#footnote-61), empleado o agente (que esté declarado o no), en la fecha de entrega de una Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la adjudicación del Contrato correspondiente, haya participado en una Práctica Prohibida, directamente o a través de un agente (que esté declarado o no), con el fin de obtener ese contrato.

La AFD exige que los documentos de adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una estipulación que exija que los candidatos, oferentes, consultores o proveedores y sus subcontratistas autoricen a la AFD a realizar investigaciones, incluyendo la examinación de sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisición y la ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la AFD.

Con el fin de detectar y luchar de manera óptima contra las Prácticas Prohibidas, la AFD implementó un mecanismo de denuncia abierto a terceros: por lo tanto, cualquier persona puede señalar una Práctica Prohibida directamente al Servicio de Investigaciones ya sea:

* por correo electrónico, a la dirección de correo [investigationsGroupeAFD@tutanota.com](mailto:investigationsGroupeAFD@tutanota.com), o
* por correo postal dirigido al Departamento de la Conformidad de la AFD, 5 rue Roland Barthes, 75012 Paris.

1. **Responsabilidad Ambiental, Social, de Salud y de Seguridad (ASSS)**

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD debe asegurarse que los contratos que financia respetan las normas ASSS internacionalmente reconocidas. Por consiguiente, los Candidatos, Oferentes y Consultores que intervienen en los Contratos financiados por la AFD, deben firmar una Declaración de Integridad mediante la cual se comprometan a:

1. cumplir con las normas ambientales reconocidas por la comunidad internacional, entre las cuales figuran los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, y en particular a adoptar todas las medidas razonables para evitar o limitar los impactos negativos sobre la vegetación, la biodiversidad, los suelos, las napas de aguas subterráneas y superficiales, así como sobre las personas y bienes, que son resultado de la contaminación, el ruido, las vibraciones, el tráfico y otros efectos generados por nuestras actividades, en coherencia con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del contrato.
2. implementar las medidas de mitigación de los riesgos ambientales y sociales cuando se incluyen en el plan de gestión ambiental y social proporcionado por la Entidad Contratante, y a verificar que las emisiones, los residuos en superficie y las aguas residuales producidos por nuestras actividades se mantienen dentro de los límites, y cumplen con las especificaciones o prescripciones aplicables al contrato.
3. respetar los derechos de los trabajadores relativos a los sueldos, horarios laborales, reposo y vacaciones, horas extra, edad mínima, pagos regulares, compensaciones y beneficios conforme a las normas reconocidas por la comunidad internacional entre las que figuran los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera coherente con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del contrato; indicar esos elementos en un documento anexado a los contratos laborales de nuestros empleados y a la disposición de la Entidad Contratante; y respectar y facilitar los derechos de los trabajadores para organizarse e implementar un mecanismo de atención a reclamos para los trabajadores directos o indirectos.
4. implementar prácticas de no discriminación e igualdad de oportunidades, y a garantizar la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado.
5. mantener un expediente de cada miembro del personal local en el que se consignen las horas trabajadas por cada persona, el tipo de trabajo, los sueldos pagados y las formaciones recibidas, y a que esos expedientes siempre estén a disposición para que la Entidad Contratante y los representantes autorizados del gobierno los puedan consultar, con arreglo a las leyes y reglamentaciones aplicables a la protección de datos personales en el país de ejecución del contrato.

*Fin de la OPCIÓN B]*

PARTE 2 – Requisitos de las Obras

Sección VII – Requisitos de las Obras

**Contenido**

1. **ESPECIFICACIONES**
   * Especificaciones Técnicas
   * Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS) del Lugar de las Obras
   * Especificaciones de seguridad
2. **PLANOS**

***[En el caso de Obras en las que la gestión del Lugar de las Obras y del Área del Proyecto tenga un impacto MSSS leve, se podrán especificar como "no aplicable" dichas Especificaciones MSSS, marcando "No" en la casilla correspondiente en la Subcláusula 1.1.6.11 de las Condiciones Especiales del Contrato y eliminarse de los Documentos de Licitación]***

**Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS) del Lugar de las Obras**

1. **Retos MSSS esenciales de la gestión del Lugar de las Obras**

*[En la tabla siguiente, indicar "NO" para los puntos irrelevantes y agregar líneas, si es necesario, para los puntos sensibles relacionados con la gestión de los sitios y, si procede, resaltados en el EEIAS, el PGMS. del Proyecto o el Plan de Compromiso Ambiental y Social.]*

Los temas MSSS identificados en el Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental y Social del proyecto que presentan un riesgo importante para la gestión del Lugar de las Obras son:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Recursos MSSS y organización del seguimiento | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Gestión de las Áreas del Proyecto (campamentos base, canteras, áreas ocupadas para las Obras y zonas de almacenamiento) | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Salud y Seguridad en los Lugares de las Obras | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Contratación de personal local y formación MSSS de la mano de obra local (reforzamiento de capacidad), de los subcontratistas y de los socios locales (transferencia de conocimientos) | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Relaciones con las partes involucradas, información y consulta de las comunidades y autoridades locales | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Gestión del tráfico | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Sustancias peligrosas | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Vertidos líquidos (efluentes) | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Protección de los recursos hídricos | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Emisiones en la atmósfera, ruido y vibraciones | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Gestión de los residuos | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Biodiversidad: protección de la fauna y la flora | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Rehabilitación y revegetación de las Áreas del Proyecto | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Erosión y sedimentación | *[Seleccionar:]* Sí / No |
| 1. Lucha contra las enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, paludismo, etc.) | *[Seleccionar:]* Sí / No |

1. **Requisitos MSSS que no se aplican en el marco de este Contrato**

|  |
| --- |
| **Las normas, estándares, y umbrales recomendados en materia de MSSS por las instituciones internacionales especializadas afiliadas a Naciones Unidas se aplican al Contrato:**  **Sí ❑ / No ❑**  ***[En caso de proyecto clasificado B[[62]](#footnote-62) por la AFD, marcar "no". Solo se aplican las regulaciones del país. La tabla siguiente debe completarse según el ejemplo que se proporciona a continuación, indicando que las Subcláusulas 9.2 y 9.3 no se aplican.***  ***En caso de proyecto clasificado A o B+ por la AFD, marcar "sí".]*** |

*[El Contratante especificará, en la siguiente tabla, las Cláusulas de las Especificaciones MSSS que no son relevantes en el marco de las Obras y que, por lo tanto, no se aplicarán a este Contrato:]*

Las siguientes Cláusulas de las Especificaciones MSSS no se aplicarán en el marco de este Contrato y, por lo tanto, no serán calculados por el Oferente en la lista de precios MSSS:

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Cláusula no aplicable** | **Explicaciones** |
| Cláusula No. *[insertar referencia de la Cláusula]* | *[insertar explicaciones]* |
| *[Etc.]* | *[Etc.]* |

*[A continuación se proporciona un ejemplo, como una indicación (que se eliminará en la versión final de los Documentos de Licitación):]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejemplo de obras y eliminación de ciertas Cláusulas de las Especificaciones MSSS**  **Contexto:** Obras de construcción y desarrollo de 2 edificios de 4 pisos en el mismo sitio, en área urbana. La implantación de las Obras ya existe y el EEIAS no mostró ningún reto en términos de biodiversidad. Como el Lugar de las Obras está en la ciudad con acceso al transporte público, no es necesario establecer campamentos base para albergar al personal. Además, hay un centro hospitalario cercano para evacuar y tratar al personal en caso de accidente.  El proyecto está clasificado B por la AFD con respecto a los riesgos ambientales y sociales que representan las Obras. En este caso, solo se aplican las normativas del país.  En este caso, por ejemplo, las siguientes Cláusulas de las Especificaciones MSSS no se aplicarán en el marco de este contrato y, por lo tanto, el Oferente no las cifrará en la Lista de Precios MSSS:   |  |  | | --- | --- | | **Número de Cláusula no aplicable** | **Explicaciones** | | 9.2 y 9.3 ‑ normas, valores guías, estándares, umbrales y concentraciones de vertidos recomendados por las instituciones internacionales especializadas afiliadas a Naciones Unidas en materia de MSSS | Subcláusula 9.1 permanece aplicable: El Contratista deberá cumplir con las normas, estándares y umbrales aplicables, de acuerdo con las regulaciones del país donde las Obras se realizan. | | 16 ‑ Desbroce de la vegetación  17 ‑ Biodiversidad |  | | 30 ‑ Centro de atención sanitaria y personal sanitario  32 ‑ Evacuación médica de emergencia  33 ‑ Acceso a los cuidados | Se requerirá que el Contratista llegue a un acuerdo con un hospital cercano para evacuar y tratar al personal en caso de un accidente | | 36.2 ‑ Condiciones de alojamiento  36.3.2 – Cantina  36.4 – Alimentación  40 ‑ Transporte y alojamiento  41 ‑ Comidas | Se aplican las Cláusulas siguientes: 36.1 ‑ Agua potable, y 36.3.1 y 36.3.3 ‑ Higiene en los espacios comunes. | | De 39.9 a 39.12 ‑ Contratación local | Se aplican las Cláusulas siguientes: de 39.1 a 39.8 y 39.13. | |

En las presentes Especificaciones MSSS (en adelante denominadas "**las Especificaciones MSSS**"), una referencia a las Condiciones del Contrato (CC) significa una referencia tanto a las Condiciones Generales del Contrato como a sus Condiciones Especiales. Los lectores deberían tener extrema precaución al hacer referencia a una Cláusula o Subcláusula específica y:

* Leer primero el texto de la Cláusula o Subcláusula de las Condiciones Generales del Contrato;
* Comprobar posteriormente, si este texto ha sido enmendado por las Condiciones Especiales del Contrato y, de ser así, en qué medida.

Según la Subcláusula 1.5 – Orden de Prioridad de los Documentos de las CC, al interpretar el Contrato, las Condiciones Especiales de este prevalecen sobre aquellas que se encuentran en las Condiciones Generales del mismo.

Todos los términos de estas Especificaciones MSSS que son idénticos a un término de las Condiciones del Contrato tienen el mismo significado que el definido en las Condiciones del Contrato.

Todos los términos escritos con mayúscula en estas Especificaciones MSSS se encuentran definidos en la Subcláusula 1.1 – Definiciones de las CC.

**Índice**

A. Sistema de Gestión Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad 102

1 Responsabilidades y Obligaciones 102

2 Documento de planificación MSSS 103

3 Gestión de las no‑conformidades 104

4 Recursos asignados a la gestión medioambiental 105

5 Inspecciones 106

6 Presentación de informes 106

7 Reglamento interno 107

8 Formaciones MSSS 108

9 Estándares 109

B. Protección del Medioambiente 110

10 Protección de las zonas colindantes 110

11 Selección de las áreas ocupadas, de escombros y de los accesos a las Áreas del Proyecto 111

12 Efluentes 111

13 Emisión en la atmósfera y polvo 112

14 Ruido y vibraciones 113

15 Residuos 113

16 Desbroce de la vegetación 117

17 Biodiversidad 117

18 Erosión y sedimentación 119

19 Rehabilitación del Lugar de las Obras 120

20 Documentación del estado de las Áreas del Proyectos 121

C. Salud y Seguridad 122

21 Plan de salud y de seguridad 122

22 Reuniones semanales y diarias 122

23 Equipos y normas de operación 123

24 Permisos de trabajo 123

25 Equipo de protección individual 123

26 Substancias peligrosas 123

27 Planificación de las situaciones de emergencia 125

28 Aptitud para el trabajo 126

29 Primeros Auxilios 126

30 Centro de atención sanitaria y personal sanitario 127

31 Botiquines de primeros auxilios 128

32 Evacuación médica de emergencia 128

33 Acceso a los cuidados 128

34 Seguimiento médico 129

35 Repatriación sanitaria 129

36 Higiene 129

37 Abuso de sustancias 131

D. Mano de obra local y relación con las comunidades locales 131

38 Condiciones laborales 131

39 Contratación local 132

40 Transporte y alojamiento 133

41 Comidas 133

42 Daños a las personas y a los bienes 134

43 Ocupación o adquisición de terrenos 134

44 Tráfico 134

ANEXO 1 – Contenido del PGAS-Obras 137

ANEXO 2 – Propiedades que hacen que producto será peligroso 140

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sistema de Gestión Medioambiental, Social, de Salud y de Seguridad | |
| Responsabilidades y Obligaciones | De conformidad con sus obligaciones definidas bajo el Contrato, el Contratista planificará, ejecutará y documentará las Obras de construcción, de conformidad con las Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad (MSSS).El Contratista será responsable de los daños a los recursos naturales causados por la ejecución de las Obras o por su modo de ejecución, excepto si probase que dicha ejecución o dicho modo fueren una consecuencia necesaria de lo dispuesto en el Contrato o de las prescripciones del Ingeniero.Bajo el Contrato y según la introducción por las Especificaciones MSSS el término "Área del Proyecto" significa:  1. Los terrenos sobre los cuales se realizan las Obras; o 2. Los terrenos necesarios para las instalaciones de obra (campamento, talleres, oficinas, zonas de acopio, producción de hormigón...), incluyendo las vías de acceso especiales; o 3. Las canteras de agregados, material rocoso y rellenos de piedra; o 4. Las zonas ocupadas con pozos de arena o de cualquier otro material seleccionado; o 5. Las zonas de acopio de escombros o gravas procedentes de demolición; o 6. Cualquier otro lugar designado específicamente en el Contrato como Área del Proyecto.   El término "Área del Proyecto" designa un Área del Proyecto individual o el conjunto de las Áreas del Proyecto.  Para propósitos de claridad, "Área del Proyecto "es un concepto diferente de Lugar de las Obras según la Subcláusula 1.1.6.7 de las CC.  Área del proyecto se refiere a una zona dentro de la cual el Contratista ha de cumplir las obligaciones de tipo medioambiental, social, de salud y seguridad que se definen en las Especificaciones MSSS.  Lugar de las Obras son los sitios donde se ejecutarán las Obras Permanentes y donde deben ser enviados los Equipos y Materiales, y sobre los cuales el Contratante ha de otorgar al Contratista derecho de acceso y posesión. El Contratante no tiene ninguna obligación similar respecto de ninguna zona que se encuentre fuera del Lugar de las Obras, ni siquiera dentro del Área del proyecto, en el cual el acceso correrá por cuenta y riesgo del Contratista.  En lo que a espacio físico se refiere, según la Subcláusula 1.1.6.7 de las CC, el Lugar de las Obras se encuentra incluido en el Área del proyecto. Por lo tanto, el Área del proyecto tiene una mayor superficie geográfica que el Lugar de las Obras. Las Especificaciones MSSS se refieren a toda el área de influencia de las Obras:  1. La protección del medioambiente natural (agua, aire, suelo, vegetación, diversidad biológica) dentro de cualquier Área del proyecto y sus alrededores, es decir, incluyendo por ejemplo accesos, canteras, áreas ocupadas o de acopio, campamentos o zonas de almacenamiento; 2. Las condiciones de salud y seguridad a cumplir por el Personal del Contratista o por cualquier persona presente en las Áreas del Proyectos o en los accesos; 3. El ejercicio laboral y la protección de personas y poblaciones que viven fuera de las Áreas del Proyecto pero están expuestas a las molestias generadas por las Obras.  Subcontratistas: Las Especificaciones MSSS se aplicarán al Contratista y, salvo aprobación explícita del Ingeniero, a todos los Subcontratistas contratados para ejecutar las Obras. De conformidad con la Subcláusula 4.4 de las CC, el Contratista será plenamente responsable de los actos, fallos y negligencias de los Subcontratistas, sus representantes, empleados o trabajadores tan plenamente como si se tratasen de sus propios actos, fallos o negligencias o de los de sus propios representantes, empleados o trabajadores. Normativa vigente: El Contratista tendrá que identificar todos los textos normativos relacionados con los aspectos de protección del medioambiente (agua, aire, suelos, ruido, vegetación, fauna, flora, residuos, aguas subterráneas) y de conformidad con las Cláusulas 4 y 6 de las CC, la protección de personas (derecho laboral, pueblos autóctonos, normas de exposición laboral, otros). En su Plan de Gestión Ambiental y Social de las Obras (PGAS-Obras) (tal y como se define en la Subcláusula 2.1 de las Especificaciones MSSS), el Contratista establecerá la lista de textos, normas y otros condicionantes normativos y definirá los medios utilizados para cumplirlos. |
| Documento de planificación MSSS | Plan de Gestión Ambiental y Social de las Obras (PGAS-Obras)El Contratista preparará, hará validar por el Ingeniero, ejecutará y actualizará un Plan de Gestión Ambiental y Social de las Obras (PGAS-Obras).El PGAS-Obras constituirá el único documento de referencia en el cual el Contratista definirá detalladamente el conjunto de medidas organizativas y técnicas implementadas para cumplir con las obligaciones de las Especificaciones MSSS.En su PGAS-Obras, el Contratista definirá el número, la localización y el tipo de Área del proyecto tal y como se definen en la Subcláusula 1.3 de las Especificaciones MSSS. Para cada uno de las Áreas del Proyecto identificados, el Contratista establecerá un Plan de Protección Ambiental (PPA), salvo que el Ingeniero indique lo contrario. El o los PPA se adjuntará/n al PGAS-Obras.El PGAS-Obras cubrirá todo el periodo comprendido entre la firma del Convenio de Contrato y hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra por parte del Ingeniero.Salvo que el Ingeniero indique lo contrario, el PGAS-Obras estará redactado en el idioma definido en la Subcláusula 1.4 de las CC.El Contratista entregará la primera versión provisional del PGAS-Obras al Ingeniero dentro de los 28 días siguientes a la fecha de formalización del Convenio.No se iniciará ninguna actividad ni trabajo físico en ninguna Área del Proyecto hasta que el PGAS-Obras y el PPA anexados correspondientes al Área del Proyecto sean aprobados por el Ingeniero.Durante la ejecución de las Obras, cuando el Ingeniero lo ordene, el Contratista actualizará el PGAS-Obras y se lo volverá a enviar. En la versión revisada se señalarán los nuevos elementos que se han incorporado al documento.La estructura del PGAS-Obras (y del PPA) es conforme al plan especificado en el Anexo 1 de las Especificaciones MSSS. |
| Gestión de las no‑conformidades | En cumplimiento de la Cláusula 5, las no-conformidades detectadas durante las inspecciones realizadas por el Contratista o el Ingeniero serán objeto de un tratamiento adaptado a la gravedad de la situación. Las non-conformidades se definirán como divergencias de los requisitos de la normativa vigente, de las Especificaciones MSSS, del PGAS-Obras. Las no-conformidades se repartirán en 4 categorías:La Notificación de Observación, para las no-conformidades menores. Este nivel implicará únicamente una notificación del Ingeniero al Representante del Contratista, con la firma de una Notificación de Observación preparada por el Ingeniero. Si las Notificaciones de Observación de un Área del Proyecto se multiplicasen, o si el Contratista no tomase en cuenta la Notificación de Observación, ésta podría elevarse al nivel de no-conformidad de nivel 1.La no-conformidad de nivel 1: para la no-conformidad que que presenta un riesgo moderado y no inmediato para la salud, el medioambiente, el social o la seguridad; la no‑conformidad se notifica por escrito al Contratista y deberá resolverse dentro de un plazo de cinco (5) días. El Contratista mandará al Ingeniero la prueba de resolución del problema. Después de haber efectuado una visita y dado su aprobación, el Ingeniero valida por escrito el cierre de la no-conformidad. En todos los casos, cualquier no-conformidad de nivel 1 no corregida dentro de un plazo de un (1) mes, se elevará al nivel 2.La no-conformidad de nivel 2: se aplicará a cualquier no‑conformidad que presente un riesgo moderado inmediato con consecuencias importantes para la salud y/o medioambientales, sociales o de seguridad. Se aplicará el mismo procedimiento que para las no-conformidades 1; el problema tendrá que resolverse dentro de un plazo de tres (3) días. Cualquier no-conformidad de nivel 2 no corregida dentro de un plazo de un (1) mes se elevará el nivel 3.La no-conformidad de nivel 3: se aplicará a cualquier no‑conformidad que haya provocado un daño para la salud o el medioambiente o que represente un elevado riesgo para la salud, la seguridad, el medoambiente o social. Se informa de inmediato a los niveles máximos de las jerarquías del Contratista y del Ingeniero presentes en el país del Contratante, y el Contratista dispondrá de veinticuatro (24) horas para controlar la situación. En cumplimiento de la Subcláusula 14.7 de las Condiciones Especiales del Contrato, una no-conformidad de nivel 3 implicará la suspensión de pago de la certificación siguiente hasta la resolución de la no-conformidad. Si la situación lo requiriese, y de conformidad con la Subcláusula 8.8 de las Condiciones Especiales, el Ingeniero podrá ordenar suspender las Obras a la espera de la resolución de la no-conformidad. |
| Recursos asignados a la gestión medioambiental | Gestor y supervisores MSSSEn cumplimiento de la Subcláusula 4.18 de las CC y además de las disposiciones de la Subcláusula 6.7 de las CC, el Contratista nombrará un (o dos dependiendo del caso) Gestor(es) de Medioambiente, Social, Salud y Seguridad, responsable(s) de la aplicación de las Especificaciones MSSS. Este o estos Gestores serán el personal clave MSSS identificado en la licitación, si procede.El Gestor MSSS residirá de manera permanente en el Área del Proyecto principal mientras duren las Obras, la movilización en el país, y hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra.Dicha persona tendrá un nivel jerárquico suficiente en la organización del Contratista para suspender las Obras si lo juzgase necesario en caso de no-conformidad de nivel 2 o 3, y para movilizar la maquinaria, el personal y los equipos de la Obra para adoptar cualquier medida correctora que juzgase necesaria.El Gestor MSSS hablará corrientemente el idioma del Contrato y el idioma oficial del país del Contratista si el idioma del Contrato no fuese el idioma oficial. Tendrá un título de estudios superiores en una especialidad relacionada con su función en la dirección de las Obras, o una experiencia significativa de, al menos, cinco (5) años en la definición y el seguimiento de planes de gestión de impactos medioambientales y sociales de Obras.Supervisores MSSS serán designados en número suficiente para asegurar el relevo del Gestor MSSS en el seno de los equipos de trabajo. Sus funciones serán velar por que las Obras se ejecuten de conformidad con las Especificaciones MSSS y avisar al Gestor MSSS en caso de no-conformidad.Responsable de las relaciones con las partes involucradas al exteriorEl Contratista nombrará a un responsable de las relaciones con los actores externos: comunidades locales, autoridades administrativas y religiosas. Si es necesario, se formará un equipo.Al iniciar las Obras se informará a las administraciones y las autoridades locales sobre la existencia de esta persona y se les dará sus datos de contacto para contactarlo en caso de problemas relacionados con la ejecución de los trabajos o con el comportamiento del Personal del Contratista al interior o exterior del Área del Proyecto.El equipo, incluyendo el Gestor y los Supervisores MSSS, y el responsable de las relaciones con las partes involucradas al exterior del Área del Proyecto, tendrá recursos suficientes para garantizar su autonomía de acción (viajes, equipamiento de oficina). |
| Inspecciones | Además de sus propias inspecciones, el Gestor MSSS realizará una inspección MSSS de las instalaciones y Área del Proyecto una vez a la semana conjuntamente con el Ingeniero.Cada inspección semanal dará lugar a un informe, por escrito y en un formato aprobado por el Ingeniero, de las situaciones de no‑conformidad con las Especificaciones MSSS observadas sobre el Área del Proyecto.Cada no-conformidad se ilustrará visualmente con fotografías digitales con una leyenda indicando de forme explícita el lugar, la fecha de la inspección y la no-conformidad. |
| Presentación de informes | De conformidad con el Informe de avance especificado en la Subcláusula 4.21 de las CC, el Contratante entregará mensualmente al Ingeniero un informe de actividades MSSS que resuma las acciones MSSS implementadas en la ejecución de las Obras durante el periodo anterior. Dicho informe de actividades será distinto del PGAS-Obras actualizado con la frecuencia indicada en la Subcláusula 2.1.8 de las Especificaciones MSSS.El informe de actividades MSSS será redactado exclusivamente en el idioma definido en la Subcláusula 1.4 de las CC.El cumplimiento de la Subcláusula 4.21 de las CC, el informe de actividades MSSS se presentará a más tardar 7 días laborables después del vencimiento del mes correspondiente. Contendrá las informaciones siguientes.Lista del personal MSSS presente al final del mes.Obras de construcción durante el mes.Inspecciones realizadas (localización y frecuencias).No-conformidades detectadas durante el mes y descripción del análisis de las causas correspondientes y de las medidas correctivas implementadas.Acciones realizadas durante el mes para remediar a las no‑conformidades y para manejar los riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y de seguridad.Acciones emprendidas con las partes involucradas al exterior del Área del proyecto: poblaciones vecinas, autoridades locales, agencias gubernamentales.Resultados del seguimiento de los indicadores siguientes:  1. Calidad de los efluentes (Subcláusula 12.5 de las Especificaciones MSSS), si aplicable; 2. Calidad del agua potable, si aplicable; 3. Producción de residuos peligrosos y no-peligrosos; 4. Emisiones atmosféricas y de ruidos, si aplicable; 5. Estado de las Áreas del Proyecto (Cláusula 20 de las Especificaciones MSSS); 6. Contrataciones, número de puestos y número de horas de trabajo realizadas por el Personal local del Contratista (Subcláusula 39.3 de las Especificaciones MSSS); 7. Estadísticas Salud y Seguridad: en cumplimiento de las Cláusulas 4 y 6 de las CC, número de accidentes mortales, número de accidentes con baja laboral, número de accidentes sin baja laboral, enfermedades graves, tasa de frecuencia de los accidentes, faltas graves del Personal del Contratista (ficha adjunta al informe de actividades, de conformidad con la Subcláusula 7.7 de las Especificaciones MSSS), inclusive el análisis de las causas correspondientes y las medidas correctivas implementadas.  Si corresponde, quejas formales o informales (atención mediática negativa, huelgas o conflictos laborales, protestas, reclamaciones de comunidades, ONG o de trabajadores o notificación formal de las autoridades…) relativas a los riesgos e impactos medioambientales, sociales, de salud o de seguridad de las Obras; incluyendo el análisis de las causas correspondientes y las medidas correctivas implementadas.Evaluación de las actividades de formación (tema, número y duración de las sesiones, número de participantes).Programa provisional de acciones medioambientales, sociales, de salud y seguridad previstas para el mes siguiente.Notificación de los acontecimientos MSSSSe informará al Ingeniero, en la hora siguiente al acontecimiento, (i) de cualquier accidente corporal grave de un miembro del personal, un visitante o de cualquier otra tercera persona, causado por la ejecución de las Obras o el comportamiento del personal del Contratante, o (ii) de cualquier daño significativo a la propiedad privada, o (iii) de cualquier daño significativo al medio ambiente.Se informará al Ingeniero tan pronto como sea posible de cualquier accidente relacionado con la ejecución de las Obras que, en condiciones ligeramente diferentes, hubiera podido causar lesiones corporales a las personas, daños a la propiedad privada o al medioambiente. |
| Reglamento interno | El Contratista establecerá un reglamento interno para los Áreas del Proyecto que indique las normas de seguridad, las prohibiciones de abuso de substancia (ver la Cláusula 37), los elementos sensibles alrededor de las Áreas del Proyecto, los peligros de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) incluido el VIH/SIDA, las cuestiones de género (en particular el acoso sexual) y el respecto de los usos y costumbres de las poblaciones y de las relaciones humanas en general (prestando una atención especial a los riesgos de prostitución y de tráfico humano).El reglamento quedará expuesto en las distintas Áreas del Proyecto.Confirmará el compromiso del Contratista de aplicar las disposiciones MSSS previstas en el Contrato.Se informa al Personal del Contratista, tanto al nuevo como al existente, y este reconoce que comprende el reglamento interno y las disposiciones asociadas. Todo el Personal del Contratista firma el documento del Reglamento interno antes de comenzar cualquier trabajo físico en cualquier Área del Proyecto.De acuerdo con las Subcláusulas 6.9 y 6.11 de las CC, el reglamento interno incluye una lista de los actos que se consideran falta grave y que deben provocar la expulsión de cualquier Área del Proyecto por el Contratista, o por el Ingeniero si el Contratista no actúa cuando procede, si el Personal del Contratista incurre reiteradamente en una falta grave a pesar de conocer el reglamento interno (sin perjuicio de cualquier acción legal que pueda emprender una autoridad pública por el incumplimiento de la normativa aplicable):  1. Embriaguez durante las horas de trabajo; 2. Consumo de estupefacientes; 3. Palabras y actitudes reprensibles, acoso sexual y moral; 4. Comportamientos violentos; 5. Daños voluntarios a los bienes e intereses de terceras personas o del medioambiente; 6. Descuidos o imprudencias repetidas que hayan causado daños o perjuicios al medioambiente, a la población, a los bienes, relacionados sobre todo con las prescripciones de lucha contra la propagación de las ETS incluido el VIH/SIDA; 7. Posesión y/o consumo de carne o de cualquier otra parte animal o vegetal proveniente de especies protegidas según el Convenio de Washington (CITES) y la normativa nacional.  Las faltas como proxenetismo, pedofilia, violación, agresión con lesiones, tráfico de estupefacientes, contaminación voluntaria grave, comercio y/o tráfico de todo o parte de especies protegidas, implicarán el despido inmediato en cuanto se compruebe por primera vez la falta, en cumplimiento del reglamento interno y de la legislación laboral vigente.El Contratista establecerá una ficha para cada falta grave, con copia al Personal del Contratista, con indicación de las disposiciones adoptadas para acabar con los actos punibles realizados por el Personal del Contratista y para llamar la atención de los demás miembros del Personal del Contratista del tipo de falta constatada. Dicha ficha se transmitirá al Ingeniero, anexada al informe de actividades MSSS (ver la Subcláusula 6.3 de las Especificaciones MSSS). |
| Formaciones MSSS | El Contratista preparará un programa de capacitación y reforzamiento de capacidades de su Personal según descripción en el PGAS-Obras y documentado cada mes en el informe de actividades MSSS.El Contratista detallará también en su programa de formación las acciones y formaciones MSSS destinadas a sus Subcontratistas y demás miembros de su APCA si es el caso.La formación se estructurará en dos grupos: la formación inicial impartida durante la primera actuación en un Área del Proyecto, y la formación técnica requerida para la ejecución de las Obras.La formación inicial se impartirá a cada Personal del Contratista y tendrá que cubrir, al menos, los temas siguientes:  1. Reglamento interno; 2. Normas de seguridad en el Área del Proyecto; 3. Protección de las zonas colindantes con las Áreas del Proyecto; 4. Riesgos asociados a enfermedad de transmisión sexual (Subcláusula 6.7 de las CC), prostitución, tráfico humano y acoso sexual; 5. Salud básica: lucha contra el paludismo (si existe), enfermedades transmitidas por el agua, papel de la higiene; 6. Procedimientos de respuesta y evacuación en emergencias.  Formaciones técnicas:  1. Formación en competencias requeridas para las tareas que exijan un permiso de trabajo (Cláusula 24 de las Especificaciones MSSS); 2. Formación del personal en primeros auxilios y transporte de heridos para cumplir con el objetivo establecido en la Subcláusula 29.1 de las Especificaciones MSSS relativo al número de socorristas por cada Área del Proyecto y por equipo; 3. Aptitud para conducir en terreno accidentado.  El Contratista preparará, si corresponde, un programa de sensibilización para las comunidades locales adaptado a los riesgos principales que les conciernen en relación con las Obras. Este programa se incluirá en el programa de formación descrito en la Subcláusula 8.1 de las Especificaciones MSSS. |
| Estándares | El Contratista cumplirá con las normas, estándares y umbrales establecidos por la reglamentación nacional del país donde se realizan las Obras, de conformidad con la Subcláusula 1.6 de las Especificaciones MSSS.El Contratista cumplirá también con las normas, estándares, y umbrales recomendados en materia de MSSS por instituciones internacionales especializadas afiliadas a Naciones Unidas, descritas en la Subcláusula 9.3 más adelante de las Especificaciones MSSS. En caso de discrepancias entre la normativa internacional y la nacional, el Contratista se atendrá a las exigencias más estrictas.Las instituciones internacionales especializadas afiliadas a Naciones Unidas objeto de la Subcláusula 9.2 de las Especificaciones MSSS son:  * Banco Mundial, incluido la IFC y sus Guías sobre Medioambiente, Salud y Seguridad accesible en la dirección <http://www.ifc.org/ehsguidelines>.   En relación con los aspectos no tratados en el documento de la IFC, se aplicarán las normas, valores guías, estándares, umbrales y concentraciones de vertidos de las instituciones siguientes:   * Organización Mundial de la Salud (OMS); * Organización Internacional del Trabajo (OIT) (en particular lo establecido en las Subcláusulas 6.20, 6.21, 6.23 y 6.24 de las CC); * Organización Marítima Internacional (IMO). |
| 1. Protección del Medioambiente | |
| Protección de las zonas colindantes | En cumplimiento de la Subcláusula 4.18 de las CC y salvo que el Ingeniero indique lo contrario, el Contratista adoptará las medidas de protección y los métodos de construcción necesarios para evitar o minimizar los efectos adversos sobre la vegetación, los suelos, las aguas subterráneas y superficiales, la diversidad biológica de especies animales y vegetales, el drenaje natural y la calidad de las aguas dentro de cualquier Área del Proyecto y sus alrededores durante todo el periodo de duración de las Obras.Las zonas húmedas son extensiones de marismas, marjales, turberas o aguas naturales o artificiales, permanentes o temporales, donde el agua está estancada o discurre, dulce, salobre o salada, incluidas las extensiones de agua marina con un calado en bajamar no superior a seis metros. Se prohibirá el relleno de toda o parte de una zona húmeda, salvo si se estableciera que dichas Obras son una consecuencia necesaria de lo dispuesto en el Contrato o de las prescripciones del Ingeniero.Con excepción de las vías de acceso o salvo que el Ingeniero indique lo contrario, los límites de las Áreas del Proyecto terrestres de menos de dos (2) hectáreas se materializarán con un vallado, una cinta o una malla en todo el perímetro de las instalaciones. Las Áreas del Proyecto con superficie superior a dos (2) hectáreas se delimitarán físicamente en el suelo por un acceso perimetral, carteles o cualquier otra señal que no deje lugar a interpretaciones sobre la localización del perímetro del Área del Proyecto.Salvo que el Ingeniero indique lo contrario, el Contratista seleccionará el perímetro de las Áreas del Proyecto a una distancia mínima de:  1. 50 m de cualquier curso de agua permanente y fuera de una zona inundable; 2. 300 m de los equipamientos urbanos sensibles y edificios (centro de salud, centro escolar, abastecimiento de agua a las poblaciones); 3. 200 m de cualquier vivienda; y 4. 300 m de cualquier vivienda para el caso específico de trabajos con explosivos.  Si la implantación de las Obras no respeta las distancias mencionadas en las situaciones a) a d) de la Subcláusula 10.4 de las Especificaciones MSSS anteriormente expuesta, el Contratista, salvo que el Ingeniero acorde modalidades diferentes, contratará un oficial del juzgado para levantar una acta de la existencia y la condición de los bienes inmobiliarios situados alrededor de los límites del Área del Proyecto en un radio igual al radio especificado en los párrafos b) a d) de la Subcláusula 10.4 de las Especificaciones MSSS. El acta levantada por el oficial del juzgado se transmitirá al Ingeniero junto con el PPA. |
| Selección de las áreas ocupadas, de escombros y de los accesos a las Áreas del Proyecto | El Contratista someterá a la aprobación previa del Ingeniero, en el marco del o de los PPAs (estipulado en la Subcláusula 2.1.3), la elección de los terrenos que necesite como (i) áreas ocupadas o de excavación de cualquier material necesario para la construcción, (ii) de vertedero de escombros en excedente, o de escombros provenientes de trabajos de demolición.Los accesos a las Áreas del Proyecto estarán localizados en un plano y aprobados por el Ingeniero antes de iniciar las Obras correspondientes. |
| Efluentes | Los efluentes estarán constituidos por cualquier vertido líquido, incluidas infiltraciones, provenientes de las Áreas del Proyecto que transporten una carga contaminante (disuelta, coloidal o de partículas).Una carga en un compuesto químico será contaminante cuando supere los umbrales admisibles reconocidos para dicho componente según lo dispuesto en la Cláusula 9 de las Especificaciones MSSS.Si no existiese ningún umbral reconocido de conformidad con la Subcláusula 12.2 de las Especificaciones MSSS, el Contratista tendrá que aportar la prueba de su inocuidad.El Contratista no verterá ningún efluente en cursos de agua, suelos, estanques y aguas marinas sin que un tratamiento previo y las medidas de seguimiento de la eficacia de dicho tratamiento, garanticen la ausencia de carga contaminante.El Contratista realizará, o mandará realizar el seguimiento de la calidad de los efluentes en cumplimiento de lo dispuesto en la Subcláusula 12.4 de las Especificaciones MSSS. En el primer caso, el Contratista dotará al Gestor MSSS de competencias y equipos para el monitoreo in situ y el análisis en laboratorio de los parámetros de seguimiento. En el segundo caso, el Contratista establecerá un subcontrato con un Subcontratista especializado debidamente acreditado en el país del Contratante para este tipo de actividad.Los parámetros físico-químicos objeto del seguimiento de la calidad del efluente serán los enumerados en las regulaciones aplicables de acuerdo con las disposiciones de la Subcláusula 9 de estas Especificaciones MSSS. Dichos parámetros estarán validados previamente por el Ingeniero.El Contratista establecerá la lista, localización, características (caudal, calidad esperada, frecuencia del vertido) de todas las fuentes de efluentes y de los puntos de evacuación en el medio natural en los Planos de Protección Ambientales.Cada mes, el Contratista presentará al Ingeniero un informe de seguimiento de los efluentes en el cual se documentarán, para cada punto de vertido de efluente: (i) los caudales medios vertidos, (ii) la frecuencia y duración del vertido en el mes transcurrido, y (iii) la calidad físico-química del efluente vertido, según los parámetros de conformidad especificados en la Subcláusula 12.1 de las Especificaciones MSSS expuesta anteriormente.Caso particular de las escorrentíasLas escorrentías designarán el flujo de aguas de lluvia en la superficie de los suelos y en otras superficies técnicas de las Áreas del Proyecto.En el marco del Contrato, las escorrentías se considerarán como efluentes y se tratarán de acuerdo con la Subcláusula 12.4, salvo demostración contraria documentada y justificada por el Contratista, y validada por el Ingeniero.Se prestará especial atención a las plataformas donde se instalarán los grupos electrógenos, los depósitos de carburantes o las estaciones de distribución de hidrocarburos, las plantas de hormigón (cubierta, contención, decantación, neutralización del pH). |
| Emisión en la atmósfera y polvo | Las emisiones están constituidas por cualquier liberación a la atmósfera de substancias sólidas, aerosoles, o gaseosas, de radiaciones, de energías, de una fuente puntual (por ejemplo, chimenea de una instalación de incineración) o difusa (por ejemplo polvo levantado por los camiones).El Contratista utilizará equipos y adoptará métodos de construcción y transporte que no emitan a la atmósfera cargas contaminantes superiores a los umbrales recomendados en las regulaciones aplicables, de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 9 de estas Especificaciones MSSS.El mantenimiento de la flota de vehículos y de los equipos que emitan gases de combustión se realizará según la frecuencia y el método especificado por el fabricante.El Contratista documentará los archivos de mantenimiento de su flota de vehículos, maquinaria y equipos. Estos archivos estarán disponibles en el idioma de comunicación definido en la Subcláusula 1.4 de las CC (o en cualquier otro idioma aprobado por el Ingeniero) y se encontrarán a disposición del Ingeniero.En las carreteras no pavimentadas utilizadas por los vehículos y máquinas del Contratista:El Contratista adoptará medidas de reducción del polvo levantado al paso de sus vehículos o máquinas en la travesía de áreas sensibles y en las vías de circulación interiores a las Áreas del Proyecto.El Contratista deberá implementar las medidas necesarias, como se describen en el PGAS-Obras, para evitar o limitar el levantamiento de polvo: raspado de polvo, riego regular, limitación de velocidad de los vehículos del Contratista, como se especifica en la Subcláusula 44.10 de las Especificaciones MSSS.Para el almacenamiento, la manipulación y el transporte de materiales sueltos, al aire libre y expuestos al viento, el Contratista adoptará medidas de reducción del polvo, incluyendo una o varias de las técnicas siguientes: enyerbado de la superficie, cubrimiento de la superficie, humidificación de la superficie, cubrimiento de los camiones, etc. |
| Ruido y vibraciones | El Contratista utilizará equipos y adoptará métodos de construcción y transporte que no emitan a la atmósfera contaminación acústica superior a los umbrales recomendados en las regulaciones aplicables, de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 9 de estas Especificaciones MSSS.A menos que se indique lo contrario en el Contrato o salvo exención validada por el Ingeniero, las Obras ruidosas (por ejemplo, hincas de pilotes, detonaciones, roturas de rocas, perforaciones, percusiones) que pueden impactar lugares de recepción, estarán prohibidos por la noche y se realizarán en días laborables (un lugar de recepción es cualquier sitio de ocupación humana nocturna, por ejemplo, campamento, vivienda, hotel o centro de salud).El tráfico nocturno de vehículos pesados se especificará en la Subcláusula 44.9 de las Especificaciones MSSS. |
| Residuos | El Contratista será responsable de la identificación, recogida, transporte y tratamiento de todos los residuos producidos en las Áreas del Proyecto por su Personal, sus Subcontratistas y los visitantes.La gestión de residuos debe hacerse según la siguiente jerarquía: prevención de la generación de residuos, reutilización, reciclaje y eliminación. El Contratista seleccionará los suministradores que tengan una política voluntaria y documentada de minimización de volúmenes y pesos de embalajes y de selección de envases reciclables o biodegradables.El Contratista llevará y pondrá a disposición del Ingeniero un registro del seguimiento de todos sus residuos. Dicho registro de seguimiento indicará el conjunto de operaciones relacionadas con la gestión de los residuos: producción, recogida, transporte, tratamiento. Documentará los aspectos siguientes:  1. La naturaleza del residuo utilizando la nomenclatura especificada en la Subcláusula 15.7 de las Especificaciones MSSS; 2. La cantidad de residuo; 3. El nombre y la dirección de la instalación adonde se llevará el residuo o de la persona que haya tomado posesión de las substancias que hayan dejado de ser residuos; 4. El nombre y la dirección del o de los transportista/s; 5. El tipo de tratamiento que se vaya a efectuar.  El Contratista conservará y mantendrá a disposición del Ingeniero los albaranes de recogida, recepción, tratamiento y/o eliminación de residuos.El registro de seguimiento de los residuos estará disponible desde la movilización del Contratante en cualquier Área del Proyecto. Se conservará durante al menos un (1) año después de la emisión del Certificado de Recepción de Obra.El Contratista realizará una gestión diferente de sus residuos, en función de su peligrosidad para la salud humana o el medio natural. En las Áreas del Proyecto y en los documentos de seguimiento, el Contratista distinguirá tres categorías de residuos:  1. Los residuos peligrosos: cualquier residuo que presente una o varias propiedades de peligro enumeradas en el Anexo 2 de las Especificaciones MSSS; 2. Los residuos no peligrosos: cualquier residuo que no presente ninguna de las propiedades que hacen que un residuo sea peligroso. Un residuo no peligroso contaminado por un producto peligroso será considerado como un residuo peligroso, salvo que el Ingeniero indique lo contrario; 3. Los residuos inertes: cualquier residuo que no sufra ninguna modificación física, química ni biológica importante, que no se descomponga, no arda, no produzca ninguna reacción física o química, no sea biodegradable y no deteriore las materias con las que entre en contacto de una manera susceptible de implicar daños al medioambiente o a la salud humana.  El Contratista examinará, documentará e utilizará de manera efectiva las alternativas locales de reciclaje o de reutilización de sus residuos.Los residuos se clasificarán por categorías y almacenarán por separado antes de llevarlos fuera de las Áreas del Proyecto, según su peligrosidad, su estado (líquido, sólido, gaseoso), el proceso de tratamiento, y según su potencial reciclaje o reutilización.En cada Área del Proyecto, se recogerán los residuos a medida que se produzcan y se depositarán transitoriamente en lugares que cumplan los criterios siguientes:  1. Distantes de más de 100 m de cualquier zona sensible natural o de más de 500 m de cualquier zona sensible humana (escuela, mercado, centro de salud, pozo de agua o captación), con excepción de los contenedores de residuos en los campamentos; 2. Protegidos del paso de máquinas o vehículos, pero fácilmente accesibles para su recogida regular; 3. Ubicados un terreno llano, impermeable a las infiltraciones; 4. Bajo techado cuando el residuo no sea inerte; 5. Equipados con contenedores adaptados en capacidad, estanqueidad y resistencia a la peligrosidad y al estado (sólido, líquido, gaseoso) del residuo; 6. Para los residuos líquidos, tener alrededor un elemento de retención secundaria con una capacidad al menos igual a la mayor de los siguientes dos valores (i) 100% de la capacidad del tanque más grande y (ii) 50% de la capacidad total de los tanques asociados; 7. Para los residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en la Subcláusula 26.8 de las Especificaciones MSSS.  La recogida de los residuos desde las Áreas del Proyecto hasta los sitios de reciclaje, tratamiento o almacenamiento se realizará regularmente. La frecuencia de la recogida aprobada por el Ingeniero, tendrá que garantizar:  1. La ausencia de desbordamiento de los contenedores; 2. La ausencia de contaminación olfativa o de emisiones peligrosas para la salud humana; 3. La ausencia de proliferación de insectos, roedores, perros y otros animales nocivos o peligrosos para la salud humana; 4. Una limpieza regular de los contenedores y plataformas sobre las cuales se coloquen los contenedores.  A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, o salvo que el Ingeniero indique lo contrario, se prohibirá la incineración de residuos en las Áreas del Proyecto, con excepción de los residuos médicos o forestales de conformidad con las Subcláusulas 15.15.1 y 16.1.3 de las Especificaciones MSSS, o salvo que el Ingeniero indique lo contrario. La gestión de los residuos por un proveedor de servicios externo tendrá que ir precedida por una inspección documentada de sus instalaciones de tratamiento, reciclaje o almacenamiento, por parte del Contratista, para garantizar la aplicación de lo dispuesto en materia de residuos en las Especificaciones MSSS. En cumplimiento de la Subcláusula 1.5 de las Especificaciones MSSS, cualquier gestión del tratamiento o de la evacuación de los residuos por un proveedor de servicios externo estará sometida a las mismas disposiciones que las aplicables al Contratista. El Ingeniero se reservará el derecho de visitar las instalaciones del proveedor de servicios externo y de prohibir al Contratista su utilización si juzgase que las condiciones de tratamiento no son aceptables.El tratamiento de residuos no peligrosos fuera de las Áreas del Proyecto tendrá que cumplir con las condiciones siguientes:Los residuos inertes serán evacuados o tratados in situ y podrán ser objeto de vertederos permanentes o temporales constituidos por los escombros no utilizados. El sitio, la capacidad y las medidas de protección del medioambiente, en particular de los cursos de agua, adoptadas por el Contratista o cualquier Subcontratista, serán descritos en el PPA y validados por el Ingeniero.Los residuos no peligrosos no reciclados serán evacuados por un canal existente o enterrados. En caso de enterramiento, el sitio debe cumplir con los siguientes criterios:  1. Estanqueidad de las paredes y del fondo con la colocación de una geomembrana o de una capa de arcilla compactada con permeabilidad inferior a 10-7 cm/s ; 2. Drenaje para la recuperación de los lixiviados que se llevarán a una laguna para su tratamiento aeróbico/anaeróbico antes de su vertido en el ambiente natural, o se almacenarán temporalmente para su recogida regular y transporte a una planta de tratamiento (fosa séptica o depuradora); 3. Compactación periódica y recubrimiento de tierra para limitar los olores y la proliferación de insectos; 4. Cuando el vertedero esté lleno, instalación de respiraderos para la evacuación de gases, recubrimiento con una geomembrana de un espesor mínimo de 1 mm o con una capa de arcilla compactada antes del recubrimiento final con 1,5 m de tierra vegetal para su revegetación.   Cualquier otra propuesta debe ser validada primero por el Ingeniero. Los residuos peligrosos del Contratista estarán gestionados por un Subcontratista especializado que disponga de la acreditación reglamentaria, actualizada, para ejercer este tipo de actividad, expedida por las autoridades del país del Beneficiario.En ausencia de una planta para residuos peligrosos cumpliendo con lo dispuesto en la Subcláusula 15.14 de las Especificaciones MSSS, el Contratista adoptará las medidas siguientes:Los residuos médicos se incinerarán en una instalación específicamente fabricada y aprobada a estos efectos. El Contratista presentará las especificaciones técnicas de la instalación al Ingeniero antes de importar o adquirir dicho equipo.Los hidrocarburos, lubricantes, pinturas, disolventes, baterías se acondicionarán en barriles y se transportarán para su tratamiento a la capital, o a cualquier otra ciudad que tenga instalaciones adaptadas a su tratamiento. El mismo tratamiento se efectuará para los lodos de limpieza de las balsas de decantación, las fosas sépticas o los separadores de grasa.Los suelos contaminados durante la construcción o la demolición, y los lodos de perforación serán tratados, estabilizados y enterrados según un método y en un sitio sometidos a la autorización previa del Ingeniero. Antes de cualquier acción de enterramiento, el Contratista obtendrá la aprobación de las autoridades locales competentes.Antes de aplicar soluciones de gestión de residuos a cualquier otro material peligroso, el Ingeniero deberá dar su aprobación.Antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra, el Contratista documentará las condiciones de tratamiento de los residuos peligrosos enterrados en un sitio distinto al del proveedor de servicios autorizado, incluyendo un plano de localización de las instalaciones. Dicho documento se transmitirá a las autoridades locales competentes de donde esté localizado el vertedero controlado. |
| Desbroce de la vegetación | El Contratista describirá en el PGAS-Obras los métodos y el calendario previstos para el desbroce de la vegetación. Será necesaria la aprobación específica del Ingeniero antes de iniciar cualquier trabajo de desbroce.Se prohibirá el desbroce de tipo químico.No se aceptará el desbroce con excavadora a menos de 30 m de las zonas notificadas como sensibles por el Ingeniero; sólo se autorizará el desbroce manual en estas zonas.Salvo que se disponga otra cosa en el Contrato, o salvo que el Ingeniero indique lo contrario, no se autorizará el desbroce por fuego, excepto para la quema de desechos forestales en los sitios, según el método y el calendario previamente aprobados por el Ingeniero.Las zonas desbrozadas antes de los movimientos de tierra se cartografiarán en un plano a una escala mínima de 1/10000. Los planos se presentarán al Ingeniero para que los valide previamente al inicio del desbroce.El Contratista delimitará físicamente sobre el terreno los límites de cada zona a desbrozar, según un método aprobado por el Ingeniero.Los árboles que no deban ser cortados estarán identificados en relación con el Ingeniero. Los árboles se marcarán entonces con pintura y se protegerán contra las máquinas de desbroce según un método aprobado por el Ingeniero.Las operaciones de desbroce se realizarán sin dañar las zonas colindantes no desbrozadas: la tierra vegetal se acopiará en el perímetro desbrozado junto al borde de la zona de desbroce. Los árboles se talarán hacia el interior de la zona.Madera con valor comercialDurante el desbroce, el Contratista separará y almacenará, (i) por un lado los troncos con un diámetro a la altura del pecho superior al tamaño establecido por el Ingeniero, y (ii) por otro lado los troncos con diámetro inferior, las ramas, hojas, tocones y raíces.Salvo que el Ingeniero indique lo contrario en el momento de validar los planos de la Subcláusula 16.2 de las Especificaciones MSSS o salvo normativa del país del Contratante en contra, los troncos de árboles con un diámetro superior al establecido por el Ingeniero se pondrán a disposición de las comunidades locales según las modalidades definidas con el Ingeniero. |
| Biodiversidad | El Contratista se asegurará de que todo su personal esté informado sobre la importancia de proteger la fauna y la flora. Se documentarán las sesiones de información y sensibilización.El Contratista se asegurará de que todo su personal esté al tanto de los procedimientos en caso de encuentros con la fauna silvestre. Se documentarán las sesiones de información y sensibilización.El Contratista definirá en el PGAS-Obras el método con respecto a la gestión de la fauna y la flora antes de las actividades de desbroce/movimiento de tierras. Este método deberá abordar especialmente el calendario de las Obras, que a veces podrá ajustarse para limitar los impactos sobre la fauna y la flora.Siempre que sea posible, las áreas se despejarán de un lado a otro, o desde el centro hacia afuera, para evitar que los animales queden atrapados.Para todo el personal que labore con el Contratista, está prohibido acercarse, lesionar, capturar, poseer, alimentar, transportar, criar o comerciar con animales salvajes, o recolectar huevos mientras se trabaja en las Áreas del proyecto.El Contratista y sus empleados no recogerán especies de flora mientras estén en el sitio del Proyecto.El Contratista reportará de inmediato cualquier avistamiento o hallazgo de animales silvestres heridos o muertos al Ingeniero.El Contratista protegerá las excavaciones para prevenir herir a los animales.El Contratista deberá liberar inmediatamente a cualquier animal atrapado no herido.El Contratista no deberá alterar los hábitats naturales fuera de las Áreas del Proyecto.El Contratista solo utilizará carreteras o caminos designados y aplicará los límites de velocidad.El Contratista no iniciará incendios forestales.El Contratista no introducirá especies exóticas invasoras (EEI):Toda maquinaria de construcción importada de países ajenos deberá ser inspeccionada para detectar EEI de flora, y limpiada antes de su despacho en el Área del Proyecto.Si se detecta la presencia de suelo superficial contaminado con EEI, ese suelo se almacenará o reutilizará solo en el área donde fue removido.Cuando se realiza movimiento de tierras en áreas contaminadas con EEI, los vehículos deberán ser limpiados antes de su movilización a otras áreas.Si el monitoreo indica que se han establecido EEI de flora, se planificarán medidas de control (por ejemplo, segado, arrancado manual, y aplicación manual de herbicidas seleccionados según las instrucciones del fabricante) para eliminar las EEI tan pronto como se identifique una amenaza. Los métodos utilizados para controlar o prevenir estas especies no deberán causar impactos adversos al medio ambiente o a las comunidades.Para limitar el riesgo de introducción de especies marinas invasoras, el Contratista controlará el agua de lastre y los sistemas anti-incrustantes de los barcos procedentes de otras bio-regiones, en conformidad con los convenios y directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI). |
| Erosión y sedimentación | En todas las Áreas del Proyecto, el Contratista planificará los movimientos de tierra y optimizará la gestión del espacio, de modo que se minimicen las superficies desbrozadas y expuestas a la erosión de los suelos.Tierra vegetalEn ausencia de indicación contraria del Ingeniero, las tierras vegetales estarán constituidas por los 25 primeros centímetros del suelo.Los movimientos de tierra realizados para la ocupación temporal de un Área del Proyecto estarán precedidos por el decapado de la tierra vegetal de la montera y su acopio separado de las tierras estériles subyacentes.El almacenamiento de la tierra vegetal se realizará según las disposiciones aprobadas por el Ingeniero, permitiéndose su reutilización para la rehabilitación del Área del Proyecto.La rehabilitación debe realizarse de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 19.Drenaje y tratamiento de las aguas de escorrentíaLa pendiente de las Áreas del Proyecto permitirá el drenaje y la recogida de las aguas de lluvia en toda su superficie hacia uno o varios puntos de vertido, sin puntos de estancamiento.Los sólidos suspendidos en las aguas de lluvia se retirarán utilizando trampas de sedimento / estanques de sedimentación. Las aguas de lluvia de las zonas de aparcamiento de vehículos, zonas de maquinaria y talleres se someterá a un tratamiento con separadores de agua oleosa.El tratamiento de las aguas pluviales se dimensionará, limpiará a fondo y estará accesible para poder cumplir los objetivos de calidad establecidos en la Subcláusula 12.9 de las Especificaciones MSSS y medir su eficacia.Barrera de sedimentosEl Contratista colocará barreras de sedimentos para ralentizar el flujo de las aguas y filtrar los sedimentos en las Áreas del Proyecto en los que (i) las pendientes sean superiores a 20%, y/o en los que (ii) los terrenos afectados por las Obras o por los materiales acopiados son vulnerables a una erosión.Las barreras de sedimentos se colocarán en la pendiente o a la base de ésta, para proteger el drenaje natural de una sedimentación que podría ser superior a la situación previa a las Obras. Cumplirán con los requisitos siguientes:  1. Elaboradas en geotextil o pacas de paja o de cualquier otra manera aprobada previamente por el Ingeniero; 2. Colocadas antes del inicio de las Obras y del decapado de los suelos. Podrán servir a delimitar físicamente las zonas de trabajo; 3. Instaladas, limpiadas, cuidadas y reemplazadas según las recomendaciones del fabricante; 4. La superficie de drenaje no superará 1000 m²/30 m de barrera, la longitud de pendiente detrás de la barrera será inferior a 30 m, salvo para caudales superiores a 30 l/s.  Durante las operaciones de dragado de sedimentos marinos, salvo que el Contrato disponga otra cosa o salvo que el Ingeniero indique lo contrario, en particular si la zona de trabajo estuviese expuesta a las corrientes marinas, el Contratista colocará una malla antidispersante en geotextil u otra técnica aprobada por el Ingeniero y que permita retener las nubes de turbidez.Escombros y vertedero de materialesEn los PPAs de estos vertederos temporales y permanentes de materiales, el Contratista describirá disposiciones previstas (altura, pendiente, drenaje, revegetación, etc.) para garantizar la estabilidad y la resistencia a la erosión.Se dará forma a los vertederos permanentes de escombros y se compactarán para asegurar su estabilidad a largo plazo.Los vertederos temporales de materiales que podrían sufrir una erosión significativa (período de almacenamiento, temporada de lluvias, presencia de problemas posteriores, etc.), serán objeto de una protección por (i) plantación con especies herbáceas de desarrollo rápido, bien por siembra directa, bien por sembrado hidráulico, para proteger el vertedero contra la erosión o, alternativamente, (ii) con cualquier otra técnica de colocación de un acolchado natural antierosión aprobada previamente por el Ingeniero. |
| Rehabilitación del Lugar de las Obras | Salvo que el Ingeniero indique lo contrario, el Contratista rehabilitará todas las Áreas del Proyecto afectadas por las Obras antes de su recepción provisional, accesos incluidos.Después de retirar todas las estructuras construidas, edificadas o enterradas (por ejemplo, tubería o fosa séptica) según lo dispuesto en la Subcláusula 4.23 de las CC y de evacuar los residuos o escombros según lo dispuesto en la Cláusula 15 de las Especificaciones MSSS, el Contratista rehabilitará las Áreas del Proyecto a su estado original según las disposiciones siguientes:Se modelarán los terrenos de tal forma que el drenaje de las aguas de escorrentía se realice sin erosión de los suelos ni estancamiento de las aguas. Salvo que el Ingeniero indique lo contrario, después de la rehabilitación la pendiente de las Áreas del Proyecto (excepto los rellenos enmarcados en la Subcláusula 18.5 de las Especificaciones MSSS) será igual a la de los terrenos colindantes no afectados.Las Áreas del Proyecto rehabilitados no tendrán que representar ya una fuente de peligro o de riesgo para las personas. Las inmediaciones de los frentes de excavación estarán señalizadas con señales permanentes de hormigón. Los agujeros se llenarán, los elementos cortantes, hirientes o inestables se convertirán en inofensivos.Salvo que el Contrato disponga otra cosa, o salvo que el Ingeniero indique lo contrario, la revegetación de todas las Áreas del Proyecto afectadas por las Obras estará a cargo y costo del Contratista.La tierra vegetal acopiada durante los movimientos de tierras iniciales de conformidad con la Subcláusula 18.2 de las Especificaciones MSSS, tendrá que extenderse uniformemente en las zonas despejadas. Los suelos compactados del Área del Proyecto tendrán que removerse superficialmente por escarificación (rastrillado u otros métodos aceptables).En el PGAS-Obras, el Contratista describirá los métodos, especies y origen de los plantones o semillas, calendario de las actividades ajustado a la recepción progresiva de las Áreas del Proyecto, que piense adoptar para la revegetación duradera de las Áreas del Proyecto.El Ingeniero dará previamente la aprobación sobre las especies y el origen de semillas o plantones propuestos por el Contratista. Las especies utilizadas para la revegetación tendrán que estar adaptadas a las condiciones medioambientales locales y seleccionadas en función del objetivo de la rehabilitación: estabilización de los rellenos, rehabilitación paisajista, drenaje, poder de cubrición contra la erosión, otros.La revegetación se realizará durante las Obras y no se limitará a la restauración de las Áreas del Proyecto a la terminación de las Obras. |
| Documentación del estado de las Áreas del Proyectos | El Contratista documentará con fotografías en color, fechadas y georreferenciadas, el estado de todas las Áreas del Proyecto, desde una posición y un ángulo constantes, desde el inicio de las Obras hasta la emisión del Certificado de Cumplimiento.El estado de las Áreas del Proyecto se documentará así, al menos en las etapas siguientes:  1. Antes de la afectación de las Áreas del Proyecto al inicio de las Obras; 2. Después de la terminación de las Obras del Área del Proyecto, pero antes de empezar las actividades de rehabilitación; 3. Después de la terminación de las actividades de rehabilitación y, en su caso, de revegetación antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra; 4. Después del fin del Periodo de Notificación de Defectos y antes de la emisión del Certificado de Cumplimiento.  En el PGAS-Obras, el Contratista indicará la lista y la cobertura de las tomas fotográficas, así como el método de toma de imagen y archivo de las fotografías.Las zonas colindantes (100 m de los límites del Área del Proyecto) se incluirán en las tomas fotográficas.Salvo que el Ingeniero indique lo contrario, la construcción de Obras enterradas se documentará con fotografías a intervalo regular hasta su cubrición, al menos dos veces para las Obras de una duración inferior a 7 días, y al menos una vez a la semana para las Obras de más duración.Las tomas fotográficas enmarcadas en la presente Cláusula 20 se archivarán en soporte digital y se transmitirán todos los meses al Ingeniero, de conformidad con la Subcláusula 4.21 de las CC ‑ Informes de avance.La nomenclatura de los archivos electrónicos de las fotografías tendrá que indicar explícitamente el Área del Proyecto, la fecha y la obra documentada. |
| 1. Salud y Seguridad | |
| Plan de salud y de seguridad | En cumplimiento de las Clausulas 4 y 6 de las CC, el Contratista describirá su organización de Salud y Seguridad en el PGAS‑Obras, en la sección del Plan de Salud y Seguridad (Seccion 7 del PGAS‑Obras, como se describe en el Anexo 1 de estas Especificaciones MSSS), de conformidad con su sistema de gestión de Higiene, Salud y Seguridad (SG-HSS).En cumplimiento de la Cláusula 6 de las CC, el plan identificará y caracterizará:  1. Todos los riesgos de seguridad y salud relacionados con la ejecución de las Obras, identificando también los riesgos específicos de género; 2. Las medidas de prevención y protección contra los riesgos previstos para la ejecución de las Obras, diferenciando, cuando sea necesario, las medidas relativas a la protección de las mujeres y los hombres; 3. Los recursos humanos y materiales involucrados; 4. Las Obras que necesiten permisos de trabajo; y 5. Los planes de emergencia a implementar en caso de accidente.  Además, este Plan de salud y seguridad describe las modalidades de capacitación de los trabajadores en aspectos de salud y seguridad.El Contratista adoptará las medidas de prevención, protección y seguimiento descritas en el Plan de salud y seguridad. |
| Reuniones semanales y diarias | El Contratista organizará, al menos una vez a la semana (o con otra periodicidad aprobada por el Ingeniero), una reunión de salud y seguridad por Área del Proyecto en el que se realice una obra, con todo el Personal de esta Área del Proyecto. Se describirán los accidentes e incidentes de la semana transcurrida y se valorará la experiencia obtenida. Las acciones de mejora se identificarán, documentarán y evaluarán para establecer acciones correctivas. El Ingeniero estará invitado a participar a cada una de las reuniones de salud y seguridad. Se le mandará los informes correspondientes.Antes del inicio de las Obras, el Contratista organizará diariamente (o con otra periodicidad aprobada por el Ingeniero), por equipo, una reunión de salud y seguridad en todas las Áreas del Proyecto donde se realice una obra. La reunión establecerá los riesgos de salud y seguridad relacionados con las tareas y actividades del día, y las medidas de prevención y protección a ser implementadas. |
| Equipos y normas de operación | Las instalaciones y equipos utilizados por el Contratista se instalarán, mantendrán, revisarán, inspeccionarán y probarán en conformidad con las recomendaciones del fabricante. Dichas recomendaciones estarán disponibles en el idioma definido en la Subcláusula 1.4 de las CC (o en cualquier otro idioma aprobado por el Ingeniero).En el Plan de salud y seguridad, el Contratista establecerá la lista y describirá los estándares nacionales e internacionales, guías y códigos de prácticas de la industria seguidos durante la ejecución de las Obras. |
| Permisos de trabajo | A menos que se indique lo contrario en el Contrato, o a menos que el Ingenierio indique lo contrario, las Obras que requieren permisos de trabajo se definen en el Plan de salud y seguridad. Los permisos serán documentados y registrados.El Contratista implantará un procedimiento de permisos de trabajo para gestionar riesgos, con la aplicación de medidas de prevención y protección antes de iniciar las Obras. Dicho procedimiento estará sujeto a validación por Ingeniero. |
| Equipo de protección individual | El Contratista tendrá la obligación de asegurarse de que todo su Personal, visitante u otra persona que entre en un Área del Proyecto esté equipado con equipos de protección individual (EPI) de conformidad con las normas y estándares especificados en la Cláusula 9.En el Plan de salud y seguridad, el Contratista describirá los EPI's previstos en cada Área del Proyecto y actividad.El Personal y los visitantes de las Áreas del Proyecto llevarán al menos un casco de seguridad, un calzado de seguridad y un chaleco reflectante.Los EPI's estarán disponibles en las Áreas del Proyecto, en cantidad suficiente y en condiciones de almacenamiento adaptadas a su uso, para garantizar lo dispuesto en la Subcláusula 23.1 de las Especificaciones MSSS.El Personal del Contratista estará formado para utilizar y mantener los EPI's, y el Ingeniero deberá poder obtener los informes de capacitación. |
| Substancias peligrosas | Una substancia será peligrosa cuando posea una o varias propiedades que la hagan peligrosa, tal y como se especifica en el Anexo 2 de las Especificaciones MSSS. El Contratista identificará y gestionará las substancias peligrosas que prevea utilizar en el Área del Proyecto de la forma descrita en la presente Cláusula 26.Los riesgos, las medidas de prevención de dichos riesgos, y las medidas de protección contra estos riesgos se detallarán en el Plan de salud y seguridad.Se tendrá en cuenta la evaluación del impacto de la toxicidad de substancias peligrosas sobre las funciones reproductivas de mujeres y hombres.El transporte de substancias peligrosas al Área del Proyecto y el uso de substancias peligrosas requiere la autorización previa del Ingeniero.El Contratista obtendrá todos los acuerdos y/o licencias necesarias de las autoridades locales para almacenar y utilizar las substancias peligrosas. Una copia de dichas autorizaciones se transmitirá al Ingeniero.Para cada substancia peligrosa utilizada en las Áreas del Proyecto, el Contratista seguirá las recomendaciones descritas (i) en las Fichas de Datos de Seguridad de cada producto y (ii) en el Sistema general armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos de Naciones Unidas referido a los productos químicos peligrosos.Las copias de estas fichas de datos de seguridad se conservarán en el Área del Proyecto, a la disposición del personal. El personal del Contratista tendrá conocimiento de los riesgos de salud y seguridad relacionados con los materiales peligrosos. El Contratista entregará al Ingeniero una copia del conjunto de las Fichas de Datos de Seguridad y de los informes de capacitación.Almacenamiento de substancias peligrosas xEl Contratista diseñará y acondicionará los lugares de almacenamiento, teniendo en cuenta no solamente las propiedades físico-químicas de las substancias sino también los tipos de contenedores en los que estarán almacenados, el número de personas que tengan acceso a ellos, los requisitos de ventilación, las cantidades de la substancia utilizada y la posible reacción química con otras substancias (ver Subcláusula 26.8.5 de las Especificaciones MSSS).De conformidad con la Subcláusula 15.6 de las Especificaciones MSSS, el Contratista anticipará las necesidades relacionadas con el almacenamiento de los residuos peligrosos para su eliminación.La utilización de los lugares de almacenamiento de substancias peligrosas se someterá a unas normas estrictas cuyo cumplimiento controlará regularmente el Gestor MSSS nombrado de conformidad con la Subcláusula 4.1.4 de las Especificaciones MSSS. Dichas normas incluirán al menos:  1. Limitar el acceso al almacenamiento únicamente a las personas formadas y autorizadas; 2. Mantener actualizado el estado del stock; 3. Condicionar el almacenamiento de una substancia peligrosa a la existencia de su ficha de datos de seguridad reglamentaria y de su etiquetado; 4. Elaborar una clasificación rigurosa y conocida (plan expuesto en un tablón de anuncios, prohibición de almacenar embalajes voluminosos o pesados, de almacenar equipos o herramientas en el local de almacenamiento de substancias peligrosas); 5. Cumplir las fechas de caducidad de los productos y elaborar un procedimiento de eliminación de productos inútiles o caducados; 6. Prohibir obstaculizar las vías de acceso, las salidas y los equipos de emergencia.  Los lugares de almacenamientos se indicarán claramente con señales de advertencia a la entrada. Además, el Contratista expondrá en un tablón de anuncios un plano del almacenamiento (localización de los distintos productos, capacidad máxima), un resumen del etiquetado de los productos almacenados y un recordatorio de las incompatibilidades eventuales.Los productos químicos que puedan reaccionar entre sí (provocando explosiones, incendios, proyecciones o emisiones de gas peligroso) tendrán que separarse físicamente.Los productos que reaccionen violentamente con el agua tendrán que almacenarse para prevenir cualquier contacto con el agua, incluso en caso de inundación.Los productos inflamables tendrán que almacenarse aparte en un recinto exclusivo y constantemente ventilado.Los locales de almacenamiento de las substancias peligrosas en cantidades importantes estarán aislados de otros locales, para evitar la propagación de un incendio que se declarara allí. Estarán edificados con materiales duros e incombustibles y tendrán sistemas adecuados de evacuación y de lucha contra el fuego. El acceso al local será fácil y permitirá una evacuación rápida en caso de accidente. La instalación eléctrica se reducirá al mínimo indispensable en el interior del local y un alumbrado suficiente (300 lux) se preverá en los puntos de acceso.Se preverán elementos de retención por todos los lugares de almacenamiento. Cada lugar de almacenamiento de un producto peligroso será en sí mismo un elemento de retención general. Un producto absorbente adecuado para los productos almacenados (neutralizante e incombustible) tendrá que estar disponible en el lugar de almacenamiento, para recuperar fugas y gotas de productos.El Contratista adoptará medidas para mantener la temperatura del lugar de almacenamiento de las substancias peligrosas a un nivel apropiado para evitar cualquier deterioro de los contenedores. |
| Planificación de las situaciones de emergencia | El plan de emergencia requerido en la Subcláusula 21.2 de las Especificaciones MSSS cubrirá, al menos, las situaciones de emergencia siguientes:  1. Fuego o explosión; 2. Fallo estructural; 3. Pérdida de confinamiento de una substancia peligrosa; 4. Incidencia de seguridad o acto malicioso; 5. Desastres naturales.  El Contratista describirá su plan de emergencia en el Plan de salud y seguridad.El Contratista se asegurará de que todo el Personal esté informado y formado para reaccionar en estas situaciones y que las responsabilidades estén definidas. La información y la formación estará documentada por escrito y disponible en todas las Áreas del Proyecto.El Contratista organizará y documentará unos ejercicios de implementación de planes de emergencia durante los tres (3) primeros meses después de iniciar las Obras, posteriormente una vez cada doce (12) meses hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra El Ingeniero estará invitado a participar en cada uno de dichos ejercicios.Se instalarán extintores de incendios en cada edificio en lugares claramente indicados. |
| Aptitud para el trabajo | El Contratista organizará chequeos médicos para cada uno de su Personal previamente a su contratación en el Área del Proyecto para verificar su aptitud para la obra. Dicho chequeo médico se adaptará al puesto que se ha de ocupar y se realizará de conformidad con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Se formalizará con un certificado médico por escrito de aptitud del trabajador para el trabajo previsto.El Personal del Contratista expuesto a riesgos específicos (por ejemplo, niveles sonoros superiores a 80 dB(A), exposición a materiales peligrosos, etc.) realizará previamente pruebas apropiadas para establecer el estado inicial de salud. Se realizarán pruebas anuales para seguir la evolución y detectar una eventual degradación.El Ingeniero tendrá derecho a pedir, si los considerase necesarios, chequeos médicos complementarios sobre el Personal del Contratista, con cargo a éste último.Cualquier reincorporación del Personal del Contratista después de una baja relacionada con un accidente de trabajo será objeto de un chequeo médico previo con expedición de un certificado médico por escrito de su aptitud para la reanudación del trabajo en el puesto designado.A instancia del Ingeniero o de una autoridad competente, el Contratista presentará una copia de los certificados de aptitud para trabajar de su personal.Se establecerán arreglos específicos para las asignaciones de tareas o los puestos de trabajo para el personal embarazado. |
| Primeros Auxilios | Durante las horas de trabajo, el Contratista garantizará en todo momento la presencia de, al menos, un socorrista por cada Área del Proyecto y por equipo de 10 a 50 trabajadores y de un socorrista suplementario por cada cien trabajadores adicionales.Los Áreas del Proyecto deberán estar equipados con un sistema de comunicación disponible inmediatamente y prioritariamente con los servicios de primeros auxilios. El modo de comunicarse con los servicios de primeros auxilios tendrá que estar claramente señalizado en la proximidad de las instalaciones de dicho sistema. |
| Centro de atención sanitaria y personal sanitario | Para las Áreas del Proyecto en los que, en un momento dado de las Obras, trabajen simultáneamente más de 35 trabajadores y desde los cuales no sea posible llegar a un centro hospitalario, una clínica u otro centro de atención sanitaria del Contratista en un plazo de 45 minutos, por vía terrestre y en condiciones normales:El Contratista acondicionará a su cargo un centro de atención sanitaria que esté:  1. Disponible y de fácil acceso en cualquier momento; 2. Limpio y en buen estado; 3. Caldeado o climatizado adecuadamente; 4. Equipado con instalaciones sanitarias y agua potable; 5. Equipado con instrumentos, material, medicamentos y todo el equipamiento necesario para el chequeo médico y el tratamiento urgente de los trabajadores heridos o enfermos; 6. Equipado con material y mobiliario necesarios para que el personal sanitario pueda realizar los primeros auxilios y cumplir con sus demás funciones.  Un médico se mantendrá en el Área del Proyecto y atenderá a tiempo completo durante las horas regulares del día. El médico estará de retén fuera de las horas regulares del día cuando trabajen simultáneamente más de 20 trabajadores.El médico tendrá el perfil siguiente:  1. Experiencia de al menos 5 años en grandes Obras de construcción en una Área del Proyecto alejado de cualquier centro hospitalario; 2. Con formación en enfermedades infecciosas, transmitidas por el agua o epidemiológicas en el país del Contratante; 3. Capaz de impartir clases de formación en salud laboral y en primeros auxilios; 4. Con formación en la gestión y la logística de un centro de atención sanitaria aislado; 5. Capaz de expresarse corrientemente en el mismo idioma de trabajo que la mayoría del personal (comunicación en caso de urgencia); 6. Y estar en buena forma física para acceder a zonas aisladas de trabajo.  El Contratista tendrá junto al puesto de primeros auxilios un vehículo de primeros auxilios, de carretera o aéreo, de conformidad con la norma NF EN 1789/2007.En todo momento, el Contratista garantizará la presencia de, al menos, un enfermero asistiendo al médico por equipo de trabajo de 200 a 800 trabajadores y de un enfermero suplementario por cada 600 trabajadores adicionales destinados a dicho equipo de trabajo. Cuando haya más de 500 trabajadores por équipo de trabajo, el Contratista garantizará igualmente la presencia de un médico suplementario por cada 500 trabajadores adicionales destinados a este equipo de trabajo. |
| Botiquines de primeros auxilios | Cada Área del Proyecto deberá estar equipada con un número adecuado de botiquines de primeros auxilios, de modo que el tiempo necesario para que todos los trabajadores accedan a ellos sea aproximadamente de 5 minutos. Los botiquines tendrán que estar disponibles en todo momento.Cada vehículo estará equipado con un botiquín de primeros auxilios.Los botiquines de primeros auxilios tendrán que cumplir con las especificaciones correspondientes. |
| Evacuación médica de emergencia | Dentro del mes siguiente al inicio físico de las Obras, el Contratista establecerá y transmitirá al Ingeniero una copia de un acuerdo con una empresa especializada para atender a su personal en caso de accidente grave, que necesite una evacuación médica de emergencia que el vehículo de primeros auxilios especificado en la Subcláusula 30.1.4 de las Especificaciones MSSS no pueda realizar sin poner en peligro la vida del paciente.El acuerdo incluirá un convenio con un hospital de referencia en donde se atenderá al personal evacuado de emergencia.El acuerdo incluirá la movilización de medios aéreos que posibiliten la evacuación del o de los heridos estabilizados hacia el hospital de referencia. |
| Acceso a los cuidados | Para cualquier accidente o enfermedad ocurridos durante la ejecución de las Obras, si corresponde, el Contratista garantizará a todo su personal el acceso a los cuidados prestados por el personal sanitario definidos en la Cláusula 30 es decir:  1. Reconocimientos médicos: iniciales (antes de la contratación), anuales y de reanudación del trabajo después de una baja; 2. Detección, inmunización y salud preventiva; 3. Cuidados generales durante la ejecución de las Obras; 4. Estabilización médica en caso de accidente y asistencia durante la evacuación de emergencia.  En ningún caso, se negarán los cuidados médicos al personal de los Subcontratistas, de otros contratistas, del Contratante o del Ingeniero presente en el Área del Proyecto, con el pretexto de no estar directamente empleado por el Contratista. Sin embargo, el Contratista podrá definir, exponer en el tablón de anuncios del centro de atención sanitaria y transmitir al Ingeniero, una tarifa unitaria por acto médico para el personal que no sea propio.En caso de accidente o de enfermedad grave, el personal sanitario estará formado, disponible y equipado con material, medicamentos y consumibles para realizar los primeros auxilios al paciente, obtener la estabilización de su estado, hasta que el paciente:  1. Sea atendido o dado de alta; o 2. Sea hospitalizado en el campamento o en un hospital más grande; o 3. Sea evacuado a un centro médico bien equipado para cuidados intensivos, si fuese necesario. |
| Seguimiento médico | El Contratista no podrá contratar a trabajadores con mala salud.El chequeo previo a la contratación deberá certificar que el candidato no sea portador de alguna enfermedad infecciosa y que sea físicamente apto para el puesto de trabajo al cual aspira.La detección de un estado de embarazo durante el chequeo médico previamente a la contratación de mujeres, no debe constituir motivo para el rechazo de la contratación, a menos que se demuestre el riesgo médico.El Contratista organizará chequeos médicos anuales para su Personal y llevará al día un expediente médico para cada uno de su Personal. La presencia del Personal del Contratista en los chequeos médicos, los tratamientos y las hospitalizaciones se incluirá en la planificación del Contratista.El Contratista pondrá a disposición de su Personal una profilaxis y un calendario de vacunas contra los vectores y enfermedades locales. En particular, el Contratista promoverá el uso de los mosquiteros impregnados y, por lo tanto, los distribuirá a su Personal alojado en campamentos o fuera de él.El plan de salud y seguridad incluirá una evaluación de los riesgos para la salud del Personal del Contratista expuesto a riesgos específicos (como niveles de ruido superiores a 80 dB(A), exposición a substancias peligrosas, etc.) y describirá el seguimiento médico realizado. |
| Repatriación sanitaria | El Contratista será responsable de la repatriación sanitaria de su Personal en caso de herida grave o de enfermedad. El Contratista contratará los seguros necesarios para cubrir el costo de la repatriación sanitaria de su Personal. |
| Higiene | Agua potable:De conformidad con la Subcláusula 6.14 de las CC, en todas las Áreas del Proyecto, el Contratista suministrará en los puntos de suministro a su personal agua potable en cantidad y en calidad conforme con las normas de la Organización Mundial de la Salud.A menos que el suministro de agua potable sea proporcionado por un proveedor certificado, la calidad del agua potable suministrada a los trabajadores se probará al menos al comienzo de las Obras y luego mensualmente. El protocolo de toma y análisis de muestras seguirá las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los resultados se documentarán y se pondrán a disposición en las Áreas del Proyecto.Condiciones de alojamiento:El alojamiento del Personal no residente, en un campamento o en un alojamiento alternativo al exterior de las Áreas del Proyecto, de tipo hotel o casa alquilada, se realizará en las condiciones de la presente Subcláusula 36.2 de las Especificaciones MSSS y de conformidad con la Subcláusula 6.6 de las CC.Salvo que el Contrato disponga otra cosa, o salvo que el Ingeniero indique lo contrario, el Personal estará alojado en habitaciones. Una habitación alojará un máximo de 4 personas, no tendrá literas y el espacio de armario disponible será de 0.5 m3 por persona.Las habitaciones no deben ser mixtas: se proporcionarán habitaciones separadas para hombres y mujeres.Las habitaciones estarán iluminadas y tendrán una toma de corriente. Las camas y las ventanas estarán equipadas con mosquiteros si fuese necesario, los suelos serán de materiales duros e impermeables.La temperatura en las habitaciones y áreas comunes se mantendrá a un nivel adecuado durante las horas de trabajo.Los niveles de ruido nocturno a los cuales estará expuesto el Personal cumplirán con los límites máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.En los sitios donde se aloje su Personal, el Contratista proveerá 1 grifo de agua potable por cada 10 Personas del Contratista, como mínimo una ducha por cada 10 Personas del Contratista, como mínimo un inodoro individual por cada 15 Personas del Contratista y 1 urinario por cada 25 Personas del Contratista. Se proporcionarán instalaciones sanitarias, duchas y vestuarios separados para las mujeres.En cada campamento, el Contratista construirá y mantendrá un espacio común de ocio para su Personal y un terreno de deporte.Higiene en los espacios comunes:El servicio de limpieza del Contratista limpiará y desinfectará los espacios sanitarios (duchas, lavabos, urinarios, inodoros) al menos una vez cada 24 horas y dicha limpieza se documentará.La cantina, la cocina y los utensilios de cocina se limpiarán después de cada servicio de comida.El número y ubicación de las instalaciones sanitarias en las Áreas del Proyecto se adaptará al número de empleados y a la configuración de dichas áreas (distancia, área aislada, etc.). Se proporcionarán instalaciones sanitarias separadas para las mujeres.Alimentación:En cumplimiento de la Subcláusula 6.13 de las CC y de la Subcláusula 41.2 de las Especificaciones MSSS, en todas las Áreas del Proyecto el Contratista suministrará a su Personal las comidas a un precio razonable en un espacio de la cantina y según un sistema de suministro que cumpla con lo dispuesto en la presente Subcláusula 36.4 de las Especificaciones MSSS.El Contratista preparará y adoptará medidas encaminadas a garantizar (i) la calidad y la cantidad de las materias primas, (ii) el cumplimiento de las normas de higiene durante la preparación de las comidas, (iii) el acondicionamiento y el mantenimiento de los locales y del material, tanto en la cocina como en los recintos de almacenamiento de los alimentos.El Contratista controlará y tomará las medidas correctoras necesarias para la limpieza de los camiones, el cumplimiento de las temperaturas y de la cadena de frío, y las fechas límites de consumo. Las temperaturas de las cámaras frigoríficas se comprobarán regularmente.El Contratista se asegurará de que las condiciones de almacenamiento de los alimentos en la cocina o en los recintos de almacenamiento, las temperaturas y los tiempos de cocción de los alimentos, las condiciones de espera de los productos preparados, obedezcan a normas higiénicas que no presenten riesgos para la salud. Se prohibirá recuperar los alimentos ya servidos.El Contratista contratará a un personal de cantina formado para el puesto y se asegurará de la calidad del control del cumplimiento de las consignas sanitarias. El Contratista se asegurará de que el personal de la cantina tenga los medios necesarios para cumplir las normas de higiene (vestuarios, lavandería, estado del pavimento y de la pintura, y existencia de un plan de limpieza).El Gestor MSSS realizará una auditoría cada tres (3) meses en todas las Áreas del Proyecto y documentará los resultados, incluyendo las condiciones de higiene en las cuales se preparen las comidas y se conserven los alimentos. El resultado de dicha auditoría se transmitirá al Ingeniero.El Gestor MSSS informará periódicamente al Personal sobre el comportamiento a tener en materia de higiene en el trabajo. Esta informacion será documentada y registrada. |
| Abuso de sustancias | De conformidad con la Subcláusula 6.16 de las CC, se prohibirá totalmente cualquier utilización, posesión, distribución o venta de drogas ilegales, sustancias controladas (con arreglo a la legislación local), y alcohol. El Contratista adoptará una política de tolerancia cero en lo que se refiere al abuso de dichas sustancias.Cuando el Ingeniero sospeche que una persona esté bajo la influencia del alcohol o de sustancias controladas, el Contratista la retirará inmediatamente de su puesto de trabajo a la espera de los resultados médicos. |
| 1. Mano de obra local y relación con las comunidades locales | |
| Condiciones laborales | El Contratista asegurará a los trabajadores condiciones laborales decentes y conformes a la normativa vigente en el país de implementación del contrato, y con los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Incluye los derechos de los trabajadores relativos a salarios, horarios de trabajo, descanso y vacaciones, horas extras, edad mínima, pagos regulares, compensaciones y prestaciones. El Contratista respectará y facilitará los derechos de los trabajadores para organizar y proporcionar un mecanismo de reclamo a destino de los trabajadores directos o indirectos. El Contratista implementará prácticas de no-discriminación e igualdad de oportunidades, y asegurará la prohibición del trabajo infantil o forzado. |
| Contratación local | Se define la contratación local como el número de puestos efectivamente asignados para las personas que residen en la región de las Obras, que debe ser definida por el Contratista en su oferta de acuerdo con los criterios relevantes, dando prioridad a las poblaciones que viven en la zona de influencia o en las inmediaciones del Área del Proyecto.De conformidad con la Subcláusula 6.1 de las CC, el Contratista desarrollará un proceso voluntario de contratación local para su personal mientras duren las Obras e impondrá a sus Subcontratistas que hagan lo mismo.El Contratista aportará al Ingeniero la prueba de haber desarrollado dicho proceso voluntario en su informe de actividad mensual indicado en la Subcláusula 6.3 de las Especificaciones MSSS.De conformidad con la Cláusula 8 de las Especificaciones MSSS, el Contratista desarrollará un programa de formación. Este programa de formación deberá estar abierto a mujeres y hombres y ajustado a su nivel de educación y a las necesidades de cada grupo para ocupar los puestos propuestos durante las Obras.Las necesidades de mano de obra local se estimarán antes del inicio de las Obras y se describirán en el PGAS-Obras, con la información siguiente:  1. Identificación de los perfiles de los puestos que pueda ocupar el personal local y los niveles de calificación requeridos; 2. Definición del mecanismo previsto para la contratación efectiva de dichos perfiles; 3. Establecimiento del mecanismo para garantizar la no discriminación de las mujeres en el acceso a los procedimientos de contratación. Este mecanismo tendrá que cubrir la definición de los puestos, las modalidades de comunicación sobre los puesto vacantes, etc; 4. Calendario de empleo para dichos puestos; 5. Formación inicial que tenga que dar el Contratista, relacionada con cada perfil de puesto.  Para evitar que las personas foráneas ingresen a las Áreas del Proyecto, se prohibirá la contratación local en el Área del Proyecto, e incluso a la entrada del mismo.Oficina de contratación local:Antes del inicio de las Obras, el Contratista abrirá una oficina de contratación local en la colectividad local de la cual depende el Área del Proyecto principal, en un lugar previamente aprobado por el Ingeniero.Un representante del Contratista estará presente en la oficina al menos dos mañanas a la semana, desde el inicio de las Obras hasta una fecha aprobada previamente por el Ingeniero.El representante asignado a la oficina informará de las ofertas de trabajo presentadas por el Contratista para la ejecución de las Obras (calificación requerida, duración, y localización) y de los datos a aportar para registrar un expediente de solicitud.El agente asignado a la oficina establecerá listas de los candidatos locales y las transmitirán semanalmente al responsable de los recursos humanos del Contratista.El Responsable de los Recursos Humanos del Contratista seleccionará los candidatos listados por la oficina de contratación local, según los requisitos de las Obras y los procedimientos de contratación del Contratista. Un contrato escrito entre el Contratista y su Personal local se establecerá, firmará y archivará por el Contratista.Si las Áreas del Proyecto estuviesen situadas cerca de varias comunidades diferentes, el Responsable de los Recursos Humanos se asegurará de que haya un reparto equitativo de las contrataciones locales entre las diferentes comunidades, privilegiando a las personas afectadas por el proyecto.El Responsable de los Recursos Humanos se asegurará de que las campañas de contratación en las comunidades locales se han extendido a las mujeres y que éstas no han sido discriminadas en las contrataciones.De conformidad con la Subcláusula 6.22 de las CC, el Contratista conservará un expediente por Personal local e indicará para cada persona contratada en las Obras las horas trabajadas, el tipo de trabajo, los salarios abonados y las formaciones seguidas. Dichos expedientes tendrán que estar disponibles en cualquier momento en el Área del Proyecto principal para que los puedan examinar el Ingeniero o los representantes autorizados del Gobierno. |
| Transporte y alojamiento | Salvo que el Contrato disponga otra cosa, o salvo que el Ingeniero indique lo contrario, el Contratista prestará o facilitará el transporte diario a su Personal que residan a más de quince (15) minutos a pie del Área del Proyecto y a más de una hora de transporte terrestre.El transporte se realizará en condiciones que cumplan la normativa local y garanticen la seguridad de las personas transportadas.El Contratista podrá organizar dicho transporte de manera colectiva: en consecuencia, se fijarán horas y puntos de encuentro para la recogida y los servicios se organizan de manera adecuada.Si el Área del Proyecto fuese desplazada durante el periodo de trabajo y el Contratista conservase la mano de obra local formada al inicio de las Obras, entonces el Contratista se hará cargo del alojamiento de su Personal:  1. En el campamento itinerante con el otro Personal no local; 2. En los pueblos situados cerca del Área del Proyecto itinerante; en este caso, cada Personal local del Contratista recibirá una asignación de alojamiento aparte de su remuneración. |
| Comidas | El suministro de alimentos para las comidas del Personal del Contratista no incluirá la carne proveniente de la caza legal o furtiva, con excepción de los productos de pesca.El Contratista suministrará a su Personal local al menos dos comidas por día en las condiciones de higiene especificadas en la Cláusula 36 de las Especificaciones MSSS, a precio razonable. |
| Daños a las personas y a los bienes | El Contratista no perturbará ni interferirá con los habitantes de las comunidades locales cerca de o dentro de las Áreas del Proyecto, y respectará sus casas, culturas, animales, propiedades, costumbres y prácticas.En cumplimiento de la Subcláusulas 4.14 y 17.1 de las CC, el Contratista será responsable de los daños a las personas y a los bienes causados por la ejecución de las Obras o por su modo de ejecución.El acceso a las Áreas del Proyecto está prohibido a personas no autorizadas. El Contratista es responsable de la seguridad y el control de acceso a las Áreas del Proyecto.Se informará al Ingeniero de cualquier daño a personas, o a bienes de personas, externas al Personal del Contratista dentro de las 6 horas siguientes al acontecimiento, sea cual sea el valor del perjuicio.Los bienes inmobiliarios existentes antes del inicio de las Obras situados en un radio mínimo de 800 metros alrededor de los límites de la o de las canteras, y en un radio mínimo 500 metros alrededor de las otras Áreas del Proyecto que utilicen explosivos, serán objeto de un acta levantada por un oficial del juzgado, salvo que el Ingeniero acorde modalidades diferentes.El o las actas levantadas por el oficial del juzgado se someterán al Ingeniero con el PPA.En caso de problemas identificados relacionados con la intensidad de las detonaciones, el Ingeniero tendrá derecho a pedir al Contratista que realice, a su cargo, medidas sismográficas de la intensidad de las vibraciones generadas por las detonaciones, a una distancia variable de los puntos de disparo, bajo el control del Ingeniero. |
| Ocupación o adquisición de terrenos | En cumplimiento de la Subcláusula 7.8 de las CC, el Contratista tendrá a su cargo (i) las indemnizaciones de ocupación por extracción o préstamo de materiales de construcción y (ii) el costo de adquisición o de ocupación temporal de los terrenos necesarios para el acopio del relleno sobrante.El Contratista tendrá que compensar el perjuicio ocasionado a los propietarios y a los usuarios de dichos terrenos si estos usuarios fuesen distintos del propietario.Corresponderá al Contratista demostrar al Ingeniero (i) quien es el propietario y los usuarios, si fuesen distintos, hayan sido identificados, y (ii) que se haya negociado un acuerdo por escrito en el marco de la adquisición o la ocupación temporal de dichos terrenos, y que las dos partes, si fuesen distintas, hayan sido pagadas. |
| Tráfico | En el PGAS-Obras (Sección 11 del PGAS‑Obras, tal como se define en el Anexo 1 de las Especificaciones MSSS), el Contratista definirá un Plan de gestión del tráfico.Este Plan de gestión del tráfico:  1. incluirá las características de su flota de vehículos y maquinaria de obra, y 2. determinará los itinerarios de forma cartográfica para cada vía que conecte las diferentes Áreas del Proyecto, que tendrán que ser validados por el Ingeniero.  El Contratista pedirá al Ingeniero que obtenga las autorizaciones de las autoridades administrativas competentes. Se implementará cualquier instrucción del Ingeniero para actualizar el Plan de gestión del tráfico.En el mes siguiente al inicio físico de las Obras, el Contratista informará a las autoridades administrativas cuya jurisdicción estuviese atravesada por vehículos del Contratista, del itinerario y de las características de la flota de vehículos del Contratista (frecuencia de paso, tamaño y pesos de los camiones, materiales transportados).Salvo que el Ingeniero indique procedimientos diferentes, cuando se utilicen vías públicas, el Contratista mandará levantar por un oficial del juzgado un acta del estado de las vías antes de que estén utilizadas por los vehículos del Contratista. Dicha acta se adjuntará al Plan de gestión del tráfico.El Contratista describirá en el Plan de gestión del tráfico las previsiones de tráfico de su flota de vehículos (frecuencia de viajes entre Áreas del Proyecto, horarios de trabajo, convoyes).El Contratista también describirá el número y el posicionamiento de las personas con bandera para regular el tráfico.Salvo que el Contrato disponga otra cosa, o salvo que el Ingeniero indique lo contrario, se prohibirá a todos los vehículos pesados (por ejemplo, con peso total autorizado en carga superior a 3,5 toneladas) que circulen de noche entre las 22h00 y las 06h00.Velocidades:El Contratista adoptará medidas de limitación y de control de velocidad para todos los vehículos y máquinas movilizados para la ejecución de las Obras.La velocidad máxima de todas las máquinas y vehículos del Contratista tendrá que cumplir la norma más restrictiva de las dos normas siguientes: la norma fijada por la normativa del país del Contratante o las especificaciones siguientes.  1. 10 km/h en el recinto de las Áreas del Proyecto; 2. 30 km/h en los pueblos o aldeas en la ciudad, a partir de los 100 m antes de la primera casa; 3. 80 km/h en las carreteras sin pavimentar fuera de la ciudad, del pueblo o de la aldea y de los campamentos.  En cumplimiento de la Subcláusula 4.15 de las CC y en coordinación con las autoridades competentes del país del Contratante, el Contratista suministrará y colocará a lo largo de las vías públicas una señalización destinada a su flota de vehículos, cuando la señalización pública sea deficiente.Contratista suministrará a cada uno de sus conductores, asegurándose de que la entiendan bien, una cartografía a una escala adecuada de los viales autorizados para la ejecución de las Obras, en la cual las velocidades máximas autorizadas estén claramente indicadas.En cualquier vehículo del Contratista, se prohibirá terminantemente el transporte de personas, equipos y productos que no sean necesarios para las Obras y la gestión de las Áreas del Proyecto. Esta prohibición se aplicará también al transporte de animales vivos o de carne proveniente de la caza legal, la pesca o la caza furtiva.Los remolques y volquetes utilizados para transportar materiales que puedan verterse (arena, todo uno, áridos, materiales seleccionados) se cubrirán con un toldo en todo el itinerario que separe dos Áreas del Proyecto.A lo largo de las vías de circulación utilizadas por su flota de vehículos, el Contratista efectuará controles regulares para verificar que se cumple con lo dispuesto en las Cláusulas 44.8 a 44.11 de las Especificaciones MSSS. El Contratista documentará dichos controles y sus resultados, y transmitirá mensualmente al Ingeniero un resumen de las actuaciones de control efectuadas durante el mes anterior. |

ANEXO 1 – Contenido del PGAS-Obras

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Política medioambiental** | * Declaración de la política de MSSS firmada por el director general del Contratista que defina claramente el compromiso del Contratista en materia (i) de gestión MSSS de sus Obras de construcción y (ii) de cumplimento de las Especificaciones MSSS del Contrato. |
| **2.** | **PGAS-Obras** | * Objetivo del PGAS-Obras y contenido * Calendario de preparación y de actualización * Aseguramiento de la calidad y validación |
| **3.** | **Recursos MSSS** | * Recursos Humanos: * Gestor MSSS * Supervisores MSSS * Responsable de las relaciones con las partes interesadas * Personal sanitario * Logística y comunicación: * Vehículos MSSS * Puestos informáticos * Equipos de mediciones de agua, aire, ruido in situ * Laboratorio de análisis utilizado * Presentación de informes: * Inspecciones semanales * Mensual * Accidente / Incidente |
| **4.** | **Normativa MSSS** | * Definición de los estándares de la normativa nacional MSSS aplicable y de las recomendaciones MSSS de las instituciones afiliadas a Naciones Unidas (OMS, OIT, IMO, IFC) que se aplicarán en la ejecución de las Obras: * Normas de los vertidos * Salario mínimo * Restricción tráfico diurno y/o nocturno * Otros * Definición de los estándares MSSS de la industria aplicada |
| **5.** | **Medios de control operativos MSSS** | * Procedimiento de seguimiento de los trabajos de la Obra: * Frecuencia * Personal * Criterios de evaluación * Procedimiento de detección y de tratamiento de las no-conformidades: * Circulación de la información * Notificación según los niveles de importancia aplicados a las no-conformidades * Seguimiento del cierre de la no-conformidad * Gestión de los datos relativos al seguimiento y a las no-conformidades: * Archivo * Utilización como indicador de eficiencia |
| **6.** | **Área del Proyecto** | * Descripción de las Áreas del Proyecto (definición en la Subcláusula 1.3 de las Especificaciones MSSS): * Número * Localización en el mapa topográfico * Actividades * Calendario apertura y cierre * Accesos * Remitirse al Anexo: Plan de Protección Ambiental por cada Área del Proyecto |
| **7.** | **Plan de Salud y Seguridad** | * Identificación y caracterización de los peligros para la seguridad, la higiene y la salud, incluida la exposición del personal a productos químicos, peligros biológicos y radiaciones * Descripción de los métodos de trabajo para minimizar los peligros y controlar los riesgos * Lista de los tipos de trabajo que necesiten un permiso de trabajo * Equipos de protección individual * Presentación del dispositivo sanitario de las Áreas del Proyecto: * Centro de atención sanitaria, equipamiento médico y asignación del personal sanitario * Actos médicos que puedan efectuarse en el Área del Proyecto * Ambulancia, comunicación * Hospital de referencia * Procedimiento de evacuación médica de emergencia * Descripción de la organización interna y acciones a tomar en caso de accidente o incidente |
| **8.** | **Plan de formación** | * Formación básica para la mano de obra no calificada * Plan Salud y Seguridad |
| **9.** | **Condiciones laborales** | * Descripción de la política de recursos humanos para los trabajadores directos o indirectos de la construcción |
| **10.** | **Contratación local** | * Necesidades de mano de obra local: * Perfiles de los puestos y niveles de calificación requeridos * Mecanismo de contratación y calendario de empleo * Formación inicial a proporcionar por el Contratista, relacionada con cada perfil del puesto * Localización y gestión de la(s) oficina(s) de contratación local |
| **11.** | **Plan de gestión del tráfico** | * Descripción de la flota de vehículos/ maquinaria utilizada para la ejecución de las Obras * Despliegue (Área del proyecto y calendario) y lugares de mantenimiento de cada vehículo y máquina * Cartografía de los itinerarios, horarios de circulación, zonas de restricción de velocidad * Lucha contra el polvo: * Cartografía de los tramos de carretera en los cuales se aplicarán medidas de reducción del polvo * Puntos de agua identificados o a crear para el abastecimiento de agua de los camiones cisternas * Capacidad de los camiones cisterna movilizados y cálculo del número de camiones necesarios * Ancho de la pista para determinar si el riego necesita una pasada (pista estrecha) o 2 pasadas (pista ancha) * Número de riegos diarios propuestos en función del clima |
| **12.** | **Productos peligrosos** | * Inventario de los Productos peligrosos por Área del Proyecto y por período * Condiciones de transporte, almacenamiento e incompatibilidad química |
| **13.** | **Efluentes** | * Caracterización de los efluentes hacia el medio receptor * Instalaciones de pretratamiento y/o de tratamiento de los efluentes * Medidas de reducción de los contenidos de sedimentos de las escorrentías de lluvia * Medidas de monitoreo para determinar la eficacia y performance de las instalaciones para reducir el contenido de sedimentos de las escorrentías * Recursos y métodos de monitoreo de la calidad de los efluentes y de las escorrentías |
| **14.** | **Ruidos y vibraciones** | * Estimación de la frecuencia, duración, días del calendario y niveles de ruido por Área del Proyecto |
| **15.** | **Residuos** | * Inventario de los residuos por Área del Proyecto y por período * Metodología de recogida, acopio intermedio, gestión o tratamiento de los residuos no peligrosos o inertes * Metodología de almacenamiento y gestión de los residuos peligrosos |
| **16.** | **Desbroce y revegetación** | * Métodos y calendario del desbroce de la vegetación y de las actividades de movimiento de tierra * Métodos, especies y calendario de la revegetación de las Áreas del Proyecto alteradas por las Obras |
| **17.** | **Biodiversidad** | * Calendario para una gestión adecuada de la fauna y flora * Medidas para reducir el impacto sobre las especies de fauna y flora en base a los procedimientos de la Autoridad Contratante * Medidas para monitorear la eficacia y performance del plan implementado * Medidas para limitar las EEI * Medidas para monitorear la eficacia y performance del plan implementado |
| **18.** | **Lucha contra la erosión** | * Localización de las zonas sujetas a la erosión * Métodos y calendario de adopción de medidas antierosivas, incluyendo el almacenamiento de las tierras vegetales |
| **19.** | **Documentación de la situación de las Áreas del Proyecto** | * Listado de las tomas de fotos cubiertas * Método seguido en las tomas de fotos * Archivo de las fotografías |
| **20.** | **Rehabilitación de las Áreas del Proyecto** | * Método y calendario de rehabilitación de las Áreas del Proyecto |
| **21.** | **Anexos** | * Plan(es) de Protección Ambiental (número y lugar especificados en Sección 6 "Áreas del Proyecto" descrita más arriba): * Delimitación del perímetro del Área del Proyecto en el mapa * Zonificación del desbroce, del acopio de la madera utilizable, de la quema de los residuos forestales * Definición de las actividades realizadas en el Área del Proyecto: construcción, almacenamiento, alojamiento, oficinas, talleres, producción hormigón...) * Disposición de las zonas de actividad en el Área del Proyecto: Obras de construcción, zonas de operaciones/producción, rehabilitación, y cierre * Zonificación del almacenamiento de tierra vegetal, escombros de los movimientos de tierra, materiales * Vías de acceso y puntos de control * Calendario de ocupación del Área del Proyecto * Organización de la preparación del Área del Proyecto * Puntos de vertidos líquidos * Puntos de toma de muestras propuestos para el seguimiento de la calidad del agua * Puntos de emisiones atmosféricas * Localización del lugar de almacenamiento de los productos peligrosos * Localización y cartografía de las instalaciones de tratamiento de los residuos cuando el servicio sea gestionado por un proveedor externo * Cualquier otra información relativa a la gestión medioambiental en el Área del Proyecto * Plan de emergencia: * Descripción de las instalaciones * Caracterización de los peligros * Situaciones de emergencia * Estructura organizativa - roles y responsabilidades * Procedimientos de emergencia * Recursos humanos y materiales * Inicio del plan * Presentación de informes * Acta levantada por un oficial para las Áreas del Proyecto en las situaciones descritas en las Subcláusulas 10.5, 40.442.5 y 44.5 de las Especificaciones MSSS. |

ANEXO 2 – Propiedades que hacen que producto será peligroso[[63]](#footnote-63)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Explosivo** | sustancias y preparaciones que puedan explotar bajo el efecto de una llama o que sean más sensibles a los golpes o al frotamiento que el dinitrobenceno. |
| **2.** | **Comburente** | sustancias y preparaciones que, en contacto con otras sustancias, sobretodo sustancias inflamables, presenten una reacción fuertemente exotérmica. |
| **3.** | **Fácilmente inflamable** | sustancias y preparaciones (i) en estado líquido (incluidos los líquidos extremadamente inflamables), cuyo punto de inflamación sea inferior a 21°C, o que pueda calentarse hasta al punto de inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía; o (ii) en estado sólido, que puedan inflamarse fácilmente por una breve acción de una fuente de inflamación y que sigan ardiendo o consumiéndose después de alejarse de la fuente de inflamación o (iii) en estado gaseoso, que sean inflamables en el aire a una presión normal; o (iv) que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, produzcan gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas. |
| **4.** | **Inflamable** | sustancias y preparaciones líquidas, cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 21ºC e inferior o igual a 55ºC. |
| **5.** | **Irritante** | sustancias y preparaciones no corrosivas que, por contacto breve, prolongado o repetido con la piel y las mucosas, puedan provocar una reacción inflamatoria. |
| **6.** | **Nocivo** | sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan implicar riesgos de gravedad limitada. |
| **7.** | **Tóxico** | sustancias y preparaciones (incluidas las sustancias y preparaciones muy tóxicas) que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan implicar riesgos graves, agudos, crónicos o incluso la muerte. |
| **8.** | **Cancerígeno** | sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia. |
| **9.** | **Corrosivo** | sustancias y preparaciones que, en contacto con los tejidos vivos, puedan ejercer una acción destructora sobre éstos últimos. |
| **10.** | **Infeccioso** | sustancias con microorganismos viables o sus toxinas, de las cuales se sepa o se tenga motivos fundados para creer que causen enfermedad en el hombre o en otros organismos vivos. |
| **11.** | **Tóxico para la reproducción** | sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir o aumentar la frecuencia de efectos indeseables no hereditarios en la descendencia o que perjudique las funciones o capacidades reproductivas. |
| **12.** | **Mutágeno** | sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia. |
| **13.** | **Reacciona con agua** | sustancias y preparaciones que, en contacto con el agua, el aire o un ácido, desprendan un gas tóxico o muy tóxico. |
| **14.** | **Sensibilizador** | sustancias y preparaciones que, por inhalación o penetración cutánea, puedan dar lugar a una reacción de hipersensibilización de manera que una nueva exposición a la sustancia o a la preparación produzca efectos nefastos característicos. Dicha propiedad sólo se tomará en consideración si los métodos de prueba fuesen disponibles. |
| **15.** | **Ecotóxico** | sustancias y preparaciones que presenten o puedan presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o varios componentes del medioambiente. |
| **16.** | **Peligroso para el medioambiente** | después de su eliminación, sustancias y preparaciones susceptibles, de dar origen, por cualquier medio que sea, a cualquier otra sustancia. Por ejemplo, un producto de lixiviación que posea una de las características enumeradas anteriormente. |

***[Insertar en caso de Obras en una zona clasificada como naranja o roja por el Ministerio Francés de Europa y Asuntos Exteriores[[64]](#footnote-64); de lo contrario, suprimir.***

*Para finalizar estas especificaciones, el Contratante completará la información requerida y seleccionará las opciones relevantes (resaltadas en amarillo en el texto)****]***

**Especificaciones de Seguridad**

1. **Preámbulo**

*[Introducir una descripción del contexto de seguridad, y en particular mencionar los acontecimientos recientes pertinentes y las alertas eventualmente emitidas por las autoridades locales, francesas o por instituciones internacionales]*

***[Describir las funciones y responsabilidades, tareas y puesta a disposición de medios por el Contratante para garantizar la seguridad de personas y bienes: escolta, viviendas, vigilancia, disposiciones de transporte, comunicación, etc.]***

*[Dado el caso, deberán precisarse las funciones y responsabilidades en materia de control de la seguridad asignadas a la empresa principal, en caso de contratos por lotes]*

El Contratista debe demostrar la atención que presta a la protección de sus colaboradores en misión de trabajo en el país. De esta forma, identificará los riesgos y a la vista de este análisis, definirá los medios de prevención y de protección, integrando medios que pueden ser organizativos, técnicos o humanos. Estos elementos se describen en una metodología que deberá abordar y definir, para cada uno de los títulos siguientes, lo que el Contratista ha previsto.

**Advertencias:**

1 ‑  Las condiciones de admisibilidad especificadas, aunque se intenten correlacionar con los riesgos potenciales a los que pueda enfrentarse el Contrato, tienen como objetivo exclusivo servir para la evaluación de las Ofertas, con el fin de eliminar aquellas que no respeten una base mínima de exigencia. No pretenden en ningún caso constituir medidas suficientes para garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el marco del Contrato. **La evaluación de los riesgos y las medidas de seguridad que deben definirse y aplicarse, por consiguiente, son responsabilidad del Contratista, que las explicitará en su metodología de seguridad.**

2 ‑  **Una metodología que no cumpla cualquiera de las condiciones de admisibilidad especificadas en los apartados siguientes será declarada no conforme y la Oferta del Contratista será rechazada.**

1. **Análisis de seguridad y amenazas**

El Contratista precisará su visión del contexto de seguridad y de las amenazas en la zona de ejecución del Contrato y/o la zona peligrosa, y presentará un análisis de seguridad para la zona en cuestión y para las actividades que deberá realizar. Precisará el método y las referencias utilizadas para realizar este análisis, y presentará los escenarios principales de amenazas que puedan identificarse desde la fase de la Oferta.

Además, podrá compartir en todo momento los elementos relativos a la seguridad del país procedentes de su organización local o de su casa matriz.

|  |
| --- |
| **Condiciones de admisibilidad:**   * Documento que describe el método adoptado para realizar este análisis; * Como mínimo se utiliza una fuente de referencia identificable; * Identificación y evaluación de las amenazas de seguridad relativas al Contrato; * Descripción de los dispositivos previstos para asegurar un servicio de seguridad local. |

1. **Organización general de la seguridad**

El Contratista definirá en su organización las funciones y responsabilidades generales en materia de seguridad así como el reparto de las tareas asociadas con relación al Contrato (incluidos subcontratistas y co-contratistas), e identificará un referente de seguridad. Definirá la organización y los medios previstos. En el supuesto de una APCA, el líder designará para este Contrato a una persona referente de seguridad como interlocutor único para dicha APCA.

|  |
| --- |
| **Condiciones de admisibilidad:**   * Presentación de la organización; * El Contratista (y cada uno de los miembros en caso de una APCA) indicará el nombre del referente de seguridad interna de la empresa, que garantizará la definición y el seguimiento de las medidas aplicadas para el Contrato. |

1. **Medidas de seguridad específicas previstas**

En función de su propio análisis de seguridad y de los principales escenarios de amenaza eventualmente identificados, el Contratista preverá medidas específicas y adaptadas. Estas medidas cubrirán como mínimo los siguientes temas:

4.1. Organización de la Seguridad

El Contratista deberá describir su organización de seguridad local en el país en el que se realicen las Obras. Precisará en particular si esta organización se basa en recursos internos, con sus propios medios ya existentes en el país, si recurre a un colaborador local, a un eventual proveedor de seguridad o a un "*Security Officer*" específico para el Contrato, o si se basa en los medios estatales del país y si puede solicitarlos directamente. Describirá las funciones respectivas previstas para cada agente que intervendrá a nivel local.

|  |
| --- |
| **Condiciones de admisibilidad:**   * Descripción de la organización y de los medios puestos en marcha en el país del Contrato; * El Contratista (y cada uno de los miembros en caso de una APCA) indicará el nombre de la persona que será el interlocutor para todas las cuestiones de seguridad relativas al Contrato. Esta persona puede ser la misma identificada en el Artículo 3 anterior. * En caso de agrupación, identificación de la coordinación y reparto de responsabilidades entre los miembros. * *[Marcar la Opción N°1 en caso de* ***contexto de seguridad muy deteriorada****; de lo contrario, marcar la Opción N°2]*   + - * Opción N°1 :   Identificación :   * de un "*Security Officer*" (CV por entregar) ; **Y** * de un prestatario de seguridad (referencias a facilitar), con experiencia en la región de ejecución del Contrato.   + - * Opción N°2 :   Identification :   * de un "*Security Officer*" (CV por entregar) ; **O** * de un prestatario de seguridad (referencias a facilitar), con experiencia en la región de ejecución del Contrato. |

4.2 Desplazamiento en el país y a la zona en cuestión

En función del análisis de seguridad, podrán ser necesarias disposiciones particulares para garantizar la seguridad de los desplazamientos dentro del país. Estos medios podrán consistir en la utilización de aeronaves de compañías nacionales o privadas, la utilización de vehículos particulares o de medios marítimos o fluviales. El Contratista describirá los medios y disposiciones previstos para protegerse del riesgo de seguridad (delincuencia, secuestro, etc.) durante estos trayectos. Estas disposiciones podrán ser técnicas, organizativas o humanas. Diferenciará las disposiciones relativas a las acciones de protección de las relativas a las acciones de anticipación.

El Contratista describirá la logística de transporte prevista con los medios humanos, técnicos y organizativos y los dispositivos de seguimiento de los desplazamientos. Definirá asimismo sus requisitos para la gestión del mantenimiento y las reglas de conducta.

|  |
| --- |
| **Condiciones de admisibilidad:**   * Descripción de los modos de desplazamiento, de los medios físicos de desplazamiento y de las medidas de seguridad previstas en relación con estos desplazamientos; * Distribución de las funciones y medidas previstas para el propio Contratista, los intervinientes externos y los esperados del Contratante y las autoridades locales, con identificación de cada uno de los agentes; * *[insertar en caso de* ***escoltas consideradas necesarias y no soportadas por el Contratante****; en caso contrario, suprimir]* Identificación del proveedor encargado de las escoltas. |

* 1. Alojamiento durante las misiones de trabajo

En caso de que el Contratante no facilite el alojamiento y las medidas de seguridad del Contratista, el Contratista describirá el tipo de vivienda y las medidas previstas para proteger a los equipos (vigilancia, medios físicos, etc.).

|  |
| --- |
| **Condiciones de admisibilidad:**   * Descripción de los criterios de selección del modo de alojamiento y de las medidas de seguridad previstas para cada noche; * Indicación de los nombres y direcciones de los hoteles o lugares de alojamiento previstos para las noches; * *[insertar en caso de* ***contexto de seguridad muy deteriorado****; en caso contrario, suprimir]* Descripción de las disposiciones de protección complementaria (vigilancia, acondicionamiento específico de la vivienda para estancias de larga duración ("*panic room*", etc.). |

* 1. Alojamiento y protección en los emplazamientos de obras y trabajos

El Contratista garantizará la seguridad de los emplazamientos de obras (área de servicios, zona técnica, cantera, etc.), y de los trabajos, describiendo el dispositivo de seguridad aplicable en cada uno de estos emplazamientos.

El Contratista describirá los medios y medidas pasivas de seguridad previstos para protegerse del riesgo de seguridad (cierre, muro de sostenimiento, tabique en zigzag, zonas seguras, etc.) así como los medios y medidas activas (seguridad, fuerzas de defensa, etc.).

|  |
| --- |
| **Condiciones de admisibilidad:**   * Identificación y localización de cada uno de los emplazamientos de obras (área de servicios, zona técnica, cantera, etc.), con descripción de las medidas activas y pasivas que está previsto aplicar en cada uno de los emplazamientos; * *[insertar en caso de* ***contexto de seguridad muy deteriorado****; en caso contrario, suprimir]* Entrega de un plan (croquis) para cada emplazamiento, que muestre las medidas de seguridad previstas. |

4.5 Comunicación

El Contratista pondrá en marcha un proceso de comunicación y diálogo entre los diferentes agentes del Contrato, para asegurar la comunicación de hechos relevantes en materia de seguridad y llevar a cabo las acciones preventivas o correctivas que se estimen necesarias. Expondrá los medios que le permitan asegurar una comunicación eficaz.

|  |
| --- |
| **Condiciones de admisibilidad:**   * Descripción de los medios de comunicación previstos y de las medidas adoptadas para garantizar su fiabilidad; * *[insertar en caso de* ***contexto de seguridad muy deteriorado****; en caso contrario, suprimir]* Justificación de la realización (o presupuesto) de un abono por satélite. |

1. **Información, sensibilización y formación antes de la salida**

El Contratista preverá disposiciones para informar, sensibilizar y formar a sus colaboradores antes de partir en misión. Estas disposiciones serán objeto de acciones de comunicación formalizadas. Describirá las disposiciones previstas específicas de este Contrato, en forma de "órdenes de servicio" o de documentos equivalentes.

|  |
| --- |
| **Condiciones de admisibilidad:**   * Descripción de las instrucciones esenciales transmitidas a los empleados (acogida, informes, actualización de cuadernos de instrucciones, etc.). * Entrega de la lista de los números de urgencia (números y proveedores locales, repatriación, servicio de seguridad de guardia de la casa matriz) puesta a disposición para la misión objeto del Contrato. * *[insertar en caso de* ***contexto de seguridad muy deteriorado****; en caso contrario, suprimir]* Lista de las restricciones de desplazamiento eventuales, modos de desplazamiento en ciudad, barrios prohibidos, etc. |

1. **Gestión de alertas y gestión de crisis**

El Contratista deberá demostrar la existencia de un protocolo de gestión de crisis en el que participen la organización local y su casa matriz. Describirá modalidades principales de puesta en marcha y de funcionamiento de este protocolo.

En este marco, el Contratista describirá el protocolo de alerta que va desde la organización local hasta su casa matriz y la interacción con el Contratante.

|  |
| --- |
| **Condiciones de admisibilidad:**   * Resumen del procedimiento de gestión de crisis específico en materia de seguridad, con identificación de los elementos desencadenantes, funciones y responsabilidades. |

PARTE 3 – CONDICIONES DEL CONTRATO (CC) Y FORMULARIOS DEL CONTRATO

Sección VIII – Condiciones Generales (CG)

*[Nombre del Contratante]*

*[Nombre del Contrato]*

Las Condiciones Generales que figuran a continuación corresponden a la edición armonizada de los Bancos de desarrollo de las condiciones del Contrato para construcción, preparadas y registradas por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC 2010 - Todos los derechos reservados.

Esta publicación es para su uso exclusivo de los Beneficiarios de la AFD y sus agencias ejecutoras de proyectos conforme se estipula en el convenio de concesión de licencia celebrado entre la AFD y la FIDIC. Por consiguiente, ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, traducirse, adaptarse, almacenarse en un sistema de recuperación de datos ni transmitirse en forma alguna o por medio alguno, ya sea mecánico, electrónico o magnético, mediante fotocopias, grabación u otros medios, sin la previa autorización por escrito de la FIDIC, salvo por el Contratante identificado anteriormente y con el único propósito de elaborar estos documentos estándar de licitación para el Contrato señalado supra.

**Índice**

1 Disposiciones Generales 152

1.1 Definiciones 152

1.2 Interpretación 157

1.3 Comunicaciones 157

1.4 Ley e Idioma 157

1.5 Orden de Prioridad de los Documentos 158

1.6 Convenio 158

1.7 Cesión 158

1.8 Cuidado y Suministro de los Documentos 158

1.9 Demoras de los Planos o Instrucciones 159

1.10 Uso de los Documentos del Contratista por Parte del Contratante 159

1.11 Uso de los Documentos del Contratante por Parte del Contratista 160

1.12 Detalles Confidenciales 160

1.13 Cumplimiento de la Legislación 160

1.14 Responsabilidad Conjunta y Solidaria 161

1.15 Inspecciones y Auditorías por Parte del Banco 161

2 El Contratante 161

2.1 Derecho de Acceso al Lugar de las Obras 161

2.2 Permisos, Licencias y Aprobaciones 162

2.3 Personal del Contratante 162

2.4 Arreglos Financieros del Contratante 162

2.5 Reclamaciones del Contratante 163

3 El Ingeniero 163

3.1 Obligaciones y Facultades del Ingeniero 163

3.2 Delegación por el Ingeniero 165

3.3 Instrucciones del Ingeniero 165

3.4 Reemplazo del Ingeniero 166

3.5 Decisiones 166

4 El Contratista 166

4.1 Obligaciones Generales del Contratista 166

4.2 Garantía de Cumplimiento 167

4.3 Representante del Contratista 168

4.4 Subcontratistas 169

4.5 Cesión de Beneficio de Subcontrato 169

4.6 Cooperación 169

4.7 Trazado 170

4.8 Procedimientos de Seguridad 170

4.9 Control de Calidad 171

4.10 Datos del Lugar de las Obras 171

4.11 Suficiencia del Monto Contractual Aceptado 171

4.12 Condiciones Físicas Imprevisibles 172

4.13 Servidumbre de Paso y Dependencias 173

4.14 No interferencia 173

4.15 Ruta de Acceso 173

4.16 Transporte de Bienes 173

4.17 Equipos del Contratista 174

4.18 Protección del Medio Ambiente 174

4.19 Electricidad, Agua y Gas 174

4.20 Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición 174

4.21 Informes de Avance 175

4.22 Seguridad del Lugar de las Obras 176

4.23 Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras 176

4.24 Fósiles 176

5 Subcontratistas Designados 177

5.1 Definición de "Subcontratista Designado" 177

5.2 Objeciones a las Designaciones 177

5.3 Pagos a Subcontratistas Designados 178

5.4 Comprobantes de Pago 178

6 Personal y Mano de Obra 178

6.1 Contratación de Personal y Mano de Obra 178

6.2 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo 178

6.3 Personas al Servicio del Contratante 179

6.4 Leyes laborales 179

6.5 Horas de Trabajo 179

6.6 Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra 179

6.7 Salud y Seguridad 179

6.8 Supervisión del Contratista 180

6.9 Personal del Contratista 181

6.10 Registro del Personal y los Equipos del Contratista 181

6.11 Alteración del Orden 181

6.12 Personal Extranjero 181

6.13 Suministro de Alimentos 181

6.14 Abastecimiento de Agua 181

6.15 Medidas contra Plagas e Insectos 182

6.16 Bebidas Alcohólicas y Drogas 182

6.17 Armas y Municiones 182

6.18 Días Festivos y Costumbres Religiosas 182

6.19 Preparativos de Sepelio 182

6.20 Prohibición de Trabajo Forzoso u Obligatorio 182

6.21 Prohibición de Trabajo Infantil Perjudicial 182

6.22 Registro de Historia Laboral de los Trabajadores 182

6.23 Organizaciones de Trabajadores 182

6.24 No Discriminación e Igualdad de Oportunidades 183

7 Equipos, Materiales y Mano de Obra 183

7.1 Modo de Ejecución 183

7.2 Muestras 183

7.3 Inspección 183

7.4 Pruebas 184

7.5 Rechazo 185

7.6 Medidas Correctivas 185

7.7 Propiedad de los Equipos y los Materiales 185

7.8 Regalías 186

8 Inicio, Demoras y Suspensión 186

8.1 Inicio de las Obras 186

8.2 Plazo de Terminación 186

8.3 Programa 186

8.4 Prórroga del Plazo de Terminación 187

8.5 Demoras Ocasionadas por las Autoridades 188

8.6 Avance 188

8.7 Indemnización por Demora 189

8.8 Suspensión de las Obras 189

8.9 Consecuencias de la Suspensión 189

8.10 Pago de los Equipos y Materiales en Caso de Suspensión 190

8.11 Suspensión Prolongada 190

8.12 Reanudación de las Obras 190

9 Pruebas a la Terminación 190

9.1 Obligaciones del Contratista 190

9.2 Demora en las Pruebas 190

9.3 Repetición de las Pruebas 191

9.4 Fracaso de las Pruebas a la Terminación 191

10 Recepción de las Obras por parte del Contratante 191

10.1 Recepción de las Obras y Secciones 191

10.2 Recepción de partes de las Obras 192

10.3 Interferencia con las Pruebas a la Terminación 193

10.4 Superficies que Requieren Reacondiciona-miento 193

11 La Responsabilidad por Defectos 194

11.1 Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos 194

11.2 Costo de Reparación de los Defectos 194

11.3 Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos 194

11.4 Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de Defectos 194

11.5 Retiro de Trabajos Defectuosos 195

11.6 Pruebas Adicionales 195

11.7 Derecho de Acceso 195

11.8 Búsqueda por parte del Contratista 195

11.9 Certificado de Cumplimiento 196

11.10 Obligaciones no Cumplidas 196

11.11 Despeje del Lugar de las Obras 196

12 Medición y Evaluación 196

12.1 Trabajos que se Medirán 196

12.2 Método de Medición 197

12.3 Evaluación 197

12.4 Omisiones 198

13 Variaciones y Ajustes 198

13.1 Derecho a Variar 198

13.2 Ingeniería de Valor 199

13.3 Procedimiento de Variación 200

13.4 Pago en Monedas Aplicables 200

13.5 Montos Provisionales 200

13.6 Trabajos por día 201

13.7 Ajustes por Cambios en la Legislación 201

13.8 Ajustes por Cambios en el Costo 202

14 Precio del Contrato Pago 203

14.1 Precio del Contrato 203

14.2 Pago Anticipado 204

14.3 Solicitud de Certificados de Pago Provisionales 205

14.4 Calendario de Pagos 206

14.5 Equipos y Materiales para las Obras 206

14.6 Emisión de Certificados de Pago Provisionales 207

14.7 Pagos 208

14.8 Retraso en los Pagos 208

14.9 Pago del Monto Retenido 209

14.10 Declaración de Terminación 210

14.11 Solicitud de Cetificado de Pago Final 210

14.12 Finiquito 211

14.13 Emisión de Certificado de Pago Final 211

14.14 Fin de la Responsabilidad del Contratante 211

14.15 Monedas de Pago 211

15 Terminación por Parte del Contratante 212

15.1 Notificación Para Hacer Correcciones 212

15.2 Terminación por parte del Contratante 212

15.3 Valoración en la Fecha de Terminación 214

15.4 Pagos después de la Terminación 214

15.5 Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia 214

15.6 Prácticas Corruptivas o Fraudulentas 214

16 Suspensión y Terminación por parte del Contratista 215

16.1 Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos 215

16.2 Terminación por parte del Contratista 216

16.3 Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista 217

16.4 Pago a la Terminación 217

17 Riesgos y Responsabilidades 218

17.1 Indemnizaciones 218

17.2 Cuidado de las Obras por parte del Contratista 218

17.3 Riesgos del Contratante 219

17.4 Consecuencias de los Riesgos del Contratante 219

17.5 Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 220

17.6 Limitación de Responsabilidad 221

17.7 Uso del Alojamiento y la Instalaciones del Contratante 221

18 Seguros 221

18.1 Requisitos Generales en Materia de Seguros 221

18.2 Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista 223

18.3 Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad 224

18.4 Seguro para el Personal del Contratista 225

19 Fuerza Mayor 225

19.1 Definición de Fuerza Mayor 225

19.2 Notificación de Casos de Fuerza Mayor 226

19.3 Obligación de Reducir las Demoras 226

19.4 Consecuencias de la Fuerza Mayor 226

19.5 Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista 227

19.6 Terminación Opcional, Pago y Finiquito 227

19.7 Liberación del Cumplimiento del Contrato 228

20 Reclamaciones, Controversias y Arbitraje 228

20.1 Reclamaciones del Contratista 228

20.2 Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias 229

20.3 Desacuerdo sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias 231

20.4 Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias 231

20.5 Transacción Amigable 232

20.6 Arbitraje 232

20.7 Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias 233

20.8 Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias 233

ANEXO A – Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias 234

ANEXO B – Prácticas Prohibidas ‑ responsabilidad ambiental y social 241

ANEXO C – Criterios de Elegibilidad 243

|  |  |
| --- | --- |
| Disposiciones Generales | |
| Definiciones | En las Condiciones del Contrato ("**estas Condiciones**"), que comprenden las Condiciones Especiales, las partes A y B, y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se señala en el documento. Los términos que se refieran a personas o partes incluirán empresas y otras entidades jurídicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente. |
| El Contrato | "**Contrato**" es el Convenio, la Carta de Aceptación, la Carta de la Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demás documentos (si los hubiere) que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptación."**Convenio**" es el Convenio al que se hace referencia en la Subcláusula 1.6 *[Convenio]*."**Carta de Aceptación**" es la carta de aceptación formal, firmada por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptación en los términos señalados, la expresión "Carta de Aceptación" significará el Convenio, y la fecha de emisión o recibo de la Carta de Aceptación significará la fecha de suscripción del Contrato."**Carta de la Oferta**" significa el documento titulado carta de oferta o carta de licitación, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al Contratante para las Obra."**Especificaciones**" significan el documento de ese mismo título, conforme se incluye en el Contrato, y cualquier adición o modificación al mismo de conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican las Obras."**Planos**" son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre) de conformidad con el Contrato."**Formularios**" son los documentos que llevan ese mismo título, que elabora el Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y formularios de tarifas y/o precios."**Oferta**" es la Carta de la Oferta y todos los demás documentos que presenta el Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato."**Lista de Cantidades**", "**Listado de Trabajos por Día**" y "**Formulario de Monedas de Pago**" son los documentos (si los hubiere) así titulados en la Sección de Formularios."**Datos des Contrato**" son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan ese mismo título y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales. |
| Partes y Personas | "**Parte**" es el Contratante o el Contratista, según lo requiera el contexto."**Contratante**" es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos sus sucesores legales."**Contratista**" es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales."**Ingeniero**" es la persona designada por el Contratante como tal para los fines del Contrato y que se señala en los Datos del Contrato, o cualquier otra persona designada periódicamente por el Contratante con notificación al Contratista de conformidad con la Subcláusula 3.4 *[Reemplazo del Ingeniero]*."**Representante del Contratista**" es la persona designada por el Contratista en el Contrato o periódicamente con arreglo a la Subcláusula 4.3 *[Representante del Contratista]*, para que actúe en nombre del Contratista."**Personal del Contratante**" significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en la Subcláusula 3.2 *[Delegación por el Ingeniero]* y el resto del personal, mano de obra y otros empleados del Ingeniero y del Contratante; así como cualquier otro personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como Personal del Contratante."**Personal del Contratista**" significa el Representante del Contratista y todo el personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada SubContratista; así como cualquier otro personal que asista al Contratista en la ejecución de las Obras."**Subcontratista**" es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o cualquier persona designada como Subcontratista para una parte de las Obras, y todos los sucesores legales de cada uno de ellos."**Comisión para la Resolución de Controversias**" significa la persona o las tres personas designadas con arreglo a la Subcláusula 20.2 *[Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias]* o la Subcláusula 20.3 *[Desacuerdo Sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias]*."**FIDIC**" significa la *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils*, es decir, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores."**Banco**" significa la institución financiera (si la hubiere) que se señala en los Datos del Contrato."**Prestatario**" es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del Contrato. |
| Fechas, Pruebas, Plazos y Terminación | "**Fecha Base**" es la fecha que corresponde a 28 días previos a la fecha límite de presentación de las Ofertas."**Fecha de Inicio**" es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subcláusula 8.1 *[Inicio de las Obras].*"**Plazo de Terminación**" significa el plazo para terminar las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda) con arreglo a la Subcláusula 8.2 *[Plazo de Terminación]*, según consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*), calculado a partir de la Fecha de Inicio."**Pruebas a la Terminación**" son las pruebas que se especifican en el Contrato, o que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variación y que se llevan a cabo en virtud de la Cláusula 9 *[Pruebas a la Terminación]* antes de que el Contratante reciba las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda)."**Certificado de Recepción de Obras**" es el certificado que se emite en virtud de la Cláusula 10 *[Recepción por Parte del Contratante]*."**Pruebas Posteriores a la Terminación**" son las pruebas (si las hubiere) especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda)."**Período para la Notificación de Defectos**" significa el plazo para notificar cualquier defecto de las Obras o una Sección de las mismas (conforme proceda) con arreglo a la Subcláusula 11.1 *[Terminación de Trabajos Tendientes y Reparación de Defectos]*, el cual se extiende por doce meses, salvo que se establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 11.3 *[Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]*), calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Sección conforme se certifique de acuerdo con la Subcláusula 10.1 *[Recepción de las Obras y Secciones]*."**Certificado de Cumplimiento**" es el certificado que se emite en virtud de la Subcláusula 11.9 *[Certificado de Cumplimiento]*."**Día**" significa un día calendario y "**año**", 365 días. |
| Moneda y Pagos | "**Monto Contractual Aceptado**" es la suma aceptada en la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto."**Precio del Contrato**" es el precio que se define en la Subcláusula 14.1 *[Precio del Contrato]*, e incluye ajustes de conformidad con el Contrato."**Costo**" significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) razonablemente el Contratista ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos fijos y cargos similares, pero no las utilidades."**Certificado de Pago Final**" es el certificado de pago emitido en virtud de la Subcláusula 14.13 *[Emisión del Certificado de Pago Final]*."**Declaración Final**" es la declaración que se define en la Subcláusula 14.11 *[Solicitud de Certificado de Pago Final]*."**Moneda Extranjera**" es la moneda en que sea pagadera una parte (o la totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local."**Certificado de Pago Provisional**" es un certificado de pago emitido con arreglo a la Cláusula 14 *[Precio del Contrato y Pago]*, que no sea el Certificado de Pago Final."**Moneda Local**" significa la moneda del País."**Certificado de Pago**" significa un certificado de pago emitido en virtud de la Cláusula 14 *[Precio Contractual y Pago]*."**Monto Provisional**" significa una suma (si procede) especificada como tal en el Contrato para la ejecución de cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o Materiales o la prestación de servicios en virtud de la Subcláusula 13.5 *[Montos Provisionales]*."**Monto Retenido**" significa los montos acumulados que retenga el Contratante con arreglo a la Subcláusula 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]* y pague en virtud de la Subcláusula 14.9 *[Pago del Monto Retenido]*."**Declaración**" es una declaración que presenta el Contratista como parte de una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Cláusula 14 *[Precio del Contrato y Pago]*. |
| Obras y Bienes | "**Equipos del Contratista**" es todos los aparatos, maquinarias, vehículos y demás elementos necesarios para la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar parte de las Obras Permanentes."**Bienes**" son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de éstos según corresponda."**Materiales**" son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman parte o están destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos los materiales de suministro único (si los hubiere) a ser proveídos por el Contratista en virtud del Contrato."**Obras Permanentes**" significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato."**Equipos**" son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo vehículos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construcción u operación de las Obras."**Sección**" es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del Contrato (si la hubiere)."**Obras Temporales**" son las Obras temporales del tipo (diferentes de los Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecución y terminación de las Obras Permanentes y la reparación de cualquier defecto."**Obras**" son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de ellas según corresponda. |
| Otras Definiciones | "**Documentos del Contratista**" son los cálculos, programas de computación y otros programas informáticos, planos, manuales, modelos y otros documentos de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del Contrato."**País**" significa el país donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor parte de ellas), y donde se ejecutarán las Obras Permanentes."**Equipos des Contratante**" son los aparatos, maquinaria y vehículos (si los hubiere) que el Contratante pone a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras, conforme se señala en las Especificaciones; pero no incluyen los Equipos que no haya recibido el Contratante."**Fuerza Mayor**" se define en la Cláusula 19 *[Fuerza Mayor]*."**Leyes**" significa toda legislación nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y otras leyes, así como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad pública legalmente constituida."**Garantía de Cumplimiento**" es la garantía (o garantías, si procede) en virtud de la Subcláusula 4.2 *[Garantía de Cumplimiento]*."**Lugar de las Obras**" significa los sitios donde se ejecutarán las Obras Permanentes, incluyendo almacenes y áreas de trabajo, y donde deben ser enviadas los equipos y materiales, así como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del Lugar de las Obras."**Imprevisible**" significa que no se puede prever razonablemente por un Contratista con experiencia a la Fecha Base."**Variación**" significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado como una variación en virtud de la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]*."**Notificación de Inconformidad**" significa la notificación dada por cualquier Parte a la otra bajo la Subcláusula 20.4 *[Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]* indicando su disconformidad y su intención de iniciar el arbitraje. |
| Interpretación | En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente:   1. Las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa; 2. Las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa; 3. Las disposiciones que incluyen la palabra "acordar", "acordado" o "acuerdo" exigen que el acuerdo se haga constar por escrito; 4. "Escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o elaborado de manera electrónica, que produce un registro permanente; y 5. La palabra "propuesta" es sinónimo de "Oferta"; "proponente" es sinónimo de "Oferente" y "documentos de la Oferta" es sinónimo de "documentos de licitación".   Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta en la interpretación de estas Condiciones.  En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresión "costo más utilidades" requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del Costo, salvo indicación diferente en los Datos del Contrato. |
| Comunicaciones | En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisión de aprobaciones, certificados, consentimientos, decisiones, notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas comunicaciones deberán ser:   1. Por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de los sistemas de transmisión electrónica acordados conforme figura en los Datos del Contrato; y 2. Entregadas, enviadas o transmitidas a la dirección del receptor para fines de comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo, 3. Cuando el receptor haga una notificación de cambio de dirección, de ahí en adelante las comunicaciones se enviarán a la dirección correspondiente; y 4. Si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobación o consentimiento, las comunicaciones podrán enviarse a la dirección desde la cual se haya efectuado la solicitud.   Las aprobaciones, certificados, consentimientos y decisiones no deberán retenerse ni demorarse sin razones válidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor enviará una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificación a la otra Parte, se deberá enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, según corresponda. |
| Ley e Idioma | El Contrato se regirá por la legislación del País u otra jurisdicción que se estipule en los Datos del Contrato.  El idioma que haya de regir el Contrato será el que se señale en los Datos del Contrato.  El idioma para las comunicaciones será el que se indique en los Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizará el idioma que rija el Contrato. |
| Orden de Prioridad de los Documentos | Los documentos que conformen el Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos. Para fines de interpretación, el orden de prioridad de los documentos se ceñirá a la siguiente secuencia:   1. El Contrato (si lo hubiere); 2. La Carta de Aceptación; 3. La Oferta; 4. Las Condiciones Especiales – Parte A; 5. Las Condiciones Especiales – Parte B; 6. Estas Condiciones Generales; 7. Las Expecificaciones; 8. Planos; y 9. Los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.   Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero emitirá las aclaraciones o instrucciones necesarias. |
| Convenio | Las partes celebrarán un Convenio dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptación, a menos que en las Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basará en el formulario que se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correrán por cuenta del Contratante. |
| Cesión | Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el Contrato, como así tampoco ningún otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:   1. Podrá ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra Parte, a la sola discreción de dicha Parte; y 2. Podrá, como garantía a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato. |
| Cuidado y Suministro de los Documentos | El Contratante será responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los Planos. Salvo indicación diferente en el Contrato, se suministrarán dos copias del Contrato y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podrá hacer o solicitar copias adicionales, por su propia cuenta.  El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.  El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las publicaciones que se señalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las Variaciones, así como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendrá el derecho de acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable.  Si una de las Partes detecta algún error o defecto en un documento elaborado para la ejecución de las Obras, dicha Parte notificará inmediatamente a la otra al respecto. |
| Demoras de los Planos o Instrucciones | El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupción de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un determinado plazo, que deberá ser razonable. La notificación incluirá información detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razón por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupción que se podría sufrir por la demora en la emisión de tales documentos.  Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la instrucción señalados en un plazo razonable y que se especifique en la notificación con información complementaria, el Contratista enviará otra notificación al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, tendrá derecho a lo siguiente:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminación de las Obras se ha retrasado o se anticipa que se retrasará, en virtud de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. El pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato.   Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Determinaciones]* a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto.  Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados. |
| Uso de los Documentos del Contratista por Parte del Contratante | En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrá los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista (o en su nombre).  Se considerará que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalías para copiar, usar y transmitir los Documentos del Contratista, así como para realizar y usar modificaciones de los mismos. Dicha licencia:   1. Será válida a lo largo de la vida útil real o prevista (lo que sea más largo) de las partes pertinentes de las Obras; 2. Permitirá que cualquier persona que esté en debida posesión de la parte pertinente de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras; y 3. En caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de computación y otros programas informáticos, permitirá el uso de los mismos en cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el Contratista.   Ni el Contratante ni ninguna otra persona en su nombre, podrá, sin el consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista ni otros documentos de diseño elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean los que se señalan en esta Subcláusula. |
| Uso de los Documentos del Contratante por Parte del Contratista | En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrá todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podrá, a sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del Contrato.  El Contratista no podrá, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato. |
| Detalles Confidenciales | El Contratista y el personal del Contratante divulgarán toda la información confidencial y de otra índole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y permitir su debida ejecución.  Cada uno de ellos, deberá tratar la información del Contrato con carácter privado y confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraídas por cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicará ni divulgará información acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podrá divulgar cualquier información de dominio público o información que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros proyectos. |
| Cumplimiento de la Legislación | En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplirá las leyes pertinentes. Salvo indicación en otro sentido en las Condiciones Especiales:   1. El Contratante deberá haber obtenido (o deberá obtener) los permisos de planificación, zonificación, edificación o de índole similar para las Obras Permanentes, así como cualquier otro permiso que, según se establezca en las Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El Contratante indemnizará y amparará al Contratista de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y 2. El Contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto. El Contratista indemnizará y amparará al Contratante de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia. |
| Responsabilidad Conjunta y Solidaria | Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociación en participación, consorcio u otra asociación de hecho, de dos o más personas:   1. Dichas personas serán consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento del Contrato; 2. Dichas personas notificarán al Contratante el nombre de su representante, quien tendrá la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y 3. El Contratista no modificará su composición ni su situación jurídica sin el consentimiento previo del Contratante. |
| Inspecciones y Auditorías por Parte del Banco | El Contratista permitirá al Banco y/o a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por el Banco, si éste así lo exige. |
| El Contratante | |
| Derecho de Acceso al Lugar de las Obras | El Contratante concederá al Contratista derecho de acceso a, y posesión de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) señalados en los Datos del Contrato. El derecho de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso, el Contratante lo hará en el plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podrá retener ese derecho o posesión hasta que reciba la Garantía de Cumplimiento.  De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederá al Contratista el derecho de acceso al, y la posesión del Lugar de las Obras en los períodos que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupción de conformidad con el programa presentado con arreglo a la Subcláusula 8.3 *[Programa]*.  Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el plazo establecido, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, tendrá derecho a lo siguiente:   1. Una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. El pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.   Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con lo que se establece en la Subcláusula 3.5 *[Determinaciones]* a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto.  Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a dicha prórroga ni al Costo o utilidades mencionados. |
| Permisos, Licencias y Aprobaciones | El Contratante prestará asistencia razonable al Contratista, cuando éste así lo solicite, para obtener:   1. Copias de las Leyes del País que sean pertinentes para el Contrato pero que no se encuentren fácilmente disponibles, y 2. Cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del País: 3. Que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subcláusula 1.13 *[Cumplimiento de la Legislación]*; 4. Para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana; y 5. Para la exportación de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar de las Obras. |
| Personal del Contratante | El Contratante tendrá la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y los demás Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:   1. Cooperen con el Contratista de conformidad con la Subcláusula 4.6 *[Cooperación]*; y 2. Tomen medidas análogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los incisos (a), (b) y (c) de las Subcláusula 4.8 *[Procedimientos de Seguridad]* y 4.18 *[Protección del Medio Ambiente]*. |
| Arreglos Financieros del Contratante | El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en adelante, dentro de e un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (según se calcule en ese momento) de conformidad con la Cláusula 14 *[Precio Contractual y Pago]*. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante deberá notificar al Contratista y proporcionar información detallada al respecto.  Además, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecución de las Obras, el Contratante notificará dicha suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificación de suspensión. En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista más allá del décimo sexto (60º) día contado desde la fecha de notificación de suspensión por parte del Banco, el Contratante deberá presentar en dicha notificación evidencia razonable de la medida en que dichos recursos estarán disponibles. |
| Reclamaciones del Contratante | Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una prórroga del Período para la Notificación de Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificarán detalladamente al Contratista. Sin embargo, no será necesario hacer notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subcláusula 4.19 *[Electricidad, Agua y Gas]*, la Subcláusula 4.20 *[Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición]*, o de otros servicios que solicite el Contratista.  La notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible y no más de 28 días después que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situación o circunstancias que originaron la reclamación. Se enviará una notificación sobre cualquier prórroga del Período para la Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo.  La información detallada incluirá la Cláusula u otra base de la reclamación, así como pruebas del monto y/o la prórroga que el Contratante considere que le correspondan en relación con el Contrato. El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Determinaciones]* a fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prórroga (si procede) del Plazo para la Notificación de Defectos de conformidad con la Subcláusula 11.3 *[Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]*.  Este monto podrá incluirse como una deducción en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante sólo tendrá derecho a compensar o deducir una suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamación en contra del Contratista, de conformidad con esta Subcláusula |
| El Ingeniero | |
| Obligaciones y Facultades del Ingeniero | El Contratante designará al Ingeniero quien cumplirá las obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal del Ingeniero incluirá ingenieros debidamente calificados y otros profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.  El Ingeniero no tendrá la potestad de modificar el Contrato.  El Ingeniero podrá ejercer las facultades que se le confieran explícitamente en el Contrato o se deriven implícitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobación del Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serán los que se indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informará sin demora al Contratista sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.  Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad específica que requiera la autorización del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerará que este último ha concedido su aprobación.  Salvo indicación diferente en estas Condiciones:   1. Cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implícita del mismo, se considerará que actúa en nombre del Contratante; 2. El Ingeniero no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato; 3. Ninguna aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole del Ingeniero (incluida la no desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y 4. Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista deberá ser notificado por escrito al Contratista dentro del plazo de 28 días de recibida la solicitud.   Se aplicarán las siguientes disposiciones:  El Ingeniero obtendrá la aprobación específica del Contratante antes de actuar de conformidad con las siguientes Subcláusulas de estas Condiciones:   1. Subcláusula 4.12 *[Condiciones Físicas Imprevisibles]*: Acuerdo o establecimiento de una prórroga y/o costo adicional; 2. Subcláusula 13.1 *[Derecho a Variar]*: Orden de Variación, a excepción de: 3. Situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero; o 4. El caso en que una Variación aumente el Monto Contractual Aceptado, en un porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales. 5. Subcláusula 13.3 *[Procedimiento de Variación]*: Aprobación de una propuesta de Variación por parte del Contratista de conformidad con la Subcláusula 13.1 *[Derecho a Variar]* o 13.2 *[Ingeniería de Valor]*; 6. Subcláusula 13.4 *[Pago en Monedas Aplicables]*: Especificación del monto pagadero en cada una de las monedas aplicables.   Sin perjuicio de la obligación de obtener aprobación, como se indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad física de las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrá, sin eximir al Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las Obras o actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente cualquier instrucción de esa índole que le dé el Ingeniero, aún a falta de la aprobación de dicha instrucción por parte del Contratante. El Ingeniero determinará un aumento del Precio del Contrato por concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]*, y notificará debidamente al Contratista, con copia al Contratante. |
| Delegación por el Ingeniero | El Ingeniero podrá ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y también podrá revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los Materiales. La asignación, delegación o revocación deberán hacerse por escrito y no entrarán en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la notificación.  Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no podrá delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]*.  Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado autoridad, estará autorizado únicamente a impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la delegación. Cualquier aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegación, tendrá el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:   1. El hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituirá la aprobación de los mismos, por lo que no afectará el derecho del Ingeniero a rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales; 2. Si el Contratista cuestiona una decisión u orden de un asistente, el Contratista podrá remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmará, revertirá o modificará la decisión u orden. |
| Instrucciones del Ingeniero | El Ingeniero podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecución de las Obras y la reparación de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sólo responderá a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Cláusula. En el caso de que una orden constituya una Variación, se aplicará la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]*.  El Contratista cumplirá las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en relación con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las instrucciones se impartirán por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:   1. Da una orden verbal; 2. Recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmación escrita de la orden en un plazo de dos días laborales a partir de la fecha en que se dio la instrucción; y 3. No responde con una negativa u orden escrita dentro de dos días después de recibir la confirmación;   entonces la confirmación pasará a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad (según corresponda). |
| Reemplazo del Ingeniero | Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberá notificar al Contratista, por lo menos 21 días antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la dirección y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrá el derecho a presentar objeciones al nombramiento, mediante notificación al Contratante, con información que fundamente su posición, y el Contratante dará plena y justa consideración a dicha objeción. |
| Decisiones | En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de conformidad con esta Subcláusula 3.5 para acordar o resolver algún asunto, el Ingeniero consultará con cada una de las Partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomará una decisión justa de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.  Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificará a ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 días de haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dará cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a reconsideración con arreglo a la Cláusula 20 *[Quejas, Controversias y Arbitraje]*. |
| El Contratista | |
| Obligaciones Generales del Contratista | En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista diseñará, ejecutará y terminará las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparará cualquier defecto de las Obras.  El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos del Contratista que se especifiquen en el Contrato, así como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relación con, el diseño, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos.  Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las Obras deberán provenir de cualquier país elegible de conformidad con la definición que establece el Banco.  El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las operaciones y los métodos de construcción en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista (i) será responsable de todos los Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el diseño que pueda ser necesario en relación con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se ciña(n) al Contrato; y (ii) no será responsable del diseño o las especificaciones de las Obras Permanentes.  El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la información sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecución de las Obras. Dichos arreglos y métodos no podrán modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de ello al Ingeniero.  En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista diseñará cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicación diferente en las Condiciones Especiales:   1. El Contratista suministrará al Ingeniero los Documentos del Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se especifican en el Contrato; 2. Esos Documentos del Contratista se ceñirán a las Especificaciones y los Planos; estarán escritos en el idioma para comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 *[Ley e Idioma]* e incluirán la información adicional solicitada por el Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los diseños de cada una de las Partes; 3. El Contratista será responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras, servirá para el propósito para la que fue concebida de conformidad como se señala en el Contrato; y 4. Antes de que inicien las Pruebas a la Terminación, el Contratista proporcionará al Ingeniero la documentación "conforme a obra" y según corresponda, los manuales de operación y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se considerará terminada para los fines de la recepción con arreglo a la Subcláusula 10.1 *[Recepción de las Obras y Secciones]* hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la documentación y los manuales mencionados. |
| Garantía de Cumplimiento | El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento por el monto y monedas estipulados en los Datos del Contrato y en la denominación de la(s) moneda(s) del contrato o en una moneda de libre conversión que sea aceptable para el Contratante. Esta Subcláusula no se aplicará en los casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contrato.  El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda de 28 días después de haber recibido la Carta de Aceptación, y enviará una copia al Ingeniero. La Garantía de Cumplimiento deberá haber sido emitida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se presentará de acuerdo con el formulario anexo a las Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el Contratante.  El Contratista se asegurará de que la Garantía de Cumplimiento sea válida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la Garantía de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días antes de ésta el Contratista todavía no está en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista deberá prorrogar el período de validez de la Garantía de Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.  El Contratante no podrá hacer reclamaciones en virtud de la Garantía de Cumplimiento, salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato.  El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen a raíz de una reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamación.  El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 21 días de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcláusula, en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raíz de un cambio en el costo y/o la legislación o como resultado de una Variación que supere el 25 por ciento de la porción del Precio del Contrato pagadera en una moneda específica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero, procederá sin demora a aumentar o reducir, según corresponda, el valor de la Garantía de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje. |
| Representante del Contratista | El Contratista nombrará al Representante del Contratista y le conferirá todas las facultades necesarias para que actúe en nombre del Contratista para los fines del Contrato.  Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el Contratista suministrará al Ingeniero para su aprobación, antes de la fecha de inicio, el nombre y la información de la persona que propone como Representante del Contratista. Si se niega la aprobación o se revoca según la Subcláusula 6.9 *[Personal del Contratista]*, o si la persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el Contratista seguirá el mismo procedimiento para presentar el nombre y la información de otra persona adecuada para el cargo en cuestión.  El Contratista no podrá revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.  El Representante del Contratista dedicará todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecución de éstas, se nombrará a un sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien deberá darse la debida notificación.  El Representante del Contratista recibirá instrucciones en nombre del Contratista, de conformidad con la Subcláusula 3.3 *[Instrucciones del Ingeniero]*.  El Representante del Contratista podrá delegar facultades, funciones y poderes en cualquier persona competente, y podrá revocar dicha delegación en cualquier momento. Las delegaciones o revocaciones no entrarán en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido una notificación previa firmada por el Representante del Contratista en la que se señale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los poderes delegados o revocados.  El Representante del Contratista hablará con fluidez el idioma para comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 *[Ley e Idioma]*. Si los delegados del Representante del Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurará de que haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un número que el Ingeniero considere suficiente. |
| Subcontratistas | El Contratista no subcontratará la totalidad de las Obras.  El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicación en contrario en las Condiciones Especiales:   1. El Contratista no estará obligado a obtener aprobación cuando se trate de proveedores de Materiales únicamente, o para la contratación de un Subcontratista que esté designado en el Contrato; 2. Se obtendrá el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratación de otros Subcontratistas que propongan; 3. El Contratista notificará al Ingeniero, con al menos 28 días de anticipación, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las Obras; y 4. Cada subcontrato incluirá disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subcláusula 4.5 *[Cesión de Beneficio de Subcontrato]* (conforme proceda) o en el caso de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 *[Terminación por parte del Contratante]*.   El Contratista se asegurará de que los requisitos que se le imponen en la Subcláusula 1.12 *[Confidencialidad]* se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas.  En la medida de lo posible, el Contratista dará justas y razonables oportunidades a contratistas del País, para ser nombrados Subcontratistas. |
| Cesión de Beneficio de Subcontrato | Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente, el Contratista deberá ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero así se lo exige antes de esa fecha. Salvo indicación diferente en la cesión, el Contratista no será responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesión. |
| Cooperación | El Contratista ofrecerá, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a:   1. El Personal des Contratante; 2. Otros contratistas contratados por el Contratante; y 3. El personal de cualquier entidad pública legalmente constituida;   quienes podrán estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la ejecución de trabajos no incluidos en el Contrato.  Cualquiera de esas instrucciones constituirá una Variación en la medida en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y/o a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.  Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso de conformidad con los Documentos del Contratista, el Contratista suministrará dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones. |
| Trazado | El Contratista trazará las Obras en función de los puntos originales, líneas y niveles de referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista será responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificará cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.  El Contratante será responsable de cualquier error en los parámetros de referencia señalados o notificados, pero el Contratista tratará razonablemente de verificar la precisión de dichos datos antes de que se utilicen.  Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a raíz de un error en los parámetros de referencia, que un Contratista con experiencia no hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, tendrá derecho a lo siguiente:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. El pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.   Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* con el fin de acordar o decidir i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera podido detectar el error de manera razonable, y ii) si los asuntos que se señalan en los incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida. |
| Procedimientos de Seguridad | El Contratista deberá:   1. Cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables; 2. Velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras; 3. Hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas; 4. Proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Cláusula 10 *[Recepción por parte del Contratante]*; y 5. Proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes. |
| Control de Calidad | El Contratista establecerá un sistema de control de calidad para demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se ceñirá a la información que figura en el Contrato. El Ingeniero podrá auditar cualquier aspecto del sistema.  Deberán presentarse al Ingeniero, para su información, detalles de todos los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de diseño y ejecución. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero deberán ostentar comprobante de la aprobación previa del propio Contratista.  El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximirá al Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato. |
| Datos del Lugar de las Obras | Antes de la Fecha Base, el Contratante deberá haber proporcionado al Contratista, para su información, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones subterráneas e hidrológicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondrá a disposición del Contratista todos los datos de esa índole que obtenga después de la Fecha Base. El Contratista será responsable de interpretar todos esos datos.  En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se considerará que el Contratista ha obtenido toda la información necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra información disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (más no de manera exclusiva):   1. La forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones subterráneas; 2. Las condiciones hidrológicas y climáticas; 3. La medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos; 4. La legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del País; y 5. Los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios. |
| Suficiencia del Monto Contractual Aceptado | Se considerará que el Contratista:   1. Está satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y suficiencia; y 2. Basó el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la información necesaria, las inspecciones, los exámenes y el cumplimiento de todos los asuntos pertinentes que se especifican en la Subcláusula 4.*10 [Datos del Lugar de las Obras]*.   Salvo indicación en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos. |
| Condiciones Físicas Imprevisibles | En esta Subcláusula, "condiciones físicas"se refiere a condiciones físicas naturales y artificiales, así como otras obstrucciones y contaminantes físicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecución de las mismas, incluidas condiciones subterráneas e hidrológicas pero no climáticas.  Si el Contratista se enfrenta con condiciones físicas adversas que considere Imprevisibles, notificará de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.  En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondrán las razones por las que el Contratista las considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguirá con la ejecución de las Obras adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones físicas, y cumplirá las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variación, se aplicará la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]*.  Si, habiendo encontrado condiciones físicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la notificación al respecto y sufre demoras y/o incurre en Costos a raíz de las condiciones mencionadas, el Contratista tendrá derecho a la notificación indicada en la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, a:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*, y 2. El pago de dichos Costos, que se incluirán en el Precio del Contrato.   Tras recibir la notificación y examinar y/o investigar las condiciones físicas, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* con el fin de acordar o resolver (i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones físicas eran Imprevisibles, y (ii) si los asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relación con esa medida.  Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisión respecto del Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podrá analizar si otras condiciones físicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran más favorables de lo que podría haberse previsto cuando el Contratista presentó la Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas esas condiciones más favorables, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* con el fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podrán incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones físicas que se encuentren en partes similares de las Obras, no darán lugar a una reducción neta del Precio del Contrato.  El Ingeniero deberá tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones físicas previstas por el Contratista cuando presentó la Oferta, evidencias que el Contratista deberá facilitar; sin embargo, la interpretación de esas evidencias por parte del Contratista no tendrá carácter obligatorio para el Ingeniero. |
| Servidumbre de Paso y Dependencias | Salvo indicación diferente en el Contrato, el Contratante deberá proveer acceso al, y posesión del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendrá, a su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras. |
| No interferencia | El Contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con:   1. La comodidad del público; ni 2. El acceso a y uso y ocupación de todos los caminos y senderos, independientemente de que sean públicos o estén en posesión del Contratante o de otros.   El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raíz de una interferencia innecesaria o inadecuada de esa índole. |
| Ruta de Acceso | Se considerará que el Contratista está satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el día de la Fecha Base. El Contratista hará lo razonablemente posible por evitar los daños que pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del tráfico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehículos y rutas apropiados.  Salvo indicación diferente en estas Condiciones:   1. El Contratista será (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso; 2. El Contratista proporcionará todas las señalizaciones o instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y obtendrá los permisos necesarios de las autoridades pertinentes para usar dichas rutas, señalizaciones e instrucciones; 3. El Contratante no será responsable de las reclamaciones que surjan del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relación con la misma; 4. El Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de acceso en particular; y 5. Los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido por el Contratista, correrán por cuenta de éste. |
| Transporte de Bienes | Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:   1. El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de las Obras; 2. El Contratista será responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demás elementos necesarios para las Obras; y 3. El Contratista indemnizará y amparará al Contratante de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen del transporte de Bienes, y negociará y pagará todas las reclamaciones que surjan a raíz del transporte de los mismos. |
| Equipos del Contratista | El Contratista será responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de las Obras, se considerará que los Equipos del Contratista se usarán exclusivamente para la ejecución de las Obras. El Contratista no retirará del Lugar de las Obras ningún elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no será necesario para vehículos que transporten Bienes o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras. |
| Protección del Medio Ambiente | El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones.  El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables. |
| Electricidad, Agua y Gas | Salvo en los casos que se señalan más abajo, el Contratista será responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demás servicios que necesite para las actividades de construcción y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.  El Contratista tendrá derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrará, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades consumidas.  El Ingeniero dará su aprobación, o determinará, las cantidades consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las Subcláusulas 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]* y 3.5 *[Decisiones]*. El Contratista pagará dichos montos al Contratante. |
| Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición | El Contratante pondrá sus Equipos (si los hubiere) a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios señalados en las Especificaciones. Salvo indicación en sentido diferente en las Especificaciones:   1. El Contratante será responsable de sus Equipos; salvo que 2. El Contratista será responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté en posesión o control de los mismos.   El Ingeniero acordará o determinará las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las Subcláusulas 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]* y 3.5 *[Decisiones]*. El Contratista pagará dichos montos al Contratante.  El Contratante proporcionará, sin costo alguno, los "materiales de libre disposición"(si los hubiere) de conformidad con la información que se señale en las Especificaciones. El Contratante proporcionará, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar señalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionará visualmente y notificará con prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisión al respecto. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificará de inmediato la falta, defecto u omisión que se le haya notificado.  Tras esa inspección visual, los materiales de libre disposición pasarán a estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de inspección, cuidado, custodia y control no eximirán al Contratante de su responsabilidad por cualquier falta, defecto u omisión no advertida en una inspección visual. |
| Informes de Avance | Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborará informes mensuales de avance, que presentará al Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrirá el período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahí en adelante se presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 días contados a partir del último día del período en cuestión.  Se presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se sepa que está pendiente a la fecha de terminación que se indique en el Certificado de Recepción de Obra.  Los informes incluirán:   1. Gráficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de diseño (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construcción, el montaje y las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Cláusula 5 *[Subcontratistas Designados]*); 2. Fotografías que reflejen el correspondiente estado de fabricación y el avance alcanzado en el Lugar de las Obras; 3. En cuanto a la fabricación de cada elemento importante de los componentes de Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, la ubicación de la fábrica, el porcentaje de avance y las fechas reales o previstas para: 4. El inicio de la fabricación; 5. Las inspecciones del Contratista; 6. Las pruebas; y 7. El envío y la llegada al Lugar de las Obras; 8. La información que se detalla en la Subcláusula 6.10 *[Registros del Personal y Equipos del Contratista]*; 9. Las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y certificados de Materiales; 10. La lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcláusulas 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]* y 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*; 11. Estadísticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones públicas, y 12. Comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminación de las Obras de conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se tomarán) para superar las demoras. |
| Seguridad del Lugar de las Obras | Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:   1. El Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no autorizadas; y 2. Las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras. |
| Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras | El Contratista limitará sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otro sitio adicional que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.  Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el Lugar de las Obras libre de obstrucciones innecesarias y almacenará, o dispondrá de, los Equipos del Contratista o los materiales excedentes. El Contratista despejará el Lugar de las Obras y eliminará los escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.  Al emitirse un Certificado de Recepción de Obra, el Contratista despejará y retirará de la parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejará esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podrá retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificación de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato. |
| Fósiles | Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras y otros restos o elementos de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen cualquiera de esos objetos encontrados.  Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificará rápidamente de ello al Ingeniero, quien le impartirá instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones, hará una nueva notificación al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, tendrá derecho a:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa que se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. El pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del Contrato.   Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Determinaciones]* a fin de llegar a un acuerdo o determinación al respecto. |
| Subcontratistas Designados | |
| Definición de "Subcontratista Designado" | En el Contrato se entiende por "Subcontratista designado "un Subcontratista:   1. Que figure en el Contrato como tal, o 2. Que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]* y la Subcláusula 5.2 *[Objeciones a las Designaciones]*. |
| Objeciones a las Designaciones | El Contratista no tendrá ninguna obligación de contratar a un Subcontratista designado contra el que presente objeciones razonables mediante notificación al Ingeniero, tan pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se considerarán razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos:   1. Existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes; 2. El Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista designado, sus representantes y empleados; o 3. El Subcontratista designado no acepta el contrato de Subcontratista, el cual estipula que para el trabajo subcontratado (incluido el diseño, si procede), el Subcontratista designado deberá: 4. Comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato; 5. Indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen con él, así como de las consecuencias de cualquier incumplimiento del Subcontratista en relación con dichas obligaciones o responsabilidades; y 6. Ser pagado sólo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos de cantidades adeudadas en virtud del Subcontrato referido, de conformidad con lo indicado en la Subcláusula 5.3 *[Pagos Para los Subcontratistas Designados]*. |
| Pagos a Subcontratistas Designados | El Contratista pagará al Subcontratista designado los montos de los recibos del Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demás cargos se incluirán en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subcláusula 13.5 *[Montos Provisionales]*, salvo lo dispuesto en la Subcláusula 5.4 *[Comprobantes de Pago]*. |
| Comprobantes de Pago | Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un Subcontratista designado, el Ingeniero podrá solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retención u otros conceptos. A menos que el Contratista:   1. Presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o 2. (i) Demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos; y   (ii) Presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha sido notificado sobre el derecho del Contratista;  el Contratante podrá (a su sola discreción) pagar, directamente al Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se señalan en los incisos (a) o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolverá al Contratante el monto que éste haya pagado directamente al Subcontratista. |
| Personal y Mano de Obra | |
| Contratación de Personal y Mano de Obra | Salvo disposición en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, así como de su remuneración, alimentación, transporte, y cuando corresponda, alojamiento.  Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro del País personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas. |
| Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo | El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones observados localmente por Contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del Contratista.  El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones. |
| Personas al Servicio del Contratante | El Contratista no contratará, ni tratará de contratar, personal ni mano de obra que forme parte del Personal del Contratante. |
| Leyes laborales | El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales.  El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo. |
| Horas de Trabajo | En el Lugar de las Obras no se trabajará en días localmente reconocidos como de descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:   1. En el Contrato se estipule otra cosa; 2. El Ingeniero así lo apruebe; o 3. El trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la vida o la propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informará de ello inmediatamente al Ingeniero. |
| Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra | Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el Personal del Contratante conforme se señala en las Especificaciones.  El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes. |
| Salud y Seguridad | El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias.  El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.  Prevención del VIH/SIDA. El Contratista llevará a cabo un programa de concientización sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las demás medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.  Durante la vigencia del Contrato (incluido el Período para la Notificación de Defectos), el Contratista (i) realizará campañas de comunicación con fines de información, educación y consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas y los empleados del Contratista o del Contratante, así como a todos los conductores y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construcción) y a las comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar las enfermedades transmitidas sexualmente - o infecciones transmitidas sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras según corresponda; y (iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y envío de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras.  El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución de las Obras en virtud de la Subcláusula 8.3 *[Programa]* un programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se señalan en esta Subcláusula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa desglosará los recursos que se proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación que se proponga. El programa incluirá asimismo una estimación de costos pormenorizada y la documentación correspondiente. El pago que recibirá el Contratista por elaborar y poner en marcha este programa no superará el Monto Provisional destinado a este fin. |
| Supervisión del Contratista | Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.  La labor de supervisión estará a cargo de un número suficiente de personas que posean conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subcláusula 1.4 *[Ley e Idioma]*) y de las operaciones que se llevarán a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevención de accidentes), para la ejecución satisfactoria y segura de las Obras. |
| Personal del Contratista | El Personal del Contratista contará con las calificaciones, aptitudes y experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que despida (o que haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del Contratista si procede, quien:   1. Cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado; 2. Realice sus labores en forma incompetente o negligente; 3. No cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato; o 4. Persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la protección del medio ambiente.   Si procede, el Contratista nombrará (o hará que se nombre) en su reemplazo a otra persona adecuada. |
| Registro del Personal y los Equipos del Contratista | El Contratista presentará al Ingeniero detalles sobre el número de cada una de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentarán cada mes calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de terminación que se señala en el Certificado de Recepción de la Obra. |
| Alteración del Orden | El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la protección de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores. |
| Personal Extranjero | En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá traer al País al personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se asegurará que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para ayudarlo rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al País dicho personal.  El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o entierro. |
| Suministro de Alimentos | El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se señale en las Especificaciones, para los fines del Contrato o en relación con éste. |
| Abastecimiento de Agua | Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del Contratista. |
| Medidas contra Plagas e Insectos | El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados. |
| Bebidas Alcohólicas y Drogas | Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista no importará, venderá, regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a bebidas alcohólicas o drogas, ni tampoco permitirá que su personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche. |
| Armas y Municiones | El Contratista no regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a armas o municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá que su Personal lo haga. |
| Días Festivos y Costumbres Religiosas | El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y las costumbres religiosas y de otra índole que se reconozcan en el País. |
| Preparativos de Sepelio | El Contratista será responsable, en la medida en que lo exija la legislación local, de hacer los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en las Obras. |
| Prohibición de Trabajo Forzoso u Obligatorio | El Contratista no empleará ninguna forma de "trabajo forzoso u obligatorio". Por "trabajo forzoso u obligatorio" se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sanción, e incluye cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil, servidumbre laboral o contratos de trabajo similares. |
| Prohibición de Trabajo Infantil Perjudicial | El Contratista no empleará a ningún niño para que realice un trabajo que tenga características de explotación económica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la educación del niño, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Cuando las leyes laborales del País del Contratante tengan normas para el empleo de menores, el Contratista deberá seguir dichas leyes aplicables al Contratista. Los menores de 18 años no podrán ser empleados en trabajos peligrosos. |
| Registro de Historia Laboral de los Trabajadores | El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluirá los nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará al Ingeniero. El registro se incluirá en los informes detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la Subcláusula 6.10 *[Registro del Personal y Equipos del Contratista]*. |
| Organizaciones de Trabajadores | En países donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su elección, y el derecho de negociación colectiva, el Contratista cumplirá con la ley nacional. En los casos en que la ley nacional restrinja las organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurará de que su personal tenga medios alternativos para expresar sus quejas y defender sus derechos en relación con las condiciones de trabajo y los términos de empleo. En cualquiera de los casos descritos anteriormente, y si la legislación laboral pertinente no se pronuncia al respecto, el Contratista no disuadirá a su Personal de constituir organizaciones de trabajadores, de afiliarse a las que deseen ni de negociar convenios colectivos, y no discriminará ni tomará represalias contra aquellos que participen o soliciten participar en dichas organizaciones y negocien convenios colectivos. El Contratista deberá tratar con esos representantes de los trabajadores. Cabe esperar que las organizaciones de trabajadores representen a estos de manera justa dentro de la plantilla. |
| No Discriminación e Igualdad de Oportunidades | El Contratista no deberá tomar decisiones basándose en características personas no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratista deberá basar la relación laboral en el principio de igualdad de oportunidad y trato justo, y no deberá discriminar en cuanto a contratación, compensación (incluyendo salaries y beneficios), condiciones de trabajo y términos de referencia, acceso a entrenamiento, ascensos, terminación de empleo o retiro y disciplina. El Contratista deberá cumplir con la ley en los países en los que la discriminación es prohibida. Cuando la ley nacional no incluya provisiones en cuanto a la discriminación, el Contratista deberá cumplir con los requerimientos de ésta Subcláusula. No se considerarán como actos de discriminación las medidas especiales de protección o asistencia tomadas para remediar discriminación pasada o selección de un trabajo en particular basado en requerimientos inherentes del trabajo. |
| Equipos, Materiales y Mano de Obra | |
| Modo de Ejecución | El Contratista se encargará de la fabricación de los Equipos, la producción y fabricación de los Materiales y toda otra tarea de ejecución de las Obras:   1. De la forma (si la hubiere) que se señale en el Contrato; 2. De manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores prácticas reconocidas; y 3. Con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo especificación diferente en el Contrato. |
| Muestras | El Contratista presentará al Ingeniero, para su aprobación, las siguientes muestras de Materiales, e información pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:   1. Muestras estándar de fábrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista; y 2. Muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variación.   Cada muestra se etiquetará según su origen y uso previsto en las Obras. |
| Inspección | En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:   1. Tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares de donde se están siendo extraídos Materiales naturales, y 2. Durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar de las Obras y en otros lugares), tendrá derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del trabajo de manufactura, así como a verificar el progreso de la fabricación de los Equipos y de la producción y fabricación de los Materiales.   El Contratista dará al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades eximirá al Contratista de ninguna obligación o responsabilidad.  El Contratista notificará al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero llevará a cabo el examen, inspección, medición o prueba sin demoras injustificadas, o notificará rápidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la notificación, deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior. |
| Pruebas | Esta Subcláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere).  Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.  El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]*, variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato.  El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero.  Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]* tendrá derecho a:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. El pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato.   Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.  El Contratista enviará sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendará el certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores registrados como precisos. |
| Rechazo | Si, como resultado de un examen, inspección, medición o prueba, cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra forma no ceñidos al Contrato, el Ingeniero podrá rechazarlos mediante notificación al Contratista con la justificación correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanará rápidamente el defecto y se asegurará que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.  Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se repetirán bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]*, reembolsará dichos costos al Contratante. |
| Medidas Correctivas | Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podrá instruir al Contratista que:   1. Retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al Contrato; 2. Retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato; y 3. Lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una situación imprevisible u otra causa.   El Contratista acatará las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que corresponderá (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si se señala el carácter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior.  Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrá derecho a contratar y remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista hubiera tenido derecho a remuneración por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]*, pagará al Contratante todos los costos que se generen a raíz de esta deficiencia. |
| Propiedad de los Equipos y los Materiales | Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea consistente con las Leyes del País, todos los Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos:   1. Cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras; 2. Cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud de la Subcláusula 8.10 *[Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspensión]*. |
| Regalías | Salvo disposición en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagará todas las regalías, rentas y demás pagos devengados por concepto de:   1. Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras; y 2. La eliminación de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el Contrato se contemplen zonas de eliminación de desechos en el Lugar de las Obras. |
| Inicio, Demoras y Suspensión | |
| Inicio de las Obras | A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio será la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a continuación y el Contratista haya recibido la instrucción del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y para que se inicien las Obras:   1. Firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobación del Contrato por parte de las autoridades correspondientes del país; 2. Entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos (de conformidad con la Subcláusula 2.4 *[Arreglos Financieros del Contratista]*); 3. Salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, el efectivo acceso y posesión del Sitio de las Obras debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la Subcláusula 1.13 *[Cumplimiento de Legislación]*, tal como se requiere para el Inicio de las Obras; 4. Recibo del Adelante de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subcláusula 14.2 *[Delante de Pago]*, siempre que la garantía bancaria haya sido entregada al Contratista; 5. Si la mencionada instrucción del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de los 180 días contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptación, el Contratista estará facultado para terminar el Contrato de conformidad con la Subcláusula 16.2 *[Terminación por el Contratista]*.   El Contratista comenzará la ejecución de las Obras tan pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, y procederá con las Obras con la diligencia debida y sin demoras. |
| Plazo de Terminación | El Contratista terminará todas las Obras, y cada Sección (si la hubiere), dentro del Plazo de Terminación de las Obras o la Sección (según sea el caso), incluidas:   1. La aprobación de las Pruebas a la Terminación; y 2. La terminación de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar finalizadas las Obras o la Sección, a los efectos de la recepción de obra con arreglo a la Subcláusula 10.1 *[Recepción de las Obras y Secciones]*. |
| Programa | El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación con arreglo a la Subcláusula 8.1 *[Inicio de las Obras]*. El Contratista presentará asimismo un programa revisado en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluirá:   1. El orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de diseño (si procede), Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricación del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, construcción, montajes y pruebas; 2. Cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme se define en la Cláusula 5 *[Subcontratistas Designados]*); 3. La secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el Contrato; y 4. Un informe de apoyo que incluya: 5. Una descripción general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de las etapas principales en la ejecución de las Obras; y 6. Detalles que reflejen el cálculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al número de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del Contratista que se requerirán en el Lugar de las Obras para cada etapa principal.   Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 días contados a partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el Contratista procederá de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a sus demás obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del Contratante tendrá derecho a planificar sus actividades en función del programa.  El Contratista notificará sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente un cálculo estimativo del efecto previsto de los posibles acontecimientos o circunstancias futuras, y/o una propuesta con arreglo a la Subcláusula 13.3 *[Procedimiento de Variación]*.  Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple (en la medida señalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentará al Ingeniero un programa revisado de conformidad con esta Subcláusula. |
| Prórroga del Plazo de Terminación | De conformidad con la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, el Contratista tendrá derecho a una prórroga del Plazo de Terminación en el caso y en la medida en que la terminación para los efectos de la Subcláusula 10.1 *[Recepción de las Obras y Secciones]* se haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:   1. Una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de Terminación con arreglo a la Subcláusula 13.3 *[Procedimiento de Variación]*) o cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un componente de trabajo incluido en el Contrato; 2. Una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en virtud de una Subcláusula de estas Condiciones; 3. Condiciones climáticas excepcionalmente adversas; 4. Escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias o medidas gubernamentales; o 5. Cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca o se atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u otros Contratistas del Contratante.   Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de Terminación, notificará de ello al Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*. Al decidir cada prórroga en virtud de la Subcláusula 20.1, el Ingeniero revisará las decisiones previas y podrá aumentar, más no reducir, el tiempo total de prórroga. |
| Demoras Ocasionadas por las Autoridades | En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuación, a saber:   1. El Contratista se ha ceñido diligentemente a los procedimientos pertinentes establecidos por las autoridades públicas legalmente constituidas en el País; 2. Dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista; y 3. La demora o interrupción era Imprevisible;   dicha demora o interrupción se considerará causa de demora de conformidad con el inciso (b) de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*. |
| Avance | Si en cualquier momento:   1. El avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminación; y/o 2. El avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al programa actual objeto de la Subcláusula 8.3 *[Programa]*;   por cualquier razón que no sean las que se enumeran en la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*, entonces el Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente, con arreglo a la Subcláusula 8.3 *[Programa]*, un programa modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras dentro del Plazo de Terminación.  Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptará esos métodos modificados, que podrán requerir aumentos en las horas de trabajo y/o en el número de miembros del Personal del Contratista y/o de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificación establecida en la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]*, pagará dichos costos al Contratante, además de una indemnización por demora (si corresponde) en virtud de la Subcláusula 8.7 infra.  Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]* deberán ser pagadas por el Contratante sin generar, sin embargo, ningún beneficio de pago adicional al Contratista. |
| Indemnización por Demora | Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 8.2 *[Plazo de Terminación]*, el Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]*. La indemnización por demora corresponderá al monto que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta Subcláusula no superará el monto máximo estipulado en los Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere).  Esta indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminación del Contrato en virtud de la Subcláusula 15.2 *[Terminación por parte del Contratante]*, antes de la terminación de las Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato. |
| Suspensión de las Obras | El Ingeniero podrá en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspensión, el Contratista protegerá, guardará y resguardará la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o daños.  El Ingeniero también podrá notificar la causa de la suspensión. Siempre y cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicarán las siguientes Subcláusulas 8.9, 8.10 y 8.11. |
| Consecuencias de la Suspensión | Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones del Ingeniero en virtud de la Subcláusula 8.8 *[Suspensión de las Obras]* y/o por reanudar los trabajos, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, tendrá derecho a:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. El pago de cualquier Costo de esa índole, que se incluirá en el Precio del Contrato.   Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.  El Contratista no tendrá derecho a una prórroga del plazo, ni al pago del Costo, en que incurra para corregir las consecuencias derivadas de diseños, mano de obra o materiales defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.8 *[Suspensión de las Obras]*. |
| Pago de los Equipos y Materiales en Caso de Suspensión | El Contratista tendrá derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspensión) de los Equipos y/o los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:   1. Se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y/o los Materiales por más de 28 días; y 2. El Contratista ha marcado los Equipos y/o los Materiales como propiedad del Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero. |
| Suspensión Prolongada | Si la suspensión prevista en la Subcláusula 8.8 *[Suspensión de las Obras]* continúa por más de 84 días, el Contratista podrá pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 días a partir de la solicitud, el Contratista, mediante notificación al Ingeniero, podrá considerar la suspensión como una omisión de la parte afectada de las Obras en virtud de la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]*. Si la suspensión afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podrá hacer una notificación de terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 *[Terminación por parte del Contratista]*. |
| Reanudación de las Obras | Después de que se conceda el permiso o instrucción para proceder con los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinarán conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales afectados por la suspensión. El Contratista subsanará cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspensión luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden según la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]*. |
| Pruebas a la Terminación | |
| Obligaciones del Contratista | El Contratista llevará a cabo las Pruebas a la Terminación de acuerdo con lo dispuesto en esta Cláusula y en la Subcláusula 7.4 *[Pruebas]*, tras suministrar los documentos de conformidad con el inciso (d) de la Subcláusula 4.1 *[Obligaciones Generales del Contratista]*.  El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha a partir de la cual el Contratista podrá realizar cada una de las Pruebas a la Terminación. Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminación se llevarán a cabo dentro de los 14 días posteriores a dicha fecha, o en el o los días que indique el Ingeniero.  Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero hará lugar a un margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempeño y otras características de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una Sección de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la Terminación, el Contratista presentará al Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas pruebas. |
| Demora en las Pruebas | Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, se aplicarán la Subcláusula 7.4 *[Pruebas]* (inciso quinto) y/o la Subcláusula 10.3 *[Interferencia con las Pruebas a la Terminación]*.  Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 días después de recibida dicha notificación. El Contratista realizará las pruebas en el día o los días que determine dentro de ese plazo y notificará de ello al Ingeniero.  Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminación dentro del plazo de 21 días, el Personal del Contratante podrá proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En ese caso se considerará que las Pruebas a la Terminación se han realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptarán como precisos. |
| Repetición de las Pruebas | Si las Obras, o una Sección, no pasan las Pruebas a la Terminación, se aplicará la Subcláusula 7.5 *[Rechazo]*, y el Ingeniero o el Contratista podrán exigir que se repitan las pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminación sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y condiciones. |
| Fracaso de las Pruebas a la Terminación | Si las Obras, o una Sección, no aprueban las Pruebas a la Terminación que se hayan repetido en virtud de la Subcláusula 9.3 *[Repetición de las Pruebas]*, el Ingeniero tendrá derecho a:   1. Ordenar nuevas Pruebas a la Terminación con arreglo a la Subcláusula 9.3 *[Repetición de las Pruebas]*; 2. Si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de las Obras o de la correspondiente Sección, rechazar las Obras o la Sección (conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrá los mismos recursos que se contemplan en el inciso (c) de la Subcláusula 11.4 *[Incumplimiento en cuanto a la Reparación de los Defectos]*; o 3. Emitir un Certificado de Recepción de Obra, si el Contratante así lo solicita.   En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederá de conformidad con todas las demás obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducirá en la proporción que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se señale la reducción pertinente por la falla (o se defina su método de cálculo), el Contratante podrá exigir que la reducción sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepción de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a las Subcláusulas 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]* y 3.5 [*Decisiones]*. |
| Recepción de las Obras por parte del Contratante | |
| Recepción de las Obras y Secciones | Salvo en los casos que se contemplan en la Subcláusula 9.4 *[Fracaso de las Pruebas a la Terminación]*, el Contratante recibirá las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad con el Contrato, incluidos los asuntos que se señalan en la Subcláusula 8.2 *[Plazo de Terminación]*, a excepción de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra, o se lo considere emitido de conformidad con esta Subcláusula.  El Contratista podrá solicitar un Certificado de Recepción de Obra mediante notificación al Ingeniero como mínimo 14 días antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para la recepción. Si las Obras están divididas en Secciones, el Contratista podrá igualmente solicitar un Certificado de Recepción de Obra por cada Sección.  Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero deberá:   1. Emitir al Contratista el Certificado de Recepción de Obra, en el que se indicará la fecha de terminación de las Obras o la Sección de conformidad con el Contrato, a excepción de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o 2. Rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepción de Obra. El Contratista procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con arreglo a esta Subcláusula.   Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepción de Obra o no rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 días, y si las Obras o la Sección (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará emitido el último día de ese plazo. |
| Recepción de partes de las Obras | El Ingeniero podrá, a la sola discreción del Contratante, emitir un Certificado de Recepción de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.  El Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un Certificado de Recepción de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra:   1. La parte que se use se considerará recibida a partir de la fecha de su uso; 2. El Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasará al Contratante; y t 3. El Ingeniero emitirá un Certificado de Recepción de Obra correspondiente a esa parte, si así lo solicita el Contratista.   Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras, se dará al Contratista la más pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminación que queden pendientes. El Contratista realizará dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente.  Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la recepción y/o el uso de una parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificará al Ingeniero; y (ii) con sujeción a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]* tendrá derecho al pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de acordar o establecer el costo y las utilidades.  Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras (que no sea una Sección), se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente a la terminación del resto de las Obras. Asimismo, se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente al resto de la Sección (si procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier período de demora que transcurra después de la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, la reducción proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculará como la proporción entre el valor certificado de la parte y el valor total de las Obras o la Sección (conforme proceda). El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de acordar o establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicarán únicamente a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subcláusula 8.7 *[Indemnización por Demora]* y no afectarán el monto máximo de dichas indemnizaciones. |
| Interferencia con las Pruebas a la Terminación | Si el Contratista se ve impedido de realizar, por más de 14 días, las Pruebas a la Terminación por causa del Contratante, se considerará que el Contratante ha recibido las Obras o la Sección (según proceda) en la fecha en que de otra forma se habrían concluido las Pruebas a la Terminación.  En ese caso, el Ingeniero emitirá el Certificado de Recepción de Obra correspondiente, y el Contratista realizará las Pruebas a la Terminación tan pronto como sea posible, antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos. El Ingeniero exigirá la realización de las Pruebas a la Terminación, notificando para ello con una antelación de 14 días y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.  Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo como resultado de la demora en la realización de las Pruebas a la Terminación, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, tendrá derecho a lo siguiente:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. Un pago por dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.   Tras recibir la notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. |
| Superficies que Requieren Reacondiciona-miento | Salvo indicación en contrario en el Certificado de Recepción de Obra, un certificado correspondiente a una Sección o parte de las Obras no será considerado que certifica la terminación de algún suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento. |
| La Responsabilidad por Defectos | |
| Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos | A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepción del uso y desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista deberá:   1. Terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero; y 2. Realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o daños, conforme notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, día de vencimiento del plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a la Sección (según proceda).   Si se detecta algún defecto u ocurre algún daño, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará debidamente al Contratista. |
| Costo de Reparación de los Defectos | Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcláusula 11.1 *[Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos]* se llevarán a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:   1. Cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista; 2. Equipos, Materiales o mano de obra que no se ciñan al Contrato; o 3. Incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del Contratista.   Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin demora al Contratista y se aplicará la Subcláusula 13.3 *[Procedimiento de Variación]*. |
| Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos | Con sujeción a la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]*, el Contratante tendrá derecho a una prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a una Sección si, y en la medida en que, las Obras, la Sección o un elemento importante de los Equipos (según corresponda y después de la recepción) no puedan utilizarse para los fines que fueron concebidos debido a algún daño o defecto atribuible al Contratista. Sin embargo, el Plazo para la Notificación de Defectos no podrá prorrogarse por más de dos años.  Si se suspendiera la entrega y/o el montaje de los Equipos y/o Materiales de conformidad con las Subcláusulas 8.8 *[Suspensión de los Trabajos]* o 16.1 *[Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos]*, las obligaciones del Contratista en virtud de esta Cláusula no se aplicarán a ninguno de los daños o defectos que ocurran más de dos años después del momento en el que, de lo contrario, habría vencido el respectivo Plazo para la Notificación de Defectos de las Instalaciones y Materiales. |
| Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de Defectos | Si el Contratista no subsana cualesquiera daños o defectos en un plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar una fecha límite para ello. Dicha fecha deberá ser notificada al Contratista con una antelación razonable.  Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se señala en la notificación, y los trabajos de reparación debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad con la Subcláusula 11.2 *[Costo de Reparación de los Defectos],* el Contratante podrá (a su opción):   1. Realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un tercero, de manera razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este último no tendrá responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]*, el Contratista pagará al Contratante los costos en que haya incurrido razonablemente para reparar el defecto o daño; 2. Exigir al Ingeniero acordar o establecer una reducción razonable del Precio del Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]*; o 3. Si el daño o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Sección correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante tendrá derecho a recuperar todos los montos pagados por las Obras o dicha parte (según corresponda), más los costos financieros y el costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales al Contratista. |
| Retiro de Trabajos Defectuosos | Si el defecto o daño no pueden repararse rápidamente en el Lugar de las Obras y el Contratante así lo aprueba, el Contratista podrá retirar del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o dañados de los Equipos con el fin de repararlos. El consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la Garantía de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposición de esos elementos o a proporcionar otra garantía adecuada. |
| Pruebas Adicionales | Si los trabajos de reparación de cualquier daño o defecto afectan el funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podrá exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para ello, deberá hacerse una notificación en un plazo de 28 días contados a partir de la fecha de reparación del daño o defecto.  Estas pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto que dichas pruebas se llevarán a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con arreglo a la Subcláusula 11.2 *[Costo de Reparación de los Defectos]*, para el costo del trabajo de reparación. |
| Derecho de Acceso | Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendrá derecho de acceso a las Obras, según sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Cláusula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de seguridad del Contratante. |
| Búsqueda por parte del Contratista | El Contratista buscará, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la dirección de éste. A no ser que los costos de reparación corran por cuenta del Contratista con arreglo a la Subcláusula 11.2 *[Costo de Reparación de los Defectos]*, el Costo de la búsqueda más utilidades serán acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* y se incluirán en el Precio del Contrato. |
| Certificado de Cumplimiento | Se considerará que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato.  El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 días después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparación de cualesquiera defectos. Se emitirá una copia del Certificado de Cumplimiento al Contratante.  Se considerará que únicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptación de las Obras. |
| Obligaciones no Cumplidas | Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguirá responsable del cumplimiento de cualquier obligación que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la determinación de la naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se considerará que el Contrato sigue vigente. |
| Despeje del Lugar de las Obras | Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removerá del Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente, así como los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras Temporales.  Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 días después de que el Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podrá venderlos o deshacerse de los mismos. El Contratante tendrá derecho a recibir un pago por concepto de los costos incurridos en relación con, o atribuibles a, dicha venta o eliminación y con el reacondicionamiento del Lugar de las Obras.  Se pagará al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsará al Contratante la diferencia. |
| Medición y Evaluación | |
| Trabajos que se Medirán | Las Obras se medirán y evaluarán para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. El Contratista deberá mostrar en cada certificado según las Subcláusulas 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]*, 14.10 *[Declaración de Terminación]*, y 14.11 *[Solicitud de Certificado de Pago Final]* las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le corresponden según el Contrato.  Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificará de ello con antelación razonable al Representante del Contratista, quien deberá:   1. Rápidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que asista al Ingeniero a hacer la medición; y 2. Suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.   Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envía a un representante, la medición que haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptará y dará por exacta.  Salvo estipulación diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros, éstos serán preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea solicitado, el Contratista acudirá a revisar y acordar los registros con el Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se presenta, los registros serán aceptados como exactos.  Si el Contratista examina los registros y no está de acuerdo con ellos, o no los firma según lo acordado, notificará al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero revisará los registros y los confirmará o modificará, y certificará el pago de las partes que no se encuentran en discusión. Si el Contratista no notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 días contados a partir de la solicitud de examinar los registros, éstos serán aceptados como exactos. |
| Método de Medición | Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las prácticas locales:   1. Las mediciones se harán en función de la cantidad real neta de cada elemento de las Obras Permanentes; y 2. El método de medición se ceñirá a la Lista de Cantidades u otros Formularios pertinentes. |
| Evaluación | Salvo disposición en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la evaluación de cada componente de trabajo, aplicando para ello la medición acordada o determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o el precio para el componente.  Para cada componente de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serán las que se especifiquen en el Contrato para el componente en cuestión o, en su defecto, las que se especifiquen para trabajos similares.  Cualquier componente de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa especificados se considerará incluido en las demás tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no será pagado por separado.  Sin embargo, será apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un componente de trabajo si:   1. (i) La cantidad medida del componente cambia en más del 25% respecto de la cantidad de este componente que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario; 2. Este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese componente excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado; 3. Este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria de este componente en más del 1%; y 4. Este componente no se especifica en el Contrato como un "componente de tarifa fija";   o   1. (i) El trabajo fue ordenado con arreglo a la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]*; 2. En el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese componente; y 3. Ningún precio o tarifa especificados es adecuado porque el componente de trabajo no es de características similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las de otros componentes señalados en el Contrato.   Todas las tarifas o precios nuevos se derivarán de cualquier tarifa o precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o (b), según proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, éstos se derivarán en función del Costo razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.  Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero establecerá una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes. |
| Omisiones | Siempre que la omisión de cualquier trabajo forme parte de una Variación (o constituya una Variación total), cuyo valor no se haya acordado, si:   1. El Contratista incurrirá (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el trabajo, se habrían considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado; 2. La omisión del trabajo ocasionará (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el Precio del Contrato; y 3. Este costo no se considera incluido en la evaluación de cualquier trabajo que se haya remplazado;   entonces el Contratista notificará debidamente al Ingeniero, con información de apoyo. Una vez que reciba esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. |
| Variaciones y Ajustes | |
| Derecho a Variar | El Ingeniero podrá iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.  El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones, con carácter obligatorio, a no ser que envíe sin demora al Ingeniero una notificación en la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variación, o (ii) dicha Variación ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa notificación, el Ingeniero anulará, confirmará o variará la orden.  Las Variaciones pueden incluir:   1. Cambios a las cantidades de cualquier componente de trabajo incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variación); 2. Cambios a la calidad y otras características de cualquier componente de trabajo; 3. Cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras; 4. Omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros; 5. Cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminación, perforaciones y otras pruebas y actividades de exploración asociadas; o 6. Cambios a la secuencia o al calendario de ejecución de las Obras.   El Contratista no alterará ni modificará las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variación. |
| Ingeniería de Valor | El Contratista podrá, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerará la terminación de las Obras, (ii) reducirá el costo que supone para el Contratante la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento de las Obras, (iii) mejorará la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra forma será de beneficio para el Contratante.  La propuesta se elaborará corriendo por cuenta del Contratista los costos correspondientes, e incluirá los componentes que se enumeran en la Subcláusula 13.3 *[Procedimiento de Variación]*.  Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el diseño de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:   1. El Contratista diseñará esta parte; 2. Se aplicarán los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 4.1 *[Obligaciones Generales del Contratista]*; y 3. Si este cambio genera una reducción en el valor contractual de esa parte, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de acordar o establecer un pago, que se incluirá en el Precio del Contrato. Este pago será la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos: 4. La reducción en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los ajustes en virtud de las Subcláusulas 13.7 *[Ajustes por Cambios en la Legislación]* y 13.8 *[Ajustes por Cambios en el Costo]*; y 5. La reducción (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reducción de la calidad, la duración prevista o las eficiencias operativas.   No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluirá ningún pago. |
| Procedimiento de Variación | Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variación, el Contratista responderá por escrito tan pronto como sea posible, señalando las razones por las que no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:   1. Una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución al respecto; 2. La propuesta del Contratista para realizar cualquier modificación necesaria al programa de conformidad con la Subcláusula 8.3 *[Programa]* y al Plazo de Terminación; y 3. La propuesta del Contratista para evaluar la Variación.   Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subcláusula 13.2 *[Ingeniería de Valor]* o de otra forma), el Ingeniero responderá, tan pronto como sea posible, dando aprobación, desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorará ningún trabajo mientras espera una respuesta.  Las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, serán impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberá acusar recibo.  Cada Variación se evaluará de conformidad con la Cláusula 12 *[Medición y Evaluación]*, salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Cláusula. |
| Pago en Monedas Aplicables | Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en más de una moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo que se señala supra, se especificará el monto pagadero en cada una de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hará referencia tanto a las proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato. |
| Montos Provisionales | Cada Monto Provisional se usará, total o parcialmente, solamente de conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustará en forma acorde. La suma total pagada al Contratista incluirá únicamente los montos correspondientes a trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero podrá dar indicaciones en cuanto a:   1. Trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subcláusula 13.3 *[Procedimiento de Variación]*; o 2. Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un Subcontratista designado (según se define en la Cláusula 5 *[Subcontratistas Designados]*) o de otra forma; y respecto de los cuales habrá de incluirse lo siguiente en el Precio del Contrato: 3. Los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista; y 4. Un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicará la que figure en los Datos del Contrato.   A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de verificación. |
| Trabajos por día | Para trabajos menores o de carácter incidental, el Ingeniero podrá ordenar que se ejecute una Variación como Trabajos por Día. El trabajo se evaluará de conformidad con el Listado de Trabajos por Día que se incluye en el Contrato y se ceñirá al procedimiento que se indica a continuación. De no incluirse en el Contrato ningún Listado de Trabajos por Día, esta Subcláusula no se aplicará.  Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentará cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentará facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los Bienes.  A excepción de los componentes para los que en el Listado de Trabajos por Día especifique que no corresponde pago, el Contratista entregará diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en duplicado, que incluirán los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la ejecución de los trabajos del día anterior, a saber:   1. Nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista; 2. Identificación, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras Temporales; y 3. Cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.   El Ingeniero firmará y devolverá al Contratista una copia de cada declaración que sea correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentará al Ingeniero declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la próxima Declaración de conformidad con la Subcláusula 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]*. |
| Ajustes por Cambios en la Legislación | El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento o reducción en el Costo que se produzca a raíz de un cambio en las Leyes del País (incluidas la introducción de nuevas Leyes y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o un cambio en la interpretación judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato.  Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) en Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, tendrá derecho a:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. El pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.   Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.  Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga mencionada si la demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliación de plazo anterior, ni el Costo se pagará por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexación de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 13.8 *[Ajustes por Cambios en el Costo]*. |
| Ajustes por Cambios en el Costo | En esta Subcláusula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subcláusula no se aplicará.  Si se aplica esta Subcláusula, los montos pagaderos al Contratista se ajustarán por alzas o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de los montos establecidos en las fórmulas que se establecen en esta Subcláusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras Cláusulas no contemplen la compensación total por alzas o bajas de los Costos, se considerará que el Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros aumentos o reducciones en los costos.  El ajuste que se aplicará al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculará a partir de las fórmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. No se aplicarán ajustes a los trabajos valorados en función del Costo o precios vigentes. Las fórmulas serán del siguiente tipo general:  donde:  "**Pn**" es el factor multiplicador de ajuste que se aplicará al valor contractual estimativo en la moneda pertinente del trabajo realizado en el período “n”, siendo este período de un mes, salvo otra indicación en los Datos Contractuales;  "**a**" es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y representa la porción no ajustable de los pagos contractuales;  "**b**", "**c**", "**d**", etc. son coeficientes que representan la proporción estimada de cada elemento de costo relacionado con la ejecución de las Obras, tal como se indica en el cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;  "**Ln**", "**En**", "**Mn**", etc. representan los índices de costos vigentes o los precios de referencia para el período "n", expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente a 49 días antes del último día del período (al cual se refiera el respectivo Certificado de Pago); y  "**Lo**", "**Eo**", "**Mo**", etc. representan los índices de costo base o los precios de referencia, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base.  Se usarán los índices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinará lo que corresponda. Para tal fin, se hará referencia al valor de los índices en fechas determinadas a efectos de clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no corresponder a los índices de costo base.  En los casos en que la “moneda del índice” no sea la moneda de pago pertinente, cada índice será convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del País, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se requiera que el índice sea aplicable.  Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los índices de costos vigentes, el Ingeniero establecerá un índice provisional para emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se cuente con un índice de costo vigente, el ajuste se recalculará según corresponda.  Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminación, los ajustes de precios posteriores se harán utilizando (i) cada índice o precio aplicable 49 días antes del vencimiento del Plazo de Terminación de las Obras, o (ii) el índice o precio vigentes; de ambos, el que resulte más favorable para el Contratante.  Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros de datos de ajuste se ajustarán únicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a raíz de Variaciones. |
| Precio del Contrato Pago | |
| Precio del Contrato | Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:   1. El Precio del Contrato será acordado o establecido con arreglo a la Subcláusula 12.3 *[Evaluación]* y estará sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato; 2. El Contratista pagará todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no será ajustado por ninguno de dichos costos salvo en los casos contemplados en la Subcláusula 13.7 *[Ajustes por Cambios en la Legislación]*; 3. Cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y correctas: 4. De las Obras que el Contratista deberá ejecutar; ni 5. Para los fines de la Cláusula 12 *[Medición y Evaluación]*; y 6. El Contratista presentará al Ingeniero, dentro del plazo de 28 días contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podrá tomar en cuenta dicho desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estará obligado por el mismo. 7. Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos y derechos de importación. |
| Pago Anticipado | El Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de movilización y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantía de conformidad con esta Subcláusula. El total del pago anticipado, el número y la frecuencia de las cuotas (en caso de que sea más de una) y las monedas y proporciones aplicables se indicarán en los Datos Contractuales.  Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantía, o si en los Datos Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta Subcláusula no se aplicará.  El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una Declaración (en virtud de la Subcláusula 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]*) y después de que el Contratante reciba (i) la Garantía de Cumplimiento de acuerdo con la Subcláusula 4.2 *[Garantía de Cumplimiento]* y (ii) una garantía por montos y monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantía será emitida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se presentará de acuerdo con el formulario anexo a las Condiciones Especiales u otro formulario aprobado por el Contratante.  El Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se reembolse el pago anticipado, pero su monto será reducido en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en los términos de la garantía se especifica su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista prorrogará la validez de dicha garantía hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado.  Salvo indicación diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado será reembolsado mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 14.6 *[Emisión de Certificados de Pago Provisionales]*, de la siguiente manera:   1. Las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados (excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y 2. Las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure en los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las deducciones por reembolsos, así como reembolsos de montos retenidos ) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.   Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato con arreglo a la Cláusula 15 *[Terminación por parte del Contratante]*, la Cláusula 16 *[Suspensión y Terminación por parte del Contratista]* o la Cláusula 19 *[Fuerza Mayor]* (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente será inmediatamente debido y, en caso de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 15 *[Terminación por el Contratante]* y Subcláusula 19.6 *[Terminación Opcional, Pago y Finiquito]*, pagadero por el Contratista al Contratante. |
| Solicitud de Certificados de Pago Provisionales | El Contratista presentará al Ingeniero a finales de cada mes una Declaración en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a los que considere tener derecho, junto con la documentación de apoyo que incluirá el informe de avance mensual de conformidad con la Subcláusula 4.21 *[Informes de Avance]*.  La Declaración incluirá los siguientes elementos, según corresponda, que se expresarán en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia indicada a continuación:   1. El valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos los elementos que se señalan en los incisos (b) a (g) infra); 2. Cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la legislación y en los costos, según lo dispuesto en las Subcláusulas 13.7 *[Ajustes por Cambios en la Legislación]* y 13.8 *[Ajustes por Cambios en los Costos]*; 3. Cualquier monto que deba deducirse para fines de retención, calculado aplicando el porcentaje de retención señalado en los Datos Contractuales al total de los montos mencionados supra, hasta que el monto así retenido por el Contratante alcance el límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos Contractuales; 4. Cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe más de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de conformidad con la Subcláusula 14.2 *[Pago Anticipado]*; 5. Cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de Equipos y Materiales de conformidad con la Subcláusula 14.5 *[Equipos y Materiales para las Obras]*; 6. Cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Cláusula 20 *[Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]*; y 7. La deducción de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores. |
| Calendario de Pagos | Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que se pagará el Precio del Contrato, entonces, salvo indicación en otro sentido en dicho calendario:   1. Las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serán los valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) de la Subcláusula 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]*; 2. No se aplicará la Subcláusula 14.5 *[Equipos y Materiales para las Obras]*; y 3. Si estas cuotas no están definidas por referencia al avance real alcanzado en la ejecución de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de acordar o establecer nuevas cuotas, que habrán de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o superior al que sirvió de base anteriormente para las cuotas.   Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentará cifras estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serán pagaderos cada trimestre. La primera cifra estimativa se presentará dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentarán cifras estimativas revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras. |
| Equipos y Materiales para las Obras | En el caso de que se aplique esta Subcláusula, los Certificados de Pago Provisionales incluirán, con arreglo al inciso (e) de la Subcláusula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una reducción en los casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]*.  Esta Subcláusula no se aplicará si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra no se incluyen en los Formularios.  El Ingeniero determinará y certificará cada adición si se cumplen las siguientes condiciones:   1. El Contratista ha: 2. Mantenido un registro adecuado (que incluya las órdenes, recibos, Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el cual está disponible para inspección; y 3. Presentado una declaración del Costo de adquisición y entrega de los Equipos y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios;   y, o bien:   1. Los Equipos y Materiales pertinentes: 2. Son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envío; 3. Se han enviado al País, y están en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad con el Contrato; y 4. Se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro comprobante de envío, que se ha presentado al Ingeniero junto con un comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos razonablemente requeridos y una garantía bancaria emitida en una forma y por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subcláusula: esta garantía podrá adoptar una forma similar al formato referido en la Subcláusula 14.2 *[Pago Anticipado]* y será válida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido contra pérdidas, daños o deterioro;   o:   1. Los Equipos y Materiales pertinentes: 2. Son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el Lugar de las Obras; y 3. Han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras, están protegidos contra pérdidas, daños o deterioro y parecen ceñirse a lo dispuesto en el Contrato.   El monto adicional que se ha de certificar será el equivalente del 80% del costo que establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcláusula y el valor contractual de dichos Equipos y Materiales.  Las monedas de este monto adicional serán las mismas que las correspondientes al monto que se volverá pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]*. En ese momento, el Certificado de Pago incluirá la reducción aplicable que será equivalente a este monto adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresará en las mismas monedas y proporciones que dicho monto. |
| Emisión de Certificados de Pago Provisionales | No se certificará ni pagará ningún monto hasta que el Contratante haya recibido y aprobado la Garantía de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregará al Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 días después de recibir una Declaración y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se indicará el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con información complementaria de cualquier deducción o retención realizadas por el Ingeniero en la Declaración, si los hubiere.  Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepción de Obra, el Ingeniero no estará obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto mínimo establecido en los Datos Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificará apropiadamente al Contratista.  No se retendrán Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razón, aunque:   1. Si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se ciñe al Contrato, podrá retenerse el costo que supone la rectificación o reposición hasta que se lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición; o 2. Si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligación podrá retenerse hasta que éstos se cumplan.   El Ingeniero podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier corrección o modificación que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago Provisionales no se considerarán como indicativos de la aceptación, aprobación, consentimiento o satisfacción del Ingeniero. |
| Pagos | El Contratante pagará al Contratista:   1. La primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la fecha de emisión de la Carta de Aceptación o dentro de un plazo de 21 días después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 *[Garantía de Cumplimiento]* y 14.2 *[Pago Anticipado]*, lo que ocurra más tarde; 2. El monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaración y los documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en cualquier declaración presentada por el Contratista, dentro de 14 días después de la presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia será rectificada en el próximo pago al Contratista; y 3. El monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaración Final, dentro de los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de conformidad con la Subcláusula 16.2 *[Terminación por el Contratista]*.   El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe el Contratista en el país de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato. |
| Retraso en los Pagos | Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcláusula 14.7 *[Pagos]*, el Contratista tendrá derecho a recibir durante el período de mora un cargo financiero compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período como comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subcláusula 14.7 *[Pagos]*, sin consideración (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago Provisional.  Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se calcularán a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del país de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda.  El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación formal o certificación, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso. |
| Pago del Monto Retenido | Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, el Ingeniero certificará para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, se certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato.  Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una Sección, se certificará una proporción de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a dicha Sección. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado del Contrato.  Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Cláusula 11 *[Responsabilidad por Defectos]*, el Ingeniero podrá retener la certificación del costo estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.  Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las Subcláusulas 13.7 *[Ajustes por Cambios en la Legislación]* y 13.8 *[Ajustes por Cambios en el Costo]*.  Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a reemplazar la segunda mitad del Monto Retenido por una garantía, en el formato anexo a las Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el Contratante y emitida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante. El Contratista deberá asegurarse de que la garantía se emita por los montos y en las monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en la Subcláusula 4.2 en relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante pagará la segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad contra presentación de una garantía se hará en lugar de la liberación con arreglo al segundo párrafo de esta Subcláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del plazo de 21 días después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento.  Si la Garantía de Cumplimiento requerida en virtud de la Subcláusula 4.2 es una garantía a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es más de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigirá la garantía del Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantía del Monto Retenido sólo se requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento. |
| Declaración de Terminación | Dentro del plazo de 84 días contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentará al Ingeniero una declaración de terminación en seis copias con documentos complementarios, de conformidad con la Subcláusula 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]*, en la que se muestre:   1. El valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras; 2. Cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero; y 3. Un cálculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que serán pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se incluirán por separado en esta Declaración de terminación.   El Ingeniero procederá después a certificar de conformidad con la Subcláusula 14.6 *[Emisión de Certificados de Pago Provisionales]*. |
| Solicitud de Cetificado de Pago Final | Dentro del plazo de 56 días después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista presentará al Ingeniero un borrador de declaración final en seis copias, en un formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre detalladamente:   1. El valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato; y 2. Cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud del Contrato o de otra manera.   Si el Ingeniero no está de acuerdo con una parte del borrador de declaración final o no puede verificarla, el Contratista presentará dentro del plazo de 28 días después de recibido dicho borrador, la información adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y hará los cambios en el borrador que ambos determinen de común acuerdo. Luego, el Contratista preparará y presentará al Ingeniero la declaración final de la manera acordada. Esta declaración consensuada se denomina “Declaración Final” en estas Condiciones.  Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de declaración final, resultare evidente que existe una controversia, el Ingeniero entregará al Contratante (con copia al Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del borrador de declaración final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las Subcláusulas 20.4 *[Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]* o 20.5 *[Transacción Amigable]*, el Contratista entonces preparará y entregará al Contratante una Declaración Final (con copia al Ingeniero). |
| Finiquito | Al presentar la Declaración Final, el Contratista presentará un finiquito confirmando que el total de la Declaración Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relación con éste.  Este finiquito podrá indicar que el mismo entrará en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantía de Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrará en vigor en esa fecha. |
| Emisión de Certificado de Pago Final | Dentro del plazo de 28 días posteriores al momento en que haya recibido la Declaración Final y el finiquito de conformidad con las Subcláusulas 14.11 *[Solicitud de Certificado de Pago Final]* y 14.12 *[Finiquito]*, el Ingeniero entregará, al Contratante y al Contratista, el Certificado de Pago Final, en el que se indicará:   1. El monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con carácter definitivo; y 2. Después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el mismo, así como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.   Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las Subcláusulas 14.11 *[Solicitud de Certificado de Pago Final]* y 14.12 *[Finiquito]*, el Ingeniero le solicitará que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 días, el Ingeniero emitirá el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine como pagadero. |
| Fin de la Responsabilidad del Contratante | El Contratante no será responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o componentes contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecución de las Obras, salvo en la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:   1. En la Declaración Final; y también 2. En la Declaración de terminación que se describe en la Subcláusula 14.10 *[Declaración de Terminación]*, (excepto por asuntos o cosas que se susciten después de la emisión del Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras).   Sin embargo, esta Subcláusula no limitará las responsabilidades del Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnización ni sus responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte. |
| Monedas de Pago | El Precio del Contrato se pagará en la moneda o monedas señaladas en el Formulario de Monedas de Pago. Si se señala más de una moneda, los pagos se harán de la siguiente manera:   1. Si el Monto Contractual Aceptado sólo se expresa en Moneda Local: 2. Las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos de cambio fijo que se usarán para calcular los pagos serán los que se indican en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra manera; 3. Los pagos y las deducciones en virtud de las Subcláusulas 13.5 *[Montos Provisionales]* y 13.7 *[Ajustes por Cambios en la Legislación]* se harán en las monedas y proporciones correspondientes; y 4. Otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]* se harán en las monedas y proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra; 5. El pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se hará en las monedas y proporciones que se señalan en el Formulario de Monedas de Pago; 6. Otros pagos al Contratante por parte del Contratista se harán en la moneda en la cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda acordada entre las Partes; 7. Si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda específica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante podrá recuperar el saldo de ese monto de los demás importes adeudados al Contratista en otras monedas; y 8. Si no se señalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usarán los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central del País. |
| Terminación por Parte del Contratante | |
| Notificación Para Hacer Correcciones | Si el Contratista no cumple con cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo determinado razonable. |
| Terminación por parte del Contratante | El Contratante tendrá derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:   1. No cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 *[Garantía de Cumplimiento]* o con una notificación dada de conformidad con la Subcláusula 15.1 *[Notificación Para Hacer Correcciones]*; 2. Abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato; 3. Sin una excusa razonable: 4. No procede con las Obras de conformidad con la Cláusula 8 *[Inicio, Demoras y Suspensión]*; o 5. No cumple con una notificación emitida de conformidad con las Subcláusulas 7.5 *[Rechazo]* o 7.6 *[Medidas Correctivas]* dentro del plazo de 28 días después de recibirla; 6. Subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido; 7. Quiebra o se vuelve insolvente, entra en liquidación, se dicta en su contra una orden de administración judicial, entra en concurso de acreedores, prosigue sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados supra; o 8. Da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, regalo, gratificación, comisión u otra cosa de valor como incentivo o recompensa: 9. Por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el Contrato; o 10. Por mostrar o no mostrar favor o posición a alguna persona en relación con el Contrato;   o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los incentivos y recompensas de carácter lícito para el Personal del Contratista no darán lugar a la terminación del Contrato.  En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podrá, previa notificación al Contratista con una antelación de 14 días, terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante podrá, mediante notificación, terminar inmediatamente el Contrato.  La decisión de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicará ninguno de sus demás derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.  En ese caso, el Contratista abandonará el Lugar de las Obras y entregará al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizará sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya en la notificación para: (i) la cesión de cualquier subcontrato, y (ii) la protección de la vida o la propiedad, o la seguridad de las Obras.  Con posterioridad a la terminación, el Contratante podrá terminar las Obras y/o encargárselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podrán usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista o en su nombre.  El Contratante notificará al Contratista que se le entregarán los Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hará los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al Contratante, este último podrá vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente. |
| Valoración en la Fecha de Terminación | Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 *[Terminación por parte del Contratante]*, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de acordar o establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato. |
| Pagos después de la Terminación | Después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 *[Terminación por parte del Contratante]*, el Contratante podrá:   1. Proceder de conformidad con la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]*; 2. Retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos de ejecución, terminación y reparación de cualesquiera defectos, indemnizaciones por demora en la terminación (si las hubiere) y todos los demás costos en que incurra el Contratante; y/o 3. Recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida e indemnización incurridas por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras, después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la Subcláusula 15.3 *[Valoración en la Fecha de Terminación]*. Después de recuperar los montos correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el Contratante pagará cualquier saldo remanente al Contratista. |
| Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia | El Contratante tendrá derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su propia conveniencia, previa notificación de tal terminación al Contratista. La terminación entrará en vigor 28 días después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta notificación o en que el Contratante haya devuelto la Garantía de Cumplimiento, lo que ocurra más tarde. El Contratante no terminará el Contrato con arreglo a esta Subcláusula con el propósito de ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro Contratista ni para evitar una terminación del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subcláusula 16.2 *[Terminación por Parte del Contratista]*.  Con posterioridad a esta terminación, el Contratista procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 *[Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista]* y será pagado según se estipula en la Subcláusula 16.4 *[Pago a la Terminación]*. |
| Prácticas Corruptivas o Fraudulentas | Si el Contratante determina que el Contratista ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, o coercitivas al competir por el Contrato en cuestión o al ejecutarlo, el Contratante podrá rescindir el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las Obras dándole un preaviso de 14 días. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la Cláusula 15 de la misma manera que si se hubiera aplicado lo indicado en la Subcláusula 15.2 *[Terminación por parte del Contratante]*.  Si se determina que algún empleado del Contratista ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, u coercitivas durante la ejecución de las Obras, dicho empleado deberá ser removido de su cargo según lo estipulado en la Subcláusula 6.9 *[Personal del Contratista]*.  Para efectos de esta Subcláusula:   1. "Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona; 2. "Práctica fraudulenta" significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; 3. "Práctica de colusión" significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 4. "Práctica coercitiva" significa el daño o amenazas para dañar (impair or harm), directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones; 5. "Práctica de obstrucción" significa: 6. La destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión, y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación; o 7. Las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 1.15 *[Inspecciones y Auditorías por Parte del Banco]*. |
| Suspensión y Terminación por parte del Contratista | |
| Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos | Si el Ingeniero no realiza la certificación de conformidad con la Subcláusula 14.6 *[Emisión de Certificados de Pago Provisionales]* o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subcláusulas 2.4 *[Arreglos Financieros del Contratante]* o 14.7 *[Pagos]*, el Contratista podrá, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 21 días, suspender los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y según se indique en la notificación.  Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o parcialmente para la ejecución de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles conforme se contempla en la Subcláusula 2.4 *[Arreglos Financieros del Contratante]*, el Contratista podrá, previa notificación, suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un plazo mínimo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario haya recibido del Banco la notificación de suspensión.  La acción del Contratista no perjudicará su derecho a los cargos financieros en virtud de la Subcláusula 14.8 *[Retraso en los Pagos]* y a terminar el Contrato con arreglo a la Subcláusula 16.2 *[Terminación por parte del Contratista]*.  Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago (conforme se describa en la Subcláusula pertinente y en la notificación mencionada supra) antes de hacer una notificación de terminación, el Contratista reanudará su trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible.  Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo a raíz de la suspensión de los trabajos (o reducción del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subcláusula, el Contratista notificará al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, tendrá derecho a lo siguiente:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. El pago de dicho Costo más utilidades, el cual será incluido en el Precio del Contrato.   Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de llegar a un acuerdo o a una decisión al respecto. |
| Terminación por parte del Contratista | El Contratista tendrá derecho a terminar el Contrato si:   1. No recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 días después de haber dado una notificación con arreglo a la Subcláusula 16.1 *[Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos]* en relación con un incumplimiento de la Subcláusula 2.*4 [Arreglos Financieros del Contratante]*; 2. El Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56 días después de haber recibido una Declaración y documentos complementarios; 3. El Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la Subcláusula 14.7 *[Pagos]* para realizar los pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]*); 4. El Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance económico del Contrato y/o la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato; 5. El Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 1.6 *[Contrato]* o la Subcláusula 1.7 *[Cesión]*; 6. Una suspensión prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en la Subcláusula 8.11 *[Suspensión Prolongada]*; o 7. El Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación, se dicta en su contra una orden judicial o de administración, entra en concurso de acreedores, continúa sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados supra; 8. El Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero que registran el acuerdo de ambas partes en el cumplimiento de las condiciones para el Inicio de las Obras bajo la Subcláusula 8.1 *[Inicio de las Obras]*.   En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podrá terminar el Contrato, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 14 días. Sin embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el Contratista podrá terminar inmediatamente el Contrato mediante notificación.  Si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido el plazo de 14 días que se estipula en la Subcláusula 14.7 *[Pagos]* para pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrá, sin perjuicio de sus derechos a cargos financieros con arreglo a la Subcláusula 14.8 *[Retraso en los Pagos]*, tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o (ii) terminar el Contrato mediante notificación al Contratante, con una copia al Ingeniero. Dicha terminación entrará en vigor 14 días después de efectuada la notificación correspondiente.  La elección del Contratante de terminar el Contrato será sin perjuicio de cualquiera de los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente. |
| Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista | Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a las Subcláusulas 15.5 *[Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia]*, 16.2 *[Terminación por Parte del Contratista]* o 19.6 *[Terminación Opcional, Pago y Finiquito]*, el Contratista deberá, sin demora:   1. Suspender todo trabajo adicional, con excepción del que pueda haber ordenado el Ingeniero para la protección de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las Obras; 2. Entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demás trabajos por los que haya recibido pago; y 3. Retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras. |
| Pago a la Terminación | Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 *[Terminación por parte del Contratista]*, el Contratante deberá, sin demora:   1. Devolver al Contratista la Garantía de Cumplimiento; 2. Pagar al Contratista de conformidad con la Subcláusula 19.6 *[Terminación Opcional, Pago y Finiquito]*; y 3. Pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o daño sufrido por el Contratista como consecuencia de la terminación. |
| Riesgos y Responsabilidades | |
| Indemnizaciones | El Contratista indemnizará y amparará al Contratante, al Personal del Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado con:   1. Lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualquier personas, que se produzcan a raíz o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes; y 2. Daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales (aparte de las Obras), en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como resultado o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo y en la medida en que dicho daño o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o indirectamente empleada por cualquiera de ellos.   El Contratante indemnizará y amparará al Contratista, al Personal del Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionados con (1) lesiones corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subcláusula 18.3 *[Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad]*. |
| Cuidado de las Obras por parte del Contratista | El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra (o éste se considere emitido de conformidad con la Subcláusula 10.1 *[Recepción de las Obras y Secciones]*) para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra (o se considera emitido) para cualquier Sección o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte pasará al Contratante.  Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista asumirá la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos.  Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o daño durante el período en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en la Subcláusula 17.3 *[Riesgos del Contratante]*, el Contratista rectificará la pérdida o el daño, por su cuenta y riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se ciñan a las disposiciones del Contrato.  El Contratista será responsable de cualquier pérdida o daño causado por cualquier acción del Contratista después de la emisión de un Certificado de Recepción de Obra. El Contratista también será responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra después de que se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra y los mismos se hubieren producido a raíz de algún hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista. |
| Riesgos del Contratante | Los riesgos a que se hace referencia en la Subcláusula 17.4 *[Consecuencias de los Riesgos del Contratante]* infra, en la medida en que afecten directamente la ejecución de los trabajos en el País, son:   1. Guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros; 2. Rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra civil en el País; 3. Disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País provocados por personas ajenas al Personal del Contratista; 4. Municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad en el País, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista; 5. Ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a velocidades sónicas o supersónicas; 6. Uso u ocupación de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato; 7. Diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras personas por quienes es responsable el Contratante; y 8. Cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habría podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas preventivas adecuadas. |
| Consecuencias de los Riesgos del Contratante | Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subcláusula 17.3 supra ocasione pérdidas o daños a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista notificará sin demora al Ingeniero y rectificará dicha pérdida o daño en la medida requerida por el Ingeniero.  Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo por subsanar esa pérdida o daño, el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, tendrá derecho a:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. Un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la Subcláusula 17.3 *[Riesgos del Contratante]*, se pagará el Costo más utilidades.   Tras recibir esa notificación adicional, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. |
| Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial | En esta Subcláusula, "violación" significa una violación (o pretendida violación) de cualquier patente, diseño registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las Obras; y “reclamación” significa una reclamación (o proceso judicial de reclamación) en la que se alegue una violación.  Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamación dentro del plazo de 28 días después de recibirla, se considerará que dicha Parte ha renunciado a su derecho de indemnización en virtud de esta Subcláusula.  El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de cualquier reclamación en la que se alegue una violación que se produce o se produjo:   1. Como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista; o 2. Como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante: 3. Para fines distintos a los señalados en el Contrato o los que razonablemente se deduzcan de él; o 4. En conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se haya señalado en el Contrato.   El Contratista indemnizará y amparará al Contratante contra y de cualquier otra reclamación que surja de o en relación con (i) la fabricación, uso, venta o importación de cualquier Bien, o (ii) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista.  Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subcláusula, la Parte a la cual corresponda indemnizar podrá (a su costo) realizar negociaciones para la transacción de la reclamación y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudará, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la reclamación. Esta otra Parte (y su Personal) no hará ninguna admisión que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente de una negociación, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado la otra Parte. |
| Limitación de Responsabilidad | Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por la privación de uso de las Obras, pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o daños indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra Parte en relación con el Contrato, a menos que así sea dispuesto específicamente con arreglo a la Subcláusula 8.7 *[Daños por Demora]*; Subcláusula 11.2 *[Costo de Reparación de los Defectos]*; Subcláusula 15.4 *[Pagos después de la Terminación]*; Subcláusula 16.4 *[Pago a la Terminación]*; Subcláusula 17.1 *[Indemnizaciones]*; Subcláusula 17.4 (b) *[Consecuencias de los Riesgos del Contratante]*; y Subcláusula 17.5 *[Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial]*.  La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en relación con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcláusulas 4.19 *[Electricidad, Agua y Gas]*, 4.20 *[Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición]*, 17.1 *[Indemnizaciones]* y 17.5 *[Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial]*, no excederá el monto que resulte de la multiplicación de un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.  Esta Subcláusula no limitará la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple. |
| Uso del Alojamiento y la Instalaciones del Contratante | El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupación (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación después de las fechas señaladas en el Certificado de Recepción de Obra).  Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o daño mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificará, a su costo, la pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero. |
| Seguros | |
| Requisitos Generales en Materia de Seguros | En esta Cláusula, "Parte aseguradora" significa, para cada tipo de seguro, la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la Subcláusula pertinente.  Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratará con aseguradoras y bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberán ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de esta Cláusula.  Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratarán con aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberán ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de ésta Cláusula.  Si se requiere una póliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicará por separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una póliza individual para cada uno de ellos. Si una póliza cubre a otras partes adicionales, es decir, además de los asegurados que se señalan en esta Cláusula, (i) el Contratista actuará al amparo de la póliza en nombre de los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuará en nombre del Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podrán recibir pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, y (iii) la Parte aseguradora exigirá a todos los asegurados colectivos adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la póliza.  Toda póliza contra daños y perjuicios dispondrá que los pagos sean hechos en las monedas requeridas para fines de reparación de la pérdida o el daño pertinente. Los pagos que se reciban de los aseguradores se usarán para reparar dicha pérdida o daño.  La Parte aseguradora pertinente presentará a la otra Parte, dentro de los plazos respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de Inicio):   1. Evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Cláusula; y 2. Copias de las pólizas de los seguros que se señalan en las Subcláusulas 18.2 *[Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista]* y 18.3 *[Seguro Contra a Lesiones Personales y Daños a la Propiedad]*.   Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrará a la otra los comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pólizas, la Parte aseguradora notificará también al Ingeniero.  Cada una de las Partes cumplirá sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de las pólizas de seguro. La Parte aseguradora mantendrá a las aseguradoras informadas acerca de cualquier cambio relevante para la ejecución de las Obras y se asegurará que el seguro se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula.  Ninguna de las Partes hará modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin la previa aprobación de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificación, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificará sin demora a la otra.  Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las pólizas de conformidad con esta Subcláusula, la otra Parte podrá (a su discreción y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagará a la otra el monto de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustará de conformidad.  Nada de lo dispuesto en esta Cláusula limita las obligaciones, responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualquiera de los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras serán asumidos por el Contratista y/o el Contratante de conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba la omisión ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este incumplimiento, la Parte aseguradora pagará cualquiera de los montos que habrían sido recuperables al amparo del seguro.  Los pagos que haga una Parte a la otra estarán sujetos a la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]* o a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, según corresponda.  El Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Cláusula 18) con aseguradoras provenientes de cualquier país elegible. |
| Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista | La Parte aseguradora asegurará las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluidos los costos de demolición, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro será válido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 18.1 *[Requisitos Generales en Materia de Seguros]* hasta la fecha de emisión del Certificado de Recepción de Obra.  La Parte aseguradora mantendrá este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la fecha de emisión del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o daños imputables al Contratista a raíz de una causa que ocurra antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra, y por las pérdidas o daños causados por el Contratista durante cualquier otra operación (incluidas las contempladas en la Cláusula 11 *[Responsabilidad por Defectos]*).  La Parte aseguradora asegurará los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relación con cada uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estará vigente durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del Contratista.  Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en esta Subcláusula:   1. Deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora; 2. Deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrán derecho a recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente los costos de rectificación por pérdidas o daños; 3. Deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a causas no especificadas en la Subcláusula 17.3 *[Riesgos del Contratante]*; 4. Deberán cubrir asimismo, hasta donde sea específicamente requerido en los Documentos de Licitación del Contrato, pérdidas o daños a una parte de las Obras atribuibles al uso o la ocupación de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o daños ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la Subcláusula 17.3 *[Riesgos del Contratante]*, excluidos (en cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto señalado en los Datos del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no será aplicable); y 5. Podrá, sin embargo, excluir la pérdida, los daños y el reacondicionamiento de: 6. Una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio de diseño, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluirá cualesquiera otras partes que se pierdan o dañen como resultado directo de esta condición defectuosa y no según se describe en el inciso (ii) infra); 7. Una parte de las Obras que se pierda o dañe por el reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un defecto de diseño, materiales o mano de obra; 8. Una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o daño; y 9. Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la Subcláusula 14.5 *[Equipos y Materiales para las Obras]*.   Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la Fecha Base, la cobertura descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con información complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujeción a la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]* tendrá derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los términos comercialmente razonables que el Contratista debería haber previsto pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente razonables, se considerará que ha aprobado la omisión de conformidad con la Subcláusula 18.1 *[Requisitos Generales en Materia de Seguros]*. |
| Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad | La Parte aseguradora asegurará contra la responsabilidad de cada una de las Partes por cualquier pérdida, daño, muerte o lesión corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad física (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2 *[Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista]*) o a cualquier persona (a excepción de personas aseguradas con arreglo a la Subcláusula 18.4 *[Seguro del Personal del Contratista]*), que surjan a raíz del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emisión del Certificado de Cumplimiento.  El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que se señale en los Datos del Contrato, sin limitar el número de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos Contractuales no se señala ningún monto, esta Subcláusula no será aplicable.  Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en esta Subcláusula:   1. Deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora; 2. Deberán estar a nombre de ambas Partes; 3. Deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y daños que sufra la propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista; y 4. Podrá, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de: 5. El derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras Permanentes; 6. Los daños que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del Contratista en cuanto a la ejecución de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos; y 7. Una causa señalada en la Subcláusula 17.3 *[Riesgos del Contratante]*, salvo en la medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables. |
| Seguro para el Personal del Contratista | El Contratista contratará y mantendrá un seguro de responsabilidad civil contra reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.  El seguro deberá cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, daños, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podrá excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del Contratante.  El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en la ejecución de las Obras. En el caso de los empleados de un Subcontratista, este último podrá contratar el seguro, pero el Contratista será responsable de velar por el cumplimiento de esta Cláusula. |
| Fuerza Mayor | |
| Definición de Fuerza Mayor | En esta Cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento excepcional o circunstancia:   1. Que está fuera del control de una Parte; 2. Contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato; 3. Que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o superado; y 4. Que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.   La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) supra:   1. Guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros; 2. Rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción del poder por los militares, o guerra civil; 3. Disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del Contratista; 4. Municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista; y 5. Desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica. |
| Notificación de Casos de Fuerza Mayor | Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificará a la otra sobre la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de 14 días a partir de la fecha en que la Parte tomó, o debió haber tomado conocimiento, de la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor.  Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.  Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la Fuerza Mayor no será aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato. |
| Obligación de Reducir las Demoras | Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situación o circunstancia de Fuerza Mayor.  Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la situación o circunstancia de Fuerza Mayor. |
| Consecuencias de la Fuerza Mayor | Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subcláusula 19.2 *[Notificación de Fuerza Mayor]* y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, tendrá derecho a lo siguiente:   1. Una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*; y 2. Si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la Subcláusula 19.1 *[Definición de Fuerza Mayor]* y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el País, el pago de dichos Costos, incluyendo los costos de rectificación o reemplazo de las Obras y/o los Bienes dañados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde estos daños o pérdidas no son indemnizables por medio de la póliza de seguro referida en la Subcláusula 18.2 *[Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista]*.   Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. |
| Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista | Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o más amplios que los que se especifican en esta Cláusula, dicha situación o circunstancia adicional o más amplia de fuerza mayor no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le darán derecho a ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Cláusula. |
| Terminación Opcional, Pago y Finiquito | Si la ejecución sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un período continuo de 84 días por algún motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la Subcláusula 19.2 *[Notificación de Fuerza Mayor]*, o por varios períodos que sumen un total de más de 140 días debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra la terminación del Contrato. En ese caso, la terminación entrará en vigencia 7 días después de la notificación, y el Contratista procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 *[Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista]*.  Tras dicha terminación, el Ingeniero determinará el valor de los trabajos realizados y emitirá un Certificado de Pago que deberá incluir:   1. Los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el Contrato; 2. El Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en que los pague, y el Contratista pondrá los mismos a disposición del Contratante; 3. Otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa de terminar las Obras; 4. El Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de las Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su país (o cualquier otro destino que no suponga un costo mayor); y 5. El Costo de repatriar, en la fecha de terminación, al personal y la mano de obra empleados totalmente por el Contratista en relación con las Obras. |
| Liberación del Cumplimiento del Contrato | Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, si surge una situación o circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilícito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificación de una de las Partes a la otra sobre dicha situación o circunstancia:   1. Las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato; y 2. El monto pagadero al Contratista por el Contratante será el mismo que habría sido pagadero de conformidad con la Subcláusula 19.6 *[Terminación Opcional, Pago y Finiquito]* si el Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subcláusula 19.6. |
| Reclamaciones, Controversias y Arbitraje | |
| Reclamaciones del Contratista | Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga del Plazo de Terminación o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviará una notificación al Ingeniero en la que describirá el evento o circunstancia que origina el reclamo. La notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar 28 días después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho evento o circunstancia.  Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 días, no se prorrogará el Plazo de Terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante quedará liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De otra forma, se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula.  El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida en el Contrato, así como información complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a dicho evento o circunstancia.  El Contratista mantendrá los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podrá, tras recibir cualquier notificación con arreglo a esta Subcláusula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias al Ingeniero.  Dentro del plazo de 42 días contado a partir del momento en que el Contratista se dé cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que originó el reclamo, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el Contratista enviará al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la información complementaria del fundamento del reclamo y de la prórroga del plazo y/o pago adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto continuo:   1. Este reclamo completo y pormenorizado se considerará como temporal; 2. El Contratista enviará mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que especificará la demora acumulada y/o el monto exigido, además de toda la información adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y 3. El Contratista enviará un reclamo definitivo dentro de 28 días después de que el evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero.   Dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá dando su aprobación, o bien negando su aprobación y dando comentarios detallados. El Ingeniero también podrá solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero deberá dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado anteriormente.  Dentro del plazo de 42 días definido anteriormente, el Ingeniero deberá, de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]*, acordar o decidir sobre: (i) las prórrogas (si las hubiere) del Plazo de Terminación (antes o después de su vencimiento) según la Subcláusula 8.*4 [Prórroga del Plazo de Terminación]*, o (ii) los pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere derecho según el Contrato.  Cada Certificado de Pago deberá incluir los pagos adicionales de los reclamos que razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva disposición del Contrato. Salvo y hasta que la información suministrada sea suficiente para fundamentar todo el reclamo, el Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido demostrar.  Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Cláusula, cualquiera de las partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera de ellas puede referirlo a la Comisión para la Resolución de Controversias según la Subcláusula 20.4 *[Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]*.  Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se establecen en cualquier otra Subcláusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra Subcláusula en relación con cualquier reclamo, prórroga del plazo y/o pago adicional, dará cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado la investigación adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al segundo inciso de esta Subcláusula. |
| Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias | Las controversias serán referidas a una Comisión para la Resolución de Controversias para su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4 *[Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]*. Las Partes nombrarán una Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha que se señale en los Datos Contractuales.  La Comisión para la Resolución de Controversias estará formada, según se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas ("los miembros"), cada una de las cuales hablará con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en el Contrato y será un profesional con experiencia en el tipo de construcción que concierne a las Obras y en la interpretación de documentos contractuales. Si no se indica el número de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la Comisión para la Resolución de Controversias estará formada por tres personas.  Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisión para la Resolución de Controversias 21 días antes de la fecha señalada en los Datos Contractuales, y dicha Comisión debe estar formada por tres personas, cada Parte propondrá un miembro para la aprobación de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrán al tercer miembro y las Partes deberán acordar sobre éste, quien actuará como presidente.  Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es parte del Contrato, los miembros serán seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no sea cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento.  El acuerdo entre las Partes y bien el miembro único o bien cada uno de los tres miembros, incorporará por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos.  Los términos de la remuneración, bien sea del miembro único o bien de los tres miembros, incluida la remuneración de cualquier experto a quien consulte la Comisión para la Resolución de Controversias, se establecerán de común acuerdo entre las Partes al momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración.  Si las Partes así lo acuerdan en cualquier momento, podrán referir cualquier asunto a la Comisión para la Resolución de Controversias para que ésta de su opinión. Ninguna de las Partes consultará con la Comisión sobre cualquier materia sin el consentimiento de la otra Parte.  Si un miembro rehúsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizó para designar o acordar sobre la persona que está siendo sustituida, conforme se describe en esta Subcláusula.  El nombramiento de cualquier miembro podrá terminarse por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por sí mismos. Salvo que las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias (incluido cada miembro) expirará cuando entre en vigencia el finiquito mencionado en la Subcláusula 14.12 *[Finiquito]*. |
| Desacuerdo sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias | Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:   1. Las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro único de la Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha señalada en el primer inciso de la Subcláusula 20.2 *[Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias]*; 2. Para dicha fecha una de las Partes no nombra un miembro (para aprobación de la otra Parte) o no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una Comisión para la Resolución de Controversias compuesta por tres miembros; 3. Para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del tercer miembro (para actuar como presidente) de la Comisión para la Resolución de Controversias; o 4. Las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro de 42 días después de la fecha en que el miembro único o uno de los tres miembros rehúse o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento;   entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los Datos del Contrato nombrará, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar con ellas, dicho miembro de la Comisión para la Resolución de Controversias. Este nombramiento será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración de la entidad o funcionario encargado del nombramiento. |
| Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias | Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la ejecución de las Obras, incluida cualquier controversia relativa a cualquier certificado, decisión, orden, opinión o valoración del Ingeniero, cualquiera de las Partes podrá remitir la controversia por escrito a la Comisión para la Resolución de Controversias para su decisión, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisión deberá indicar que el caso se remite con arreglo a esta Subcláusula.  En el caso de una Comisión para la Resolución de Controversias que esté compuesta por tres personas, se considerará que la Comisión ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente de la misma.  Ambas Partes pondrán a disposición de la Comisión para la Resolución de Controversias, tan pronto como sea posible, toda la información adicional requerida y le proporcionarán el acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comisión pueda requerir para llegar a una decisión sobre dicha controversia. Se considerará que la Comisión no actúa en calidad de árbitro(s).  Dentro del plazo de 84 días contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestión, o en el plazo que proponga la Comisión para la Resolución de Controversias y aprueben ambas Partes, la Comisión emitirá su decisión, la cual deberá ser fundamentada y expresar que se basa en esta Subcláusula. La decisión será obligatoria para ambas Partes, quienes la cumplirán sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una transacción amigable o en un laudo arbitral conforme se señala adelante. A menos que el Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguirá ejecutándolas Obras de conformidad con el Contrato.  Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, dentro del plazo de 28 días después de recibir la decisión, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje. Si la Comisión para la Resolución de Controversias no comunica su decisión dentro del plazo de 84 días (o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje.  En cualquiera de esos casos, la notificación de inconformidad indicará que la misma se efectúa de conformidad con esta Subcláusula, expondrá el asunto objeto de la controversia y la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que se señala en las Subcláusulas 20.7 *[Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]* y 20.8 *[Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias]*, ninguna de las Partes tendrá derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una notificación de inconformidad con arreglo a esta Subcláusula.  Si la Comisión para la Resolución de Controversias ha comunicado a ambas Partes su decisión respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una notificación de inconformidad dentro del plazo de 28 días después de haber recibido la decisión de la Comisión, la decisión pasará a ser definitiva y obligatoria para ambas Partes. |
| Transacción Amigable | Cuando se haya hecho una notificación de inconformidad con arreglo a la Subcláusula 20.4 supra, ambas Partes tratarán de llegar a una transacción amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, la Parte que otorgue la Notificación de Inconformidad de acuerdo con la Subcláusula 20.4 supra podrá iniciar el arbitraje después del quincuagésimo sexto (56º) día transcurrido desde la fecha de la Notificación de Inconformidad, aun cuando no se hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable. |
| Arbitraje | Cualquier disputa entre las Partes que surja de o en relación con el Contrato, no resuelta amigablemente de acuerdo con la Subcláusula 20.5 supra y respecto de la cual la decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido carácter definitivo y obligatorio se resolverá en forma definitiva mediante arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo así:   1. Para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje será internacional, (1) administrado por la institución nominada en los Datos del Contrato y conducido bajo las reglas de arbitraje de dicha institución; o, si así fue se especifica en los Datos del Contrato; (2) de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL en Inglés); o (3) en caso que no se especifique un instituto de arbitraje o las reglas de arbitraje de CNUDMI en los Datos del Contrato, el proceso será administrado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI o ICC en Ingles) y se conducirá bajo las Reglas de Arbitraje de la CCI; por uno o más árbitros nombrados de acuerdo con dichas reglas de arbitraje; 2. Para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje será conducido de acuerdo con procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del País del Contratante.   La sede del arbitraje será una ubicación neutral especificada en los Datos del Contrato; y el arbitraje se llevará a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la Subcláusula 1.4 *[Ley e Idioma]*.  Los árbitros tendrán plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o tasación del Ingeniero, así como cualquier decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. Nada descalificará a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo y presentar evidencia ante los árbitros en relación con cualquier asunto pertinente a la controversia.  Ninguna de las Partes estará limitada en los procedimientos ante los árbitros a las pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comisión para la Resolución de Controversias para obtener su decisión, ni a las razones de inconformidad señaladas en su respectiva notificación. Cualquier decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias será admisible como prueba en el arbitraje.  El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Las obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisión para la Resolución de Controversias no serán alteradas a raíz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la ejecución de las Obras. |
| Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias | En el caso en que una de las Partes incumpla una decisión definitiva y obligatoria de la Comisión para la Resolución de Controversias, la otra Parte podrá, sin perjuicio de los demás derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a la Subcláusula 20.6 *[Arbitraje]*. Las Subcláusulas 20.4 *[Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]* y 20.5 *[Transacción Amigable]* no serán aplicables en este caso. |
| Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias | Si surge una controversia entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la ejecución de las Obras, y no existiere una Comisión para la Resolución de Controversias, ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razón:   1. Las Subcláusulas 20.4 *[Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]* y 20.5 *[Transacción Amigable]* no se aplicarán; y 2. La controversia podrá ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la Subcláusula 20.6 *[Arbitraje]*. |

ANEXO A –  
Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias

1. **Definiciones:**

Cada "Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias" es un acuerdo tripartito celebrado por y entre:

1. El "Contratante";
2. El "Contratista";
3. El "Miembro", que se define en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias como:
4. El miembro único de "la Comisión para la Resolución de Controversias" y, cuando sea este el caso, todas las referencias a los "Demás Miembros" no serán aplicables; o
5. Una de las tres personas que en conjunto se denominan "la Comisión para la Resolución de Controversias" y, cuando este sea el caso, las otras dos personas se llamarán los "Otros Miembros".

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, denominado "el Contrato" y definido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendrán el significado que se les atribuya en el Contrato.

1. **Disposiciones Generales:**

Salvo indicación en otro sentido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, dicho Convenio entrará en vigencia en la última de las siguientes fechas:

1. La Fecha de Inicio definida en el Contrato;
2. La fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; o
3. La fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias expirará al vencimiento de dicho plazo.

1. **Garantías:**

El Miembro garantiza y acuerda que es y será imparcial e independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el Ingeniero. El Miembro divulgará sin demora a cada uno de ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pareciera inconsistente con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la declaración del Miembro en el sentido de que:

1. Tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato;
2. Tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales; y
3. Habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato.
4. **Obligaciones Generales del Miembro:**

El Miembro deberá:

1. No tener interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de conformidad con el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;
2. No haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;
3. Haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre cualquier relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero, así como cualquier participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato;
4. No ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere);
5. Cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la Subcláusula 20.4 de las condiciones del Contrato;
6. No asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme se contempla en las normas de procedimiento que se anexan;
7. Mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el Contratista o el Ingeniero en relación con su contratación por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;
8. Asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las Obras y todas las audiencias que sean necesarias;
9. Familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentación recibida, que deberá mantenerse en un archivo de trabajo vigente;
10. Tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las actividades y audiencias de la Comisión para la Resolución de Controversias, no dándoles publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); y
11. Estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere).
12. **Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista:**

Contratista no solicitarán asesoría ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las actividades de la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud del Contrato y del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. El Contratante y el Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:

1. No será nombrado árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en virtud del Contrato;
2. No será llamado como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en virtud del Contrato; y
3. No será responsable por ninguna reclamación que se haga sobre cualquier acción u omisión en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria, indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le libere con arreglo al párrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud de la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las Obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrarán la garantía adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro.

1. **Pago:**

El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en la Comisión para la Resolución de Controversias, de la siguiente manera:

1. Un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total por:
2. Estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al lugar de las Obras y las audiencias;
3. Familiarizarse y estar al día con todos los hechos atinentes al proyecto y mantener archivos pertinentes;
4. Todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y
5. Todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los que se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Cláusula.

El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en que entre en vigencia el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias y hasta el último día del mes calendario en que se emita el Certificado de Recepción de Obra correspondiente por la totalidad de las Obras.

A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en el que se emita el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el honorario anticipado antedicho se reducirá en un tercio. Este honorario reducido se pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé por terminado de otra manera el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;

1. Una tasa diaria que se considerará el pago completo por concepto de:
2. Cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en cada dirección, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las Obras, u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere);
3. Cada día de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la preparación de decisiones; y
4. Cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación para una audiencia;
5. Todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase inferior a primera, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) en que incurra en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como el costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajero especial (courier), y fax. Será necesario presentar un recibo para todos los componentes que excedan el 5% de la tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta Cláusula;
6. Cualquiera de los impuestos establecidos en el País sobre los pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del País) en virtud de esta Cláusula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos honorarios y esa tasa serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y serán ajustados con posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se señalen en los Datos del Contrato determinarán el monto de los honorarios y la tasa que se usarán.

El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demás gastos y las tasas diarias se presentarán después de efectuada una visita al lugar de las Obras o una audiencia. Todas las facturas serán acompañadas de una breve descripción de las actividades realizadas durante el período en cuestión e irán dirigidas al Contratista.

El Contratista pagará cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 días calendario después de recibir cada factura, y solicitará al Contratante (en las Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. El Contratante pagará al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento la Comisión para la Resolución de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Además de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los costos que suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos financieros calculados a la tasa especificada en la Subcláusula 14.8 de las Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, éste podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación con arreglo a la Cláusula 7.

1. **Terminación:**

En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podrán terminar conjuntamente el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con una antelación mínima de 42 días; o (ii) el Miembro podrá renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2.

Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación entrará en vigencia cuando sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La notificación entrará en vigencia cuando estos dos últimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez.

1. **Incumplimiento del Miembro:**

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 4 (a) - (d) supra, no tendrá derecho a ningún pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demás Miembros (si los hubiere), en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento.

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Cláusula 4 (e) - (k) supra, no tendrá derecho a recibir ningún pago ni gastos estipulados en el presente a partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento.

1. **Controversias:**

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relación a, este Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, o el incumplimiento, la terminación o la invalidez de dicho convenio, deberá ser sometido a arbitraje institucional para su resolución definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y será conducido por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento.

**NORMAS DE PROCEDIMIENTO**

1. Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisión para la Resolución de Controversias realizará visitas al lugar de las Obras en intervalos no mayores de 140 días, incluidas las épocas de construcciones críticas, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comisión para la Resolución de Controversias acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70 días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se señala más abajo.
2. La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las Obras serán acordados en forma conjunta por la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista o, en ausencia de un acuerdo, serán decididos por la Comisión para la Resolución de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las Obras es permitir que dicha Comisión se familiarice y se mantenga al día con el avance de las Obras y cualquier problema o reclamación real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en controversias.
3. El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirán a las visitas al lugar de las Obras, cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el Contratista. El Contratante se encargará de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar de las Obras, la Comisión para la Resolución de Controversias elaborará un informe de las actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y el Contratista.
4. El Contratante y el Contratista entregarán a la Comisión para la Resolución de Controversias una copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la Comisión para la Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte. Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviarán copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas.
5. Si se remite una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias de conformidad con la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisión procederá según se establece en la Subcláusula 20.4 y estas normas. Con sujeción al plazo para notificar sobre una decisión y otros factores pertinentes, la Comisión para la Resolución de Controversias deberá:
6. Actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dándole a cada uno de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro; y
7. Adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos innecesarios.
8. La Comisión para la Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la controversia, en cuyo caso decidirá respecto de la fecha y el lugar en que se llevará a cabo, y podrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentación y argumentos escritos del Contratante y el Contratista.
9. Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comisión para la Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero, admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en ausencia de cualquier parte que según la Comisión para la Resolución de Controversias haya recibido notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si, y en qué medida, ejercerá dicha facultad.
10. El Contratante y el Contratista facultan a la Comisión para la Resolución de Controversias, entre otros aspectos, a:
11. Establecer el procedimiento que se aplicará para resolver una controversia;
12. Decidir sobre la jurisdicción de la Comisión para la Resolución de Controversias y sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente;
13. Realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos procedimientos;
14. Tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una decisión;
15. Hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere;
16. Decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato;
17. Decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas temporales o de conservación, y
18. Abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o tasación del Ingeniero, que sea pertinente para la controversia.
19. La Comisión para la Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la Comisión para la Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas:
20. Se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decisión;
21. Tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión se tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y
22. Si un Miembro no asiste a una reunión o audiencia o no cumple cualesquiera funciones necesarias, los otros dos Miembros podrán proceder de todas maneras a tomar a una decisión, a menos que:
23. El Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o
24. El Miembro ausente sea el presidente de la Comisión para la Resolución de Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decisión.

ANEXO B –  
Prácticas prohibidas ‑ responsabilidad ambiental y social

*[El contenido del Anexo B – Prácticas Prohibidas – responsabilidad ambiental y social depende de la fecha de firma del Convenio de Financiamieto de la AFD que cubre total o parcialmente la financiación de este Contrato.*

* *Para cualquier contrato financiado por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024, la Autoridad Contratante seleccionará el texto de la OPCIÓN A y eliminará la OPCIÓN B;*
* *Para cualquier contrato financiado por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024 incluído, la Autoridad Contratante seleccionará el texto de la OPCIÓN B y eliminará la OPCIÓN A. ]*

***[OPCIÓN A – Versión a insertar para cualquier Contrato financiado por un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024.***

*(En caso contrario, eliminar esta parte y mantener solo la OPCIÓN B a continuación)*

1. **Prácticas fraudulentas y corruptas**

La Autoridad Contratante y los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores deberán observar las más altas reglas de ética durante el proceso de adquisición y la ejecución del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.

Con la firma de la Declaración de Integridad, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores declaran que (i) "no han cometido actos susceptibles de influir en el proceso de adjudicación del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, en particular, que no se han involucrado ni se involucran en cualquier práctica anticompetitiva" y que (ii) "el proceso de adquisición y ejecución del contrato no ha dado ni dará lugar a ningún acto de corrupción o de fraude".

La AFD exige que los Documentos de Adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una estipulación que exija que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores autoricen a la AFD a examinar sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisición y la ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la AFD.

La AFD se reserva el derecho de adoptar cualquier acción apropiada con el fin de asegurar el cumplimiento de dichas reglas de ética, en particular el derecho de:

1. Rechazar la propuesta de adjudicación de un contrato si establece que durante el proceso de adquisición el oferente o consultor recomendado para ser adjudicado el contrato es culpable de un acto de corrupción, directamente o a través de un agente, o ha cometido fraude o prácticas anticompetitivas con el fin de obtener dicho contrato;
2. Declarar la contratación viciada si, en cualquier momento, la AFD determina que la Autoridad Contratante, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores o sus representantes participaron en actos de corrupción, fraude o prácticas anticompetitivas durante el proceso de adquisición o la ejecución del contrato sin que la Autoridad Contratante haya tomado las medidas necesarias para remediar esta situación a su debido tiempo y a satisfacción de la AFD, incluso por no informar a la AFD cuando se enteró de dichas prácticas.

Con el fin de aplicar esta disposición, la AFD define las expresiones siguientes:

1. Corrupción de un Funcionario Público se interpretará como:

* El acto de prometer, ofrecer o conceder a un Funcionario Público, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para él mismo o para otra Persona[[65]](#footnote-65) o entidad, con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales;
* El acto por el cual un Funcionario Público solicite o acepte, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí mismo o para otra Persona o entidad, con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

1. Funcionario Público se interpretará como:

* Cualquier Persona natural que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial (dentro del país de la Autoridad Contratante), indistintamente de que la Persona natural haya sido nombrada o electa, de manera permanente o temporal, que sea remunerada o no, sea cual sea su nivel jerárquico que esa Persona natural ejerce;
* Cualquier otra Persona natural que ejerza un cargo público, incluso para un organismo o una empresa del estado, o que preste un servicio público;
* Cualquier otra Persona natural definida como Funcionario Público en las leyes del país de la Autoridad Contratante.

1. Corrupción de una Persona Privada[[66]](#footnote-66) se interpretará como:

* El acto de prometer, ofrecer o conceder, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo a él o cualquier Persona o entidad, para ella misma con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;
* El acto por el cual cualquier Persona Privada, solicita o acepta, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí misma o para otra Persona o entidad, para que esa Persona Privada realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.

1. Fraude significa cualquier conducta deshonesta (por acción u omisión), que se considere o no una ofensa criminal, destinada a engañar deliberadamente a un tercero, disimular intencionalmente elementos, a violar o viciar su consentimiento, a eludir las obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar las reglas internas con el fin de obtener un lucro ilegítimo.
2. Práctica Anticompetitiva se interpretará como:

* Cualquier acción concertada o implícita con el objeto o cuyo efecto es impedir, restringir o distorsionar la competencia en un mercado, en particular cuando: (i) limita el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras Personas; (ii) obstaculiza el libre establecimiento de precios competitivos, a través de la creación artificial de aumentos y rebajas de precio; (iii) limita o controla la producción, las oportunidades de mercado, las inversiones o el progreso técnico; o (iv) reparte los mercados o las fuentes de abastecimiento;
* Cualquier explotación abusiva por parte de una Persona o de un grupo de Personas que mantiene una posición dominante en un mercado interno o en una parte substancial del mismo;
* Cualquier práctica donde los precios cotizados son irracionalmente bajos, con el objetivo de eliminar de un mercado o prevenir entrar en un mercado a una Persona o cualquiera de sus productos.

1. **Responsabilidad ambiental y social**

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD busca asegurar que se cumplen con las normas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente y que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores para contratos financiados por la AFD deben comprometerse, sobre la base de la Declaración de Integridad a:

1. Cumplir y a hacer cumplir por el conjunto de sus subcontratistas y subconsultores, las normas ambientales y sociales internacionales, incluyendo los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados internacionales para la protección del medio ambiente, en consonancia con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato;
2. Implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales cuando se especifican en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) emitido por la Autoridad Contratante.

*Fin de la OPCIÓN A]*

***[OPCIÓN B – Versión a insertar para cualquier Contrato financiado por un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024 incluido.***

*(En caso contrario, eliminar esta parte y mantener solo la OPCIÓN A mencionada anteriormente)*

1. **Prácticas Prohibidas**

La Autoridad Contratante, los candidatos, oferentes, consultores o proveedores deberán respetar las más estrictas normas de ética durante la adjudicación y ejecución de los contratos.

Con el fin de aplicar la presente disposición, la AFD introduce la noción de Prácticas Prohibidas, haciendo referencia a actos según se definen en los documentos titulados “Política General de prevención y lucha contra las Prácticas Prohibidas”[[67]](#footnote-67) y “Normas de Adquisiciones para Contratos Financiados por la AFD en Países Extranjeros”[[68]](#footnote-68) de libre acceso en su Sitio Internet.

Al firmar la Declaración de Integridad, los proveedores, consultores, contratistas y sus subcontratistas declaran que no se han involucrado ni se involucrarán en ninguna Práctica Prohibida durante la adjudicación y ejecución del contrato.

No podrá ser adjudicatario de un Contrato financiado por la AFD una Persona[[69]](#footnote-69) que, o cuyo subcontratista, Dirigente[[70]](#footnote-70), empleado o agente (que esté declarado o no), en la fecha de entrega de una Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la adjudicación del Contrato correspondiente, haya participado en una Práctica Prohibida, directamente o a través de un agente (que esté declarado o no), con el fin de obtener ese contrato.

La AFD exige que los documentos de adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una estipulación que exija que los candidatos, oferentes, consultores o proveedores y sus subcontratistas autoricen a la AFD a realizar investigaciones, incluyendo la examinación de sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisición y la ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la AFD.

Con el fin de detectar y luchar de manera óptima contra las Prácticas Prohibidas, la AFD implementó un mecanismo de denuncia abierto a terceros: por lo tanto, cualquier persona puede señalar una Práctica Prohibida directamente al Servicio de Investigaciones ya sea:

* por correo electrónico, a la dirección de correo [investigationsGroupeAFD@tutanota.com](mailto:investigationsGroupeAFD@tutanota.com), o
* por correo postal dirigido al Departamento de la Conformidad de la AFD, 5 rue Roland Barthes, 75012 Paris.

1. **Responsabilidad Ambiental, Social, de Salud y de Seguridad (ASSS)**

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD debe asegurarse que los contratos que financia respetan las normas ASSS internacionalmente reconocidas. Por consiguiente, los Candidatos, Oferentes y Consultores que intervienen en los Contratos financiados por la AFD, deben firmar una Declaración de Integridad mediante la cual se comprometan a:

1. cumplir con las normas ambientales reconocidas por la comunidad internacional, entre las cuales figuran los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, y en particular a adoptar todas las medidas razonables para evitar o limitar los impactos negativos sobre la vegetación, la biodiversidad, los suelos, las napas de aguas subterráneas y superficiales, así como sobre las personas y bienes, que son resultado de la contaminación, el ruido, las vibraciones, el tráfico y otros efectos generados por nuestras actividades, en coherencia con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del contrato.
2. implementar las medidas de mitigación de los riesgos ambientales y sociales cuando se incluyen en el plan de gestión ambiental y social proporcionado por la Entidad Contratante, y a verificar que las emisiones, los residuos en superficie y las aguas residuales producidos por nuestras actividades se mantienen dentro de los límites, y cumplen con las especificaciones o prescripciones aplicables al contrato.
3. respetar los derechos de los trabajadores relativos a los sueldos, horarios laborales, reposo y vacaciones, horas extra, edad mínima, pagos regulares, compensaciones y beneficios conforme a las normas reconocidas por la comunidad internacional entre las que figuran los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera coherente con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del contrato; indicar esos elementos en un documento anexado a los contratos laborales de nuestros empleados y a la disposición de la Entidad Contratante; y respectar y facilitar los derechos de los trabajadores para organizarse e implementar un mecanismo de atención a reclamos para los trabajadores directos o indirectos.
4. implementar prácticas de no discriminación e igualdad de oportunidades, y a garantizar la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado.
5. mantener un expediente de cada miembro del personal local en el que se consignen las horas trabajadas por cada persona, el tipo de trabajo, los sueldos pagados y las formaciones recibidas, y a que esos expedientes siempre estén a disposición para que la Entidad Contratante y los representantes autorizados del gobierno los puedan consultar, con arreglo a las leyes y reglamentaciones aplicables a la protección de datos personales en el país de ejecución del contrato.

*Fin de la OPCIÓN B]*

ANEXO C –  
Criterios de Elegibilidad

**Elegibilidad para contratos financiados por la AFD**

*[El contenido del Anexo C - Criteros de Elegibilidad depende de la fecha de firma del Convenio de Financiamieto de la AFD que cubre total o parcialmente la financiación de este Contrato.*

* *Para cualquier contrato financiado por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024, la Autoridad Contratante seleccionará el texto de la OPCIÓN A y eliminará la OPCIÓN B;*
* *Para cualquier contrato financiado por la AFD a través de un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024 incluído, la Autoridad Contratante seleccionará el texto de la OPCIÓN B y eliminará la OPCIÓN A. ]*

***[OPCIÓN A – Versión a insertar para cualquier Contrato financiado por un Convenio de Financiamiento firmado antes del 1 de febrero de 2024.***

*(En caso contrario, eliminar esta parte y mantener solo la OPCIÓN B a continuación)*

1. Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, no son atados desde el 1° de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o sectores sujetos a embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia, la AFD financia todos los bienes, obras, plantas, servicios de consultoría y servicios de no consultoría sin tomar en cuenta el país de origen del proveedor, contratista, subcontratista, consultor o subconsultor, así como los insumos o recursos utilizados en el proceso de realización. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.
2. No pueden ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD las Personas[[71]](#footnote-71) (incluyendo todos los miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) y cualquiera de sus subcontratistas) que en la fecha de la entrega de una solicitud (para precalificar o expresar interés), oferta o propuesta o en la fecha de la adjudicación del contrato:

2.1 Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2 Hayan sido objeto:

1. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) en el país de realización donde el contrato se implementa, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco del contrato;
2. de una sanción administrativa pronunciada hace menos de cinco años por la Unión Europea o las autoridades competentes del país donde están constituidos, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta sanción no es pertinente en el marco del contrato;
3. de una condena pronunciada por una corte hace menos de cinco años que se considere una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupción o cualquier otro delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD;

2.3 Figuran en las listas de las sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, en particular por concepto de lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra los atentados a la paz y a la seguridad internacionales;

2.4 Hayan sido objeto de una rescisión por causales atribuibles a ellos mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso o no se ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.5 No hayan cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país donde están constituidos o con las mismas del país de la Autoridad Contratante;

2.6 Estén bajo el peso de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial y por este concepto figuren en la lista publicada en la dirección electrónica <http://www.worldbank.org/debarr>, a no ser que presenten información complementaria que consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta decisión de exclusión no es pertinente en el marco del proyecto financiado por la AFD;

2.7 Hayan producido falsos documentos o sean culpables de falsa(s) declaración(es) al proporcionar los datos exigidos por la Autoridad Contratante en el marco del presente proceso de adquisición y adjudicación del contrato.

1. Las entidades de propiedad estatal podrán competir a condición de que puedan proveer evidencia (i) que gozan de autonomía jurídica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de derecho comercial. Para ello, las entidades de propiedad estatal tendrán que entregar toda la documentación incluidos sus estatutos y otra información que la AFD pueda solicitar, que permitan a la AFD comprobar satisfactoriamente que: (i) tienen una personería jurídica distinta de la de su Estado, (ii) no reciben subvención pública alguna ni ayuda presupuestaria importante, (iii) se rigen de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial y que, en particular, no están obligados a reingresar sus excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y obligaciones, tomar fondos prestados, que están obligados a reembolsar sus deudas y que pueden ser objeto de un procedimiento de quiebra.

*Fin de la OPCIÓN A]*

***[OPCIÓN B – Versión a insertar para cualquier Contrato financiado por un Convenio de Financiamiento firmado a partir del 1 de febrero de 2024 incluido.***

*(En caso contrario, eliminar esta parte y mantener solo la OPCIÓN A mencionada anteriormente)*

1. Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, están desvinculados desde el 1° de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o sectores sujetos a embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia, la AFD financia todos los contratos de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría y otras prestaciones de servicios sin considerar la nacionalidad del adjudicatario (ni la de sus proveedores o subcontratistas) así como los insumos o recursos utilizados en el proceso de realización.
2. No puede ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD una Persona[[72]](#footnote-72) que, o cuyo subcontratista, Dirigente[[73]](#footnote-73), empleado o agente (que esté declarado o no), en la fecha de entrega de una Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la adjudicación del Contrato correspondiente:
   1. está en, o es objeto de un proceso de, quiebra, liquidación, administración judicial, salvaguarda, cesación de actividad, o se encuentra en cualquier otra situación análoga como resultado de algún procedimiento de la misma naturaleza;
   2. ha sido objeto, desde hace menos de cinco años, de una sanción administrativa definitiva, de una condena definitiva pronunciada por alguna autoridad competente, o de cualquier otra resolución sin litigio[[74]](#footnote-74) con un efecto extintivo de la acción pública, ya sea (i) en el país de registro de la Persona, (ii) en el país de ejecución del Contrato, (iii) en el marco de la adjudicación o ejecución de un contrato financiado por la AFD, (iv) pronunciada por una institución de la Unión Europea o (v) pronunciada por una autoridad competente en Francia, por
3. haber incurrido en Prácticas Prohibidas[[75]](#footnote-75), o por cualquier delito cometido en ocasión de la adjudicación o ejecución de un contrato, a no ser que presente información complementaria, como pudiera ser un programa de conformidad, que dicha Persona (o, respectivamente, su subcontratista, Dirigente, empleado o agente) considere útil transmitir como parte de la Declaración de Integridad, que permitiría estimar que esta sanción, condena o resolución no es pertinente en el caso del presente Contrato.
4. haber participado en una organización criminal, por infracciones terroristas o relacionadas con actividades terroristas, trabajo infantil, u otras infracciones relacionadas con la trata de seres humanos;
5. haber creado una entidad en una jurisdicción distinta con la intención de sustraerse a sus obligaciones fiscales, sociales o a cualquier otra obligación legal aplicable en el territorio en el que se encuentra su sede, su administración central o su principal establecimiento o por el hecho de ser una entidad creada con la intención de sustraerse a este tipo de obligaciones;
   1. haya sido objeto de una rescisión por su exclusiva culpa en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato, excepto si esta rescisión ha sido objeto de una impugnación y la resolución del litigo esté todavía en curso o se haya confirmado una sentencia invalidando la rescisión por su culpa exclusiva;
   2. sea objeto de una medida de inelegibilidad adoptada por uno de los bancos multilaterales de desarrollo signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo del 9 de abril de 2010[[76]](#footnote-76); de existir dicha medida de inelegibilidad, la Persona puede adjuntar a la Declaración de Integridad las informaciones complementarias que permitan considerar que esta medida de inelegibilidad no es pertinente en el caso de este Contrato;
   3. no haya cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos o cotizaciones sociales según las disposiciones legales del país en el que está establecida, o de las del país de la Entidad Contratante;
   4. haya producido documentos falsos o sea culpable de falsas declaraciones al momento de proporcionar los datos exigidos por la Entidad Contratante con motivo del proceso de adjudicación de este Contrato.
6. Además, no puede ser adjudicatario de un Contrato financiado por la AFD una Persona, o su subcontratista, Dirigente, empleado o agente (que esté declarado o no), un accionista directo o indirecto, o una filial que opere con su conocimiento, que, en la fecha de entrega de una Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la adjudicación del Contrato correspondiente:
   1. es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de sanciones individuales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia;
   2. es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de sanciones sectoriales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia;
   3. es inelegible para la realización del Proyecto debido a cualquier otra medida de sanciones internacionales pronunciada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia.
7. Las entidades o empresas públicas podrán competir a condición de que puedan proveer evidencia (i) que gozan de autonomía jurídica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de derecho comercial. Para ello, las entidades o empresas públicas tendrán que entregar toda la documentación incluidos sus estatutos y otra información que la AFD pueda solicitar, que permitan a la AFD comprobar satisfactoriamente que: (i) tienen una personería jurídica distinta de la de su Estado, (ii) no reciben subvención pública alguna ni ayuda presupuestaria importante, (iii) se rigen de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial y que, en particular, no están obligados a reingresar sus excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y obligaciones, tomar fondos prestados, que están obligados a reembolsar sus deudas y que pueden ser objeto de un procedimiento de quiebra.

*Fin de la OPCIÓN B]*

Sección IX ‑ Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementarán las CG. En casos de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las CG.

**Parte A – Datos del Contrato**

| **Condiciones** | **Subcláusula** | **Datos** |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y dirección del Contratante** | 1.1.2.2 y 1.3 |  |
| **Nombre y dirección del Ingeniero** | 1.1.2.4 y 1.3 |  |
| **Nombre del Banco** | 1.1.2.11 | La *Agence Française de Développement* (la "**AFD**"), teniendo en cuenta que, según la leyes y los reglamentos de Francia, la AFD no es una entidad bancaria sino una Institución Financiera Especializada *("Institution Financière Spécialisée*") |
| **Nombre del Prestatario** | 1.1.2.12 | El "Prestatario" es el Contratante |
| **Plazo de Terminación de las Obras** | 1.1.3.3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ días.  *[Si se usan secciones, remítase al cuadro Resumen de Secciones, que aparece más adelante.]* |
| **Período para la Notificación de Defectos** | 1.1.3.7 | 365 días. |
| **Secciones** | 1.1.5.6 | *[Si se usan secciones, remítase al cuadro: Resumen de Secciones, que aparece más adelante.]* |
| **Especificaciones MSSS** | 1.1.6.11 | **Se aplicarán las Especificaciones MSSS:**  **Sí 🗹** / No 🞏  *[Se requiere un acuerdo de AFD para marcar "No".*  *No se aplicarán las Especificaciones MSSS para las Obras con leve impacto y riesgo ambiental, social, de salud y de seguridad.]* |
| **Condiciones climáticas excepcionalmente adversas** | 1.1.6.15 | *Subcláusula adicional*  "Condiciones Climáticas Excepcionalmente Adversas" significa:   * Las precipitaciones: *[indicar la intensidad y la duración]*; * La velocidad del viento: *[indicar la intensidad y la duración];* * La temperatura: *[indicar la intensidad y la duración];* * Etc: *[agregar elementos adicionales, si es necesario].*   *[Deben definirse las condiciones climáticas excepcionalmente adversas que se mencionan en el párrafo c) de la Subcláusula 8.4 con respecto a todos y cada uno de los Lugares de las Obras.*  *Para saber si se han producido dichas condiciones climáticas, puede resultar adecuado comparar las condiciones climáticas adversas con la frecuencia con la que se han producido anteriormente acontecimientos con una adversidad similar en el Lugar de las Obras o cerca de este. Un nivel de adversidad excepcional podría ser, por ejemplo, una probabilidad de incidencia equivalente al Plazo de Terminación de las Obras multiplicado por cuatro o por cinco (por ejemplo, una vez cada ocho o diez años para un contrato de dos años)]* |
| **Ley aplicable** | 1.4 |  |
| **Idioma que rige** | 1.4 |  |
| **Plazo para acceder al Lugar de las Obras** | 2.1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días después de la Fecha de Inicio.  *[Si se utilizan varias Secciones, y si no se puede fijar un solo momento de acceso para todas, indicar aquí los diferentes momentos de acceso (se recomienda indicar como máximo un momento por Sección), o en el Resumen de Secciones, que aparece más adelante, añadiendo una columna más.]* |
| **Obligaciones y Facultades del Ingeniero** | 3.1 | *[El Contratante podrá tomar la decisión de restringir aún más las facultades del Ingeniero, aparte de las cuestiones descritas detalladamente en los párrafos (a) a (d) de la Subcláusula 3.1, marcando una cruz en una o varias casilla(s) de las siguientes opciones, y/o añadiendo otras restricciones en la medida en que se consideren necesarias:]*  El Ingeniero deberá solicitar la aprobación específica del Contratante antes de emprender las siguientes acciones:   * Dar cualquier orden que provoque cambios sustanciales en las Obras o un aumento del Monto Contractual Aceptado y/o una prórroga del Plazo de Terminación; * Proceder a efectuar la Determinación estipulada en la Subcláusula 3.5; * Emitir un Certificado de Pago Provisional en virtud de la Subcláusula 14.6; * Emitir un Certificado de Recepción en virtud de las Subcláusulas 10.1 y 10.2; * Etc. |
| **Obligaciones Generales del Contratista** | 4.1 | *[El Contratante podrá decidir exigir que se aporte documentación seleccionando uno o varios de los siguientes documentos y/o añadiendo los documentos según estime oportuno y como se indica en las Especificaciones; de lo contrario, elimínese.]*  El Contratista proporcionará los siguientes documentos como parte del Contrato y según se indica en las Especificaciones *[marcar una cruz en la(s) casilla(s) correspondiente(s)]:*   * Planos de ejecución para que el Ingeniero los apruebe antes del inicio de las Obras; * Planos de obra terminada para que el Ingeniero los apruebe antes de la recepción de las Obras; y * Manuales de funcionamiento y mantenimiento. |
| **Garantía de Cumplimiento** | 4.2 | La Garantía de Cumplimiento se presentará en forma de "garantía a la vista" por valor *de [indicar el monto correspondiente entre 5 y 10]* por ciento del Monto Contractual Aceptado y en la(s) misma(s) moneda(s) de dicho monto. |
| **Subcontratistas** | 4.4 | Se autoriza el pago directo a los Subcontratistas: si / no *[seleccionar la opción apropiada]*  *[Las disposiciones relativas al pago directo por el Contratante de los trabajos realizados por los Subcontratistas garantiza a estos que se les pagará de la misma manera que al Contratista cuando hayan terminado las tareas que se les hayan asignado. Puede identificarse en la Oferta el trabajo subcontratado para el que se prevé un pago directo. Cuando se nombre a un Subcontratista después de haber firmado el Contrato, su aprobación por el Contratante y también las condiciones de pago directo acordadas deberán hacerse constar en una enmienda o apéndice al Contrato.]* |
| **Informes de Avance** | 4.21 | Frecuencia de los informes de avance: *[Insertar la frecuencia solo si es diferente a mensual; de lo contrario, elimínar.]* |
| **Horas de trabajo normales** | 6.5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Insertar las horas de trabajo normales.]* |
| **Inicio de las Obras** | 8.1 | La Fecha de Inicio será:  *[insertar la lista de condiciones de acuerdo a la Subcláusula 8.1 de las CG,*  *o la fecha,*  *o la fecha de la firma del Convenio (siempre que el Contratista proporcione una Garantía de Cumplimiento).]* |
| **Indemnización por demora de las Obras** | 8.7 y 14.15(b) | *[normalmente en torno a una milésima 1‰]* % del Precio del Contrato por día.  *[Si se usan secciones, remítase al cuadro Resumen de Secciones, que aparece más adelante.]* |
| **Monto máximo de indemnización por demora** | 8.7 | *[insertar un porcentaje no superior a 10]* % del Precio del Contrato definitivo. |
| **Porcentaje de ajuste de los Montos Provisionales** | 13.5(b)(ii) | *[Si se contemplan montos provisionales, indicar un porcentaje de ajuste de los gastos generales y ganancias.]*  *\_\_\_\_\_\_\_ [5] %* |
| **Ajustes por Cambios en el Costo** | 13.8 | Período "n" aplicable al multiplicador de ajuste "Pn": \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar el período si es distinto a un (1) mes. Si el período "n" es un (1) mes, indicar "no corresponde".]* |
| **Precio del Contrato** | 14.1 | *[Seleccionar una de las opciones siguientes para el Contrato:]*  El Contrato es de Suma Global total  *[o]*  El Contrato es de Precios Unitarios  *[o]*  El Contrato es una combinación de Componente de Suma Global y Componente de Precios Unitarios:  El Componente de Suma Global consiste en: *[insertar una breve descripción de la naturaleza del componente y/o remítase a las Especificaciones y Listados.]*  El Componente de Precios Unitarios consiste en: *[insertar una breve descripción de la naturaleza del componente y/o remitirse a las Especificaciones y Listados.]* |
|  | 14.1(b) | Se aplicarán al Contrato las siguientes exenciones fiscales, de derechos y tasas:  *[si procede, insertar las exenciones (por ejemplo IVA, derechos de importación), de acuerdo con la Subcláusula 14.7 de los DDL.]* |
|  | 14.1(e) | Se aplica al inciso (e) de la Subcláusula 14.1 – Parte B de las CE sobre le exención del pago de impuestos y derechos de importación:  Si / No *[seleccionar la opción apropiada]* |
| **Total pago anticipado** | 14.2 | \_\_\_\_\_\_ % del Monto Contractual Aceptado, que deberá pagarse en las monedas y las proporciones en que sea pagadero dicho monto *[Indicar el número entre 10 y 20 y los plazos de las cuotas, si procede.]* |
| **Tasa de amortización de pago anticipado** | 14.2(b) | La tasa de amortización (%) será el doble del porcentaje que se especifica en concepto de Pago Anticipado en la Subcláusula 14.2. de las CE. |
| **Porcentaje de Retención** | 14.3 | *[Indicar la tasa de amortización de pago anticipado, entre 5 y 10]* % |
| **Límite del Monto de Retención** | 14.3 | \_\_\_\_\_\_ % del Monto Contractual Aceptado *[insertar el porcentaje de modo que la Garantía de Cumplimiento y el Monto Retenido no supere el 15% del Monto del Contrato Aceptado.]* |
| **Equipos y Materiales para las Obras** |  | *[Si se aplica la Subcláusula 14.5:]*: |
|  | 14.5(b)(i) | Equipos y Materiales por pagar contra envío al Lugar de las Obras *[Enumerar los Equipos y los Materiales]* |
|  | 14.5(c)(i) | Equipos y Materiales por pagar contra entrega en el Lugar de las Obras *[Enumerar los Equipos y los Materiales]* |
| **Monto Mínimo de Certificados de Pago Provisionales** | 14.6 | *[Indicar monto, por ejemplo 10,000 $]* |
| **Pagos** | 14.7 | El Contratante pagará al Contratista el monto certificado en cada uno de los Certificados de Pagos Provisionales dentro de los \_\_\_\_\_\_\_ *[insertar un número de días si fuese diferente a 56]* días.  El pago de los importes adeudados al Contratista en cada moneda se hará en las siguientes cuentas bancarias:  *[Insertar los datos de las cuentas bancarias en el momento en que se firme el Contrato.]* |
| **Publicación de la fuente de los tipos de interés comerciales por gastos financieros en caso de retraso en los pagos** | 14.8 | La tasa de interés para los pagos en moneda local será conforme a la Subcláusula 14.8 de las CG.  La tasa de interés para los pagos en moneda extranjera será *[insertar el LIBOR + 200 pb]* |
| **Limitación de Responsabilidad** | 17.6 | La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, no excederá el Monto Contractual Aceptado multiplicado por \_\_\_\_\_\_\_\_ *[insertar multiplicador igual o superior a uno, que no exceda tres]* |
| **Plazos para entregar los seguros:** | 18.1 | *[Indicar el período de entrega de comprobantes de seguros y pólizas. El período puede variar entre 14 y 28 días.]* |
| 1. comprobantes de seguros |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días |
| 1. pólizas relevantes |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días |
| **Monto mínimo del seguro de responsabilidad civil contra riesgos de terceros** | 18.3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar el monto del seguro de responsabilidad civil contra riesgos de terceros]* |
| **Fecha límite para el nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias** | 20.2 | 28 días después de la Fecha de Inicio. |
| **Número de miembros de la Comisión para la Resolución de Controversias** | 20.2 | Un solo Miembro/ adjudicador  *[o]*  Tres Miembros |
| **Lista de posibles miembros únicos de la Comisión para la Resolución de Controversias** | 20.2 | *[Sólo en los casos en que la Comisión para la Resolución de Controversias esté compuesta por un solo miembro, indicar los nombres de posibles miembros únicos. De no incluirse posibles miembros únicos, indicar "ninguno".]* |
| **Entidad o funcionario encargado del nombramiento (de no llegarse a un acuerdo)** | 20.3 | *[Indicar el nombre de la entidad o el funcionario encargado de hacer el nombramiento, por ejemplo, el Presidente de la FIDIC o de otra asociación regional de ingenieros.]* |
| **Reglas de arbitraje** | 20.6 | *[Indicar las reglas de arbitraje de ser diferentes a las de la Cámara de Comercio Internacional.]* |
| **Sede del arbitraje** | 20.6 | *[Insertar el lugar de arbitraje: debe ser un lugar neutral, es decir,* ***no*** *encontrarse en el país del Contratante ni en el que se encuentren las oficinas centrales del Contratista.]* |

**Cuadro: Resumen de Secciones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre/Descripción de la Sección (Subcláusula 1.1.5.6)** | **Plazo de terminación (Subcláusula 1.1.3.3)** | **Indemnización por demora (Subcláusula 8.7)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Parte B – Disposiciones Específicas**

| **Condiciones** | **Subcláusula** | **Disposiciones Específicas** |
| --- | --- | --- |
| **Formularios** | 1.1.1.7 | *Si se ha seleccionado la opción "****Suma global total****" en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, entonces:*  Elimine "la Lista de Cantidades" de la tercera línea. |
| **Lista de Cantidades y Lista de Trabajos por Día** | 1.1.1.9 | *Si se ha seleccionado la opción "****una combinación de un componente de precio de suma global y un componente con precios unitarios****" en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, esta Subcláusula se elimina por completo y se sustituye por:*  "Lista de Cantidades" significa el documento que lleva dicho título, relativo al Componente de las Obras a Precios Unitarios de la Sección de Formularios.  "Lista de Trabajos por Día" significa el documento (si lo hubiere) que lleva dicho título de la Sección de Formularios.  *Si se ha seleccionado la opción "****Suma global total****" en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, esta Subcláusula se elimina por completo y se sustituye por:*  1.1.1.9 Lista de Trabajos por Día  "Lista de Trabajos por Día" significa el documento (si lo hubiere) que lleva dicho título de la Sección de Formularios. |
| **Período para la Notificación de Defectos** | 1.1.3.7 | *Añadir, al final de la Subcláusula* "o recepcionada en virtud de la Subcláusula 10.2 *[Recepción de Partes de las Obras]*." |
| **Componente del Precio de Suma Global** | 1.1.4.13 | *Si se ha seleccionado la opción* ***"una combinación de un componente de precio de suma global y un componente con precios unitarios****" en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, entonces:*  "Componente del Precio de Suma Global" significa las partes de las Obras respecto de las cuales el Precio del Contrato no se someterá a una nueva medición según la Cláusula 12 *[Medición y Evaluación]*. |
| **Componente de Precios Unitarios** | 1.1.4.14 | *Si se ha seleccionado la opción de "****una combinación de un componente de precio de suma global y un componente con precios unitarios****" en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, entonces:*  "Componente de Precios Unitarios" significa las partes de las Obras respecto de las cuales el Precio del Contrato se someterá a una nueva medición según la Cláusula 12 *[Medición y Evaluación]*. |
| **Lugar de las Obras** | 1.1.6.7 | *Esta Subcláusula se elimina por completo y se sustituye por:*  "Lugar de las Obras" significa los sitios donde se ejecutarán las Obras Permanentes y donde deben ser enviados los Equipos y Materiales, así como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del Lugar de las Obras. |
| **Variación** | 1.1.6.9 | *Esta Subcláusula se elimina por completo y se sustituye por:*  "Variación" significa cualquier cambio a las Especificaciones o los Planos o las Obras que es requerido o aprobado como una variación en virtud de la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]*. |
| **Especificaciones MSSS** | 1.1.6.11 | *Subcláusula adicional:*  "Especificaciones MSSS" significa el documento que lleva por título Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad incluido en las Especificaciones, y cualquier adición o modificación al mismo de conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican las obligaciones medioambientales, sociales, de salud y de seguridad del Contratista. |
| **Área del Proyecto** | 1.1.6.12 | *Subcláusula adicional:*  "Área del proyecto" posee el significado que se define en las Especificaciones MSSS. |
| **PGAS-Obras** | 1.1.6.13 | *Subcláusula adicional:*  "PGAS-Obras" significa Plan de Gestión Ambiental y Social de las Obras y posee el significado que se define en las Especificaciones MSSS. |
| **PPA** | 1.1.6.14 | *Subcláusula adicional:*  "PPA" significa Plan de Protección Ambiental y posee el significado que se define en las Especificaciones MSSS. |
| **Comunicaciones** | 1.3 | *Añadir lo siguiente al final del punto (a), después de "Datos del Contrato" y antes del ";":*  "En caso de transmisión electrónica, estas comunicaciones se realizarán en forma de fichero no editable adjunto a un correo electrónico (por ejemplo, un documento PDF) y cualquier otra comunicación que se transmita de forma diferente (por ejemplo, como parte del texto del cuerpo de un correo electrónico) no se considerará una comunicación en virtud del Contrato".  *Antes del último párrafo, añadir lo siguiente:*  "La entrega de las comunicaciones por cualquier método de transmisión autorizado, se realizará con acuse de recibo". |
| **Orden de prioridad de los Documentos** | 1.5 | *Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula:*  "El Contratista estará obligado a cumplir las aclaraciones o instrucciones del Ingeniero sin realizar ningún ajuste en el Precio del Contrato y/o en el Plazo de Terminación." |
| **Convenio** | 1.6 | *Esta Subcláusula se elimina por completo y se sustituye por:*  "Las Partes celebrarán un Convenio dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptación o de la fecha en la que el Contratante reciba la Garantía de Cumplimiento, lo que ocurra después. El Convenio se basará en el formulario que se anexa en las Condiciones Especiales. El Convenio incluirá todos los memorandos que se adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correrán por cuenta del Contratista.  El presente Contrato constituye el pacto íntegro entre las Partes en relación con su objeto y sobresee todas las manifestaciones, comunicaciones, negociaciones y compromisos anteriores con respecto al objeto del presente.  Las Partes acuerdan y reconocen que al celebrar el presente Contrato no se han basado en ninguna declaración, manifestación, aseveración ni garantía de ninguna persona (fuese o no parte del Contrato o se realizase o no por escrito) salvo en aquellas que se hacen constar de manera expresa en el Contrato." |
| **Cesión** | 1.7 | *Esta Subcláusula se elimina por completo y se sustituye por:*  "El Contratista no podrá ceder total o parcialmente el Contrato, como así tampoco ningún otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato sin el consentimiento previo del Contratante por escrito. El Contratante tendrá derecho a ceder este Contrato o cualquier parte del mismo a cualquier persona y no necesitará contar con el consentimiento del Contratista para hacerlo." |
| **Cuidado y Suministro de los Documentos** | 1.8 | *Eliminar la segunda oración del segundo párrafo por completo y sustituirlo por:*  "El Contratista proporcionará al Ingeniero una (1) copia en papel y dos (2) copias en formato digital de cada uno de los Documentos del Contratista." |
| **Inspecciones y Auditorías por parte de la AFD** | 1.15 | *Esta Subcláusula se elimina por completo y se sustituye por:*  "El Contratista permitirá, y se asegurará de que sus representantes (declarados o no), Subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o suministradores y cualquier empleado de estos permitan, a la AFD y/o a las personas designadas por esta inspeccionar el Lugar de las Obras y todas las cuentas y archivos del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato y la presentación de la Oferta, y someter dichas cuentas y archivos a una auditoria por auditores designados por la AFD, si ésta así lo exige.  Se llama la atención del Contratista respecto a la Subcláusula 15.6 *[Prácticas Corruptivas o Fraudulentas]* que establece, entre otras cosas, que las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos de la AFD a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 1.15 constituyen una práctica prohibida que puede provocar la terminación del Contrato." |
| **No renuncia** | 1.16 | *Subcláusula adicional:*  "Salvo disposición específica en contrario en el Contrato, la omisión o demora de una Parte al ejercer cualquier derecho o recursos contemplados por la Legislación o con arreglo al Contrato no perjudicará dicho derecho o recurso ni se interpretará ni actuará como una renuncia o variación del mismo, ni impedirá tampoco que se ejerza en cualquier momento posterior; ningún ejercicio único o parcial de dicho derecho o recurso impedirá tampoco cualquier ejercicio diferente o adicional del mismo ni tampoco el ejercicio de ningún otro derecho o recurso." |
| **Vigor de las Obligaciones** | 1.17 | *Subcláusula adicional:*  "Las obligaciones en virtud del Contrato que debido a su naturaleza se prorrogarían tras la terminación o el vencimiento del mismo, incluidas a título ilustrativo únicamente pero no restrictivo, las mencionadas en la Cláusula 1 *[Disposiciones Generales]*, la Cláusula 11 *[Responsabilidad por Defectos]*, la Cláusula 17 *[Indemnizaciones]*, la Cláusula 18 *[Seguro]* y la Cláusula 20 *[Reclamaciones y Controversias]* se mantendrán en vigor tras la terminación o el vencimiento del Contrato." |
| **Divisibilidad** | 1.18 | *Subcláusula adicional:*  "Las Partes declaran expresamente que cada sección, cláusula o párrafo de este Contrato se considerará separada en lo que a su validez y aplicabilidad se refiere. Por lo tanto, en el caso de que, por algún motivo, alguna disposición del presente Contrato se declarase nula de pleno derecho, o si una decisión establece que alguna parte de la misma es contraria al Derecho regente, dicha declaración no afectará en modo alguno a la validez y aplicabilidad de las demás estipulaciones, que podrán interpretarse, entenderse y ejecutarse independientemente de la parte que ha sido declarada nula de pleno derecho. Por lo tanto, toda parte del presente Contrato que no se declare nula de pleno derecho será válida y resultará aplicable, además de tener carácter vinculante para las Partes.  De la misma manera, si cualquier disposición del presente Contrato o su aplicación a cualquier persona física o sociedad o en una circunstancia determinada se declarase nula de pleno derecho, o si se limitase de alguna manera su aplicación, las demás disposiciones del presente, así como la aplicación de la disposición dudosa a otras personas o en otras circunstancias, no resultarán afectadas por ello y se aplicarán en la medida en que lo permita el Derecho regente.  Sin perjuicio de lo anterior, las Partes se comprometen a negociar de buena fe las condiciones de una disposición que resulte satisfactoria para ambas, a fin de sustituir cualquier cláusula que pueda ser declarada nula de pleno derecho o cuya aplicación se restrinja de alguna manera." |
| **No Constitución o Agencia** | 1.19 | *Subcláusula adicional:*  "Se interpretará que nada de lo incluido en el presente Contrato crea una asociación o constituye a cualquiera de las Partes en agencia o empleado de la otra Parte." |
| **Enmieda** | 1.20 | *Subcláusula adicional:*  "El presente Contrato no podrá ser modificado, variado, cambiado, completado ni enmendado salvo que se haga mediante instrumento por escrito debidamente firmado y otorgado por las Partes en el que se indique expresamente que es una enmienda al presente Contrato. Para propósitos de claridad, toda Variación que se realice en virtud de la Cláusula 13 *[Variaciones y Ajustes]* y que provoque un cambio sustancial en las Obras, un aumento del Precio del Contrato y/o una prórroga del Plazo de Terminación se reflejará en una enmienda al presente Contrato." |
| **Derecho de Acceso al Lugar de las Obras** | 2.1 | *Insertar lo siguiente en el primer párrafo, después de la primera oración y antes de la segunda:*  "Sin embargo, este Contratante no tiene obligación alguna de otorgar al Contratista ni el derecho de acceso ni la posesión de ninguna otra zona situada fuera de los límites del Lugar de las Obras, ni siquiera aunque esa otra zona se encuentre dentro del Área del proyecto. La posesión de cualquier otra zona y el acceso a la misma será íntegramente a riesgo del Contratista."  *Añadir lo siguiente al final del primer párrafo, después de "recibido":*  "y hasta ese momento, lo que ocurra más tarde, el Contratista ha aportado como pruebas escritas un certificado de un corredor o de una aseguradora para demostrar que se han implantado y se ha dado plena vigencia y efecto a todos los seguros a contratar por el Contratista." |
| **Reclamaciones del Contratante** | 2.5 | *Eliminar la segunda oración del segundo párrafo por completo.* |
| **Delegación por parte del Ingeniero** | 3.2 | La delegación por parte del Ingeniero se atendrá a las disposiciones del Contrato entre el Contratante y el Ingeniero. |
| **Instrucciones del Ingeniero** | 3.3 | *Eliminar el texto completo desde* "Si el Ingeniero o un asistente autorizado" *hasta* "(conforme proceda)", *y sustituirlo por lo siguiente:*  "Las instrucciones verbales realizadas en el Lugar de las Obras solamente tendrán carácter vinculante para el Contratista si son registradas por el Ingeniero o su auxiliar delegado (conforme proceda) en el libro de registro del Lugar de la Obras definido en la Subcláusula 4.25."  *Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula:*  "Si, a juicio del Contratista actuando de forma razonable, una instrucción de este tipo:   1. Tuviese posibles consecuencias adversas para, incluyendo sin limitarse a, la calidad de las Obras y/o el Plazo de Terminación; y/o 2. Provocaría por el contrario algún aumento en el Precio del Contrato:   el Contratista la notificará de inmediato al Contratante y al Ingeniero por escrito y, en cualquier caso, lo hará antes de que el Contratista la ejecute. Tras la emisión de una notificación de este tipo, el Contratista ejecutará la instrucción que haya dado el Ingeniero salvo que este ordene otra cosa.  En cualquier circunstancia, si el Contratista no notifica al Ingeniero de acuerdo con la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, supondrá que toda ejecución de las Obras en relación con las mismas se considerará exclusivamente a riesgo y costo del Contratista. A partir de entonces, el Contratista no tendrá derecho a basarse en dichas circunstancias cuando el Contratante interponga una reclamación en su contra porque el Contratista no haya ejecutado las Obras de acuerdo con los requisitos del Contrato, o por parte de él al Contratante por cualquier desagravio (lo que incluye, por ejemplo, cualquier reclamación relativa a una prórroga en el Plazo de Terminación y/o por cualquier pago adicional) de conformidad con el Contrato." |
| **Reemplazo del Ingeniero** | 3.4 | *No aplicable.* |
| **Obligaciones generales del Contratista** | 4.1 | *Insertar lo siguiente al final del segundo párrafo:*  "El Contratista se compromete a cumplir los criterios de elegibilidad de la AFD especificados en el Anexo C de las Condiciones Generales."  *Insertar lo siguiente al final de la Subcláusula:*  "Si se incorpora al Contrato una alternativa técnica espontánea, propuesta por un Contratista y aprobada por el Contratante, e incluye un cambio en el diseño de la totalidad o parte de las Obras, salvo acuerdo en contrario de las Partes: (i) el Contratista que obtenga el Contrato diseñará esta parte, (ii) se aplicarán los párrafos (a) a (d) de la Subcláusula 4.1 de las Condiciones del Contrato y (iii) el precio del Contrato de esta parte de las Obras será una suma global." |
| **Representante del Contratista** | 4.3 | *Eliminar el tercer párrafo por completo y sustituirlo por lo siguiente:*  "El Contratista no podrá revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Contratante." |
| **Subcontratistas** | 4.4 | *Insertar lo siguiente al principio de la Subcláusula:*  "El Contratista se compromete a contratar solo a los Subcontratistas que cumplan los criterios de elegibilidad de la AFD especificados en el Anexo C de las Condiciones Generales.  En caso de que el Contratista no cumpla este requisito, aunque el Ingeniero haya otorgado o no su consentimiento previo en virtud de esta Subcláusula, el Contratista cesará inmediatamente toda actividad con el Subcontratista no elegible y lo reemplazará con un Subcontratista elegible, a su propio riesgo y costo. Si no lo hace, el Contratante puede rescindir el Contrato de acuerdo con la Cláusula 15.2 *[Terminacion por parte des Contratante]*."  *En el párrafo (b), sustituir* "Ingeniero" *por* "Contratante".  *Si la opción para pagos directos de los Subcontratistas ha sido seleccionada en la Subclausula 4.4 de las CE, entonces:*  El Contratante podrá pagar directamente a un Subcontratista nombrado en el Contrato o designado tras la firma del Contrato con el consentimiento del Ingeniero por los trabajos realizados, y/o los suministros o servicios facilitados por dicho Subcontratista por los que el Contratista no haya pagado ya, si (a) el Contratante y las autoridades pertinentes que han de aprobar el Contrato así lo acuerdan o (b) las leyes y normativas del país del Contratante así lo exigen.  En tal caso, el Contratista deberá facilitar un informe al Ingeniero antes del inicio de cualquier trabajo subcontratado, incluyendo lo siguiente:   1. La naturaleza y el alcance de los trabajos o las actividades que se pretende subcontratar; 2. El nombre, la información sobre el registro y la dirección del Subcontratista propuesto; y 3. Las condiciones de pago que se pretenden incluir en el acuerdo de subcontratación, y el monto previsto de la subcontratación, incluyendo la fecha de establecimiento del precio y, si procede, las modalidades de variación de precios, pago anticipado, mecanismos de pago por progreso, reducciones en el precio, bonificaciones y penalizaciones.   En el plazo de un (1) mes desde su recepción, el Ingeniero aceptará toda la documentación pertinente relacionada con el pago directo o la rechazará en su totalidad o en parte justificándolo ante el Contratista. De no hacerlo, se considerará que el Ingeniero ha aceptado toda la documentación pertinente que no haya rechazado de forma explícita. |
| **Procedimientos de Seguridad** | 4.8 | *Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula:*  "Estas disposiciones se complementan con las enumeradas en las Especificaciones MSSS, que el Contratista debe asegurarse de cumplir íntegramente." |
| **Protección del Medio Ambiente** | 4.18 | *Después del último párrafo, añadir lo siguiente:*  "Estas disposiciones se complementan con las enumeradas en las Especificaciones MSSS, que el Contratista debe asegurarse de cumplir íntegramente." |
| **Informes de Avance** | 4.21 | *Añadir lo siguiente al final del párrafo (h):*  "Se incluirán en dichas comparaciones los detalles y las fechas relativos al personal desplegado durante el diseño y la ejecución, hasta la terminación de las Obras."  *Añadir el siguiente párrafo nuevo al final de esta Subcláusula:*  "(i) cuestiones solicitadas en las Especificaciones MSSS." |
| **Libro de Registro del Lugar de las Obras** | 4.25 | *Subcláusula adicional:*  "El Contratista deberá mantener en el Lugar de las Obras un libro de registro, con un formato aprobado por el Ingeniero, y que incluirá los campos que se exigen en las Especificaciones. Se empleará para registrar a diario las actividades del Contratista, así como cualquier instrucción que dé el Ingeniero en dicho lugar. El Personal del Contratante tendrá derecho a acceder a este documento en todo momento y el Contratista proporcionará de inmediato una copia de cada registro diario al Ingeniero." |
| **Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra** | 6.6 | *El último párrafo se elimina por completo y se sustituye por lo siguiente:*  "El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o permanentemente en los alojamientos del Lugar de las Obras, salvo con el consentimiento previo y expreso del Contratante. El Contratante y/o el Ingeniero podrán inspeccionar ocasionalmente los alojamientos para verificar que cumplen la Legislación y el Contrato. El Contratista deberá otorgar por consiguiente al Contratante y/o el Ingeniero pleno acceso a los alojamientos como y cuando lo necesiten." |
| **Salud y Seguridad** | 6.7 | *Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula:*  "Estas disposiciones se complementan con las enumeradas en las Especificaciones MSSS, que el Contratista debe asegurarse de cumplir íntegramente." |
| **Inspección** | 7.3 | *En la primera oración del último párrafo, añadir:*  ", de acuerdo con las Especificaciones," *después de* "notificación al Ingeniero" *y antes de* "siempre que".  *En la última oración del último párrafo:*   * *Añadir* "dentro del plazo estipulado" *después de* "notificación"*;* * *Añadir* "riesgo y" *antes de* "costo"*.* |
| **Pruebas** | 7.4 | *Añadir lo siguiente al final del segundo párrafo:*  "El Contratista deberá realizar las pruebas adicionales que puedan ser necesarias en virtud de la Legislación aplicable y que exijan las autoridades públicas pertinentes legalmente constituidas del País, para aprobar las Obras terminadas. Las pruebas que exijan la Legislación aplicable o las autoridades legalmente constituidas nunca se considerarán pruebas variadas ni adicionales y las llevará a cabo el Contratista por su cuenta y riesgo."  *En el cuarto párrafo, sustituir* "con un preaviso de 24 horas como mínimo" *por* "con preaviso de 24 horas, salvo que en las Especificaciones se indique un plazo superior". |
| **Inicio de las Obras** | 8.1 | *Insertar lo siguiente después de la "*Subcláusula 16.2 *[Terminación por parte del Contratista]" y antes del* "."*:*  "salvo que el Contratista haya causado, o contribuido de algún modo a, cualquier incumplimiento de una o todas estas condiciones suspensivas".  *Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula:*  "Según se define en las Especificaciones MSSS, no se iniciará ningún trabajo físico en ningún Área del proyecto hasta que el Contratista haya elaborado y enviado al Ingeniero el PGAS-Obras y el PPA anexados correspondientes al Área del proyecto, y el Ingeniero los haya aprobado." |
| **Prórroga del Plazo de Terminación** | 8.4 | *Sustituir el primer párrafo por el siguiente:*  "De conformidad con la Subcláusula 20.1 *[Reclamaciones del Contratista]*, el Contratista tendrá derecho a una prórroga del Plazo de Terminación en el caso y en la medida en que cualquiera de las siguientes causas afecte a su capacidad para cumplir el Plazo de Terminación:"  *Añadir lo siguiente al final de la Subcláusula:*  "No obstante, los derechos del Contratista a solicitar una prórroga se reducirán si y en la medida en que este no haya hecho todo lo posible, desde el punto de vista razonable, para mitigar dicho retraso o haya contribuido al mismo.  Toda prórroga del Plazo de Terminación que se otorgue al Contratista se considerará, salvo cuando el Contratista tenga derecho a un aumento en el Precio del Contrato de acuerdo con otras disposiciones de este, como una compensación total y satisfactoria por cualquier pérdida o daño que sostenga el Contratista con respecto a la cuestión o el elemento en relación con el cual se haya otorgado dicha prórroga." |
| **Suspensión de las Obras** | 8.8 | *Después de la última oración de la Subcláusula, añadir lo siguiente:*  "A modo de ejemplo, y sin limitar otras causas posibles, toda suspensión de la obra provocada por un incumplimiento del Contratista de las obligaciones expuestas:   * En las Especificaciones MSSS, en el caso de un incumplimiento de nivel 3; * En la Subcláusula 4.8 respecto a los procedimientos de seguridad; * En la Subcláusula 4.9 respecto al control de calidad; * En la Subcláusula 4.18 respecto a la protección del medioambiente; o * En la Subcláusula 6.7 respecto a la salud y la seguridad;   se considerará causa de suspensión responsabilidad del Contratista." |
| **Demora en las Pruebas** | 9.2 | *En el segundo párrafo, añadir lo siguiente entre* "21 días" *y* "después de"*:*  ", o cualquier otro periodo indicado por el Ingeniero de acuerdo con el Contrato y tenido éste debidamente en cuenta,"  *En el tercer párrafo, añadir lo siguiente entre* "21 días" *y la* ","*:*  ", o cualquier otro periodo indicado por el Ingeniero de acuerdo con el párrafo anterior," |
| **Fracaso de las Pruebas a la Terminación** | 9.4 | *Añadir el siguiente párrafo d) después del párrafo c):*  "d) indicar al Contratista que lleve a cabo cualquier medida correctiva, según se estipula en la Subcláusula 7.6 *[Medidas Correctivas]*". |
| **Recepción de las partes de las Obras** | 10.2 | *Añadir lo siguiente al final del tercer párrafo:*  "Para propósitos de claridad, el Periodo de Notificación de Defectos de una parte de las Obras que haya sido recepcionada en virtud de la presente Subcláusula terminará cuando termine el Periodo de Notificación de Defectos de las Obras en su conjunto, o de la Sección con la que esté relacionada esa parte, según el caso. Por lo tanto, normalmente será más amplio que este último." |
| **Trabajos que se Medirán** | 12.1 | *Si se ha seleccionado la opción* ***"Suma global total"*** *en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, entonces:*  La Cláusula 12 no es aplicable.  *Si se ha seleccionado la opción* ***"una combinación de un componente de precio de suma global y un componente con precios unitarios"*** *en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, sustituir todo el texto antes del párrafo (a) de la Subcláusula por lo siguiente:*  "El Componente de Precios Unitarios de las Obras se medirá y evaluará para su pago de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. El Contratista deberá mostrar en cada solicitud en virtud de las Subcláusulas 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]*, 14.10 *[Declaración de Terminación]*, y 14.11 *[Solicitud de Certificado de Pago Final]* las cantidades y otros detalles relacionados con los montos que considere que le corresponden según el Contrato.  Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte del Componente de Precios Unitarios, se notificará de ello con antelación razonable al Representante del Contratista, quien deberá:" |
| **Evaluación** | 12.3 | *Si se ha seleccionado la opción* ***"Suma global total"*** *en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, entonces:*  La Cláusula 12 no es aplicable.  *Si se ha seleccionado la opción* ***"una combinación de un componente de precio de suma global y un componente con precios unitarios"*** *en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, eliminar el primer párrafo por completo y sustituirlo por lo siguiente:*  "Salvo que el Contrato disponga otra costa, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de acordar o determinar la parte del Precio del Contrato imputable al Componente de Precios Unitarios de las Obras mediante la evaluación de cada componente de trabajo, aplicando para ello la medición acordada o determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o el precio del componente." |
| **Derecho a Variar** | 13.1 | *Añadir la siguiente oración al final del primer párrafo:*  "Las variaciones se limitarán estrictamente a lo que esté directamente relacionado con y sea necesario para las Obras Permanentes y a lo que entre dentro de las competencias, la experiencia y las operaciones del Contratista." |
| **Procedimiento de Variación** | 13.3 | *Si se ha seleccionado la opción* ***"una combinación de un componente de precio de suma global y un componente con precios unitarios"*** *en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, sustituir el último párrafo en su totalidad por lo siguiente:*  "En la medida en que la Variación sea relativa al Componente de Precios Unitarios de las Obras, se evaluará de conformidad con la Cláusula 12, salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Subcláusula.  En la medida en que la Variación sea relativa al Componente de Precio de Suma Global de las Obras, el Ingeniero procederá de acuerdo con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* para acordar o determinar los ajustes al Precio del Contrato y el calendario de pagos de conformidad con la Cláusula 14.4, salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Subcláusula. Estos ajustes incluirán un beneficio razonable."  *Si se ha seleccionado la opción* ***"Suma global total"*** *en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, sustituir el último párrafo en su totalidad por lo siguiente:*  "Tras la instrucción de aprobar una Variación, el Ingeniero procederá de acuerdo con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* para acordar o determinar los ajustes al Precio del Contrato y el calendario de pagos de conformidad con la Cláusula 14.4. Estos ajustes incluirán un beneficio razonable y tendrán en cuenta las presentaciones del Contratista en virtud de la Subcláusula 13.2 *[Ingeniería de Valor]* si procede." |
| **Montos Provisionales** | 13.5 | *Añadir el siguiente párrafo al final de esta Subcláusula:*  "Como excepción a lo anterior, y si corresponde, el monto de la provisión asignada a la Comisión para la Resolución de Controversias se usará para pagar al Contratista la parte adeudada por el Contratante, y que corresponde a la mitad del monto de los honorarios y gastos de las facturas emitidas por la Comisión para la Resolución de Controversias, de conformidad con la Cláusula 20 *[Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]*. No se requiere ninguna instrucción previa del Ingeniero con respecto al trabajo de la Comisión para la Resolución de Controversias. El Contratista proporcionará las facturas de la Comisión para la Resolución de Controversias, así como la prueba del pago completo de estas, como parte de las Declaraciones y de acuerdo con la Subcláusula 14.3 *[Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]*. La certificación de estas Declaraciones por parte del Ingeniero se basará en estas facturas y en la prueba de su pago por parte del Contratista. No se aplicará ningún monto con respecto a los costos fijos y utilidades del Contratista, además de los montos de las facturas de la Comisión para la Resolución de Controversias." |
| **Ajustes por Cambios en la Legislación** | 13.7 | *Añadir el siguiente párrafo al final de esta Subcláusula:*  "Si el Contratista beneficia o beneficiará de un Costo reducido debido a dichos cambios, el Ingeniero procederá, supeditándose a la Subcláusula 2.5 *[Reclamaciones del Contratante]*, de acuerdo con las Subcláusula 3.5 *[Decisiones]*, para acordar o establecer la cantidad que se deducirá del Precio del Contrato." |
| **Precio del Contrato** | 14.1(a) | *Si se ha seleccionado la opción* ***"una combinación de un componente de precio de suma global y un componente con precios unitarios"*** *anteriormente, sustituir el punto (a) en su totalidad por lo siguiente:*  "(a) el Precio del Contrato es resultado de agregar:   1. la suma indicada en la Carta de Aceptación como el Componente del Precio de Suma Global de las Obras, que forma parte del Monto del Contrato Aceptado; y 2. la suma acordada o establecida en virtud de la Subcláusula 12.3 *[Evaluación]* como pagadera al Contratista por el Componente de Precios Unitarios de las Obras, respecto a la cual se indica un importe nocional que forma parte del Monto del Contrato Aceptado en la Carta de Aceptación." |
|  |  | *Si se ha seleccionado la opción* ***"Suma global total"*** *en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, sustituir el punto (a) en su totalidad por lo siguiente:*  "(a) El Precio del Contrato será el Monto del Contrato Aceptado de la suma global y estará sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;"  *y sustituir el punto (c) en su totalidad por lo siguiente:*  "(c) Todo dato sobre precios o cantidades que pueda indicarse en un Formulario se utilizará a los efectos que se hacen constar en el Formulario y podrían no ser aplicables para otros fines." |
|  | 14.1(d) | Si el Ingeniero lo requiere, el desglose de los precios unitarios será sometido también por el Contratista en los 28 días después de la Fecha de Inicio. |
|  | 14.1(e) | *Añadir el siguiente párrafo nuevo (e) al final de esta Subcláusula:*  "Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), los Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato estarán temporalmente exentos del pago de impuestos y derechos de importación durante su importación inicial, siempre que el Contratista presente a las autoridades aduaneras del puerto de entrada una garantía bancaria o fianza de exportación, válida hasta el Plazo de Terminación más seis meses, por un monto equivalente a los impuestos y derechos de importación que resultarían pagaderos con respecto al valor importado tasado de los repuestos y Equipos de dicho Contratista, y exigible en el caso de que los Equipos del Contratista no se exporten desde el País al término del Contrato. El Contratista proporcionará al Contratante una copia de la garantía bancaria o fianza endosada por las autoridades aduaneras tras la importación de artículos individuales de los repuestos y los Equipos del Contratista.  Cuando se exporten repuestos o artículos individuales de los Equipos del Contratista, o a la terminación del Contrato, el Contratista elaborará, para su aprobación por las autoridades aduaneras, una tasación del valor residual de los repuestos y los Equipos del Contratista que se van a exportar, basándose en las escalas de amortización y en otros criterios utilizados por las autoridades para esos fines, de acuerdo con las disposiciones de la legislación aplicable. El Contratista quedará obligado a pagar los impuestos y derechos de importación a las autoridades aduaneras por (a) la diferencia entre el valor importado inicial y el valor residual de los repuestos y los Equipos del Contratista que se vayan a exportar; y (b) por el valor importado inicial de los repuestos y los Equipos del Contratista que permanezcan en el País después de la terminación del Contrato. Una vez efectuado el pago de dichas cantidades dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la factura, la garantía bancaria o fianza se reducirá o liberará como corresponda; de lo contrario, se ejecutará la garantía por el importe íntegro remanente." |
| **Solicitud de Certificados de Pago Provisionales** | 14.3 | *En la primera oración del primer párrafo, sustituir* "seis" *por* "una (1) copia en papel y dos (2) copias en formato digital". |
| **Emisión de Certificados de Pago Provisionales** | 14.6 | *Añadir la siguiente oración al final del primer párrafo:*  "El Ingeniero podrá retener cualquier monto hasta un máximo del cien por cien (100 %) de la certificación, a su discreción, en el caso de que en el informe de avance mensual que se vaya a presentar junto con la Declaración del Contratista falte cualquiera de los datos que se enumeran en los párrafos (a)-(h) de la Subcláusula 4.21 *[Informes de avance]*. Los importes retenidos de este modo se liberarán en el Certificado de Pagos Provisionales del mes siguiente a la presentación por el Contratista de los datos que faltasen." |
| **Pagos** | 14.7 | *Añadir la siguiente oración al final de la Subcláusula:*  "El periodo de pago definido en el párrafo (b) anterior podrá suspenderse por las razones que se definen en el Contrato, en concreto si existe un incumplimiento de nivel 3 sin resolver indicado en las Especificaciones MSSS, en su caso. Dicha suspensión no otorgará al Contratista el derecho a percibir ningún otro pago en virtud de la Subcláusula 14.8 *[Retraso en los Pagos]* ni por otros motivos." |
| **Declaración de Terminación** | 14.10 | *En el primer párrafo, sustituir* "seis" *por* "una (1) copia en papel y dos (2) copias en formato digital"*.* |
| **Solicitud de Certificado de Pago Final** | 14.11 | *En el primer párrafo, sustituir* "seis" *por* "una (1) copia en papel y dos (2) copias en formato digital".  *En el tercer párrafo, añadir* "como máximo 56 días después de haber recibido la versión definitiva de la declaración," *después de* "el Ingeniero entregará".  *En el tercer párrafo, añadir la siguiente oración antes de la última:*  "Si el Ingeniero no entrega dicho Certificado de Pago Provisional en ese plazo constituirá una controversia." |
| **Pagos Directos a los Subcontratistas** | 14.16 | *Si la opción para* ***"pagos directos a los Subcontratistas"*** *ha sido seleccionada en la Subcláusula 14.1 de estas Condiciones Especiales, entonces:*  "El pago por los trabajos realizados por un Subcontratista que tenga derecho a percibir un pago directo se efectuará de conformidad con el Contrato o con una enmienda o apéndice al mismo.  Si un Subcontratista tiene derecho a percibir un pago directo del Contratante, el Contratista deberá aportar junto con la Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales de acuerdo con la Subcláusula 14.3 o la Solicitud de Certificado de Pago Final de acuerdo con la Subcláusula 14.11 una declaración en la que se indique el monto que habrá que deducir del Certificado de Pago y que pagará directamente el Contratante a dicho Subcontratista, así como las diferentes montos y monedas de pago.  Los pagos al Subcontratista se realizarán de acuerdo a la declaración entregada por el Contratista que se menciona con anterioridad en el presente y según acepte el Contratista.  El monto total de pagos directos a un Subcontratista calculado en las condiciones vigentes en el mes en el que se haya establecido el Precio del Contrato (la Fecha Base) no podrá ser superior al monto de subcontratación que conste en el Contrato.  El Contratista solo tendrá derecho a presentar la solicitud para Certificado de Pago Provisional o Final; solamente se tendrán en cuenta las reclamaciones que envíe o transmita el Contratista.  Tras la recepción de la declaración del Contratista solicitando un pago directo del Subcontratista, el Contratante notificará directamente al Subcontratista la fecha de recepción y los montos acordados por el Contratista para el pago directo.  Los pagos directos del Subcontratista deberán efectuarse dentro del plazo especificado en la Subcláusula 14.7 para pagar al Contratista. El Contratante emitirá una notificación de pago directo para el Contratista y el Subcontratista.  En el plazo de quince (15) días tras la recepción de la documentación que justifique una solicitud de pago directo del Subcontratista, el Contratista dará su aprobación o notificará su denegación, indicando al Subcontratista la justificación. Si no lo hiciera, se considerará que el Contratista ha aceptado cualesquiera documentos justificativos que no acepte o rechace expresamente. En el caso de que el Contratista no notifique su rechazo de una solicitud de pago directo de un Subcontratista, indicando una justificación, o la transmita al Contratante en el plazo indicado anteriormente, el Subcontratista tendrá derecho a enviar una copia de la solicitud de pago directo al Contratante directamente, junto con una copia de una prueba de recepción del original por el Contratista.  Más tarde, el Contratante (i) solicitará de inmediato al Contratista que presente pruebas dentro de los quince (15) días siguientes a que el Contratista rechazase dicha solicitud de pago directo, indicando una justificación, en el plazo antes especificado e (ii) informará al Subcontratista pertinentemente. Si el Contratista no aporta las pruebas solicitadas en el plazo de 15 días, el Contratante podrá pagar directamente al Subcontratista, hasta el monto pagadero en virtud de los certificados de pago solicitados por el Contratista." |
| **Terminación por parte del Contratante** | 15.2 | *Añadir lo siguiente, después del párrafo (f) en el primer párrafo:*  "(g) incumpla de forma sustancial las Especificaciones MSSS." |
| **Valoración en la Fecha de Terminación** | 15.3 | *Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula después de* "Contrato" *y antes de* "."*:*  ", salvo que el Ingeniero no incurrirá en obligación alguna de consultar al Contratista antes de tomar esta decisión, pero podrá consultar al Contratista a su única discreción." |
| **Prácticas Corruptivas o Fraudulentas** | 15.6 | *Añadir lo siguiente al final de esta Subcláusula:*  "Además de las disposiciones de la presente Subcláusula, el Contratista también queda vinculado por las disposiciones del Anexo B a las Condiciones Generales, titulado "Prácticas Prohibidas – responsabilidad ambiental y social"." |
| **Obligación de Reducir las Demoras / con el nuevo título "Obligación de Reducir las Demoras y el Costo"** | 19.3 | *En el primer párrafo, añadir* "y/o Costo, lo que incluye por ejemplo los de las Obras," *después de* "retraso". |
| **Terminación Opcional, Pago y Finiquito** | 19.6 | *En el segundo párrafo, sustituir* "el Ingeniero decidirá" *por lo siguiente:*  "el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* a fin de acordar o establecer". |
| **Suspensión o rescisión por concepto de seguridad del Personal del Contratista** | 19.8 | *Subcláusula adicional:*  "Esta Subcláusula es aplicable si y solo si están incluidas especificaciones de seguridad en el Contrato.  Si estima, actuando de forma razonable que, en el marco de la ejecución del Contrato, la integridad física de su Personal está gravemente amenazada de manera inminente por un peligro, el Contratista puede decidir, sin notificación previa:   1. desmovilizar a su Personal y su Material de la zona afectada por el peligro, y 2. suspender inmediatamente la ejecución de la totalidad o parte de sus obligaciones derivadas del Contrato, que la desmovilización prevista en el párrafo (a) anterior le impide ejecutar.   El Contratista deberá notificar su decisión al Contratante en un plazo máximo de siete (7) días a partir de esta, justificándola e informando al Contratante sobre las consecuencias previsibles de su decisión sobre el Importe del Contrato y el Plazo de Terminación, así como de las medidas razonables propuestas para minimizar estas consecuencias.  El Contratista hará todos los esfuerzos para minimizar cualquier retraso en la ejecución del Contrato y cualquier Costo resultante de su decisión.  El Contratista deberá continuar la ejecución de sus obligaciones contractuales que el peligro no le impida razonablemente ejecutar.  Si el Contratista sufre una demora o/y Costos debido a su decisión, el Contratista debe tener derecho a obtener, de conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]:   1. una ampliación del plazo por dicho retraso, si la finalización se retrasa, de conformidad con la Subcláusula 8.4 *[Prórroga del Plazo de Terminación]*, y 2. el pago de dichos Costos, incluidos los costes de reparación y sustitución de las Obras y/o Bienes dañados o destruidos por el peligro, en la medida en que no estén garantizados por la póliza de seguro contemplada en la Subcláusula 18.2 *[Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista].*   Tras recibir esta notificación, el Ingeniero debe actuar de conformidad con la Subcláusula 3.5 *[Decisiones]* para llegar a un acuerdo o determinar (1) si y (dado el caso) en qué medida la decisión del Contratista estaba justificada por las circunstancias, y (2) los temas descritos en los apartados (i) y (ii) anteriores en la debida proporción.  Si, en razón de un peligro que haya sido objeto de una notificación de conformidad con las disposiciones de la presente Subcláusula, no ha podido llevarse a cabo la mayor parte de las Obras durante un periodo continuo de ochenta y cuatro (84) días o durante diversos periodos que hagan un total de más de ciento cuarenta (140) días, cada una de las Partes podrá notificar a la otra Parte la rescisión del Contrato según la Subcláusula 19.6 *[Terminación Opcional, Pago y Finiquito]*. |
| **Reclamaciones del Contratista** | 20.1 | *Añadir la siguiente oración al final del cuarto párrafo:*  "Siempre que el acontecimiento o la circunstancia que dé lugar a la reclamación siga en vigor, el Contratista hará todo lo razonable para reducir al mínimo cualquier retraso y/o Costo incurrido, incluidos pero no limitados a los de las Obras." |
| **Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias** | 20.7 | *Eliminar la Subcláusula 20.7 por completo y sustituirla por lo siguiente:*  "En el caso en que una de las Partes incumpla una decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias, ya sea obligatoria o definitiva y obligatoria, la otra Parte podrá, sin perjuicio de los demás derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a la Subcláusula 20.6 *[Arbitraje]* para obtener un resarcimiento rápido o sumario, según proceda.  Las Subcláusulas 20.4 *[Obtención de una Decisión de la Comisión para la Adjudicación de Controversias]* y 20.5 *[Transacción Amigable]* no serán aplicables en este caso." |

Sección X – Formularios del Contrato

**Índice de Formularios**

Carta de Aceptación 273

Convenio 274

Garantía de Cumplimiento 275

Garantía por Pago Anticipado 276

Garantía del Monto Retenido 277

Carta de Aceptación

*[papel con membrete del Contratante]*

Fecha: *[Insertar día, mes, año]*

A: *[nombre y dirección del Contratista]*

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Insertar fecha]* para la ejecución de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nombre y número de identificación del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato]* por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[monto en cifras y en palabras y nombre de la moneda]*, según las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestra institución.

Sírvase suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato dentro de un plazo de 28 días de conformidad con la Cláusula 42 de las IAO, usando para ello el Formulario de Garantía de Cumplimiento que se incluye en la Sección X, Formularios del Contrato, de los Documentos de Licitación.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la Institución:

**Adjunto: Convenio**

Convenio

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el día del mes de de entre

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *de* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominado en lo sucesivo "**el Contratante**"), por una parte, y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominado en lo sucesivo "**el Contratista**"), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y para la reparación de cualesquiera defectos de las mismas, por la suma de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicar el Monto Contractual Aceptado en palabras y cifras expresado en la(s) moneda(s) del Contrato]*.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se les atribuya en los documentos del Contrato a que se refieran.

2. Se considerará que los documentos enumerados a continuación constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo. El orden de prioridad de los documentos se ceñirá a la siguiente secuencia:

1. Carta de Aceptación;
2. La Carta de la Oferta y el Apéndice de la Oferta (incluida la Declaración de Integridad debidamente firmada);
3. Enmiendas Nos. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (si los hubiere);
4. Condiciones Especiales;
5. Condiciones Generales;
6. Especificaciones;
7. Planos;
8. Formularios debidamente llenados; y
9. La Oferta del Contratista y cualquier otro documento que forme parte del Contrato

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme se estipula en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en compensación por la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en el día, mes y año arriba indicados.

Firmado por: (por el Contratante)

Firmado por: (por el Contratista)

Garantía de Cumplimiento

**Garantía bancaria**

Garante:

Beneficiario:

Fecha:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.:

Hemos sido informados que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nombre del Oferente]* (denominado en lo sucesivo "**el Oferente**") ha celebrado con el Beneficiario el contrato No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[número de referencia del Contrato]*, de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para la ejecución de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nombre del Contrato y breve descripción de las Obras]* (denominado en lo sucesivo "**el Contrato**").

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Oferente, nosotros, como Garante, por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en total la cantidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[monto en cifras]* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *[monto en palabras][[77]](#footnote-77)*, pagadera(s) en las monedas y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos del Beneficiario la primera reclamación por escrito acompañada de una declaración escrita en la que se especifique que el Oferente no ha cumplido una o más de las obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir las causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.

La presente garantía expirará a más tardar el día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_\_[[78]](#footnote-78), y cualquier reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, Revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional No. 758, con excepción de la declaración bajo el Artículo 15(a) que se excluye por el presente documento.

*[Firma]*

***[Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.]***

Garantía por Pago Anticipado

**Garantía bancaria**

Garante:

Beneficiario:

Fecha:

GARANTÍA POR PAGO ANTICIPADO No.:

Hemos sido informados que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nom del Contratista]* (denominado en lo sucesivo "**el Contratista**") ha celebrado con el Beneficiario el contrato No.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para la ejecución de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nombre del Contrato y breve descripción de las Obras]* (denominado en lo sucesivo "**el Contrato**").

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por un monto de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[monto en cifras]* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *[monto en palabras]* contra una garantía por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, como Garante, por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[monto en cifras]* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *[monto en palabras][[79]](#footnote-79)*, una vez que recibamos del Beneficiario el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita del Beneficiario, en el requerimiento o en un documento independiente firmado que acompañe el requerimiento, en la que se especifique que el Contratista:

1. Ha usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en relación con las Obras; o
2. No ha repagado el pago anticipado de acuerdo con las condiciones de Contrato, especificando la cantidad que el Contratista ha dejado de pagar.

Cualquier requerimiento presentado bajo esta garantía podrá ser sometido luego de la presentación al Garante de un certificado del Banco del Beneficiario que certifique que el pago anticipado a que hace referencia esta garantía ha sido acreditado al Ordenante en la cuenta número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de los pagos anticipados que realice el Contratista conforme se indica en las copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar.

Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, menos las sumas provisionales, o bien el día \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[80]](#footnote-80), cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, Revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional No. 758.

*[Firma]*

Garantía del Monto Retenido

**Garantía bancaria**

Garante: *[Indicar el nombre y dirección del lugar de expedición, a menos que se indique en el membrete]*

Beneficiario:

Fecha:

GARANTÍA DEL MONTO RETENIDO No.:   
*[Indicar el número de referencia de la Garantía]*

Hemos sido informados que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nombre del Contratista, en caso que se trate de una APCA, se debe incluir el nombre de dicha APCA]* (denominado en lo sucesivo "**el Contratante**") ha celebrado con el Beneficiario el Contrato No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[número de referencia del Contrato],* de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para la ejecución de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nombre del Contrato y breve descripción de las Obras]* (denominado en lo sucesivo "**el Contrato**").

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, el Beneficiario retiene sumas de dinero hasta el límite máximo que se establece en el Contrato ("**Monto Retenido**"), y cuando se haya emitido el Certificado de Recepción de Obra y se haya certificado para pago la primera mitad del Monto Retenido, deberá hacerse el pago de la otra mitad del Monto Retenido(o, si el monto garantizado en el momento de emitirse el Certificado de Recepción es inferior a la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantía de Cumplimiento) contra la presentación de una garantía del Monto Retenido.

A solicitud del Oferente, nosotros, como Garante, por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[monto en cifras]* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *[monto en palabras][[81]](#footnote-81)*, una vez que recibamos del Beneficiario el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita, en el reclamo o en un documento independiente firmado que acompañe o identifique el reclamo, en la que se especifique que el Oferente no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato, sin tener que probar ni justificar usted su petición ni la suma especificada en la misma.

Cualquier requerimiento presentado bajo esta garantía podrá ser sometido luego de la presentación al Garante de un certificado del Banco del Beneficiario que certifique que la segunda mitad del Monto Retenido que se menciona anteriormente ha sido acreditada al Oferente en la cuenta número *[indicar número]* en *[indicar nombre y dirección del banco del Oferente]*.

Esta garantía expirará, a más tardar el día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[82]](#footnote-82), y cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, Revisión de 2010, Publicación de la Cámara de Comercio Internacional No. 758, con excepción de la declaración bajo el Artículo 15(a) que se excluye por el presente documento.

*[Firma]*

1. La clasificación A, B+ o B del proyecto es realizada por la División AES (Apoyo Ambiental y Social) de la AFD, después de un análisis de los riesgos y impacto ambiental y social del proyecto. [↑](#footnote-ref-1)
2. O si procede, cualquier otro ministerio francés responsable de elaborar la clasificación del nivel de seguridad de los países extranjeros. [↑](#footnote-ref-2)
3. Reemplace por "ha solicitado", si corresponde. [↑](#footnote-ref-3)
4. Reemplace por "contratos" en licitaciones en las que se llame simultáneamente a licitar por contratos múltiples. Agregue un nuevo párrafo 3 de la siguiente manera: "Los Oferentes podrán presentar Ofertas para uno o varios contratos, de acuerdo a lo definido en los Documentos de Licitación. En caso de que se les adjudique el contrato, los Oferentes que quieran ofrecer descuentos, podrán hacerlo. Dichos descuentos deben estar incluidos en la Carta de la Oferta". [↑](#footnote-ref-4)
5. La oficina para consultas y emisión de documentos de licitación podrá o no ser la misma que la oficina para el envío de las Ofertas. [↑](#footnote-ref-5)
6. Esta suma ha de ser tan sólo un monto nominal suficiente para sufragar los costos de reproducción impresa y envío postal. Un monto de entre US$50 y US$300 o su equivalente se considera apropiado. [↑](#footnote-ref-6)
7. Reemplace por la dirección del Contratante para el envío de las Ofertas, si ésta fuera diferente de la dirección para consultas y emisión de Documentos de Licitación. [↑](#footnote-ref-7)
8. Reemplace por "ha solicitado", si corresponde. [↑](#footnote-ref-8)
9. Reemplace por "contratos" en licitaciones en las que se llame simultáneamente a licitar por contratos múltiples. Agregue un nuevo párrafo 3 de la siguiente manera: "Los Oferentes podrán presentar Ofertas para uno o varios contratos, de acuerdo a lo definido en los Documentos de Licitación. En caso de que se les adjudique el contrato, los Oferentes que quieran ofrecer descuentos, podrán hacerlo. Dichos descuentos deben estar incluidos en la Carta de la Oferta". [↑](#footnote-ref-9)
10. La oficina para consultas y emisión de documentos de licitación podrá o no ser la misma que la oficina para el envío de las Ofertas. [↑](#footnote-ref-10)
11. Esta suma ha de ser tan sólo un monto nominal suficiente para sufragar los costos de reproducción impresa y envío postal y para asegurarse de que sólo los Oferentes auténticamente interesados soliciten los documentos de licitación. Un monto de entre US$50 y US$200 o su equivalente se considera apropiado. [↑](#footnote-ref-11)
12. Reemplace por la dirección del Contratante para el envío de las Ofertas, si ésta fuera diferente de la dirección para consultas y emisión de documentos de licitación. [↑](#footnote-ref-12)
13. O si procede, cualquier otro ministerio francés responsable de elaborar la clasificación del nivel de seguridad de los países extranjeros. [↑](#footnote-ref-13)
14. El incumplimiento incluirá todas las rescisiones de los contratos en los que (a) el Oferente no haya impugnado el incumplimiento, por ejemplo remitiendo la controversia al mecanismo de resolución de litigios establecido en virtud del respectivo contrato y (b) los contratos que se hayan impugnado de ese modo pero que se hayan resuelto íntegramente en contra del Oferente. El incumplimiento no incluirá los contratos en los que la decisión de los Contratantes haya sido anulada por el mecanismo de resolución de litigios. [↑](#footnote-ref-14)
15. Este criterio se aplica también a los contratos ejecutados por el Oferente como miembro de una APCA. [↑](#footnote-ref-15)
16. La similitud se basará en el tamaño físico, la complejidad y las características técnicas de las Obras. Para satisfacer el requisito global, no se aceptará la suma de un número de contratos de escaso valor (menos que el valor especificado en el requisito). [↑](#footnote-ref-16)
17. Una terminación sustancial se basa en la terminación de un 80 % o más de las Obras en virtud del Contrato. [↑](#footnote-ref-17)
18. Con respecto a los contratos en los cuales el Oferente haya participado como miembro de una APCA o subcontratista, para valorar el cumplimiento de este requisito, solo se tendrá en cuenta la cuota de participación del Oferente, por valor. [↑](#footnote-ref-18)
19. En el caso de una APCA, no se sumará el valor de los contratos completados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo de un solo contrato. Por ejemplo, si el criterio menciona "dos (2) contratos cada uno con un valor mínimo de 50M€", una APCA compuesta de 3 miembros y que presenta cuatro (4) contratos, cada uno de 30M€, no será calificada. Sin embargo, si 2 de los 3 miembros de la APCA presentan un (1) contrato cada uno de 50M€, el criterio se cumple, aunque el tercer miembro no justifique ningún contrato de este valor. [↑](#footnote-ref-19)
20. Para los contratos en los que el Oferente participó como miembro de una APCA o Subcontratista, solamente se tendrá en cuenta la parte del Oferente para cumplir con este requisito. [↑](#footnote-ref-20)
21. Por ejemplo, una experiencia en obras, que tienen lugar en un sitio en operación, puede ser requerida bajo este criterio. El volumen, número o índice de producción de cualquier actividad clave puede demostrarse en uno o más contratos combinados si se ejecutan durante el mismo periodo de tiempo. El índice de producción será el índice de producción anual de la actividad o las actividades de construcción clave. [↑](#footnote-ref-21)
22. ***[Dichos criterios de calificación MSSS pueden reducirse o eliminarse si la gestión de los Lugares de las Obras posee un escaso impacto medioambiental y social.]*** [↑](#footnote-ref-22)
23. *[La certificación ISO 9001 cubre los principios de la gestión de la calidad, incluida la fuerte orientación al cliente, la motivación y el compromiso de la gestión, el enfoque del proceso y la mejora continua****. Esta certificación debe requerirse en caso de una organización compleja del Lugar de las Obras****.]* [↑](#footnote-ref-23)
24. *[La certificación ISO 14001 define los criterios para un sistema de gestión ambiental.* ***Esta certificación debe requerirse en caso de problemas ambientales del Lugar de las Obras****.]* [↑](#footnote-ref-24)
25. *[La certificación ISO 45001 define un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo con el objetivo general de prevenir la ocurrencia de traumas y patologías relacionados con el trabajo entre los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables.* ***Esta certificación debe requerirse en caso de problemas de salud y seguridad del Lugar de las Obras****.]* [↑](#footnote-ref-25)
26. *[****Estos criterios de calificación de seguridad deben incluirse solo en el caso de Obras en una zona clasificada como naranja o roja por el Ministerio Francés de Europa y Asuntos Exteriores (o si procede, cualquier otro ministerio francés responsable de elaborar la clasificación del nivel de seguridad de los países extranjeros).]*** [↑](#footnote-ref-26)
27. *[Con excepción de las empresas con domicilio social en el país del Contratante (salvo el líder de la APCA, que deberá satisfacer cada uno de los criterios).]* [↑](#footnote-ref-27)
28. *[Documentos justificativos de puesta en marcha aceptables: contrato o certificado de contrato con empresas de seguridad o vigilancia, documentos justificativos de capacitación en materia de seguridad antes del desplazamiento in situ, facturas de proveedores de seguridad, documentos justificativos de ejercicios de simulación de crisis o de una auditoría del plan de seguridad.]* [↑](#footnote-ref-28)
29. En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA como Oferente. [↑](#footnote-ref-29)
30. La persona que firme la Oferta adjuntará a esta el poder notarial otorgado por el Oferente. [↑](#footnote-ref-30)
31. Insertar el mes de la Fecha Base, es decir, el mes de la Fecha límite para la Presentación de Ofertas de acuerdo con la Cláusula 22 de las IAO. [↑](#footnote-ref-31)
32. En caso de APCA, inscribir el nombre de la APCA. La persona que firma la solicitud, oferta o propuesta al nombre del solicitante, oferente o del consultor adjuntará a la oferta/a la propuesta el poder conferido por el solicitante, oferente o el consultor. [↑](#footnote-ref-32)
33. En el caso del financiamiento retroactivo de un contrato ya firmado. [↑](#footnote-ref-33)
34. Dirigentes (incluyendo en particular cualquier persona miembro del órgano administrativo de la dirección o de supervisión o que tiene poderes de representación, de decisión o de control), empleados o agentes (que sean declarados o no). [↑](#footnote-ref-34)
35. En particular, un convenio judicial de interés público, una decisión que resulta de una declaración de culpabilidad, un acuerdo de resolución negociada o cualquier otra forma análoga de negociación que ponga término al proceso.

    [↑](#footnote-ref-35)
36. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Europeo para La Reconstrucción y el Desarrollo. [↑](#footnote-ref-36)
37. A título informativo, se puede consultar esta política a través del enlace siguiente: <https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion>. [↑](#footnote-ref-37)
38. En caso de APCA, precisar el nombre de la APCA. La persona que firma la oferta, propuesta o candidatura en nombre del oferente, consultor o candidato adjuntará a esta el poder conferido por dicho oferente, consultor o candidato. [↑](#footnote-ref-38)
39. La descripción de solución técnica alternativa propuesta debe ser completa e incluir en anexo, toda la documentación necesaria para la evaluación, tal como se especifica en la Subcláusula 13.3 de las IAO. [↑](#footnote-ref-39)
40. Significan cualquier deuda financiera en relación con:

    los fondos prestados a corto, mediano o largo plazo;

    los descubiertos bancarios;

    los montos recaudados en virtud de cualquier letra de cambio emitida a un tercero (o cualquier forma desmaterializada equivalente de instrumento);

    los montos recaudados en virtud de la compra de pagarés a la orden o mediante una emisión de bonos, pagarés bancarios, papel comercial u otros títulos similares;

    las obligaciones por contratos de arrendamientos calificados como arrendamientos financieros o de capital;

    el descuento o la cesión de créditos por cobrar (salvo si sin posibilidad de recurso). [↑](#footnote-ref-40)
41. Significa, para un periodo de doce meses determinado, la suma de los siguientes elementos:

    (+) resultado neto

    (+) impuesto

    (+/-) ingresos y gastos extraordinarios

    (+/-) resultado financiero

    (+) cargos por amortización, netos de reversiones, de los activos materiales e inmateriales

    (+) cargos por provisiones, netos de reversiones, sobre los activos y para riesgos y gastos. [↑](#footnote-ref-41)
42. Si los estados financieros más recientes corresponden a un periodo inferior a 12 meses desde la fecha de la Oferta, la razón de esto se debe justificar. [↑](#footnote-ref-42)
43. Los montos de la facturación mencionados deben corresponder a los montos que aparecen en los estados financieros. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ver la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación, criterio 3.2. [↑](#footnote-ref-44)
45. Si el Contratante lo permite en el criterio 4.2(b) "trabajos especializados" de la tabla de Calificación de la Sección III ‑ Criterios de Evaluación y Calificación. [↑](#footnote-ref-45)
46. Por ejemplo, informes de actividad MSSS, informes finales MSSS, informes de inspección MSSS, informes de supervisión del Ingeniero, etc. Cualquier documento que no justifique la implementación de las medidas de gestión MSSS no se considerará aceptable. [↑](#footnote-ref-46)
47. Por ejemplo, informes de actividad MSSS presentando actividades de capacitación, materiales de capacitación con fichas de presencia, etc. Cualquier documento que no justifique la transferencia de competencias o formación de la mano de obra local sobre la gestión MSSS no se considerará aceptable. [↑](#footnote-ref-47)
48. En el caso de una Oferta presentada por una APCA, indicar el nombre de la APCA como Oferante. [↑](#footnote-ref-48)
49. La persona que firme la Oferta adjuntará a esta el poder notarial otorgado por el Oferente. [↑](#footnote-ref-49)
50. Se refiere a cualquier Persona ya sea natural o legal, compañía, corporación, gobierno, estado o agencia de un estado o cualquier asociación o grupo de dos o más de las anteriores (tengan o no estado legal separado). [↑](#footnote-ref-50)
51. Se refiere a cualquier persona física o moral, así como a toda asociación o grupo de varias de esas Personas. [↑](#footnote-ref-51)
52. Se refiere a cualquier persona física miembro del órgano de administración, dirección, o vigilancia de una persona moral, o

    que cuenta con poderes de representación, decisión o control de una persona moral. [↑](#footnote-ref-52)
53. En particular, un convenio judicial de interés público, una decisión que resulta de una declaración previa de culpabilidad, un acuerdo de resolución negociado o cualquier otra forma análoga de negociación que ponga término al proceso. [↑](#footnote-ref-53)
54. Como definidas en la Sección VI - Normas de la AFD – Prácticas prohibidas – responsabilidad ambiental y social [↑](#footnote-ref-54)
55. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. [↑](#footnote-ref-55)
56. Se refiere a cualquier Persona ya sea natural o legal, compañía, corporación, gobierno, estado o agencia de un estado o cualquier asociación o grupo de dos o más de las anteriores (tengan o no estado legal separado). [↑](#footnote-ref-56)
57. Se refiere a cualquier Persona natural que no sea un Funcionario Público. [↑](#footnote-ref-57)
58. Para su información, esta política está accesible a través del siguiente enlace: <https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion> [↑](#footnote-ref-58)
59. Para su información, esta política está accesible a través del siguiente enlace: https://www.afd.fr/es/licitaciones-y-contrataciones [↑](#footnote-ref-59)
60. Se refiere a cualquier persona física o moral, así como a toda asociación o grupo de varias de esas Personas. [↑](#footnote-ref-60)
61. Se refiere a cualquier persona física miembro del órgano de administración, dirección, o vigilancia de una persona moral, o que cuenta con poderes de representación, decisión o control de una persona moral. [↑](#footnote-ref-61)
62. *[ La clasificación A, B+ o B del proyecto es realizada por la División AES (Apoyo Ambiental y Social) de la AFD, después de un análisis de los riesgos y impacto ambiental y social del proyecto.]* [↑](#footnote-ref-62)
63. Fuente: Código del medioambiente / Cláusulas R541-8 [↑](#footnote-ref-63)
64. O si procede, cualquier otro ministerio francés responsable de elaborar la clasificación del nivel de seguridad de los países extranjeros. [↑](#footnote-ref-64)
65. Se refiere a cualquier Persona ya sea natural o legal, compañía, corporación, gobierno, estado o agencia de un estado o cualquier asociación o grupo de dos o más de las anteriores (tengan o no estado legal separado). [↑](#footnote-ref-65)
66. Se refiere a cualquier Persona natural que no sea un Funcionario Público. [↑](#footnote-ref-66)
67. Para su información, esta política está accesible a través del siguiente enlace: <https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion> [↑](#footnote-ref-67)
68. Para su información, esta política está accesible a través del siguiente enlace: https://www.afd.fr/es/licitaciones-y-contrataciones [↑](#footnote-ref-68)
69. Se refiere a cualquier persona física o moral, así como a toda asociación o grupo de varias de esas Personas. [↑](#footnote-ref-69)
70. Se refiere a cualquier persona física miembro del órgano de administración, dirección, o vigilancia de una persona moral, o que cuenta con poderes de representación, decisión o control de una persona moral. [↑](#footnote-ref-70)
71. Se refiere a cualquier Persona ya sea natural o legal, compañía, corporación, gobierno, estado o agencia de un estado o cualquier asociación o grupo de dos o más de las anteriores (tengan o no estado legal separado). [↑](#footnote-ref-71)
72. Se refiere a cualquier persona física o moral, así como a toda asociación o grupo de varias de esas Personas. [↑](#footnote-ref-72)
73. Se refiere a cualquier persona física miembro del órgano de administración, dirección, o vigilancia de una persona moral, o

    que cuenta con poderes de representación, decisión o control de una persona moral. [↑](#footnote-ref-73)
74. En particular, un convenio judicial de interés público, una decisión que resulta de una declaración previa de culpabilidad, un acuerdo de resolución negociado o cualquier otra forma análoga de negociación que ponga término al proceso. [↑](#footnote-ref-74)
75. Como definidas en en Anexo B de las Condiciones Generales - Normas de la AFD – Prácticas prohibidas – responsabilidad ambiental y social [↑](#footnote-ref-75)
76. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. [↑](#footnote-ref-76)
77. El Garante indicará un monto que represente el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en la Carta de Aceptación, menos las sumas provisionales (si las hubiere), y denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario. [↑](#footnote-ref-77)
78. Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista, según se indica en la Cláusula 11.9 de las Condiciones Generales. El Contratante deberá tener en cuenta que, en caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: "El Garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de *[seis meses] [un año]*, ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Beneficiario, solicitud que deberá presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantía." [↑](#footnote-ref-78)
79. El Garante indicará una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el Contrato, denominado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratista. [↑](#footnote-ref-79)
80. Indique la fecha de vencimiento prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que, en caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: "El Garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de *[seis meses] [un año]*, ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Beneficiario, que deberá presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantía." [↑](#footnote-ref-80)
81. El Garante indicará una suma que represente el monto de la segunda mitad del Monto Retenido o, si el monto en garantía en virtud de la Garantía de Cumplimiento al momento de emitirse el certificado de recepción es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto en garantía en virtud de la Garantía de Cumplimiento. Dicho monto se designará en la(s) moneda(s) de la otra mitad del Monto Retenido según se especifica en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. [↑](#footnote-ref-81)
82. Insertar la fecha de expiración prevista en la Garantía de Cumplimiento de la Oferta, que representa la fecha coincidente veintiocho días después de la fecha de terminación descrita en la Subcláusula 11.9. de las CG. Si hubiera una extensión del periodo para la terminación del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y deberá ser anterior a la fecha de expiración establecida en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto al formulario al final del penúltimo párrafo: "El Garante conviene en una sola extensión de esta garantía por un periodo no superior a *[seis meses] [un año]*, en respuesta a una solicitud por escrito del Beneficiario a dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la garantía." [↑](#footnote-ref-82)